## F ชย การทาง
การคำนวณค่า Factor F งานการทาง
| สูตร คำนวณค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} | [6 empty] | 1.302
[7 empty] | จัดหวัด | พิษณุโลก
[7 empty] | ฝนชุก | ปกติ
|  | A | = | ค่างงานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F |  |  |  | 11334228
|  | B | = | ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  |  | 10000000
|  | C | = | ค่างานต้นทุนขั้นสูง |  |  |  | 20000000
|  | D | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  |  | 1.3098
|  | E | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูง |  |  |  | 1.2516
[5 empty] | รวมค่างานก่อสร้าง |  |  | 14757164.85
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 6%
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  | 7%
>> ช่องที่ใส่ข้อมูล
>> ผลการคำนวณ
| จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก |  | จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก
| กรุงเทพ | ฝนชุก 1 |  | ตราด | ฝนชุก 2
| กระบี่ | ฝนชุก 1 |  | นครพนม | ฝนชุก 2
| จันทบุรี | ฝนชุก 1 |  | นครศรีธรรมราช | ฝนชุก 2
| ชุมพร | ฝนชุก 1 |  | นราธิวาส | ฝนชุก 2
| เชียงราย | ฝนชุก 1 |  | บึงกาฬ | ฝนชุก 2
| ตรัง | ฝนชุก 1 |  | พังงา | ฝนชุก 2
| นครนายก | ฝนชุก 1 |  | ระนอง | ฝนชุก 2
| ปราจึนบุรี | ฝนชุก 1 |  | สงขลา | ฝนชุก 2
| พัทลุง | ฝนชุก 1
| ภูเก็ต | ฝนชุก 1
| ยะลา | ฝนชุก 1
| สกลนคร | ฝนชุก 1
| สตูล | ฝนชุก 1
| หนองคาย | ฝนชุก 1
|  |  | ค่างาน (ทุน) ล้านบาท |  | Factor F |  |  |  | จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก | Factor F | Factor F ฝนตกชุก 1 | Factor F ฝนตกชุก 2
|  |  | > | 5 | 1.3607 |  |  |  | กรุงเทพ | ฝนชุก 1 | 1.3607 | 1.3795 | 1.3984
|  |  |  | 10 | 1.3098 |  |  |  | กระบี่ | ฝนชุก 1 | 1.3098 | 1.3292 | 1.3486
|  |  |  | 20 | 1.2516 |  |  |  | จันทบุรี | ฝนชุก 1 | 1.2516 | 1.2689 | 1.2863
|  |  |  | 30 | 1.2186 |  |  |  | ชุมพร | ฝนชุก 1 | 1.2186 | 1.2342 | 1.2497
|  |  |  | 40 | 1.2119 |  |  |  | เชียงราย | ฝนชุก 1 | 1.2119 | 1.2289 | 1.246
|  |  |  | 50 | 1.2066 |  |  |  | ตรัง | ฝนชุก 1 | 1.2066 | 1.2238 | 1.2409
|  |  |  | 60 | 1.2006 |  |  |  | นครนายก | ฝนชุก 1 | 1.2006 | 1.2177 | 1.2348
|  |  |  | 70 | 1.195 |  |  |  | ปราจึนบุรี | ฝนชุก 1 | 1.195 | 1.2125 | 1.23
|  |  |  | 80 | 1.1916 |  |  |  | พัทลุง | ฝนชุก 1 | 1.1916 | 1.2091 | 1.2267
|  |  |  | 90 | 1.1857 |  |  |  | ภูเก็ต | ฝนชุก 1 | 1.1857 | 1.2026 | 1.2196
|  |  |  | 100 | 1.1824 |  |  |  | ยะลา | ฝนชุก 1 | 1.1824 | 1.199 | 1.2156
|  |  |  | 110 | 1.1725 |  |  |  | สกลนคร | ฝนชุก 1 | 1.1725 | 1.1887 | 1.2048
|  |  |  | 120 | 1.1712 |  |  |  | สตูล | ฝนชุก 1 | 1.1712 | 1.1876 | 1.2039
|  |  |  | 130 | 1.1693 |  |  |  | หนองคาย | ฝนชุก 1 | 1.1693 | 1.1854 | 1.2015
|  |  |  | 140 | 1.168 |  |  |  | ตราด | ฝนชุก 2 | 1.168 | 1.1843 | 1.2005
|  |  |  | 150 | 1.1665 |  |  |  | นครพนม | ฝนชุก 2 | 1.1665 | 1.1826 | 1.1987
|  |  |  | 160 | 1.1654 |  |  |  | นครศรีธรรมราช | ฝนชุก 2 | 1.1654 | 1.1817 | 1.1979
|  |  |  | 170 | 1.1646 |  |  |  | นราธิวาส | ฝนชุก 2 | 1.1646 | 1.1807 | 1.1968
|  |  |  | 180 | 1.1639 |  |  |  | บึงกาฬ | ฝนชุก 2 | 1.1639 | 1.18 | 1.196
|  |  |  | 190 | 1.1611 |  |  |  | พังงา | ฝนชุก 2 | 1.1611 | 1.178 | 1.1949
|  |  |  | 200 | 1.1608 |  |  |  | ระนอง | ฝนชุก 2 | 1.1608 | 1.1777 | 1.1946
|  |  |  | 210 | 1.1598 |  |  |  | สงขลา | ฝนชุก 2 | 1.1598 | 1.1767 | 1.1937
|  |  |  | 220 | 1.1595 |  |  |  | สระบุรี | ปกติ | 1.1595 | 1.1764 | 1.1933
|  |  |  | 230 | 1.1585 |  |  |  | อุบลราชธานี | ปกติ | 1.1585 | 1.1753 | 1.1921
|  |  |  | 240 | 1.1577 |  |  |  | อุดรธานี | ปกติ | 1.1577 | 1.1744 | 1.1911
|  |  |  | 250 | 1.1566 |  |  |  | เชียงใหม่ | ปกติ | 1.1566 | 1.1731 | 1.1896
|  |  |  | 260 | 1.1554 |  |  |  | สุราษฎร์ธานี | ปกติ | 1.1554 | 1.1717 | 1.1881
|  |  |  | 270 | 1.1544 |  |  |  | ปัตตานี | ปกติ | 1.1544 | 1.1706 | 1.1868
|  |  |  | 280 | 1.1535 |  |  |  | นครราชสีมา | ปกติ | 1.1535 | 1.1695 | 1.1856
|  |  |  | 290 | 1.1526 |  |  |  | พิษณุโลก | ปกติ | 1.1526 | 1.1685 | 1.1845
|  |  |  | 300 | 1.1519 |  |  |  | ลพบุรี | ปกติ | 1.1519 | 1.1677 | 1.1835
|  |  |  | 350 | 1.1514 |  |  |  | นครสวรรค์ | ปกติ | 1.1514 | 1.1672 | 1.1829
|  |  |  | 400 | 1.15 |  |  |  | ประจวบคีรีขันธ์ | ปกติ | 1.15 | 1.166 | 1.1819
|  |  |  | 450 | 1.1498 |  |  |  | ชลบุรี | ปกติ | 1.1498 | 1.1657 | 1.1816
|  |  |  | 500 | 1.1486 |  |  |  | ระยอง | ปกติ | 1.1486 | 1.1645 | 1.1804
|  |  |  | 700 | 1.1461 |  |  |  | กาญจนบุรี | ปกติ | 1.1461 | 1.1615 | 1.177
|  |  | > | 700 | 1.1461 |  |  |  | เพชรบูรณ์ | ปกติ | 1.1461 | 1.1615 | 1.177
[9 empty] | บุรีรัมย์ | ปกติ
[9 empty] | ขอนแก่น | ปกติ
[9 empty] | เลย | ปกติ
[9 empty] | อำนาจเจริญ | ปกติ
[9 empty] | น่าน | ปกติ

## F ชย ชลประทาน
การคำนวณค่า Factor F งานการชลประทาน
| สูตร คำนวณค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} | [6 empty] | 1.2962
[7 empty] | จัดหวัด | พิษณุโลก
[7 empty] | ฝนชุก | ปกติ
|  | A | = | ค่างงานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F |  |  |  | 11334228
|  | B | = | ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  |  | 10000000
|  | C | = | ค่างานต้นทุนขั้นสูง |  |  |  | 20000000
|  | D | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  |  | 1.3019
|  | E | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูง |  |  |  | 1.2597
[5 empty] | รวมค่างานก่อสร้าง |  |  | 14691426.33
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 6%
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  | 7%
>> ช่องที่ใส่ข้อมูล
>> ผลการคำนวณ
| จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก |  | จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก
| กรุงเทพ | ฝนชุก 1 |  | ตราด | ฝนชุก 2
| กระบี่ | ฝนชุก 1 |  | นครพนม | ฝนชุก 2
| จันทบุรี | ฝนชุก 1 |  | นครศรีธรรมราช | ฝนชุก 2
| ชุมพร | ฝนชุก 1 |  | นราธิวาส | ฝนชุก 2
| เชียงราย | ฝนชุก 1 |  | บึงกาฬ | ฝนชุก 2
| ตรัง | ฝนชุก 1 |  | พังงา | ฝนชุก 2
| นครนายก | ฝนชุก 1 |  | ระนอง | ฝนชุก 2
| ปราจึนบุรี | ฝนชุก 1 |  | สงขลา | ฝนชุก 2
| พัทลุง | ฝนชุก 1
| ภูเก็ต | ฝนชุก 1
| ยะลา | ฝนชุก 1
| สกลนคร | ฝนชุก 1
| สตูล | ฝนชุก 1
| หนองคาย | ฝนชุก 1
|  |  | ค่างาน (ทุน) ล้านบาท |  | Factor F |  |  |  | จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก | Factor F | Factor F ฝนตกชุก 1 | Factor F ฝนตกชุก 2
|  |  | < | 5 | 1.3357 |  |  |  | กรุงเทพ | ฝนชุก 1 | 1.3357 | 1.3536 | 1.3716
|  |  |  | 10 | 1.3019 |  |  |  | กระบี่ | ฝนชุก 1 | 1.3019 | 1.322 | 1.3422
|  |  |  | 20 | 1.2597 |  |  |  | จันทบุรี | ฝนชุก 1 | 1.2597 | 1.2792 | 1.2986
|  |  |  | 30 | 1.2453 |  |  |  | ชุมพร | ฝนชุก 1 | 1.2453 | 1.2652 | 1.2851
|  |  |  | 40 | 1.2298 |  |  |  | เชียงราย | ฝนชุก 1 | 1.2298 | 1.2495 | 1.2693
|  |  |  | 50 | 1.2239 |  |  |  | ตรัง | ฝนชุก 1 | 1.2239 | 1.2437 | 1.2635
|  |  |  | 60 | 1.2171 |  |  |  | นครนายก | ฝนชุก 1 | 1.2171 | 1.2363 | 1.2554
|  |  |  | 70 | 1.2066 |  |  |  | ปราจึนบุรี | ฝนชุก 1 | 1.2066 | 1.2258 | 1.2449
|  |  |  | 80 | 1.2025 |  |  |  | พัทลุง | ฝนชุก 1 | 1.2025 | 1.2217 | 1.2409
|  |  |  | 90 | 1.1991 |  |  |  | ภูเก็ต | ฝนชุก 1 | 1.1991 | 1.2184 | 1.2377
|  |  |  | 100 | 1.1961 |  |  |  | ยะลา | ฝนชุก 1 | 1.1961 | 1.215 | 1.234
|  |  |  | 110 | 1.1883 |  |  |  | สกลนคร | ฝนชุก 1 | 1.1883 | 1.2074 | 1.2264
|  |  |  | 120 | 1.186 |  |  |  | สตูล | ฝนชุก 1 | 1.186 | 1.2048 | 1.2236
|  |  |  | 130 | 1.1841 |  |  |  | หนองคาย | ฝนชุก 1 | 1.1841 | 1.2031 | 1.2221
|  |  |  | 140 | 1.1824 |  |  |  | ตราด | ฝนชุก 2 | 1.1824 | 1.2011 | 1.2198
|  |  |  | 150 | 1.1808 |  |  |  | นครพนม | ฝนชุก 2 | 1.1808 | 1.1993 | 1.2178
|  |  |  | 160 | 1.1794 |  |  |  | นครศรีธรรมราช | ฝนชุก 2 | 1.1794 | 1.1981 | 1.2169
|  |  |  | 170 | 1.1781 |  |  |  | นราธิวาส | ฝนชุก 2 | 1.1781 | 1.1966 | 1.2152
|  |  |  | 180 | 1.177 |  |  |  | บึงกาฬ | ฝนชุก 2 | 1.177 | 1.1957 | 1.2145
|  |  |  | 190 | 1.1707 |  |  |  | พังงา | ฝนชุก 2 | 1.1707 | 1.1896 | 1.2085
|  |  |  | 200 | 1.1697 |  |  |  | ระนอง | ฝนชุก 2 | 1.1697 | 1.1884 | 1.2071
|  |  |  | 210 | 1.1687 |  |  |  | สงขลา | ฝนชุก 2 | 1.1687 | 1.1873 | 1.2059
|  |  |  | 220 | 1.1679 |  |  |  | สระบุรี | ปกติ | 1.1679 | 1.1867 | 1.2055
|  |  |  | 230 | 1.1671 |  |  |  | อุบลราชธานี | ปกติ | 1.1671 | 1.1858 | 1.2044
|  |  |  | 240 | 1.1664 |  |  |  | อุดรธานี | ปกติ | 1.1664 | 1.1853 | 1.2041
|  |  |  | 250 | 1.1657 |  |  |  | เชียงใหม่ | ปกติ | 1.1657 | 1.1844 | 1.2032
|  |  |  | 260 | 1.165 |  |  |  | สุราษฎร์ธานี | ปกติ | 1.165 | 1.1836 | 1.2023
|  |  |  | 270 | 1.1645 |  |  |  | ปัตตานี | ปกติ | 1.1645 | 1.1833 | 1.2021
|  |  |  | 280 | 1.1638 |  |  |  | นครราชสีมา | ปกติ | 1.1638 | 1.1826 | 1.2013
|  |  |  | 290 | 1.1633 |  |  |  | พิษณุโลก | ปกติ | 1.1633 | 1.1819 | 1.2005
|  |  |  | 300 | 1.1627 |  |  |  | ลพบุรี | ปกติ | 1.1627 | 1.1812 | 1.1997
|  |  |  | 350 | 1.1605 |  |  |  | นครสวรรค์ | ปกติ | 1.1605 | 1.1792 | 1.1978
|  |  |  | 400 | 1.1587 |  |  |  | ประจวบคีรีขันธ์ | ปกติ | 1.1587 | 1.1772 | 1.1958
|  |  |  | 450 | 1.1572 |  |  |  | ชลบุรี | ปกติ | 1.1572 | 1.1756 | 1.1941
|  |  |  | 500 | 1.1559 |  |  |  | ระยอง | ปกติ | 1.1559 | 1.1743 | 1.1928
|  |  |  | 600 | 1.1539 |  |  |  | กาญจนบุรี | ปกติ | 1.1539 | 1.1723 | 1.1908
|  |  |  | 700 | 1.1523 |  |  |  | เพชรบูรณ์ | ปกติ | 1.1523 | 1.1706 | 1.1888
|  |  |  | 800 | 1.151 |  |  |  | บุรีรัมย์ | ปกติ | 1.151 | 1.1692 | 1.1873
|  |  |  | 900 | 1.15 |  |  |  | ขอนแก่น | ปกติ | 1.15 | 1.1683 | 1.1866
|  |  |  | 1000 | 1.1493 |  |  |  | เลย | ปกติ | 1.1493 | 1.1677 | 1.1862
|  |  | > | 1000 | 1.1493 |  |  |  | อำนาจเจริญ | ปกติ | 1.1493 | 1.1677 | 1.1862
[9 empty] | น่าน | ปกติ

## F ชย สะพาน เหลี่ยม
การคำนวณค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม
| สูตร คำนวณค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} | [5 empty] | 1.2408 | >> ช่องที่ใส่ข้อมูล
|  | A | = | ค่างงานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F |  |  | 11334228 | >> ผลการคำนวณ
|  | B | = | ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  | 10000000
|  | C | = | ค่างานต้นทุนขั้นสูง |  |  | 15000000
|  | D | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  | 1.2428
|  | E | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูง |  |  | 1.2356
[5 empty] | รวมค่างานก่อสร้าง |  | 14063510.1
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6%
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7%
>> ช่องที่ใส่ข้อมูล
>> ผลการคำนวณ
|  |  | ค่างาน (ทุน) ล้านบาท |  | Factor F
|  |  | < | 5 | 1.2764
|  |  |  | 10 | 1.2428
|  |  |  | 15 | 1.2356
|  |  |  | 20 | 1.2287
|  |  |  | 25 | 1.2126
|  |  |  | 30 | 1.2116
|  |  |  | 35 | 1.2061
|  |  |  | 40 | 1.1983
|  |  |  | 45 | 1.187
|  |  |  | 50 | 1.182
|  |  |  | 55 | 1.1807
|  |  |  | 60 | 1.1791
|  |  |  | 65 | 1.1758
|  |  |  | 70 | 1.175
|  |  |  | 75 | 1.1724
|  |  |  | 80 | 1.1699
|  |  |  | 85 | 1.1678
|  |  |  | 90 | 1.1668
|  |  |  | 95 | 1.166
|  |  |  | 100 | 1.1643
|  |  |  | 105 | 1.1639
|  |  |  | 110 | 1.1628
|  |  |  | 115 | 1.1613
|  |  |  | 120 | 1.1599
|  |  |  | 125 | 1.1593
|  |  |  | 130 | 1.159
|  |  |  | 135 | 1.158
|  |  |  | 140 | 1.1569
|  |  |  | 145 | 1.1558
|  |  |  | 150 | 1.1549
|  |  |  | 155 | 1.154
|  |  |  | 160 | 1.132
|  |  |  | 165 | 1.1525
|  |  |  | 170 | 1.1517
|  |  |  | 175 | 1.151
|  |  |  | 180 | 1.1504
|  |  |  | 185 | 1.1498
|  |  |  | 190 | 1.1492
|  |  |  | 195 | 1.1486
|  |  | >= | 200 | 1.1481

## F ชย อาคาร
การคำนวณค่า Factor F งานอาคาร
| สูตร คำนวณค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} | [5 empty] | 1.2832 | >> ช่องที่ใส่ข้อมูล
|  | A | = | ค่างงานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F |  |  | 11334228 | >> ผลการคำนวณ
|  | B | = | ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  | 10000000
|  | C | = | ค่างานต้นทุนขั้นสูง |  |  | 15000000
|  | D | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  | 1.2926
|  | E | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูง |  |  | 1.2576
[5 empty] | รวมค่างานก่อสร้าง |  | 14544081.36
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5%
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7%
>> ช่องที่ใส่ข้อมูล
>> ผลการคำนวณ
|  |  | ค่างาน (ทุน) ล้านบาท |  | Factor F
|  |  | < | 0.5 | 1.3056
|  |  |  | 1 | 1.3033
|  |  |  | 2 | 1.3017
|  |  |  | 5 | 1.2985
|  |  |  | 10 | 1.2926
|  |  |  | 15 | 1.2576
|  |  |  | 20 | 1.25
|  |  |  | 25 | 1.223
|  |  |  | 30 | 1.2147
|  |  |  | 40 | 1.2143
|  |  |  | 50 | 1.2142
|  |  |  | 60 | 1.2043
|  |  |  | 70 | 1.2032
|  |  |  | 80 | 1.2032
|  |  |  | 90 | 1.2032
|  |  |  | 100 | 1.2032
|  |  |  | 150 | 1.2005
|  |  |  | 200 | 1.2005
|  |  |  | 250 | 1.1996
|  |  |  | 300 | 1.1934
|  |  |  | 350 | 1.1848
|  |  |  | 400 | 1.184
|  |  |  | 500 | 1.1835
|  |  | > | 500 | 1.177

## Factor F 6%
หน้าที่ 1/12
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร Update 28 ส.ค. 66
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  |  | 7 | % ต่อปี
| เงินประกันผลงานหัก |  | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) |  |  | 7 | %
| ยอดยกมา = | 11334228 | บาท | ให้กรอกราคาอาคารที่รวมได้ก่อน Factor F
| FACTOR = | 1.2025
| FACTOR F = | 1.2867 |  | Factor F ที่ใช้ แต่เอาแค่ทศนิยม 4 ตำแหน่ง | [8 empty] | 1.2866
| TOTAL = | 14583604.8264
|  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง | [5 empty] | Factor F
ค่างาน (ทุน) |  | % |  |  |  | รวมในรูป | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | [7 empty] | Factor F
ล้านบาท |  | ค่า | ค่า | ค่า | รวม | Factor | (VAT) | [7 empty] | ตามยอดเงิน
|  | อำนวยการ | ดอกเบี้ย | กำไร | ค่าใช้จ่าย |  |  |  |  | Y2- Y1 | X2 - X1 | C=(Y2-Y1)/(X2-X1) | Y=Y1+C(X-X1) | Y=Y1+C(X-X1)
< | 0.5 | 15.6856 | 1.1666 | 5.5 | 22.3522 | 1.2235 | 1.07 | 1.3091 |  | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 1 | 15.4654 | 1.1666 | 5.5 | 22.132 | 1.2213 | 1.07 | 1.3067 |  | -0.0024 | 0.5 | -0.0048 | 0 | 1.2571 | 0
| 2 | 15.322 | 1.1666 | 5.5 | 21.9886 | 1.2198 | 1.07 | 1.3051 |  | -0.0016 | 1 | -0.0016 | 0 | 1.2902 | 0
| 5 | 15.0245 | 1.1666 | 5.5 | 21.6911 | 1.2169 | 1.07 | 1.302 |  | -0.0031 | 3 | -0.0010333 | 0 | 1.2955 | 0
| 10 | 14.9659 | 1.1666 | 5 | 21.1325 | 1.2113 | 1.07 | 1.296 |  | -0.006 | 5 | -0.0012 | 0 | 1.2944 | 0
| 15 | 11.7 | 1.1666 | 5 | 17.8666 | 1.1786 | 1.07 | 1.2611 |  | -0.0349 | 5 | -0.00698 | 1.2867 | 1.2867 | 1.2867
| 20 | 10.9884 | 1.1666 | 5 | 17.155 | 1.1715 | 1.07 | 1.2535 |  | -0.0076 | 5 | -0.00152 | 1.2667 | 0 | 0
| 25 | 8.9675 | 1.1666 | 4.5 | 14.6341 | 1.1463 | 1.07 | 1.2265 |  | -0.027 | 5 | -0.0054 | 1.3003 | 0 | 0
| 30 | 8.1852 | 1.1666 | 4.5 | 13.8518 | 1.1385 | 1.07 | 1.2181 |  | -0.0084 | 5 | -0.00168 | 1.2495 | 0 | 0
| 40 | 8.1487 | 1.1666 | 4.5 | 13.8153 | 1.1381 | 1.07 | 1.2177 |  | -0.0004 | 10 | -4e-05 | 1.2188 | 0 | 0
| 50 | 8.1374 | 1.1666 | 4.5 | 13.804 | 1.138 | 1.07 | 1.2176 |  | -0.0001 | 10 | -1e-05 | 1.218 | 0 | 0
| 60 | 7.7209 | 1.1666 | 4 | 12.8875 | 1.1288 | 1.07 | 1.2078 |  | -0.0098 | 10 | -0.00098 | 1.2555 | 0 | 0
| 70 | 7.6178 | 1.1666 | 4 | 12.7844 | 1.1278 | 1.07 | 1.2067 |  | -0.0011 | 10 | -0.00011 | 1.2132 | 0 | 0
| 80 | 7.6178 | 1.1666 | 4 | 12.7844 | 1.1278 | 1.07 | 1.2067 |  | 0 | 10 | 0 | 1.2067 | 0 | 0
| 90 | 7.6095 | 1.1666 | 4 | 12.7761 | 1.1277 | 1.07 | 1.2066 |  | -0.0001 | 10 | -1e-05 | 1.2074 | 0 | 0
| 100 | 7.6095 | 1.1666 | 4 | 12.7761 | 1.1277 | 1.07 | 1.2066 |  | 0 | 10 | 0 | 1.2066 | 0 | 0
| 150 | 7.36 | 1.1666 | 4 | 12.5266 | 1.1252 | 1.07 | 1.2039 |  | -0.0027 | 50 | -5.4e-05 | 1.2114 | 0 | 0
| 200 | 7.3617 | 1.1666 | 4 | 12.5283 | 1.1252 | 1.07 | 1.2039 |  | 0 | 50 | 0 | 1.2039 | 0 | 0
| 250 | 7.2736 | 1.1666 | 4 | 12.4402 | 1.1244 | 1.07 | 1.2031 |  | -0.0008 | 50 | -1.6e-05 | 1.2069 | 0 | 0
| 300 | 7.195 | 1.1666 | 3.5 | 11.8616 | 1.1186 | 1.07 | 1.1969 |  | -0.0062 | 50 | -0.000124 | 1.2327 | 0 | 0
| 350 | 6.4098 | 1.1666 | 3.5 | 11.0764 | 1.1107 | 1.07 | 1.1884 |  | -0.0085 | 50 | -0.00017 | 1.246 | 0 | 0
| 400 | 6.3344 | 1.1666 | 3.5 | 11.001 | 1.11 | 1.07 | 1.1877 |  | -0.0007 | 50 | -1.4e-05 | 1.1931 | 0 | 0
| 500 | 6.2868 | 1.1666 | 3.5 | 10.9534 | 1.1095 | 1.07 | 1.1871 |  | -0.0006 | 100 | -6e-06 | 1.19 | 0 | 0
> | 500 | 5.6676 | 1.1666 | 3.5 | 10.3342 | 1.1033 | 1.07 | 1.1805 |  | -0.0066 | 0 |  |  | 0 | 0
หมายเหตุ |  | 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"
หน้าที่ 2
การคำนวณค่างานก่อสร้างอาคารในงานจ้างเหมาก่อสร้าง
ในงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ค่างานจะคิดเป็นราคาต่อหน่วยของลักษณะงานต่างๆ และค่างานทั้งโครงการได้จาก
การคำนวณหาปริมาณงานแต่ละลักษณะงาน แล้วคูณด้วยค่างานต่อหน่วย เมื่อรวมค่างานแต่ละลัษณะงานเข้าด้วยกัน ก็จะ
ได้ต้นทุนของค่างานทั้งโครงการ แต่ในงานจ้างเหมาผู้รับจ้างต้องมีค่าใช้จ่าย ด้านอำนวยการทั้งในสำนักงานใหญ่ และสำนัก
งานสนาม นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ค่าความเสี่ยงต่อความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัย และภาษีต่างๆ
ที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐจากเงินที่ได้จากการก่อสร้างนี้
สภาพภูมิอากาศของภาคต่างๆ ของประเทศ มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก หรือมี
ช่วงเวลาฤดูฝนยาวนานกว่าภาคอื่นๆ จะมีขั่วโมงการทำงานก่อสร้างต่อปีน้อยกว่าพื้นที่แล้งกว่ามีผลทำให้ค่าอำนวยการต่างๆ
สูงขึ้นและยังกระทบถีงค่าครอบครองเครื่องจักร โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรจะสูงกว่าเครื่องจักรที่ทำงานในพื้นที่ที่แล้ง
กว่า
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย
| 1 | ค่าอำนวยการ
| 2 | ดอกเบี้ย
| 3 | กำไร
| 4 | ภาษี
| 1. ค่าอำนวยการ |  | ประกอบด้วย
| 1.1 | ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการทำสัญญา
1.1.1 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันสัญญา(Performance Bond)
1.1.2 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันผลงานก่อสร้าง 2 ปี
1.1.3 ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา
1.1.4 ค่าเงินสมทบกองทุนทดแทนและกองทุนประกันสังคม
| 1.2 | ค่าใช้จ่ายสำนักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ
| 1.3 | ค่าใช้จ่ายบุคคลากรและค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่
| 1.4 | ค่าธรรมเนียมประกันภัยโครงการ
หน้าที่ 3
2. การคิดค่าดอกเบี้ย
คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ( MLR ) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) จะเป็นผู้แจ้งเวียนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้หน่วยราชการทราบ
เนื่องจาก การดำเนินการก่อสร้างต้องใช้วงเงินลงทุนสูงมาก บางครั้งจำเป็นต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อมาใช้
หมุนเวียนในงานก่อสร้าง แม้ว่าทางราชการจะมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้หมุนเวียนในการเตรียมงานก่อสร้าง
จำนวนร้อยละ 10 ของค่างานทั้งโครงการแล้วก็ตาม เงินจำนวนนี้จะพอเพียงสำหรับการเตรียมการเบื้องต้น และจัดหาวัสดุมา
ใช้ก่อสร้างได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้เงินจ่ายล่วงหน้าจะถูกหักคืนทุกงวดที่ทางราชการจ่ายค่างาน และยังมีการหักเงิน
ประกันผลงานจากค่างานที่จ่ายให้อีกด้วย ดังนั้นจึงยังคงต้องมีการกู้ยืมเงินมาใช้หมุนเวียน
โดยทั่วไปดอกเบี้ยจะคิดให้สำหรับระยะเวลาประมาณ 3 เดือนหรือ 1/4 ของปี เพราะในการทำงานผู้รับจ้างต้องจัดหา
วัสดุล่วงหน้าและภายหลังส่งมอบงานแต่ละงวดแล้วยังต้องรอขั้นตอนการเบิกจ่ายค่างานอีก
3. การคิดกำไร
อัตรากำไรกำหนดโดยใช้อัตรากำไรทางธุรกิจ ( Financial Profit ) คือกำไรเชิงธุรกิจ ( Excess Profit ) หมายถึงส่วนที่
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ฃึ่งจะต้องมีค่าเพียงพอที่จะดึงดูดผู้ลงทุนให้สนใจมาลงทุน
4. การคิดค่าภาษี
ภาษีที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ในอัตราปัจจุบันโดยหัก ณ ที่จ่าย
4. การคิดค่าภาษี
ภาษีที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ในอัตราปัจจุบันโดยหัก ณ ที่จ่าย

## ปร.6
แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
กลุ่มงาน /งาน |  | อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3127, 3128, และ 3129 (บ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว)
ที่ กองบิน 46 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบเลขที่ |  | 68 007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน |  |  |  | 11 | หน้า
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | [5 empty] | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3127, 3128, และ 3129 (บ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว) ที่ กองบิน 46 จำนวน 1 งาน | [5 empty] | 14582617.73
2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | [5 empty] | 129060
729131.4865
0
[10 empty] | 19000 | 1.2866
24445.4
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง | [5 empty] | 14711677.73 |  |  | 4903866.6667
| ราคากลางประมาณการ | [5 empty] | 14711600 |  | 14711600
0
|  | ราคากลาง | (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
.................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
|  |  | ................................................. |  |  |  | .................................................
|  |  | (.................................................) |  |  |  | (.................................................)
|  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
(ณัฐพงษ์ เพิ่มพูลบุญ)
ผู้ประมาณราคา

## ปร.5(ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน /งาน |  | อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3127, 3128, และ 3129 (บ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว)
ที่ กองบิน 46 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบเลขที่ |  | 68 007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน |  |  | 9 | หน้า
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานรื้อถอน |  |  |  | 264042 | 1.2866 | 339716.43 |  | 339716.4372 | #REF! | factor F ใช้หลังจุดทศนิยม 4 หลัก
2 | งานโครงสร้าง |  |  |  | 165538 | 1.2866 | 212981.19 |  | 212981.1908
3 | งานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 8221888 | 1.2866 | 10578281.1 |  | 10578281.1008
4 | งานระบบไฟฟ้าภายใน |  |  |  | 1826190 | 1.2866 | 2349576.05 |  | 2349576.054
5 | งานระบบประปาสุขาภิบาล |  |  |  | 856570 | 1.2866 | 1102062.96 |  | 1102062.962
0
[7 empty] | 0 |  | 0
0
| รวมค่างานต้นทุน |  |  |  | 11334228 |  |  |  | 1.2866 | 0
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | [7 empty] | 28000 | 36024.8 | 933.3333
| เงินล่วงหน้าจ่าย ....................0...........% | [9 empty] | 6.2222
เงินประกันผลงานหัก .............0............%
| ดอกเบี้ยเงินกู้ ........................7............% | [7 empty] | 898000
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ...............7...........% | [7 empty] | 13684617.73
[5 empty] | รวมค่าก่อสร้าง |  | 14582617.73 |  |  | 36024.8
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน |  |  | 3465 | ตร.ม. | เฉลี่ย | 4208.5477 | บาท/ตร.ม.
.................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
|  |  | ................................................. |  |  |  | .................................................
|  |  | (.................................................) |  |  |  | (.................................................)
|  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง

## ปร.5(ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน /งาน |  | อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3127, 3128, และ 3129 (บ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว)
ที่ กองบิน 46 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบเลขที่ |  | 68 007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน |  |  | 9 | หน้า
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
6 | งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า |  |  |  | 43020 |  | 43020 | *หลังทศนิยม 2 ต่ำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 43020
7 | งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร |  |  |  | 86040 |  | 86040 |  | 86040
0
| รวมค่างานต้นทุน |  |  |  | 129060
[5 empty] | รวมค่าก่อสร้าง |  | 129060
.................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
|  |  | ................................................. |  |  |  | .................................................
|  |  | (.................................................) |  |  |  | (.................................................)
|  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
.................................................
(ณัฐพงษ์ เพิ่มพูลบุญ)
ผู้ประมาณราคา

## ปร.4
กลุ่มงาน /งาน อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3127, 3128, และ 3129 (บ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว) ที่ กองบิน 46 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก แบบเลขที่ |  | 68 007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก
คำนวณราคาโดย |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
|  |  |  | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท )
1 | งานรื้อถอน
1.1 | งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย
ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
| - รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ไม่ผสมใยหิน ขนาด 0.50 x 1.20 ม. พร้อมฉนวนกันความร้อนเดิม | 1720 | ตร.ม. | 0 | 0 | 27 | 46440 | 46440 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว) | 1320 | ตร.ม. | 0 | 0 | 27 | 35640 | 35640 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบ ทุกชนิด) | 45 | ตร.ม. | 0 | 0 | 43 | 1935 | 1935 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนบานประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมวงกบเหล็ก 2"x4" | 210 | ชุด | 0 | 0 | 75 | 15750 | 15750 | รื้อขนไป |  |  |  | 35
| - งานรื้อถอนบานประตูบานเปิดเดี่ยว (เฉพาะบาน) (ห้องเก็บของใต้บันได) | 30 | ชุด | 0 | 0 | 75 | 2250 | 2250 | รื้อขนไป |  |  |  | 105
| - งานรื้อถอนชุดหน้าต่างบานเกล็ดและช่องแสงพร้อมวงกบเหล็ก 2"x4" | 442 | ตร.ม. | 0 | 0 | 161 | 71162 | 71162 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด | 60 | ชุด | 0 | 0 | 107 | 6420 | 6420 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนรางน้ำฝนสังกะสีพร้อมท่อรับน้ำ | 105 | ม. | 0 | 0 | 87 | 9135 | 9135 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนบ่อเกรอะและซึมของเดิม | 50 | บ่อ | 0 | 0 | 300 | 15000 | 15000 | รื้อขนไป
| - งานทำความสะอาดพื้นกันสาด ฉีดล้างด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง | 380 | ตร.ม. |  |  | 32 | 12160 | 12160
1.2 | งานรื้อถอนอื่นๆ | [8 empty] | 0 | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A
| - งานลอกสีอาคารเดิมเพื่อทาสีใหม่ ทำความสะอาดก่อนทาสีรองพื้นปูนเก่าอาคาร ด้วยวิธีฉีดล้างด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง | 9630 | ตร.ม. | 0 | 0 | 5 | 48150 | 48150
| รวมงานรื้อถอน |  |  |  | 0 |  | 264042 | 264042
2 | งานโครงสร้าง | [10 empty] | 7700
2.1 | งานพื้น ค.ส.ล. ลานซักล้าง | [10 empty] | 256.6667
งานปรับพื้นที่
| งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง | 750 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 37500 | 37500
งานโครงสร้าง
| งานแบบหล่อคอนกรีตงานเหล็กเสริมคอนกรีต | [9 empty] | 3.16
| - ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน | 11 | ตร.ม. | 321 | 3531 | 0 | 0 | 3531 |  |  | 9.48
| - ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป | 11 | ตร.ม. | 0 | 0 | 107 | 1177 | 1177 |  |  | 284.4
| - ตะปู ประกอบไม้แบบ | 3 | กก. | 36 | 108 | 0 | 0 | 108 | [5 empty] | 111.45 | 334.35 | 16.7175 | 5.0152 | 21.7327
| งานวัสดุรองพื้นคอนกรีต | [9 empty] | 10 |  |  | 334.35
| - ทรายหยาบรองพื้น | 23 | ลบ.ม. | 495 | 11385 | 104 | 2392 | 13777 |  |  | 0.5 |  |  | 33.435 | 1.6718 | 35.1067
| คอนกรีตโครงสร้าง | [9 empty] | 10.5
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc หนา 0.10 ม. | 35 | ลบ.ม. | 2420 | 84700 | 327 | 11445 | 96145 |  | 52.5 |  |  |  |  | 16.7175
ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mesh
| - เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | 350 | ตร.ม. | 33 | 11550 | 5 | 1750 | 13300
| รวมงานโครงสร้าง |  |  |  | 111274 |  | 54264 | 165538
3 | งานสถาปัตยกรรม
3.1 | งานหลังคา
หลังคาเหล็กรีดลอน
| - หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี G550 หนาไม่น้อยกว่า 0.42 มม. รวมอุปกรณ์ยึดระบบ BOLT พร้อมรีดฉนวนกันความร้อน Pu หนา 25 มม. ติดใต้แผ่นหลังคา | 1720 | ตร.ม. | 570 | 980400 | 95 | 163400 | 1143800
| - FLASHING สันหลังคา ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ชนิดเคลือบสี | 105 | ม. | 260 | 27300 | 50 | 5250 | 32550
| - FLASHING ปีก ค.ส.ล. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ชนิดเคลือบสี (ตัดพับขนาดตามพื้นที่จริง) | 114 | ม. | 520 | 59280 | 70 | 7980 | 67260 |  | 11210
3.2 | งานเชิงชายและไม้ปิดลอน
| - ทาสีเชิงชาย (ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว รวมสีเคลือบเงา ทับหน้า 2 เที่ยว) | 66 | ตร.ม. | 75 | 4950 | 38 | 2508 | 7458
3.3 | งานฝ้าเพดาน | [9 empty] | 295
| - ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าว T-BAR | 1320 | ตร.ม. | 286 | 377520 | 52 | 68640 | 446160 |  |  | 590
3.5 | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ
| - ผ1 ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น | 295 | ตร.ม. | 284 | 83780 | 94 | 27730 | 111510
3.6 | เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล. | [11 empty] | 450
| - เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 2 เส้น ป Ø 6 มม.@ 0.20 ม. | 870 | ม. | 79 | 68730 | 44 | 38280 | 107010 |  |  |  |  | 135
| - จับเซี้ยมปูน | 1950 | ม. | 27 | 52650 | 32 | 62400 | 115050 |  |  | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A
3.7 | งานฉาบปูน | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ผ1 ผนังฉาบปูนเรียบ | 590 | ตร.ม. | 75 | 44250 | 87 | 51330 | 95580 |  | 0 | 0.07 | 0 | 12 | 0.07 | 0.84
| - ตะแกรงกรงไก่ ขนาดตา 1/2 นิ้ว ลวดหนา 0.55 มม. | 135 | ตร.ม. | 32 | 4320 | 22 | 2970 | 7290
3.8 | งานตกแต่งผิวผนัง | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ผ11 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12"x12" | 660 | ตร.ม. | 333 | 219780 | 181 | 119460 | 339240 |  | 300 | 0.07 | 21 |  | 0.07 | 0
| คิ้วลบมุมกระเบื้อง | [9 empty] | 0.07 | 0 | 84 | 0.07 | 5.88
| - คิ้วลบมุมกระเบื้อง พีวีซี สำหรับกระเบื้อง 12"x12" | 600 | ม. | 28 | 16800 | 32 | 19200 | 36000 |  | 27 | 0.07 | 1.89 |  | 0.07 | 0
3.9 | งานตกแต่งผิวพื้น | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| กระเบื้องเซรามิคเคลือบ (รวมปูนทราย) | [8 empty] | 360 | 0.07 | #N/A | 91 | 0.07 | #N/A
| - พ12 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12"x12" (ห้องน้ำ) | 170 | ตร.ม. | 350 | 59500 | 158 | 26860 | 86360 |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - พ12 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12"x12" (ผิวพื้นชั้นล่าง) | 1220 | ตร.ม. | 350 | 427000 | 158 | 192760 | 619760 |  | 1595 | 0.07 | 111.65 | 346 | 0.07 | 24.22
| - พ12 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12"x12" (ผิวพื้นชั้นบน) | 1230 | ตร.ม. | 350 | 430500 | 158 | 194340 | 624840
| - พ12 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12"x12" (บันได) | 300 | ตร.ม. | 350 | 105000 | 158 | 47400 | 152400
3.1 | งานตกแต่งผิวพื้น ค.ส.ล. ลานซักล้าง
| - ขัดเรียบ , ขัดหยาบ ผิวพื้น | 335 | ตร.ม. | 0 | 0 | 32 | 10720 | 10720 |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
3.11 | จมูกบันได | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | #VALUE!
| - จมูกบันได PVC กว้าง 2" หนา 5 ม.ม. | 510 | ม. | 80 | 40800 | 42 | 21420 | 62220 |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
3.12 | งานราวบันได | [8 empty] | 400 | 0.07 | 28 | 80 | 0.07 | 5.6
| - ราวบันไดเหล็กเดิมขูดลอกทำความสะอาดทาสี (สีเคลือบเงา 2 เที่ยว) | 180 | ม. | 120 | 21600 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 21600 |  | 720 | 0.07 | #N/A | 50 | 0.07 | #N/A
3.13 | งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| วงกบและประตู ไฟเบอร์กลาส (ไม่รวมอุปกรณ์) | [8 empty] | 4 | 0.07 | 0.28 |  | 0.07 | 0
ประตูไฟเบอร์กลาส บานลูกฟักทาสีธรรมดา
| - ป1 ประตูไฟเบอร์กลาส บานลูกฟัก ขนาดบาน 0.90x2.00 ม. รวมวงกบและอุปกรณ์มาตรฐาน กุญแจลูกบิดสแตนเลสมัน | 60 | บาน | 6900 | 414000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 414000
| - ป2 ประตูประตูไม้อัด บานทึบ ขนาดบาน 0.70x1.70ม. วงกบเหล็กเดิมพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน กุญแจลูกบิดสแตนเลสมัน | 30 | บาน | 2500 | 75000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 75000
| - ป3 ประตูห้องน้ำ UPVC บานทึบ ขนาด 0.70 x2.00 ม. รวมวงกบและอุปกรณ์มาตรฐาน กุญแจลูกบิดสแตนเลสด้าน | 60 | ชุด | 5570 | 334200 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 334200 |  |  |  | 3200 | 1700 | 91 | 91 | 91 | 400 | 5573
| - ป4 ประตูไฟเบอร์กลาส บานลูกฟัก ขนาดบาน 0.80x2.00 ม. รวมวงกบและอุปกรณ์มาตรฐาน กุญแจลูกบิดสแตนเลสมัน | 90 | บาน | 7450 | 670500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 670500
| หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบบานอบสี ขาว กระจกสีชา | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - น1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.30 x 1.20 ม. | 90 | ชุด | 7730 | 695700 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 695700 |  | 2.3 | 1.2 | 2.76 | 7728
| - น2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.75 x 1.25 ม. | 30 | ชุด | 2630 | 78900 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 78900 |  | 0.75 | 1.25 | 0.9375 | 2625
| - น3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.40 x 0.45 ม. | 30 | ชุด | 3100 | 93000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 93000 |  | 1.4 | 0.45 | 0.63 | 3150
มุ้งลวด
| - มุ้งลวดหน้าต่างบานเลื่อน น.1 | 90 | ชุด | 1200 | 108000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 108000 |  | 244 | 0.07 | 0 | 89 | 0.07 | 0 |  | 160
| - มุ้งลวดหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว น.2 | 30 | ชุด | 600 | 18000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 18000 |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 |  | 88.8
| - มุ้งลวดหน้าต่างบานกระทุ้ง น.3 | 30 | ชุด | 600 | 18000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 18000 |  | 79 | 0.07 | 5.53 | 44 | 0.07 | 3.08 |  | 248.8
| - มุ้งลวดประตู ป.1 | 60 | ชุด | 1200 | 72000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 72000 |  | 25 | 0.07 | 1.75 | 30 | 0.07 | 2.1
3.14 | งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 30 | ที่ | 4850 | 145500 | 450 | 13500 | 159000 |  | 75 | 0.07 | 5.25 | 82 | 0.07 | 5.74 |  | 450
| - อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 30 | ชุด | 2300 | 69000 | 450 | 13500 | 82500 |  | 30 | 0.07 | 2.1 | 20 | 0.07 | 1.4 |  | 135
| - ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง) | 30 | ชุด | 400 | 12000 | 70 | 2100 | 14100 |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง) | 30 | อัน | 300 | 9000 | 70 | 2100 | 11100 |  | 250 | 0.07 | 17.5 | 166 | 0.07 | 11.62
| - ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด | 30 | อัน | 125 | 3750 | 25 | 750 | 4500 |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบชุบโครเมี่ยม | 30 | ที | 230 | 6900 | 70 | 2100 | 9000 |  | 25 | 0.07 | 1.75 | 30 | 0.07 | 2.1
| - ที่วางสบู่ แบบชุบโครเมี่ยม | 30 | ที่ | 230 | 6900 | 70 | 2100 | 9000 |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชิ้น | 30 | อัน | 750 | 22500 | 70 | 2100 | 24600 |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 60 | อัน | 345 | 20700 | 50 | 3000 | 23700 |  | 550 | 0.07 | 38.5 | 222 | 0.07 | 15.54
| - กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 0.60 x 0.45 ม. | 30 | ชุด | 280 | 8400 | 70 | 2100 | 10500 |  | 590 | 0.07 | 41.3 | 80 | 0.07 | 5.6
3.15 | อ่างล้างภาชนะ อ่างอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ (พร้อมสะดืออ่าง และท่อน้ำทิ้ง)
| - ซิงค์สแตนเลสล้างจานหลุมเดียวมีที่วางจานฝังเคาน์เตอร์ | 30 | ชุด | 2580 | 77400 | 300 | 9000 | 86400 |  | 2580 | 180.6 | 2760.6
| - เคาน์เตอร์ คสล. กรุกระเบื้องเซรามิค (กว้าง 0.60 ม.) | 45 | ม. | 1850 | 83250 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 83250 | 1.50 ม./ ห้อง
3.16 | งานทาสีปูนเก่า ( อาคารเรือนแถว ) | [8 empty] | 86400 | 0.07 | 6048 |  | 0.07 | 0
| สีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายนอก | 2470 | ตร.ม. | 47 | 116090 | 34 | 83980 | 200070 |  | 0 | 0.07 | 0 | 30 | 0.07 | 2.1
- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว
- สีทับหน้า 2 เที่ยว
| สีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายใน | 5930 | ตร.ม. | 36 | 213480 | 30 | 177900 | 391380 |  | เผื่อ 5% | 0.07 | #N/A | 30 | 0.07 | 0
- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว
- สีทับหน้า 2 เที่ยว
| สีน้ำอะคริลิค 100% ทาฝ้า | 1230 | ตร.ม. | 36 | 44280 | 30 | 36900 | 81180 |  | เผื่อ 5% | 0.07 | #VALUE! | 30 | 0.07 | 0 |  | 5647.2
| - น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว | [15 empty] | 282.36
| - สีทับหน้า 2 เที่ยว | [15 empty] | 5929.56
3.17 | งานอื่น ๆ | [9 empty] | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A
| - อุปกรณ์บังแสง น1 | 90 | ชุด | 3450 | 310500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 310500 |  | 1500 | 0.07 | 105 | (ค่าของ+ค่าแรง) | 0.07 | #VALUE! |  | 2.3 |  | 3500
| - งานแผ่นป้ายประวัติอาคารทองเหลืองหรือสเตนเลส ตามรายการมาตรฐาน | 3 | แผ่น | 3000 | 9000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 9000
| - งานกำจัดปลวกระบบเจาะพื้นฝังฝาทองเหลือง | 300 | จุด | 150 | 45000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 45000 | (10จุด/ห้อง)
| - งานถอดพร้อมติดป้ายเลขที่บ้านของเดิมกลับคืนตำแหน่งเดิม | 30 | ห้อง | 100 | 3000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3000 | ( 30 ห้อง)
| รวมงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 6808110 |  | 1413778 | 8221888 |  |  | 1500 | 2.3 | 3450
4 | งานระบบไฟฟ้าภายใน | [8 empty] | 0.9 | 2 | 1.8 |  | 1.8 | 8 | 588 | 108
4.1 | แผงควบคุมไฟฟ้า
| - CONSUMER UNIT ขนาด 12 ช่องพร้อมเมนต์ 63 A. พร้อมแป้นพลาสติก | 30 | ชุด | 2325 | 69750 | 500 | 15000 | 84750 |  | 900 |  | 1200 |  |  | 1169.4
| - CIRCUIT BREAKER 10-32 A. | 330 | อัน | 160 | 52800 | 0 | 0 | 52800 |  | 9900 |  | 2760 | 12 |  | 58.47
| - CIRCUIT BREAKER ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1P 32A. | 30 | อัน | 1390 | 41700 | 0 | 0 | 41700 |  | 900 |  |  | 30 |  | 1227.87
| - ชุด BREAKER 10-32 A. พร้อมกล่องและหน้ากาก พร้อมแป้นพลาสติก | 120 | ชุด | 300 | 36000 | 70 | 8400 | 44400 |  | 3600 |  |  | 360
4.2 | โคมไฟฟ้าแสงสว่าง
| - ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ ใส่หลอด LED. ขนาด 18 W. | 240 | ชุด | 400 | 96000 | 95 | 22800 | 118800 |  | 7200
| - ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ ใส่หลอด LED. ขนาด 9 W. | 150 | ชุด | 300 | 45000 | 70 | 10500 | 55500 |  | 4500
4.3 | สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า
| - สวิทช์ 2 ทาง พร้อมกล่องและหน้ากาก | 60 | ชุด | 108 | 6480 | 85 | 5100 | 11580 |  | 1800
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง | 180 | ชุด | 83 | 14940 | 80 | 14400 | 29340 |  | 5400
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง | 90 | ชุด | 116 | 10440 | 90 | 8100 | 18540 |  | 2700
| - เต้ารับ 16 A. 250 V. พร้อมกล่อง และหน้ากากเต้ารับคู่ (2P+G) | 480 | ชุด | 186 | 89280 | 90 | 43200 | 132480 |  | 14400
4.4 | สายไฟฟ้า
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม. | 900 | ม. | 61 | 54900 | 20 | 18000 | 72900 |  | 27000
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม. (ม้วน/100 เมตร) | 90 | ม้วน | 1376 | 123840 | 1000 | 90000 | 213840 |  | 2700
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. (ม้วน/100 เมตร) | 120 | ม้วน | 912 | 109440 | 700 | 84000 | 193440 |  | 3600
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 ขนาด 1.5 ตร.มม. (ม้วน/100 เมตร) | 120 | ม้วน | 616 | 73920 | 500 | 60000 | 133920 |  | 3600
4.5 | อุปกรณ์ระบบสายดิน
| - ระบบกราวด์ตู้ แท่งโลหะชนิดป้องกันการผุกร่อน หรือเหล็กหุ้มทองแดง ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ ท่อ สายขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตร.มม. ต่อด้วยยูแคล้มป์ | 30 | ชุด | 950 | 28500 | 300 | 9000 | 37500 |  | 900
4.6 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 3 ม. | 240 | ท่อน | 70 | 16800 | 90 | 21600 | 38400 |  | 7200
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 3 ม. | 600 | ท่อน | 50 | 30000 | 70 | 42000 | 72000 |  | 18000
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 3 ม. | 600 | ท่อน | 40 | 24000 | 70 | 42000 | 66000 |  | 18000
งานอื่น ๆ
| - เบ็ดเตล็ด (กล่องต่อสาย,อุปกรณ์การเดินท่อ ,ข้อต่อเข้ากล่อง ,ข้อต่อ ฯลฯ) | 30 | L/S | 3000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 |  | 900
| - งานรื้อถอดอุปกรณ์เดิม พร้อมซ่อมคอนกรีตคืนสภาพเดิม | 30 | L/S | 0 | 0 | 1500 | 45000 | 45000 |  | 900
4.7 | ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์ | [8 empty] | 0
| ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์ (TV. LAN) ภายใน | [8 empty] | 0
| - ตู้ Rack ขนาด 6U ลึก 40 CM (ทุกห้อง) | 30 | ตู้ | 1000 | 30000 | 100 | 3000 | 33000 |  | 900
| - แผงควบคุมสายระบบอินเตอร์เน็ต Switch 8-Port (ทุกห้อง) | 30 | ชุด | 1890 | 56700 | 70 | 2100 | 58800 |  | 900
| - เต้ารับ(LAN) RJ45 CAT6 พร้อมกล่องและฝา | 90 | ชุด | 250 | 22500 | 30 | 2700 | 25200 |  | 2700
| - เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม พร้อมกล่องและฝา | 90 | ชุด | 145 | 13050 | 90 | 8100 | 21150 |  | 2700
| - สาย UTP Cat 6 | 1500 | ม. | 16 | 24000 | 10 | 15000 | 39000 |  | 45000
| - สาย RG6 | 1500 | ม. | 10 | 15000 | 10 | 15000 | 30000 |  | 45000
| - LINK หัว RJ45 พร้อม LOCKING PLUG jacket | 120 | ชุด | 20 | 2400 | 10 | 1200 | 3600 |  | 3600
| - สปริตเตอร์ภายใน 4 ทาง | 30 | ตัว | 300 | 9000 | 10 | 300 | 9300 |  | 900
| - เบ็ดเตล็ดงานระบบสื่อสาร รวมงานเดินท่อ + อุปกรณ์ ต่อ ฯลฯ | 30 | หลัง | 1575 | 47250 | 0 | 0 | 47250 |  | 900
| - งานรื้อถอนและติดตั้งกลับคืนงานระบบสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ (3 อาคาร) | 1 | L/S | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000
| รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน |  |  |  | 1239690 |  | 586500 | 1826190
5 | งานระบบประปาสุขาภิบาล
5.1 | งานท่อระบบประปา ภายในอาคาร
| - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 25 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 30 | ท่อน | 96 | 2880 | 120 | 3600 | 6480 |  |  |  | 40
| - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 18 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 120 | ท่อน | 49 | 5880 | 120 | 14400 | 20280 |  |  |  | 4
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5 | 1 | L/S | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 6500 |  |  | 8760 | 160
5.2 | งานท่อระบบสุขาภิบาล ภายในอาคาร | [9 empty] | 4380 | 1314
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 100 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 220 | ท่อน | 550 | 121000 | 300 | 66000 | 187000 |  |  |  | 40
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 55 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 150 | ท่อน | 155 | 23250 | 160 | 24000 | 47250 |  |  |  | 4
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 8.5 | 1 | L/S | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 20000 |  |  | 144250 | 160
5.3 | อุปกรณ์ ระบบประปา ภายในอาคาร | [9 empty] | 57700 | 17310
| - ก๊อกน้ำบอลสนาม (HB) | 90 | อัน | 139 | 12510 | 20 | 1800 | 14310
| - ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD) พร้อม P-TRAP ขนาด dia. 50 มม. เฉพาะชั้นล่าง ใช้แบบชนิดมีบ่าดักกลิ่นด้วยน้ำ (Bell Trap) | 60 | อัน | 520 | 31200 | 200 | 12000 | 43200
| - ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 100 มม. | 30 | อัน | 1000 | 30000 | 400 | 12000 | 42000
| - ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 50 มม. | 30 | อัน | 890 | 26700 | 200 | 6000 | 32700
| - Flexible Connection ขนาด ศก. 100 มม. | 30 | ชุด | 1050 | 31500 | 200 | 6000 | 37500
5.4 | ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ
| - ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร รวมงานฐานรับถังและขุดฝัง พร้อมฝา | 30 | ชุด | 8750 | 262500 | 1395 | 41850 | 304350
5.5 | บ่อพักน้ำเสีย | [9 empty] | 21
| - บ่อซึม | 10 | ใบ | 2500 | 25000 | 1000 | 10000 | 35000 |  |  | 21
5.6 | งานอื่น ๆ
| - ค่าตัดคอนกรีตพื้น และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. เพื่อขุดวางระบบท่อระบบประปาและสุขาภิบาลภายในและภายนอก พร้อมซ่อมพื้นและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กลับคืน | 30 | L/S | 2000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 |  | งวด 1 | 400 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0
| รวมระบบประปาสุขาภิบาล |  |  |  | 652420 |  | 204150 | 856570
6 | งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า
6.1 | มาตรพลังงานไฟฟ้า ตาม มอก. 1030-2537
| - มาตรพลังงานไฟฟ้า ขนาด 15 (45) A. 220 V. 1 Ph. 2 W. 50 Hz. | 30 | เครื่อง | 1284 | 38520 | 150 | 4500 | 43020 |  | 1200 | 84 | 1284
| ตาม มอก. 1030-2537 และ กฟภ.รับรอง ให้ติดตั้งได้ | [8 empty] | 0
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า |  |  |  | 38520 |  | 4500 | 43020 |  |  | 0 | งวดที่ 10
7 | งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร
7.1 | ถังดักไขมันสําเร็จรูป
| - ถังดักไขมันสําเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์ หรือตั้งพื้น ขนาด 15 ลิตร | 30 | ชุด | 2568 | 77040 | 300 | 9000 | 86040 |  | 2400 | 168 | 2568
| รวมงานงานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร |  |  |  | 77040 |  | 9000 | 86040 |  |  | 86040 | งวดที่ 10
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A
| - ทรายหยาบบดอัดแน่น | 55 | ลบ.ม. | 360 | 19800 | 91 | 5005 | 24805 |  | #N/A | #N/A
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc | 110 | ลบ.ม. | 2200 | 242000 | 300 | 33000 | 275000 |  | #N/A | #N/A
2.5 | งานแบบหล่อคอนกรีตงานเหล็กเสริมคอนกรีต
| - ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป | 150 | ตร.ม. |  | 0 | 100 | 15000 | 15000
| - ตะปู ประกอบไม้แบบ | 50 | กก. | 27 | 1350 |  | 0 | 1350
| - ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน | 150 | ตร.ม. | 300 | 45000 |  | 0 | 45000
2.6 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. | 0.4 | ตัน | 27566 | 11026.4 | 4100 | 1640 | 12666.4
เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.30
| - เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. | 7 | ตัน | 18500 | 129500 | 3300 | 23100 | 152600
| - ค่าแรงตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | 7 | ตัน | 0 | 0 | 3000 | 21000 | 21000
| - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 210 | กก. | 28 | 5880 | 0 | 0 | 5880
2.7 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
เหล็กรูปตัวซี (Light lip channel steel)
| - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. | 369 | ท่อน | 365 | 134685 | 156 | 57564 | 192249
ท่อเหล็กกลมผิวดำ ยาวท่อนละ 6 ม.
| - ท่อเหล็กดำ ศก. 60.5 มม. หนา 3.2 มม. | 45 | ท่อน | 732 | 32940 | 256.2 | 11529 | 44469
| - ท่อเหล็กดำ ศก. 114.3 มม. หนา 3.2 มม. | 234 | ท่อน | 1421 | 332514 | 497 | 116298 | 448812
| - แผ่นเพลทเหล็กข้าง ขนาด หนา 6 มม. (เชื่อมยึดท่อ) | 792 | แผ่น | 40 | 31680 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 31680
| - PL. 700x200x15 mm. + NUT | 99 | ชุด | 1500 | 148500 | 60 | 5940 | 154440
| - แผ่นเหล็กปิดปลายท่อเหล็กดำ (โรงจอดรถ 9 แถว) | 198 | แผ่น | 50 | 9900 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 9900
| รวมงานโครงสร้าง |  |  |  | 1144775.4 |  | 290076 | 1434851.4
3
| - wiremesh ไวร์เมช 4 มม. @ 0.20 ม. | 62 | ตร.ม. | 35 | 2170 | 5 | 310 | 2480
| - ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน | 5 | ตร.ม. | 300 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - ตะปู ประกอบไม้แบบ | 1 | กก. | 33 | 33 | 0 | 0 | 33
| - ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป | 3 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 399 | 399
2.2 | งานเสาเข็ม
| - เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35x15.00 ม. (6 เส้น 12 มม. ป.@0.15) | 8 | ต้น | 13200 | 105600 | 0 | 0 | 105600
2.3 | งานฐานราก ค.ส.ล.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 1 | ลบ.ม. | 360 | 360 | 91 | 91 | 451
| - คอนกีตหยาบ 1:3:5 | 1 | ลบ.ม. | 1400 | 1400 | 398 | 398 | 1798
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น ) | 3 | เส้น | 104 | 312 | 21 | 63 | 375
| - เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.08 กก./เส้น ) | 20 | เส้น | 293 | 5860 | 53 | 1060 | 6920
| - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 2 | กก. | 28 | 56 | 0 | 0 | 56 | 30 กก. ต่อเหล็ก 1 ตัน
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบากศ์) | 3 | ลบ.ม. | 2420 | 7260 | 400 | 1200 | 8460
| - ค่าแรงตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | 0.5 | ตัน | 0 | 0 | 3000 | 1500 | 1500
2.4 | งานต่อม่อ,เสา ค.ส.ล.
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น ) | 30 | เส้น | 48 | 1440 | 10 | 300 | 1740
| - เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.08 กก./เส้น ) | 25 | เส้น | 293 | 7325 | 53 | 1325 | 8650
| - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 2 | กก. | 28 | 56 | 0 | 0 | 56 | 30 กก. ต่อเหล็ก 1 ตัน
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบากศ์) | 4 | ลบ.ม. | 2420 | 9680 | 400 | 1600 | 11280
| - ค่าแรงตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | 0.5 | ตัน | 0 | 0 | 3000 | 1500 | 1500
2.5 | งานคาน ค.ส.ล.
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น ) | 75 | เส้น | 48 | 3600 | 10 | 750 | 4350
| - เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.08 กก./เส้น ) | 70 | เส้น | 293 | 20510 | 53 | 3710 | 24220
| - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 5 | กก. | 28 | 140 | 0 | 0 | 140 | 30 กก. ต่อเหล็ก 1 ตัน
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบากศ์) | 12 | ลบ.ม. | 2420 | 29040 | 400 | 4800 | 33840
| - ค่าแรงตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | 1.2 | ตัน | 0 | 0 | 3000 | 3600 | 3600
2.6 | งานพื้นสำเร็จรูป | [6 empty] | 0
| - พื้นขนาดกว้าง 0.35 ม. หนา 0.05 ม. ลวด 6 เส้น (ศก. 4 มม.) | 115 | ตร.ม. | 260 | 29900 | 25 | 2875 | 32775
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบากศ์) | 6 | ลบ.ม. | 2420 | 14520 | 400 | 2400 | 16920
| - wiremesh ไวร์เมช 4 มม. @ 0.20 ม. | 125 | ตร.ม. | 35 | 4375 | 5 | 625 | 5000
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น ) | 20 | เส้น | 48 | 960 | 10 | 200 | 1160
2.7 | งานพื้น ค.ส.ล.
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบากศ์) | 1 | ลบ.ม. | 2420 | 2420 | 400 | 400 | 2820
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น ) | 8 | เส้น | 104 | 832 | 21 | 168 | 1000
| - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 1 | กก. | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 30 กก. ต่อเหล็ก 1 ตัน
| - ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน | 5 | ตร.ม. | 300 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - ตะปู ประกอบไม้แบบ | 2 | กก. | 33 | 66 | 0 | 0 | 66
| - ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป | 5 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 665 | 665
2.8 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
TRUSS 1
| - PL.300x300x9 mm. (หัวเสา) | 8 | ชุด | 500 | 4000 | 150 | 1200 | 5200
| - เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 mm ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 42.06 กก.) | 16 | ท่อน | 1137 | 18192 | 398 | 6368 | 24560
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 20.2 กก.) | 8 | ท่อน | 545 | 4360 | 191 | 1528 | 5888
แป
| - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. (น้ำหนัก 6.76 กก./ม.) | 28 | ท่อน | 820 | 22960 | 368 | 10304 | 33264
รางระบายน้ำฝน
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 20.2 กก.) | 15 | ท่อน | 545 | 8175 | 191 | 2865 | 11040
งานอื่นๆ
| - เบ็ดเตล็ด (ลวดเชื่อม , ใบตัด , ใบเจียร ฯลฯ) | 1 | L/S | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| รวมงานโครงสร้าง |  |  |  | 1468305.4 |  | 342280 | 1810585.4
3 | งานสถาปัตยกรรม
3.1 | งานหลังคา
| - หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี G550 หนาไม่น้อยกว่า 0.42 มม. รวมอุปกรณ์ยึดระบบ BOLT พร้อมรีดฉนวนกันความร้อน Pu หนา 25 มม. ติดใต้แผ่นหลังคา | 145 | ตร.ม. | 350 | 50750 | 80 | 11600 | 62350
| - FLASHING ข้างหลังคา | 33 | ม. | 120 | 3960 | 50 | 1650 | 5610
| - FLASHING อื่น ๆ | 33 | ม. | 120 | 3960 | 50 | 1650 | 5610
| - ตะปูเกลียวยึดหลังคาเหล็กรีดลอน | 1000 | ตัว | 2 | 2000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2000
3.2 | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ
ผนังก่อบล๊อค (คอนกรีตมวลเบา) มอก.1505-2541, มอก.1510-2541
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60 ซม. หนา 7.5 ซม. G4 | 140 | ตร.ม. | 165 | 23100 | 56 | 7840 | 30940
3.3 | เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.
| - เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. | 190 | ม. | 70 | 13300 | 44 | 8360 | 21660
| - จับเซี้ยมปูน | 251 | ม. | 25 | 6275 | 30 | 7530 | 13805
| - เซี้ยม PVC สำเร็จรูป | 251 | ม. | 30 | 7530 | 30 | 7530 | 15060
3.4 | งานฉาบปูน | [6 empty] | 0
| - ฉาบปูนเรียบผนังภายใน-ภายนอกอาคาร | 280 | ตร.ม. | 120 | 33600 | 80 | 22400 | 56000
| - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล. | 60 | ตร.ม. | 80 | 4800 | 100 | 6000 | 10800
| - ตะแกรงกรงไก่ ขนาดตา 1/2 นิ้ว ลวดหนา 0.55 มม. | 60 | ตร.ม. | 30 | 1800 | 20 | 1200 | 3000
3.5 | งานตกแต่งผิวผนัง
กระเบื้องเซรามิคเคลือบ
| - ผ2 ผิวผนังกรุ Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 24"x24" | 20 | ตร.ม. | 606 | 12120 | 222 | 4440 | 16560
3.6 | ผนังลูมิเนียมคอมโพสิต
| - แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ไส้กลางชนิด FR หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 40 | ตร.ม. | 1450 | 58000 | 500 | 20000 | 78000
| - โครงเหล็กรูปพรรณ รับแผ่น ขนาด 1 1/4"x1 1/4" หนา 1.5 มม. | 40 | ตร.ม. | 420 | 16800 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 16800
| - ค่าแรงติดตั้ง เซาะพับและเชี้อมโครงเหล็ก | 40 | ตร.ม. | 0 | 0 | 525 | 21000 | 21000
3.7 | งานตกแต่งผิวพื้น
พื้นประเภทขัดในที่
| - ขัดเรียบ , ขัดหยาบ ผิวพื้น | 80 | ตร.ม. | 0 | 0 | 30 | 2400 | 2400
| กระเบื้องเซรามิคเคลือบ (รวมปูนทราย) | [6 empty] | 0
| - พ1 ผิวพื้นปู Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 24"x24" (ผิวมัน) | 109 | ตร.ม. | 606 | 66054 | 222 | 24198 | 90252 | ห้องทั่วไป
| - พ2 ผิวพื้นปู Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 24"x24" (ผิวหยาบ) | 17 | ตร.ม. | 606 | 10302 | 222 | 3774 | 14076 | ห้องน้ำ,บันได
3.8 | จมูกบันได
| - จมูกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง กว้าง 2" | 9 | ม. | 140 | 1260 | 40 | 360 | 1620
3.9 | งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบบานอบสี ขาว กระจกโฟลตสีเขียวตัดแสง (ราคาประเมิน 2,800 บาท/ตร.ม.)
| - ป1 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 3.00 x 2.50 ม. | 1 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
| - ป2 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.80 x 2.50 ม. | 1 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
| - ป3 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.50 ม. | 1 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
| - ป4 ประตูไฟเบอร์กลาส บานลูกฟัก ขนาดบาน 0.80 x 2.00 ม. | 1 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
| - น1 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 3.00 x 1.70 ม. | 6 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
| - น2 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานติดตาย ขนาด 5.30 x 2.50 ม. | 1 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
| - น3 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 0.80 x 0.50 ม. | 2 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
3.1 | งานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 0
| - ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 109 | ตร.ม. | 292 | 31828 | 75 | 8175 | 40003
| - ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 6 | ตร.ม. | 312 | 1872 | 75 | 450 | 2322
| - ฝ3 ฝ้าระแนงผิวเรียบหรืออัดลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. กว้าง 5 ซม. | 42 | ตร.ม. | 312 | 13104 | 75 | 3150 | 16254
3.11 | งานบันไดก่ออิฐ (ทางขึ้น-ลง อาคาร บก.)
| - งานก่อสร้างบันได กว้าง 2.40 เมตร ระดับความสูง 1.20 เมตร | 1 | L/S | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
3.12 | งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม
| - โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ที่ | 5700 | 5700 | 450 | 450 | 6150
| - โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ที่ | 5500 | 5500 | 450 | 450 | 5950
| - อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด | 4200 | 4200 | 300 | 300 | 4500
| - ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง) | 1 | ชุด | 400 | 400 | 70 | 70 | 470
| - ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง) | 1 | อัน | 350 | 350 | 70 | 70 | 420
| - ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม | 1 | อัน | 125 | 125 | 25 | 25 | 150
| - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบชุบโครเมี่ยม | 1 | ที | 230 | 230 | 70 | 70 | 300
| - ที่วางสบู่ แบบชุบโครเมี่ยม | 1 | ที่ | 230 | 230 | 70 | 70 | 300
| - ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชิ้น | 1 | อัน | 750 | 750 | 70 | 70 | 820
| - ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส (รังผึ้ง) ขนาด Ø 2"-3" | 1 | ชุด | 18 | 18 |  | 0 | 18
| - สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 1 | อัน | 345 | 345 | 50 | 50 | 395
| - กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม.เจียร์ปรี | 1 | ที่ | 280 | 280 | 70 | 70 | 350
| - เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.) | 1 | ม. | 4500 | 4500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 4500
| - เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.15 ม.) | 2 | ม. | 1250 | 2500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2500
3.13 | งานอุปกรณ์ประกอบอาคาร
| - เคานเตอร์บาร์ Built-in | 2.5 | เมตร | 5000 | 12500 | 2000 | 5000 | 17500
3.14 | งานอื่น ๆ
| - ผ้าม่าน ป1 | 9 | ตร.ล. | 390 | 3510 | 100 | 900 | 4410
| - ผ้าม่าน น1 | 37 | ตร.ล. | 390 | 14430 | 100 | 3700 | 18130
| - ผ้าม่าน น2 | 16 | ตร.ล. | 390 | 6240 | 100 | 1600 | 7840
3.15 | งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยวรวมรองพื้น1เที่ยว) รวมค่านั่งร้านสำหรับทาสีแล้ว สูงไม่เกิน4ชั้น
สีน้ำอะคริลิค 100% (ACRYLIC)
| - สีอะคริลิค 100% กึ่งเงา (ภายนอก-ภายใน) | 300 | ตร.ม. | 50 | 15000 | 28 | 8400 | 23400
3.16 | งานรางน้ำฝน
| - งานรางน้ำฝน คิดตามขนาดตามแบบ | 35 | เมตร | 600 | 21000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 21000
| - ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม.ขนาด Ø 3" | 35 | เมตร | 260 | 9100 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 9100
| รวมงานงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | #N/A |  | 185002 | #N/A
4 | งานระบบไฟฟ้าภายใน
4.1 | แผงควบคุมไฟฟ้า
| - CONSUMER UNIT ขนาด 8 ช่อง MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 10 kA. 240/415 V. | 1 | ชุด | 2325 | 2325 | 600 | 600 | 2925
| - CIRCUIT BREAKER 10-32 A. | 8 | อัน | 161 | 1288 | 0 | 0 | 1288
| - ชุด BREAKER 32 A. พร้อมกล่องและหน้ากาก พร้อมแป้นพลาสติก | 3 | ชุด | 300 | 900 | 70 | 210 | 1110 | (ควบคุมแอร์)
4.2 | โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ ชนิดฝังฝ้าที บาร์ หลอด LED TUBE T8
| - โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. | 30 | ชุด | 2150 | 64500 | 150 | 4500 | 69000
4.3 | โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8 แบบมาตรฐาน
| - โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม. | 6 | ชุด | 520 | 3120 | 135 | 810 | 3930
4.4 | สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง | 2 | ชุด | 83 | 166 | 80 | 160 | 326
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง | 7 | ชุด | 116 | 812 | 90 | 630 | 1442
| - เต้ารับ 16 A. 250 V. พร้อมกล่อง และหน้ากากเต้ารับคู่ (2P+G) | 10 | ชุด | 186 | 1860 | 90 | 900 | 2760
4.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 3 ม. | 20 | ท่อน | 120 | 2400 | 90 | 1800 | 4200
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 3 ม. | 15 | ท่อน | 50 | 750 | 70 | 1050 | 1800
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 3 ม. | 10 | ท่อน | 40 | 400 | 70 | 700 | 1100
| - เบ็ดเตล็ด (กล่องต่อสาย,อุปกรณ์เดินท่อ,ข้อต่อเข้ากล่อง,ข้อต่อ,ท่ออ่อน ฯลฯ) | 1 | L/S | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000
4.6 | สายไฟฟ้า
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 1.5 ตร.มม. | 2 | ม้วน | 620 | 1240 | 500 | 1000 | 2240
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม. | 2 | ม้วน | 912 | 1824 | 700 | 1400 | 3224
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 4 ตร.มม. | 1 | ม้วน | 1240 | 1240 | 450 | 450 | 1690
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 16 ตร.มม. | 50 | เมตร | 61 | 3050 | 20 | 1000 | 4050
4.7 | อุปกรณ์ระบบสายดิน
| - กราวด์รอด ชนิดแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม. | 1 | ชุด | 950 | 950 | 300 | 300 | 1250
พร้อมอุปกรณ์ระบบสายดิน ขนาด 6 ตร.มม
4.8 | ระบบเครือข่ายข้อมูล
| - สาย UTP Cat 6 | 1 | เมตร | 20 | 20 | 5 | 5 | 25
| - TP-Link Archer AX10 | 1 | ชุด | 1800 | 1800 | 150 | 150 | 1950
| - Switch Mikrotik 5 port RB260GS CSS106-5G-1S. 1 ตัว | 1 | ชุด | 1950 | 1950 | 150 | 150 | 2100
| - หัวแลน R 145 CAT6. | 10 | ตัว | 12 | 120 | 10 | 100 | 220
| - MODULAR PLUG แบบ RJ-45 CAT 6 พร้อมกล่องและฝา | 2 | ชุด | 295 | 590 | 110 | 220 | 810
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 3 ม. | 10 | ท่อน | 40 | 400 | 70 | 700 | 1100
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ | 1 | งาน | 2000 | 2000 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |  | 2000
| รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน |  |  |  | 99705 |  | 16835 | 116540
5 | งานระบบประปาสุขาภิบาล
5.1 | งานท่อระบบประปา ภายในอาคาร
| -เดินท่อน้ำดี P.V.C Ø 1/2" - Ø 1" | 4 | จุด | 600 | 2400 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |  | 2400
| -เดินท่อโสโครก (โถปัสสาวะ,อ่างล้างหน้า) น้ำทิ้ง P.V.C Ø 1 1/2" - Ø 2 1/2" | 2 | จุด | 900 | 1800 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |  | 1800
| -เดินท่อโสโครก (รูน้ำทิ้ง) | 1 | จุด | 600 | 600 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |  | 600
| -เดินท่อระบายอากาศ P.V.C Ø 2 | 1 | จุด | 650 | 650 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |  | 650
| -เดินท่อน้ำโสโครก (โถส้วม) P.V.C Ø 4" | 1 | จุด | 1500 | 1500 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |  | 1500
| - ค่าแรงเดินท่อ | 1 | L/S | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5 และอื่น ๆ | 1 | L/S | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| รวมงานระบบประปาสุขาภิบาล |  |  |  | 11450 |  | 0 | 11450
6 | งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
6.1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) /เครื่อง แขวนผนัง รวมค่าติดตั้งพร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี
| - ขนาด 48,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะกรมบัญชีกลาง | 2 | เครื่อง | 60900 | 121800 | 0 | 0 | 121800
| - ขนาด 24,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะกรมบัญชีกลาง | 1 | เครื่อง | 40900 | 40900 | 0 | 0 | 40900
6.2 | งานอื่นๆ
| - เครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง 6A 20B ขนาด 15 ปอนด์ แบบยกหิ้ว มีตู้เก็บ 2 ถัง ตาม มอก. 332-2537 รวมค่าคิดตั้งและอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ |  |  |  | 166200 |  | 0 | 166200
| - ขนาด 50 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 117700 | 0 | 8000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 100 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 160500 | 0 | 8000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 160 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 208600 | 0 | 9000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 250 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 267500 | 0 | 9000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 315 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 353000 | 0 | 9000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 400 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 415000 | 0 | 9000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 500 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 489000 | 0 | 10000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 630 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 557000 |  | 10000
| 230/400 V. 4 W. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ขนาด 800 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 583000 |  | 10000
| 230/400 V. 4 W. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ขนาด 1,000 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 693000 |  | 10000
230/400 V. 4 W.
มาตรพลังงานไฟฟ้า ตาม มอก. 1030-2537
| - ขนาด 5 (15) A. 220 V. 1 Ph. 2 W. 50 Hz. | 0 | เครื่อง | 1200 | 0 | 150 | 0 | 0
| - ขนาด 10 (30) A. 220 V. 1 Ph. 2 W. 50 Hz. | 0 | เครื่อง | 1200 | 0 | 150 | 0 | 0
| - ขนาด 15 (45) A. 220 V. 1 Ph. 2 W. 50 Hz. | 0 | เครื่อง | 1200 | 0 | 150 | 0 | 0
| - ขนาด 10 (40) A. 220/380 V. 3 Ph. 4 W. 50 Hz. | 0 | เครื่อง | 2690 | 0 | 200 | 0 | 0
| - ขนาด 15 (60) A. 220/380 V. 3 Ph. 4 W. 50 Hz. | 0 | เครื่อง | 2690 | 0 | 200 | 0 | 0
| - ขนาด 30 (100) A. 220/380 V. 3 Ph. 4 W. 50 Hz. | 0 | เครื่อง | 3200 | 0 | 200 | 0 | 0
| - มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับประกอบ CT ขนาด 5 A. | 0 | เครื่อง | 7500 | 0 | 500 | 0 | 0
220/380 V. 3 Ph. 4 W. 50 Hz. ตาม มอก. 1030-2537
หรือมาตรฐาน IEC 60521
| - มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับประกอบ CT ,VT 110 V. 3 Ph. | 0 | เครื่อง | 10800 | 0 | 500 | 0 | 0
25 VA. ตาม มอก. 1030-2537 หรือมาตรฐาน IEC 60521
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
| - ขนาด 3 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 26970 | 0 | 0 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 5 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 58590 | 0 | 0 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 10 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 139500 | 0 | 0 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 15 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 241800 | 0 | 0 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 25 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 358050 | 0 | 0 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 50 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 465000 | 0 | 20000 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 100 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 730050 | 0 | 30000 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 200 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 1162500 | 0 | 35000 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ. 1/49
| - ขนาด 300 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 1320600 | 0 | 40000 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 400 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 1953000 | 0 | 45000 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ. 1/49
| - ขนาด 500 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 3301500 | 0 | 50000 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ. 1/50
| เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง ขนาด 120 kVA. | 0 | เครื่อง | 1450000 | 0 | 15000 | 0 | 0
ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 6110 ชย.ทอ. 1/52
| ชุด AUTOMATIC TRANSFER SWITCH | 0 | ชุด | 1000 | 0 | 15000 | 0 | 0
ขนาด 800 A. ตามข้อกำหนดฉบับที่ 32/44
| ชุดโคมฉาย METAL HALIDE ขนาด 1,000 W. | 0 | ชุด | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0
| ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 6210 ชย.ทอ. 2/45 | 0 | ชุด | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0
ชุดโคมฉาย HIGH PRESSURE SODIUM ขนาด 1,000 W.
ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่
| ชุดโคมไฟฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ ตาม มอก.1102-2538 | 0 | ชุด | 4500 | 0 | 200 | 0 | 0
หลอดชนิด HALOGEN ขนาด 2x35 W. ,
SEALED LEAD - ACID BATTERY 12 V 17 AH
| ชุดโคมไฟฉุกเฉินหลอดชนิด LED NICHIA ขนาด 2x9 W. ตาม มอก.1955-2542 | 0 | ชุด | 2500 | 0 | 200 | 0 | 0
| SF6 OVER HEAD SWITCH GEAR | 0 | ชุด | 234000 | 0 | 5000 | 0 | 0
ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 6150 ชย.ทอ. 1-1/38
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) /เครื่อง ตั้งพื้นหรือชนิดแขวนหรือติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ รวมค่าติดตั้งพร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี
| ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 2/53 |  | เครื่อง | 30900 | 0 |  | 0 | 0 | 220/1/50
| ขนาด 18,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 3/53 |  | เครื่อง | 33500 | 0 |  | 0 | 0 | 220/1/50
| ขนาด 24,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 4/53 |  | เครื่อง | 40900 | 0 |  | 0 | 0 | 220/1/50
| ขนาด 30,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 5/53 |  | เครื่อง | 47200 | 0 |  | 0 | 0 | 220/1/50
| ขนาด 36,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 6/53 |  | เครื่อง | 53600 | 0 |  | 0 | 0 | 220/1/50 , 380/3/50
| ขนาด 48,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 15/58 |  | เครื่อง | 60900 | 0 |  | 0 | 0
| ขนาด 60,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 5/58 |  | เครื่อง | 59000 | 0 |  | 0 | 0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) /เครื่อง ตั้งพื้นหรือชนิดแขวนหรือติดผนัง รวมค่าติดตั้งพร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี สำนักงบประมาณปี 65
| ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. |  | เครื่อง | 23500 | 0 |  | 0 | 0 | 220/1/50
| ขนาด 18,000 บีทียู/ชม. |  | เครื่อง | 27200 | 0 |  | 0 | 0 | 220/1/50
| ขนาด 24,000 บีทียู/ชม. |  | เครื่อง | 32200 | 0 |  | 0 | 0 | 220/1/50
| ขนาด 30,000 บีทียู/ชม. |  | เครื่อง | 41500 | 0 |  | 0 | 0 | 220/1/50
| ขนาด 36,000 บีทียู/ชม. |  | เครื่อง | 45500 | 0 |  | 0 | 0 | 220/1/50 , 380/3/50
| ขนาด 48,000 บีทียู/ชม. |  | เครื่อง | 53500 | 0 |  | 0 | 0
เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน
| - ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม |  | เครื่อง | 47000
| - ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม |  | เครื่อง | 55000
| เครื่องฟอกอากาศแบบติดเพดาน /เครื่อง พร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี รวมค่าติดตั้ง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 500 CFM คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ |  |  | 49000 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
| 4460 ชย.ทอ.บนอ. 4/52 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 1,000 CFM คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ |  |  | 53000 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
| 4460 ชย.ทอ.บนอ. 5/52 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| ม่านอากาศ /เครื่อง พร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี รวมค่าติดตั้ง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดปริมาณลมไม่ต่ำกว่า 1,000 CMH คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4140 ชย.ทอ.บนอ. 1/46 |  |  | 18000 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
| - ย้ายเครื่องปรับอากาศของเดิมไปติดตั้งใหม่พร้อมล้างและทำการเติมน้ำยา |  | เครื่อง | 3000 | 0 |  | 0 | 0
| - ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ |  | เครื่อง | 400 | 0 |  | 0 | 0
| - พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจกหรือผนัง ขนาด 8 นิ้ว. ตาม มอก.934-2533 |  | เครื่อง | 830 | 0 |  | 0 | 0 | 200 มม.
| - พัดลมแบบโคจร ชนิด ติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว (400มม.) ตาม มอก.934-2533 |  | เครื่อง | 1360 | 0 |  | 0 | 0
| - พัดลมแบบโคจร ชนิด ติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว (400มม.) ตาม มอก.934-2533 |  | เครื่อง | 1840 | 0 |  | 0 | 0
| - พัดลมแบบติดเพดาน ขนาด 36 นิ้ว |  | เครื่อง | 1200 | 0 |  | 0 | 0
| - พัดลมแบบติดเพดาน ขนาด 48 นิ้ว |  | เครื่อง | 1700 | 0 |  | 0 | 0
| - พัดลมแบบติดเพดาน ขนาด 56 นิ้ว |  | เครื่อง | 1900 | 0 |  | 0 | 0
| - เครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง 6A 20B ขนาด 10 ปอนด์ ตาม มอก. 332-2537 |  | ถัง | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง 6A 20B ขนาด 15 ปอนด์ ตาม มอก. 332-2537 |  | ถัง | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เครื่องดับเพลิง ชนิด น้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์ ตาม มอก. 332-2537 |  | ถัง | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง 6A 20B ขนาด 15 ปอนด์ แบบยกหิ้ว มีตู้เก็บ 2 ถัง ตาม มอก. 332-2537 |  | ชุด | 3500 | 0 |  | 0 | 0
| - เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A20B) ขนาด 15 ปอนด์มีตู้เก็บ 1 ถัง มอก. 332-2537 |  | ชุด | 2056 | 0 | - |  | 0
| เครื่องลดความชื้น (DEHUMIDIFIER) /เครื่อง พร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี รวมค่าติดตั้ง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กก.น้ำ/วัน คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4440 ชย.ทอ. 1/55 |  |  | 113150 | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 260 กก.น้ำ/วัน คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4440 ชย.ทอ. 2/55 |  |  | 528250 | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 140 กก.น้ำ/วัน คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4440 ชย.ทอ. 3/55 |  |  | 376000 | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 85 กก.น้ำ/วัน คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4440 ชย.ทอ. 4/55 |  |  | 247500 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้นหรือผนัง /เครื่อง พร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี รวมค่าติดตั้ง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 250 CFM คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ |  |  | 32500 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
| 4460 ชย.ทอ.บนอ. 1/41 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| เครื่องทำความร้อน /เครื่อง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ชนิดเคลื่อนที่ ขนาด 2,000 วัตต์ คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4250 ชย.ทอ. 1/52 |  |  | 6000 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
| เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 6685 ชย.ทอ. 1/52 |  |  | 3900 | 0 |  |  | 0
| เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A 20B) ขนาด 15 ปอนด์ แบบยกหิ้ว มอก. 332-2537 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ไม่มีตู้เก็บ |  |  | 1500 | 0 |  |  | 0
| มีตู้เก็บ |  |  | 2200 | 0 |  |  | 0
| มีตู้เก็บ 2 ถัง |  |  | 3500 | 0 |  |  | 0
| เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ชนิดสารเหลวระเหยประเภทสารสะอาด |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาด 15 ปอนด์ คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4210 ชย.ทอ. 4/54 |  |  | 12500 | 0 |  |  | 0
| พัดลมระบายอากาศติดตั้งบนหลังคา /ชุด |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดท่อไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว จำนวนใบซี่ไม่ต่ำกว่า 42 ใบ ความโตของใบไม่ต่ำกว่า 30 นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียมและสแตนเลส |  |  | 2800 | 0 |  |  | 0
| ลูกหมุนระบายอากาศ ขนาด 22 นิ้ว มีแถบระบายอากาศ 2 ชั้น หนา 0.7 มม. /ชุด |  |  | 2800 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| พัดลมแบบโคจรชนิดติดเพดาน มอก. 934-2533 /เครื่อง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาด 16 นิ้ว (400 มม.) |  |  | 1700 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| พัดลมแบบโคจรชนิดติดผนัง มอก. 934-2533 /เครื่อง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาด 16 นิ้ว (400 มม.) |  |  | 1400 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| พัดลมแบบระบายอากาศชนิดติดกระจกหรือผนัง มอก. 934-2533 /เครื่อง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาด 6 นิ้ว (150 มม.) |  |  | 1000 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
| ขนาด 8 นิ้ว (200 มม.) |  |  | 1150 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
| ขนาด 10 นิ้ว (250 มม.) |  |  | 1450 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
| ขนาด 12 นิ้ว (300 มม.) |  |  | 1650 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| พัดลมแบบระบายอากาศชนิดติดฝ้าเพดาน Centrifugal มอก. 934-2533 /เครื่อง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 45 CFM |  |  | 3000 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
| ขนาดไม่น้อยกว่า 80 CFM |  |  | 3400 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
| ขนาดไม่น้อยกว่า 100 CFM |  |  | 4900 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
| ขนาดไม่น้อยกว่า 150 CFM |  |  | 6600 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
| ขนาดไม่น้อยกว่า 200 CFM |  |  | 9400 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
| ขนาดไม่น้อยกว่า 300 CFM |  |  | 10400 | 0 |  |  | 0 | 220/1/50
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| ท่อลม PI Duct /ตร.ฟุต |  |  | 90 | 0 |  |  | 0
เครื่องดูดควัน
| - เครื่องดุดควันแบบกระโจม 60 ซม. |  | เครื่อง | 12500
| - เครื่องดุดควันแบบกระโจม 90 ซม. |  | เครื่อง | 15900
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct /เมตร |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 5" พร้อมหุ้มฉนวน (50 CFM) |  | ม. | 270 | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 6" พร้อมหุ้มฉนวน (100 CFM) |  |  | 300 | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 7" พร้อมหุ้มฉนวน (200 CFM) |  |  | 375 | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 8" พร้อมหุ้มฉนวน (250 CFM) |  |  | 410 | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 9" พร้อมหุ้มฉนวน (300 CFM) |  |  | 450 | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 10" พร้อมหุ้มฉนวน (450 CFM) |  |  | 520 | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 12" พร้อมหุ้มฉนวน (700 CFM) |  |  | 650 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| กล่องหัวจ่ายลมแบบตามยาว (Slot) /เมตร |  |  | 500 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| หน้ากากจ่ายลม (Ceiling Type Square Difuser , SAG) /ชุด |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาด 8"x8" |  |  | 1050 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 10"x10" |  |  | 1250 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 12"x12" |  |  | 1450 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 14"x14" |  |  | 1650 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 15"x15" |  |  | 1750 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 16"x16" |  |  | 1850 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 18"x18" |  |  | 1950 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 22"x22" |  |  | 2150 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 24"x24" |  |  | 2550 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 26"x26" |  |  | 2950 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 28"x28" |  |  | 3400 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| หน้ากากลมกลับ (Return Air Grille , RAG) /ชุด |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาด 12" x 24" |  |  | 900 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 24" x 48" |  |  | 2200 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 40" x 60" |  |  | 2250 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Fresh Air Grille (FAG)/ชุด |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 10"x10" |  |  | 1325 | 0 |  |  | 0
| 12"x12" |  |  | 1525 | 0 |  |  | 0
| 14"x14" |  |  | 1750 | 0 |  |  | 0
| 16"x16" |  |  | 1950 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Exhaust Air Grille (EAG)/ชุด |  |  | 1000 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| PVC Piping With Insulator |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Drain Pipe 3/4" W/Insulator Thick 1/2" |  |  | 110 | 0 |  |  | 0
| Drain Pipe 1 1/4" W/Insulator Thick 1/2" |  |  | 105 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| PVC Pipe with Insulator /เมตร |  | ม. | 105 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| PVC Duct สำเร็จรูป /ชุด |  | ชุด | 900 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Note on A29: WincoolV5:

## แบ่งงวด
กลุ่มงาน /งาน อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3127, 3128, และ 3129 (บ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว) ที่ บน.46 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก แบบเลขที่ |  | 68 007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก
คำนวณราคาโดย |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
|  |  |  | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | 135270 |  |  | 210
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | รวมเป็นเงิน | 2845031.75 |  |  | 30
|  |  |  | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท ) | 11380127
1 | งานรื้อถอน | [7 empty] | งวดที่ 1 | งวดที่ 2 | งวดที่ 3 | งวดที่ 4
1.1 | งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย | [7 empty] | 264042 | 2733820 | 1190280 | 2896800
| ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | [7 empty] | 3000 |  | 1514790
| - รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ไม่ผสมใยหิน ขนาด 0.50 x 1.20 ม. พร้อมฉนวนกันความร้อนเดิม | 1720 | ตร.ม. | 0 | 0 | 27 | 46440 | 46440 | 45000 |  | 7458
| - งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว) | 1320 | ตร.ม. | 0 | 0 | 27 | 35640 | 35640 | 45000 |  | 21600
| - งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบ ทุกชนิด) | 45 | ตร.ม. | 0 | 0 | 43 | 1935 | 1935 | 37500 |  | 43020
| - งานรื้อถอนบานประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมวงกบเหล็ก 2"x4" | 210 | ชุด | 0 | 0 | 75 | 15750 | 15750 | 857260 |  | 86040
| - งานรื้อถอนบานประตูบานเปิดเดี่ยว (เฉพาะบาน) (ห้องเก็บของใต้บันได) | 30 | ชุด | 0 | 0 | 75 | 2250 | 2250 | 1243610
| - งานรื้อถอนชุดหน้าต่างบานเกล็ดและช่องแสงพร้อมวงกบเหล็ก 2"x4" | 442 | ตร.ม. | 0 | 0 | 161 | 71162 | 71162 | 266400
| - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด | 60 | ชุด | 0 | 0 | 107 | 6420 | 6420 | 124507
| - งานรื้อถอนรางน้ำฝนสังกะสีพร้อมท่อรับน้ำ | 105 | ม. | 0 | 0 | 87 | 9135 | 9135
| - งานรื้อถอนบ่อเกรอะและซึมของเดิม | 50 | บ่อ | 0 | 0 | 300 | 15000 | 15000
| - งานทำความสะอาดพื้นกันสาด ฉีดล้างด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง | 380 | ตร.ม. |  |  | 32 | 12160 | 12160
1.2 | งานรื้อถอนอื่นๆ | [7 empty] | 2886319 | 2733820 | 2863188 | 2896800
| - งานลอกสีอาคารเดิมเพื่อทาสีใหม่ ทำความสะอาดก่อนทาสีรองพื้นปูนเก่าอาคาร ด้วยวิธีฉีดล้างด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง | 9630 | ตร.ม. | 0 | 0 | 5 | 48150 | 48150 | 11380127
| รวมงานรื้อถอน |  |  |  | 0 |  | 264042 | 264042
2 | งานโครงสร้าง
2.1 | งานพื้น ค.ส.ล. ลานซักล้าง
งานปรับพื้นที่
| งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง | 750 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 37500 | 37500 |  | 30000
| งานโครงสร้าง | [8 empty] | 2100
งานแบบหล่อคอนกรีตงานเหล็กเสริมคอนกรีต
| - ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน | 11 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป | 11 | ตร.ม. | 0 | 0 | 107 | 1177 | 1177
| - ตะปู ประกอบไม้แบบ | 3 | กก. | 36 | 108 | 0 | 0 | 108 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
งานวัสดุรองพื้นคอนกรีต
| - ทรายหยาบรองพื้น | 23 | ลบ.ม. | 495 | 11385 | 104 | 2392 | 13777 |  |  |  |  | 0
คอนกรีตโครงสร้าง
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc หนา 0.10 ม. | 35 | ลบ.ม. | 2420 | 84700 | 327 | 11445 | 96145
ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mesh
| - เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | 350 | ตร.ม. | 33 | 11550 | 5 | 1750 | 13300
| รวมงานโครงสร้าง |  |  |  | 107743 |  | 54264 | 162007
3 | งานสถาปัตยกรรม
3.1 | งานหลังคา
หลังคาเหล็กรีดลอน
| - หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี G550 หนาไม่น้อยกว่า 0.42 มม. รวมอุปกรณ์ยึดระบบ BOLT พร้อมรีดฉนวนกันความร้อน Pu หนา 25 มม. ติดใต้แผ่นหลังคา | 1720 | ตร.ม. | 570 | 980400 | 95 | 163400 | 1143800
| - FLASHING สันหลังคา ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ชนิดเคลือบสี | 105 | ม. | 260 | 27300 | 50 | 5250 | 32550
| - FLASHING ปีก ค.ส.ล. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ชนิดเคลือบสี (ตัดพับขนาดตามพื้นที่จริง) | 114 | ม. | 520 | 59280 | 70 | 7980 | 67260
3.2 | งานเชิงชายและไม้ปิดลอน
| - ทาสีเชิงชาย (ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว รวมสีเคลือบเงา ทับหน้า 2 เที่ยว) | 66 | ตร.ม. | 75 | 4950 | 38 | 2508 | 7458
3.3 | งานฝ้าเพดาน
| - ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าว T-BAR | 1320 | ตร.ม. | 286 | 377520 | 52 | 68640 | 446160
3.5 | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ
| - ผ1 ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น | 295 | ตร.ม. | 284 | 83780 | 94 | 27730 | 111510
3.6 | เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล. | [10 empty] | 450
| - เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 2 เส้น ป Ø 6 มม.@ 0.20 ม. | 870 | ม. | 79 | 68730 | 44 | 38280 | 107010 |  |  |  | 135
| - จับเซี้ยมปูน | 1950 | ม. | 0 | 0 | 30 | 58500 | 58500
3.7 | งานฉาบปูน
| - ผ1 ผนังฉาบปูนเรียบ | 590 | ตร.ม. | 75 | 44250 | 87 | 51330 | 95580 |  |  |  | 12
| - ตะแกรงกรงไก่ ขนาดตา 1/2 นิ้ว ลวดหนา 0.55 มม. | 135 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 2700 | 2700
3.8 | งานตกแต่งผิวผนัง
| - ผ11 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12"x12" | 660 | ตร.ม. | 333 | 219780 | 181 | 119460 | 339240
| คิ้วลบมุมกระเบื้อง | [10 empty] | 84
| - คิ้วลบมุมกระเบื้อง พีวีซี สำหรับกระเบื้อง 12"x12" | 600 | ม. | 0 | 0 | 30 | 18000 | 18000
3.9 | งานตกแต่งผิวพื้น
| กระเบื้องเซรามิคเคลือบ (รวมปูนทราย) | [10 empty] | 91
| - พ12 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12"x12" (ห้องน้ำ) | 170 | ตร.ม. | 350 | 59500 | 158 | 26860 | 86360
| - พ12 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12"x12" (ผิวพื้นชั้นล่าง) | 1220 | ตร.ม. | 350 | 427000 | 158 | 192760 | 619760 |  |  |  | 346
| - พ12 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12"x12" (ผิวพื้นชั้นบน) | 1230 | ตร.ม. | 350 | 430500 | 158 | 194340 | 624840
| - พ12 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12"x12" (บันได) | 300 | ตร.ม. | 350 | 105000 | 158 | 47400 | 152400
3.1 | งานตกแต่งผิวพื้น ค.ส.ล. ลานซักล้าง
| - ขัดเรียบ , ขัดหยาบ ผิวพื้น | 335 | ตร.ม. | 0 | 0 | 30 | 10050 | 10050
3.11 | จมูกบันได
| - จมูกบันได PVC กว้าง 2" หนา 5 ม.ม. | 510 | ม. | 79 | 40290 | 42 | 21420 | 61710
3.12 | งานราวบันได | [10 empty] | 80
| - ราวบันไดเหล็กเดิมขูดลอกทำความสะอาดทาสี (สีเคลือบเงา 2 เที่ยว) | 180 | ม. | 120 | 21600 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 21600 |  |  |  | 50
3.13 | งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
วงกบและประตู ไฟเบอร์กลาส (ไม่รวมอุปกรณ์)
ประตูไฟเบอร์กลาส บานลูกฟักทาสีธรรมดา
| - ป1 ประตูไฟเบอร์กลาส บานลูกฟัก ขนาดบาน 0.90x2.00 ม. รวมวงกบและอุปกรณ์มาตรฐาน กุญแจลูกบิดสแตนเลสมัน | 60 | บาน | 6900 | 414000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 414000
| - ป2 ประตูประตูไม้อัด บานทึบ ขนาดบาน 0.70x1.70ม. วงกบเหล็กเดิมพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน กุญแจลูกบิดสแตนเลสมัน | 30 | บาน | 2500 | 75000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 75000
| - ป3 ประตูห้องน้ำ UPVC บานทึบ ขนาด 0.70 x2.00 ม. รวมวงกบและอุปกรณ์มาตรฐาน กุญแจลูกบิดสแตนเลสด้าน | 60 | ชุด | 5570 | 334200 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 334200 |  |  |  | 1700 | 91 | 400 | 2191
| - ป4 ประตูไฟเบอร์กลาส บานลูกฟัก ขนาดบาน 0.80x2.00 ม. รวมวงกบและอุปกรณ์มาตรฐาน กุญแจลูกบิดสแตนเลสมัน | 90 | บาน | 7450 | 670500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 670500
หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบบานอบสี ขาว กระจกสีชา
| - น1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.30 x 1.20 ม. | 90 | ชุด | 7730 | 695700 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 695700 |  |  |  | 0
| - น2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.75 x 1.25 ม. | 30 | ชุด | 2630 | 78900 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 78900 |  |  |  | 0
| - น3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.40 x 0.45 ม. | 30 | ชุด | 3100 | 93000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 93000 |  |  |  | 0
มุ้งลวด
| - มุ้งลวดหน้าต่างบานเลื่อน น.1 | 90 | ชุด | 1200 | 108000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 108000 |  |  |  | 89 |  | 160
| - มุ้งลวดหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว น.2 | 30 | ชุด | 600 | 18000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 18000 | [5 empty] | 88.8
| - มุ้งลวดหน้าต่างบานกระทุ้ง น.3 | 30 | ชุด | 600 | 18000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 18000 |  |  |  | 44 |  | 248.8
| - มุ้งลวดประตู ป.1 | 60 | ชุด | 1200 | 72000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 72000 |  |  |  | 30
3.14 | งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม
| - โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 30 | ที่ | 4850 | 145500 | 450 | 13500 | 159000 |  |  |  | 82 |  | 450
| - อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 30 | ชุด | 2300 | 69000 | 450 | 13500 | 82500 |  |  |  | 20 |  | 135
| - ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง) | 30 | ชุด | 400 | 12000 | 70 | 2100 | 14100
| - ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง) | 30 | อัน | 300 | 9000 | 70 | 2100 | 11100 |  |  |  | 166
| - ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด | 30 | อัน | 125 | 3750 | 25 | 750 | 4500
| - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบชุบโครเมี่ยม | 30 | ที | 230 | 6900 | 70 | 2100 | 9000 |  |  |  | 30
| - ที่วางสบู่ แบบชุบโครเมี่ยม | 30 | ที่ | 230 | 6900 | 70 | 2100 | 9000
| - ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชิ้น | 30 | อัน | 750 | 22500 | 70 | 2100 | 24600
| - สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 60 | อัน | 345 | 20700 | 50 | 3000 | 23700 |  |  |  | 222
| - กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 0.60 x 0.45 ม. | 30 | ชุด | 280 | 8400 | 70 | 2100 | 10500 |  |  |  | 80
3.15 | อ่างล้างภาชนะ อ่างอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ (พร้อมสะดืออ่าง และท่อน้ำทิ้ง)
| - ซิงค์สแตนเลสล้างจานหลุมเดียวมีที่วางจานฝังเคาน์เตอร์ | 30 | ชุด | 2580 | 77400 | 300 | 9000 | 86400
| - เคาน์เตอร์ คสล. กรุกระเบื้องเซรามิค (กว้าง 0.60 ม.) | 45 | ม. | 1850 | 83250 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 83250
3.16 | งานทาสีปูนเก่า ( อาคารเรือนแถว )
| สีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายนอก | 2470 | ตร.ม. | 47 | 116090 | 34 | 83980 | 200070 |  |  |  | 30
- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว
- สีทับหน้า 2 เที่ยว
| สีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายใน | 5930 | ตร.ม. | 36 | 213480 | 30 | 177900 | 391380 |  |  |  | 30
- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว
- สีทับหน้า 2 เที่ยว
| สีน้ำอะคริลิค 100% ทาฝ้า | 1230 | ตร.ม. | 36 | 44280 | 30 | 36900 | 81180 |  |  |  | 30 |  | 5647.2
| - น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว | [12 empty] | 282.36
| - สีทับหน้า 2 เที่ยว | [12 empty] | 5929.56
3.17 | งานอื่น ๆ
| - อุปกรณ์บังแสง น1 | 90 | ชุด | 3450 | 310500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 310500 |  |  |  | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2.3 |  | 3500
| - งานแผ่นป้ายประวัติอาคารทองเหลืองหรือสเตนเลส ตามรายการมาตรฐาน | 3 | แผ่น | 3000 | 9000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 9000
| - งานกำจัดปลวกระบบเจาะพื้น | 300 | จุด | 150 | 45000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 45000
| - งานถอดพร้อมติดป้ายเลขที่บ้านของเดิมกลับคืนตำแหน่งเดิม | 30 | ห้อง | 100 | 3000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3000
| รวมงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 6733830 |  | 1407738 | 8141568 |  |  |  | 0
4 | งานระบบไฟฟ้าภายใน | [11 empty] | 0 | 0
4.1 | แผงควบคุมไฟฟ้า
| - CONSUMER UNIT ขนาด 12 ช่องพร้อมเมนต์ 63 A. พร้อมแป้นพลาสติก | 30 | ชุด | 2325 | 69750 | 500 | 15000 | 84750
| - CIRCUIT BREAKER 10-32 A. | 330 | อัน | 160 | 52800 | 0 | 0 | 52800 |  |  |  | 12
| - CIRCUIT BREAKER ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1P 32A. | 30 | อัน | 1390 | 41700 | 0 | 0 | 41700 |  |  |  | 30
| - ชุด BREAKER 10-32 A. พร้อมกล่องและหน้ากาก พร้อมแป้นพลาสติก | 120 | ชุด | 300 | 36000 | 70 | 8400 | 44400 |  |  |  | 360
4.2 | โคมไฟฟ้าแสงสว่าง
| - ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ ใส่หลอด LED. ขนาด 18 W. | 240 | ชุด | 400 | 96000 | 95 | 22800 | 118800
| - ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ ใส่หลอด LED. ขนาด 9 W. | 150 | ชุด | 300 | 45000 | 70 | 10500 | 55500
4.3 | สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า
| - สวิทช์ 2 ทาง พร้อมกล่องและหน้ากาก | 60 | ชุด | 108 | 6480 | 85 | 5100 | 11580
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง | 180 | ชุด | 83 | 14940 | 80 | 14400 | 29340
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง | 90 | ชุด | 116 | 10440 | 90 | 8100 | 18540
| - เต้ารับ 16 A. 250 V. พร้อมกล่อง และหน้ากากเต้ารับคู่ (2P+G) | 480 | ชุด | 186 | 89280 | 90 | 43200 | 132480
4.4 | สายไฟฟ้า
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม. | 900 | ม. | 61 | 54900 | 20 | 18000 | 72900
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม. (ม้วน/100 เมตร) | 90 | ม้วน | 1376 | 123840 | 1000 | 90000 | 213840
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. (ม้วน/100 เมตร) | 120 | ม้วน | 912 | 109440 | 700 | 84000 | 193440
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 ขนาด 1.5 ตร.มม. (ม้วน/100 เมตร) | 120 | ม้วน | 616 | 73920 | 500 | 60000 | 133920
4.5 | อุปกรณ์ระบบสายดิน
| - ระบบกราวด์ตู้ แท่งโลหะชนิดป้องกันการผุกร่อน หรือเหล็กหุ้มทองแดง ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ ท่อ สายขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตร.มม. ต่อด้วยยูแคล้มป์ | 30 | ชุด | 950 | 28500 | 300 | 9000 | 37500
4.6 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 3 ม. | 240 | ท่อน | 70 | 16800 | 90 | 21600 | 38400
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 3 ม. | 600 | ท่อน | 50 | 30000 | 70 | 42000 | 72000
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 3 ม. | 600 | ท่อน | 40 | 24000 | 70 | 42000 | 66000
งานอื่น ๆ
| - เบ็ดเตล็ด (กล่องต่อสาย,อุปกรณ์การเดินท่อ ,ข้อต่อเข้ากล่อง ,ข้อต่อ ฯลฯ) | 30 | L/S | 3000 | 90000 | 0 | 0 | 90000
| - งานรื้อถอดอุปกรณ์เดิม พร้อมซ่อมคอนกรีตคืนสภาพเดิม | 30 | L/S | 0 | 0 | 1500 | 45000 | 45000
4.7 | ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์
ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์ (TV. LAN) ภายใน
| - ตู้ Rack ขนาด 6U ลึก 40 CM (ทุกห้อง) | 30 | ตู้ | 1000 | 30000 | 100 | 3000 | 33000
| - แผงควบคุมสายระบบอินเตอร์เน็ต Switch 8-Port (ทุกห้อง) | 30 | ชุด | 1890 | 56700 | 70 | 2100 | 58800
| - เต้ารับ(LAN) RJ45 CAT6 พร้อมกล่องและฝา | 90 | ชุด | 250 | 22500 | 30 | 2700 | 25200
| - เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม พร้อมกล่องและฝา | 90 | ชุด | 145 | 13050 | 90 | 8100 | 21150
| - สาย UTP Cat 6 | 1500 | ม. | 16 | 24000 | 10 | 15000 | 39000
| - สาย RG6 | 1500 | ม. | 10 | 15000 | 10 | 15000 | 30000
| - LINK หัว RJ45 พร้อม LOCKING PLUG jacket | 120 | ชุด | 20 | 2400 | 10 | 1200 | 3600
| - สปริตเตอร์ภายใน 4 ทาง | 30 | ตัว | 300 | 9000 | 10 | 300 | 9300
| - เบ็ดเตล็ดงานระบบสื่อสาร รวมงานเดินท่อ + อุปกรณ์ ต่อ ฯลฯ | 30 | หลัง | 1575 | 47250 | 0 | 0 | 47250
| - งานรื้อถอนและติดตั้งกลับคืนงานระบบสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ (3 อาคาร) | 1 | L/S | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000
| รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน |  |  |  | 1239690 |  | 586500 | 1826190
5 | งานระบบประปาสุขาภิบาล
5.1 | งานท่อระบบประปา ภายในอาคาร
| - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 25 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 30 | ท่อน | 96 | 2880 | 120 | 3600 | 6480
| - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 18 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 120 | ท่อน | 49 | 5880 | 120 | 14400 | 20280
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5 | 1 | L/S | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 6500
5.2 | งานท่อระบบสุขาภิบาล ภายในอาคาร
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 100 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 220 | ท่อน | 550 | 121000 | 300 | 66000 | 187000
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 55 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 150 | ท่อน | 155 | 23250 | 160 | 24000 | 47250
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 8.5 | 1 | L/S | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 20000
5.3 | อุปกรณ์ ระบบประปา ภายในอาคาร
| - ก๊อกน้ำบอลสนาม (HB) | 90 | อัน | 139 | 12510 | 20 | 1800 | 14310
| - ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD) พร้อม P-TRAP ขนาด dia. 50 มม. เฉพาะชั้นล่าง ใช้แบบชนิดมีบ่าดักกลิ่นด้วยน้ำ (Bell Trap) | 60 | อัน | 520 | 31200 | 200 | 12000 | 43200
| - ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 100 มม. | 30 | อัน | 1000 | 30000 | 400 | 12000 | 42000
| - ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 50 มม. | 30 | อัน | 890 | 26700 | 200 | 6000 | 32700
| - Flexible Connection ขนาด ศก. 100 มม. | 30 | ชุด | 1050 | 31500 | 200 | 6000 | 37500
5.4 | ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ
| - ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร รวมงานฐานรับถังและขุดฝัง พร้อมฝา | 30 | ชุด | 8750 | 262500 | 1418 | 42540 | 305040
5.5 | บ่อพักน้ำเสีย
| - บ่อซึม | 10 | ใบ | 2500 | 25000 | 1000 | 10000 | 35000
5.6 | งานอื่น ๆ
| - ค่าตัดคอนกรีตพื้น และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. เพื่อขุดวางระบบท่อระบบประปาและสุขาภิบาลภายในและภายนอก พร้อมซ่อมพื้นและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กลับคืน | 30 | L/S | 2000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 0 | 0
| รวมระบบประปาสุขาภิบาล |  |  |  | 652420 |  | 204840 | 857260
6 | งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า
6.1 | มาตรพลังงานไฟฟ้า ตาม มอก. 1030-2537
| - มาตรพลังงานไฟฟ้า ขนาด 15 (45) A. 220 V. 1 Ph. 2 W. 50 Hz. | 30 | เครื่อง | 1284 | 38520 | 150 | 4500 | 43020
ตาม มอก. 1030-2537 และ กฟภ.รับรอง ให้ติดตั้งได้
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า |  |  |  | 38520 |  | 4500 | 43020
7 | งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร
7.1 | ถังดักไขมันสําเร็จรูป
| - ถังดักไขมันสําเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์ หรือตั้งพื้น ขนาด 15 ลิตร | 30 | ชุด | 2568 | 77040 | 300 | 9000 | 86040
| รวมงานงานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร |  |  |  | 77040 |  | 9000 | 86040
| - ทรายหยาบบดอัดแน่น | 55 | ลบ.ม. | 360 | 19800 | 91 | 5005 | 24805
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc | 110 | ลบ.ม. | 2200 | 242000 | 300 | 33000 | 275000
2.5 | งานแบบหล่อคอนกรีตงานเหล็กเสริมคอนกรีต
| - ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป | 150 | ตร.ม. |  | 0 | 100 | 15000 | 15000
| - ตะปู ประกอบไม้แบบ | 50 | กก. | 27 | 1350 |  | 0 | 1350
| - ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน | 150 | ตร.ม. | 300 | 45000 |  | 0 | 45000
2.6 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. | 0.4 | ตัน | 27566 | 11026.4 | 4100 | 1640 | 12666.4
เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.30
| - เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. | 7 | ตัน | 18500 | 129500 | 3300 | 23100 | 152600
| - ค่าแรงตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | 7 | ตัน | 0 | 0 | 3000 | 21000 | 21000
| - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 210 | กก. | 28 | 5880 | 0 | 0 | 5880
2.7 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
เหล็กรูปตัวซี (Light lip channel steel)
| - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. | 369 | ท่อน | 365 | 134685 | 156 | 57564 | 192249
ท่อเหล็กกลมผิวดำ ยาวท่อนละ 6 ม.
| - ท่อเหล็กดำ ศก. 60.5 มม. หนา 3.2 มม. | 45 | ท่อน | 732 | 32940 | 256.2 | 11529 | 44469
| - ท่อเหล็กดำ ศก. 114.3 มม. หนา 3.2 มม. | 234 | ท่อน | 1421 | 332514 | 497 | 116298 | 448812
| - แผ่นเพลทเหล็กข้าง ขนาด หนา 6 มม. (เชื่อมยึดท่อ) | 792 | แผ่น | 40 | 31680 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 31680
| - PL. 700x200x15 mm. + NUT | 99 | ชุด | 1500 | 148500 | 60 | 5940 | 154440
| - แผ่นเหล็กปิดปลายท่อเหล็กดำ (โรงจอดรถ 9 แถว) | 198 | แผ่น | 50 | 9900 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 9900
| รวมงานโครงสร้าง |  |  |  | 1144775.4 |  | 290076 | 1434851.4
3
| - wiremesh ไวร์เมช 4 มม. @ 0.20 ม. | 62 | ตร.ม. | 35 | 2170 | 5 | 310 | 2480
| - ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน | 5 | ตร.ม. | 300 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - ตะปู ประกอบไม้แบบ | 1 | กก. | 33 | 33 | 0 | 0 | 33
| - ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป | 3 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 399 | 399
2.2 | งานเสาเข็ม
| - เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35x15.00 ม. (6 เส้น 12 มม. ป.@0.15) | 8 | ต้น | 13200 | 105600 | 0 | 0 | 105600
2.3 | งานฐานราก ค.ส.ล.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 1 | ลบ.ม. | 360 | 360 | 91 | 91 | 451
| - คอนกีตหยาบ 1:3:5 | 1 | ลบ.ม. | 1400 | 1400 | 398 | 398 | 1798
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น ) | 3 | เส้น | 104 | 312 | 21 | 63 | 375
| - เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.08 กก./เส้น ) | 20 | เส้น | 293 | 5860 | 53 | 1060 | 6920
| - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 2 | กก. | 28 | 56 | 0 | 0 | 56
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบากศ์) | 3 | ลบ.ม. | 2420 | 7260 | 400 | 1200 | 8460
| - ค่าแรงตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | 0.5 | ตัน | 0 | 0 | 3000 | 1500 | 1500
2.4 | งานต่อม่อ,เสา ค.ส.ล.
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น ) | 30 | เส้น | 48 | 1440 | 10 | 300 | 1740
| - เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.08 กก./เส้น ) | 25 | เส้น | 293 | 7325 | 53 | 1325 | 8650
| - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 2 | กก. | 28 | 56 | 0 | 0 | 56
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบากศ์) | 4 | ลบ.ม. | 2420 | 9680 | 400 | 1600 | 11280
| - ค่าแรงตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | 0.5 | ตัน | 0 | 0 | 3000 | 1500 | 1500
2.5 | งานคาน ค.ส.ล.
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น ) | 75 | เส้น | 48 | 3600 | 10 | 750 | 4350
| - เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.08 กก./เส้น ) | 70 | เส้น | 293 | 20510 | 53 | 3710 | 24220
| - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 5 | กก. | 28 | 140 | 0 | 0 | 140
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบากศ์) | 12 | ลบ.ม. | 2420 | 29040 | 400 | 4800 | 33840
| - ค่าแรงตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | 1.2 | ตัน | 0 | 0 | 3000 | 3600 | 3600
2.6 | งานพื้นสำเร็จรูป | [6 empty] | 0
| - พื้นขนาดกว้าง 0.35 ม. หนา 0.05 ม. ลวด 6 เส้น (ศก. 4 มม.) | 115 | ตร.ม. | 260 | 29900 | 25 | 2875 | 32775
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบากศ์) | 6 | ลบ.ม. | 2420 | 14520 | 400 | 2400 | 16920
| - wiremesh ไวร์เมช 4 มม. @ 0.20 ม. | 125 | ตร.ม. | 35 | 4375 | 5 | 625 | 5000
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น ) | 20 | เส้น | 48 | 960 | 10 | 200 | 1160
2.7 | งานพื้น ค.ส.ล.
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบากศ์) | 1 | ลบ.ม. | 2420 | 2420 | 400 | 400 | 2820
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น ) | 8 | เส้น | 104 | 832 | 21 | 168 | 1000
| - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 1 | กก. | 28 | 28 | 0 | 0 | 28
| - ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน | 5 | ตร.ม. | 300 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - ตะปู ประกอบไม้แบบ | 2 | กก. | 33 | 66 | 0 | 0 | 66
| - ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป | 5 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 665 | 665
2.8 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
TRUSS 1
| - PL.300x300x9 mm. (หัวเสา) | 8 | ชุด | 500 | 4000 | 150 | 1200 | 5200
| - เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 mm ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 42.06 กก.) | 16 | ท่อน | 1137 | 18192 | 398 | 6368 | 24560
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 20.2 กก.) | 8 | ท่อน | 545 | 4360 | 191 | 1528 | 5888
แป
| - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. (น้ำหนัก 6.76 กก./ม.) | 28 | ท่อน | 820 | 22960 | 368 | 10304 | 33264
รางระบายน้ำฝน
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 20.2 กก.) | 15 | ท่อน | 545 | 8175 | 191 | 2865 | 11040
งานอื่นๆ
| - เบ็ดเตล็ด (ลวดเชื่อม , ใบตัด , ใบเจียร ฯลฯ) | 1 | L/S | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| รวมงานโครงสร้าง |  |  |  | 1468305.4 |  | 342280 | 1810585.4
3 | งานสถาปัตยกรรม
3.1 | งานหลังคา
| - หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี G550 หนาไม่น้อยกว่า 0.42 มม. รวมอุปกรณ์ยึดระบบ BOLT พร้อมรีดฉนวนกันความร้อน Pu หนา 25 มม. ติดใต้แผ่นหลังคา | 145 | ตร.ม. | 350 | 50750 | 80 | 11600 | 62350
| - FLASHING ข้างหลังคา | 33 | ม. | 120 | 3960 | 50 | 1650 | 5610
| - FLASHING อื่น ๆ | 33 | ม. | 120 | 3960 | 50 | 1650 | 5610
| - ตะปูเกลียวยึดหลังคาเหล็กรีดลอน | 1000 | ตัว | 2 | 2000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2000
3.2 | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ
ผนังก่อบล๊อค (คอนกรีตมวลเบา) มอก.1505-2541, มอก.1510-2541
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60 ซม. หนา 7.5 ซม. G4 | 140 | ตร.ม. | 165 | 23100 | 56 | 7840 | 30940
3.3 | เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.
| - เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. | 190 | ม. | 70 | 13300 | 44 | 8360 | 21660
| - จับเซี้ยมปูน | 251 | ม. | 25 | 6275 | 30 | 7530 | 13805
| - เซี้ยม PVC สำเร็จรูป | 251 | ม. | 30 | 7530 | 30 | 7530 | 15060
3.4 | งานฉาบปูน | [6 empty] | 0
| - ฉาบปูนเรียบผนังภายใน-ภายนอกอาคาร | 280 | ตร.ม. | 120 | 33600 | 80 | 22400 | 56000
| - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล. | 60 | ตร.ม. | 80 | 4800 | 100 | 6000 | 10800
| - ตะแกรงกรงไก่ ขนาดตา 1/2 นิ้ว ลวดหนา 0.55 มม. | 60 | ตร.ม. | 30 | 1800 | 20 | 1200 | 3000
3.5 | งานตกแต่งผิวผนัง
กระเบื้องเซรามิคเคลือบ
| - ผ2 ผิวผนังกรุ Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 24"x24" | 20 | ตร.ม. | 606 | 12120 | 222 | 4440 | 16560
3.6 | ผนังลูมิเนียมคอมโพสิต
| - แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ไส้กลางชนิด FR หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 40 | ตร.ม. | 1450 | 58000 | 500 | 20000 | 78000
| - โครงเหล็กรูปพรรณ รับแผ่น ขนาด 1 1/4"x1 1/4" หนา 1.5 มม. | 40 | ตร.ม. | 420 | 16800 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 16800
| - ค่าแรงติดตั้ง เซาะพับและเชี้อมโครงเหล็ก | 40 | ตร.ม. | 0 | 0 | 525 | 21000 | 21000
3.7 | งานตกแต่งผิวพื้น
พื้นประเภทขัดในที่
| - ขัดเรียบ , ขัดหยาบ ผิวพื้น | 80 | ตร.ม. | 0 | 0 | 30 | 2400 | 2400
| กระเบื้องเซรามิคเคลือบ (รวมปูนทราย) | [6 empty] | 0
| - พ1 ผิวพื้นปู Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 24"x24" (ผิวมัน) | 109 | ตร.ม. | 606 | 66054 | 222 | 24198 | 90252
| - พ2 ผิวพื้นปู Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 24"x24" (ผิวหยาบ) | 17 | ตร.ม. | 606 | 10302 | 222 | 3774 | 14076
3.8 | จมูกบันได
| - จมูกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง กว้าง 2" | 9 | ม. | 140 | 1260 | 40 | 360 | 1620
3.9 | งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบบานอบสี ขาว กระจกโฟลตสีเขียวตัดแสง (ราคาประเมิน 2,800 บาท/ตร.ม.)
| - ป1 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 3.00 x 2.50 ม. | 1 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
| - ป2 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.80 x 2.50 ม. | 1 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
| - ป3 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.50 ม. | 1 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
| - ป4 ประตูไฟเบอร์กลาส บานลูกฟัก ขนาดบาน 0.80 x 2.00 ม. | 1 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
| - น1 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 3.00 x 1.70 ม. | 6 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
| - น2 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานติดตาย ขนาด 5.30 x 2.50 ม. | 1 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
| - น3 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 0.80 x 0.50 ม. | 2 | ชุด | #N/A | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | #N/A
3.1 | งานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 0
| - ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 109 | ตร.ม. | 292 | 31828 | 75 | 8175 | 40003
| - ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 6 | ตร.ม. | 312 | 1872 | 75 | 450 | 2322
| - ฝ3 ฝ้าระแนงผิวเรียบหรืออัดลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. กว้าง 5 ซม. | 42 | ตร.ม. | 312 | 13104 | 75 | 3150 | 16254
3.11 | งานบันไดก่ออิฐ (ทางขึ้น-ลง อาคาร บก.)
| - งานก่อสร้างบันได กว้าง 2.40 เมตร ระดับความสูง 1.20 เมตร | 1 | L/S | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
3.12 | งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม
| - โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ที่ | 5700 | 5700 | 450 | 450 | 6150
| - โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ที่ | 5500 | 5500 | 450 | 450 | 5950
| - อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด | 4200 | 4200 | 300 | 300 | 4500
| - ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง) | 1 | ชุด | 400 | 400 | 70 | 70 | 470
| - ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง) | 1 | อัน | 350 | 350 | 70 | 70 | 420
| - ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม | 1 | อัน | 125 | 125 | 25 | 25 | 150
| - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบชุบโครเมี่ยม | 1 | ที | 230 | 230 | 70 | 70 | 300
| - ที่วางสบู่ แบบชุบโครเมี่ยม | 1 | ที่ | 230 | 230 | 70 | 70 | 300
| - ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชิ้น | 1 | อัน | 750 | 750 | 70 | 70 | 820
| - ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส (รังผึ้ง) ขนาด Ø 2"-3" | 1 | ชุด | 18 | 18 |  | 0 | 18
| - สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | 1 | อัน | 345 | 345 | 50 | 50 | 395
| - กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม.เจียร์ปรี | 1 | ที่ | 280 | 280 | 70 | 70 | 350
| - เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.) | 1 | ม. | 4500 | 4500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 4500
| - เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.15 ม.) | 2 | ม. | 1250 | 2500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2500
3.13 | งานอุปกรณ์ประกอบอาคาร
| - เคานเตอร์บาร์ Built-in | 2.5 | เมตร | 5000 | 12500 | 2000 | 5000 | 17500
3.14 | งานอื่น ๆ
| - ผ้าม่าน ป1 | 9 | ตร.ล. | 390 | 3510 | 100 | 900 | 4410
| - ผ้าม่าน น1 | 37 | ตร.ล. | 390 | 14430 | 100 | 3700 | 18130
| - ผ้าม่าน น2 | 16 | ตร.ล. | 390 | 6240 | 100 | 1600 | 7840
3.15 | งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยวรวมรองพื้น1เที่ยว) รวมค่านั่งร้านสำหรับทาสีแล้ว สูงไม่เกิน4ชั้น
สีน้ำอะคริลิค 100% (ACRYLIC)
| - สีอะคริลิค 100% กึ่งเงา (ภายนอก-ภายใน) | 300 | ตร.ม. | 50 | 15000 | 28 | 8400 | 23400
3.16 | งานรางน้ำฝน
| - งานรางน้ำฝน คิดตามขนาดตามแบบ | 35 | เมตร | 600 | 21000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 21000
| - ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม.ขนาด Ø 3" | 35 | เมตร | 260 | 9100 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 9100
| รวมงานงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | #N/A |  | 185002 | #N/A
4 | งานระบบไฟฟ้าภายใน
4.1 | แผงควบคุมไฟฟ้า
| - CONSUMER UNIT ขนาด 8 ช่อง MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 10 kA. 240/415 V. | 1 | ชุด | 2325 | 2325 | 600 | 600 | 2925
| - CIRCUIT BREAKER 10-32 A. | 8 | อัน | 161 | 1288 | 0 | 0 | 1288
| - ชุด BREAKER 32 A. พร้อมกล่องและหน้ากาก พร้อมแป้นพลาสติก | 3 | ชุด | 300 | 900 | 70 | 210 | 1110
4.2 | โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ ชนิดฝังฝ้าที บาร์ หลอด LED TUBE T8
| - โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. | 30 | ชุด | 2150 | 64500 | 150 | 4500 | 69000
4.3 | โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8 แบบมาตรฐาน
| - โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม. | 6 | ชุด | 520 | 3120 | 135 | 810 | 3930
4.4 | สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง | 2 | ชุด | 83 | 166 | 80 | 160 | 326
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง | 7 | ชุด | 116 | 812 | 90 | 630 | 1442
| - เต้ารับ 16 A. 250 V. พร้อมกล่อง และหน้ากากเต้ารับคู่ (2P+G) | 10 | ชุด | 186 | 1860 | 90 | 900 | 2760
4.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 3 ม. | 20 | ท่อน | 120 | 2400 | 90 | 1800 | 4200
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 3 ม. | 15 | ท่อน | 50 | 750 | 70 | 1050 | 1800
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 3 ม. | 10 | ท่อน | 40 | 400 | 70 | 700 | 1100
| - เบ็ดเตล็ด (กล่องต่อสาย,อุปกรณ์เดินท่อ,ข้อต่อเข้ากล่อง,ข้อต่อ,ท่ออ่อน ฯลฯ) | 1 | L/S | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000
4.6 | สายไฟฟ้า
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 1.5 ตร.มม. | 2 | ม้วน | 620 | 1240 | 500 | 1000 | 2240
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม. | 2 | ม้วน | 912 | 1824 | 700 | 1400 | 3224
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 4 ตร.มม. | 1 | ม้วน | 1240 | 1240 | 450 | 450 | 1690
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 16 ตร.มม. | 50 | เมตร | 61 | 3050 | 20 | 1000 | 4050
4.7 | อุปกรณ์ระบบสายดิน
| - กราวด์รอด ชนิดแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม. | 1 | ชุด | 950 | 950 | 300 | 300 | 1250
พร้อมอุปกรณ์ระบบสายดิน ขนาด 6 ตร.มม
4.8 | ระบบเครือข่ายข้อมูล
| - สาย UTP Cat 6 | 1 | เมตร | 20 | 20 | 5 | 5 | 25
| - TP-Link Archer AX10 | 1 | ชุด | 1800 | 1800 | 150 | 150 | 1950
| - Switch Mikrotik 5 port RB260GS CSS106-5G-1S. 1 ตัว | 1 | ชุด | 1950 | 1950 | 150 | 150 | 2100
| - หัวแลน R 145 CAT6. | 10 | ตัว | 12 | 120 | 10 | 100 | 220
| - MODULAR PLUG แบบ RJ-45 CAT 6 พร้อมกล่องและฝา | 2 | ชุด | 295 | 590 | 110 | 220 | 810
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 3 ม. | 10 | ท่อน | 40 | 400 | 70 | 700 | 1100
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ | 1 | งาน | 2000 | 2000 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |  | 2000
| รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน |  |  |  | 99705 |  | 16835 | 116540
5 | งานระบบประปาสุขาภิบาล
5.1 | งานท่อระบบประปา ภายในอาคาร
| -เดินท่อน้ำดี P.V.C Ø 1/2" - Ø 1" | 4 | จุด | 600 | 2400 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |  | 2400
| -เดินท่อโสโครก (โถปัสสาวะ,อ่างล้างหน้า) น้ำทิ้ง P.V.C Ø 1 1/2" - Ø 2 1/2" | 2 | จุด | 900 | 1800 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |  | 1800
| -เดินท่อโสโครก (รูน้ำทิ้ง) | 1 | จุด | 600 | 600 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |  | 600
| -เดินท่อระบายอากาศ P.V.C Ø 2 | 1 | จุด | 650 | 650 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |  | 650
| -เดินท่อน้ำโสโครก (โถส้วม) P.V.C Ø 4" | 1 | จุด | 1500 | 1500 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |  | 1500
| - ค่าแรงเดินท่อ | 1 | L/S | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5 และอื่น ๆ | 1 | L/S | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| รวมงานระบบประปาสุขาภิบาล |  |  |  | 11450 |  | 0 | 11450
6 | งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
6.1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) /เครื่อง แขวนผนัง รวมค่าติดตั้งพร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี
| - ขนาด 48,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะกรมบัญชีกลาง | 2 | เครื่อง | 60900 | 121800 | 0 | 0 | 121800
| - ขนาด 24,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะกรมบัญชีกลาง | 1 | เครื่อง | 40900 | 40900 | 0 | 0 | 40900
6.2 | งานอื่นๆ
| - เครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง 6A 20B ขนาด 15 ปอนด์ แบบยกหิ้ว มีตู้เก็บ 2 ถัง ตาม มอก. 332-2537 รวมค่าคิดตั้งและอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ |  |  |  | 166200 |  | 0 | 166200
| - ขนาด 50 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 117700 | 0 | 8000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 100 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 160500 | 0 | 8000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 160 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 208600 | 0 | 9000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 250 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 267500 | 0 | 9000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 315 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 353000 | 0 | 9000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 400 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 415000 | 0 | 9000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 500 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 489000 | 0 | 10000 | 0 | 0
230/400 V. 4 W.
| - ขนาด 630 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 557000 |  | 10000
| 230/400 V. 4 W. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ขนาด 800 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 583000 |  | 10000
| 230/400 V. 4 W. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ขนาด 1,000 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap | 0 | เครื่อง | 693000 |  | 10000
230/400 V. 4 W.
มาตรพลังงานไฟฟ้า ตาม มอก. 1030-2537
| - ขนาด 5 (15) A. 220 V. 1 Ph. 2 W. 50 Hz. | 0 | เครื่อง | 1200 | 0 | 150 | 0 | 0
| - ขนาด 10 (30) A. 220 V. 1 Ph. 2 W. 50 Hz. | 0 | เครื่อง | 1200 | 0 | 150 | 0 | 0
| - ขนาด 15 (45) A. 220 V. 1 Ph. 2 W. 50 Hz. | 0 | เครื่อง | 1200 | 0 | 150 | 0 | 0
| - ขนาด 10 (40) A. 220/380 V. 3 Ph. 4 W. 50 Hz. | 0 | เครื่อง | 2690 | 0 | 200 | 0 | 0
| - ขนาด 15 (60) A. 220/380 V. 3 Ph. 4 W. 50 Hz. | 0 | เครื่อง | 2690 | 0 | 200 | 0 | 0
| - ขนาด 30 (100) A. 220/380 V. 3 Ph. 4 W. 50 Hz. | 0 | เครื่อง | 3200 | 0 | 200 | 0 | 0
| - มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับประกอบ CT ขนาด 5 A. | 0 | เครื่อง | 7500 | 0 | 500 | 0 | 0
220/380 V. 3 Ph. 4 W. 50 Hz. ตาม มอก. 1030-2537
หรือมาตรฐาน IEC 60521
| - มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับประกอบ CT ,VT 110 V. 3 Ph. | 0 | เครื่อง | 10800 | 0 | 500 | 0 | 0
25 VA. ตาม มอก. 1030-2537 หรือมาตรฐาน IEC 60521
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
| - ขนาด 3 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 26970 | 0 | 0 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 5 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 58590 | 0 | 0 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 10 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 139500 | 0 | 0 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 15 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 241800 | 0 | 0 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 25 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 358050 | 0 | 0 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 50 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 465000 | 0 | 20000 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 100 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 730050 | 0 | 30000 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 200 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 1162500 | 0 | 35000 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ. 1/49
| - ขนาด 300 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 1320600 | 0 | 40000 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ.
| - ขนาด 400 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 1953000 | 0 | 45000 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ. 1/49
| - ขนาด 500 kW. ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ | 0 | เครื่อง | 3301500 | 0 | 50000 | 0 | 0
6115 ชย.ทอ. 1/50
| เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง ขนาด 120 kVA. | 0 | เครื่อง | 1450000 | 0 | 15000 | 0 | 0
ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 6110 ชย.ทอ. 1/52
| ชุด AUTOMATIC TRANSFER SWITCH | 0 | ชุด | 1000 | 0 | 15000 | 0 | 0
ขนาด 800 A. ตามข้อกำหนดฉบับที่ 32/44
| ชุดโคมฉาย METAL HALIDE ขนาด 1,000 W. | 0 | ชุด | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0
| ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 6210 ชย.ทอ. 2/45 | 0 | ชุด | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0
ชุดโคมฉาย HIGH PRESSURE SODIUM ขนาด 1,000 W.
ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่
| ชุดโคมไฟฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ ตาม มอก.1102-2538 | 0 | ชุด | 4500 | 0 | 200 | 0 | 0
หลอดชนิด HALOGEN ขนาด 2x35 W. ,
SEALED LEAD - ACID BATTERY 12 V 17 AH
| ชุดโคมไฟฉุกเฉินหลอดชนิด LED NICHIA ขนาด 2x9 W. ตาม มอก.1955-2542 | 0 | ชุด | 2500 | 0 | 200 | 0 | 0
| SF6 OVER HEAD SWITCH GEAR | 0 | ชุด | 234000 | 0 | 5000 | 0 | 0
ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 6150 ชย.ทอ. 1-1/38
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) /เครื่อง ตั้งพื้นหรือชนิดแขวนหรือติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ รวมค่าติดตั้งพร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี
| ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 2/53 |  | เครื่อง | 30900 | 0 |  | 0 | 0
| ขนาด 18,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 3/53 |  | เครื่อง | 33500 | 0 |  | 0 | 0
| ขนาด 24,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 4/53 |  | เครื่อง | 40900 | 0 |  | 0 | 0
| ขนาด 30,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 5/53 |  | เครื่อง | 47200 | 0 |  | 0 | 0
| ขนาด 36,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 6/53 |  | เครื่อง | 53600 | 0 |  | 0 | 0
| ขนาด 48,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 15/58 |  | เครื่อง | 60900 | 0 |  | 0 | 0
| ขนาด 60,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 5/58 |  | เครื่อง | 59000 | 0 |  | 0 | 0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) /เครื่อง ตั้งพื้นหรือชนิดแขวนหรือติดผนัง รวมค่าติดตั้งพร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี สำนักงบประมาณปี 65
| ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. |  | เครื่อง | 23500 | 0 |  | 0 | 0
| ขนาด 18,000 บีทียู/ชม. |  | เครื่อง | 27200 | 0 |  | 0 | 0
| ขนาด 24,000 บีทียู/ชม. |  | เครื่อง | 32200 | 0 |  | 0 | 0
| ขนาด 30,000 บีทียู/ชม. |  | เครื่อง | 41500 | 0 |  | 0 | 0
| ขนาด 36,000 บีทียู/ชม. |  | เครื่อง | 45500 | 0 |  | 0 | 0
| ขนาด 48,000 บีทียู/ชม. |  | เครื่อง | 53500 | 0 |  | 0 | 0
เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน
| - ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม |  | เครื่อง | 47000
| - ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม |  | เครื่อง | 55000
| เครื่องฟอกอากาศแบบติดเพดาน /เครื่อง พร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี รวมค่าติดตั้ง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 500 CFM คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ |  |  | 49000 | 0 |  |  | 0
| 4460 ชย.ทอ.บนอ. 4/52 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 1,000 CFM คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ |  |  | 53000 | 0 |  |  | 0
| 4460 ชย.ทอ.บนอ. 5/52 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| ม่านอากาศ /เครื่อง พร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี รวมค่าติดตั้ง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดปริมาณลมไม่ต่ำกว่า 1,000 CMH คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4140 ชย.ทอ.บนอ. 1/46 |  |  | 18000 | 0 |  |  | 0
| - ย้ายเครื่องปรับอากาศของเดิมไปติดตั้งใหม่พร้อมล้างและทำการเติมน้ำยา |  | เครื่อง | 3000 | 0 |  | 0 | 0
| - ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ |  | เครื่อง | 400 | 0 |  | 0 | 0
| - พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจกหรือผนัง ขนาด 8 นิ้ว. ตาม มอก.934-2533 |  | เครื่อง | 830 | 0 |  | 0 | 0
| - พัดลมแบบโคจร ชนิด ติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว (400มม.) ตาม มอก.934-2533 |  | เครื่อง | 1360 | 0 |  | 0 | 0
| - พัดลมแบบโคจร ชนิด ติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว (400มม.) ตาม มอก.934-2533 |  | เครื่อง | 1840 | 0 |  | 0 | 0
| - พัดลมแบบติดเพดาน ขนาด 36 นิ้ว |  | เครื่อง | 1200 | 0 |  | 0 | 0
| - พัดลมแบบติดเพดาน ขนาด 48 นิ้ว |  | เครื่อง | 1700 | 0 |  | 0 | 0
| - พัดลมแบบติดเพดาน ขนาด 56 นิ้ว |  | เครื่อง | 1900 | 0 |  | 0 | 0
| - เครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง 6A 20B ขนาด 10 ปอนด์ ตาม มอก. 332-2537 |  | ถัง | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง 6A 20B ขนาด 15 ปอนด์ ตาม มอก. 332-2537 |  | ถัง | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เครื่องดับเพลิง ชนิด น้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์ ตาม มอก. 332-2537 |  | ถัง | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง 6A 20B ขนาด 15 ปอนด์ แบบยกหิ้ว มีตู้เก็บ 2 ถัง ตาม มอก. 332-2537 |  | ชุด | 3500 | 0 |  | 0 | 0
| - เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A20B) ขนาด 15 ปอนด์มีตู้เก็บ 1 ถัง มอก. 332-2537 |  | ชุด | 2056 | 0 | - |  | 0
| เครื่องลดความชื้น (DEHUMIDIFIER) /เครื่อง พร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี รวมค่าติดตั้ง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กก.น้ำ/วัน คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4440 ชย.ทอ. 1/55 |  |  | 113150 | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 260 กก.น้ำ/วัน คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4440 ชย.ทอ. 2/55 |  |  | 528250 | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 140 กก.น้ำ/วัน คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4440 ชย.ทอ. 3/55 |  |  | 376000 | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 85 กก.น้ำ/วัน คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4440 ชย.ทอ. 4/55 |  |  | 247500 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้นหรือผนัง /เครื่อง พร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี รวมค่าติดตั้ง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 250 CFM คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ |  |  | 32500 | 0 |  |  | 0
| 4460 ชย.ทอ.บนอ. 1/41 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| เครื่องทำความร้อน /เครื่อง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ชนิดเคลื่อนที่ ขนาด 2,000 วัตต์ คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4250 ชย.ทอ. 1/52 |  |  | 6000 | 0 |  |  | 0
| เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 6685 ชย.ทอ. 1/52 |  |  | 3900 | 0 |  |  | 0
| เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A 20B) ขนาด 15 ปอนด์ แบบยกหิ้ว มอก. 332-2537 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ไม่มีตู้เก็บ |  |  | 1500 | 0 |  |  | 0
| มีตู้เก็บ |  |  | 2200 | 0 |  |  | 0
| มีตู้เก็บ 2 ถัง |  |  | 3500 | 0 |  |  | 0
| เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ชนิดสารเหลวระเหยประเภทสารสะอาด |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาด 15 ปอนด์ คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4210 ชย.ทอ. 4/54 |  |  | 12500 | 0 |  |  | 0
| พัดลมระบายอากาศติดตั้งบนหลังคา /ชุด |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดท่อไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว จำนวนใบซี่ไม่ต่ำกว่า 42 ใบ ความโตของใบไม่ต่ำกว่า 30 นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียมและสแตนเลส |  |  | 2800 | 0 |  |  | 0
| ลูกหมุนระบายอากาศ ขนาด 22 นิ้ว มีแถบระบายอากาศ 2 ชั้น หนา 0.7 มม. /ชุด |  |  | 2800 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| พัดลมแบบโคจรชนิดติดเพดาน มอก. 934-2533 /เครื่อง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาด 16 นิ้ว (400 มม.) |  |  | 1700 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| พัดลมแบบโคจรชนิดติดผนัง มอก. 934-2533 /เครื่อง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาด 16 นิ้ว (400 มม.) |  |  | 1400 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| พัดลมแบบระบายอากาศชนิดติดกระจกหรือผนัง มอก. 934-2533 /เครื่อง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาด 6 นิ้ว (150 มม.) |  |  | 1000 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 8 นิ้ว (200 มม.) |  |  | 1150 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 10 นิ้ว (250 มม.) |  |  | 1450 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 12 นิ้ว (300 มม.) |  |  | 1650 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| พัดลมแบบระบายอากาศชนิดติดฝ้าเพดาน Centrifugal มอก. 934-2533 /เครื่อง |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 45 CFM |  |  | 3000 | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 80 CFM |  |  | 3400 | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 100 CFM |  |  | 4900 | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 150 CFM |  |  | 6600 | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 200 CFM |  |  | 9400 | 0 |  |  | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 300 CFM |  |  | 10400 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| ท่อลม PI Duct /ตร.ฟุต |  |  | 90 | 0 |  |  | 0
เครื่องดูดควัน
| - เครื่องดุดควันแบบกระโจม 60 ซม. |  | เครื่อง | 12500
| - เครื่องดุดควันแบบกระโจม 90 ซม. |  | เครื่อง | 15900
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct /เมตร |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 5" พร้อมหุ้มฉนวน (50 CFM) |  | ม. | 270 | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 6" พร้อมหุ้มฉนวน (100 CFM) |  |  | 300 | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 7" พร้อมหุ้มฉนวน (200 CFM) |  |  | 375 | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 8" พร้อมหุ้มฉนวน (250 CFM) |  |  | 410 | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 9" พร้อมหุ้มฉนวน (300 CFM) |  |  | 450 | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 10" พร้อมหุ้มฉนวน (450 CFM) |  |  | 520 | 0 |  |  | 0
| Flexible Duct 12" พร้อมหุ้มฉนวน (700 CFM) |  |  | 650 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| กล่องหัวจ่ายลมแบบตามยาว (Slot) /เมตร |  |  | 500 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| หน้ากากจ่ายลม (Ceiling Type Square Difuser , SAG) /ชุด |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาด 8"x8" |  |  | 1050 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 10"x10" |  |  | 1250 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 12"x12" |  |  | 1450 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 14"x14" |  |  | 1650 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 15"x15" |  |  | 1750 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 16"x16" |  |  | 1850 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 18"x18" |  |  | 1950 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 22"x22" |  |  | 2150 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 24"x24" |  |  | 2550 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 26"x26" |  |  | 2950 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 28"x28" |  |  | 3400 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| หน้ากากลมกลับ (Return Air Grille , RAG) /ชุด |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ขนาด 12" x 24" |  |  | 900 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 24" x 48" |  |  | 2200 | 0 |  |  | 0
| ขนาด 40" x 60" |  |  | 2250 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Fresh Air Grille (FAG)/ชุด |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 10"x10" |  |  | 1325 | 0 |  |  | 0
| 12"x12" |  |  | 1525 | 0 |  |  | 0
| 14"x14" |  |  | 1750 | 0 |  |  | 0
| 16"x16" |  |  | 1950 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Exhaust Air Grille (EAG)/ชุด |  |  | 1000 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| PVC Piping With Insulator |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Drain Pipe 3/4" W/Insulator Thick 1/2" |  |  | 110 | 0 |  |  | 0
| Drain Pipe 1 1/4" W/Insulator Thick 1/2" |  |  | 105 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| PVC Pipe with Insulator /เมตร |  | ม. | 105 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| PVC Duct สำเร็จรูป /ชุด |  | ชุด | 900 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Note on A29: WincoolV5:

## งวดงานใหม่
การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน
ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3127, 3128, และ 3129 (บ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว) ที่ กองบิน 46 จำนวน 1 งาน |  |  |  | #N/A
ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 3 งวด |  |  |  | #N/A
โดยมีรายละเอียดดังนี้ |  |  |  | #N/A | #N/A | 11686000
งวดที่ | จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น | งานที่ส่งมอบ | แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองบิน ๔๖ ให้เริ่มทำงาน |  |  | 1168600
1 | 30 | - ผู้รับจ้างต้องทำงานรื้อถอน พร้อมขนย้าย งานลอกสีอาคารเดิม ทำความสะอาดก่อนทาสี, งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง, งานรื้อถอดอุปกรณ์เดิมพร้อมซ่อมคอนกรีตคืนสภาพเดิม, งานเทคอนกรีตปรับระดับลานซัก-ล้าง พร้อมขัดหยาบผิวพื้น, งานติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน ครอบปีก ค.ส.ล. และสันหลังคาตามแบบ, งานเดินท่อ ร้อยสายไฟฟ้า, งานท่อระบบประปา ภายในอาคาร, งานท่อระบบสุขาภิบาล ภายในอาคาร,อุปกรณ์ ระบบประปา ภายในอาคาร, งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมบ่อซึม ตัดคอนกรีตพื้น และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. เพื่อขุดวางระบบท่อระบบประปาและสุขาภิบาลภายในและภายนอก พร้อมซ่อมพื้นและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กลับคืน, ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขออนุมัติใช้วัสดุ อาคารหมายเลข 3127 ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ | 70
- ผู้รับจ้างต้องทำงานฝ้าเพดาน, งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ, เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล., งานฉาบปูน, งานตกแต่งผิวผนัง, งานตกแต่งผิวพื้น, ติดตั้งจมูกบันได, เคาน์เตอร์ คสล. กรุกระเบื้องเซรามิค อาคารหมายเลข 3127 ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างต้องทำงานงานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม, ทำเคาน์เตอร์ คสล. กรุกระเบื้องเซรามิค (กว้าง 0.60 ม.) พร้อมติดตั้งซิงค์สแตนเลส, งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายใน ภายนอก และ ฝ้าเพดาน, งานระบบไฟฟ้าภายใน, ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์, งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า, งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร หมายเลข 3127 ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างต้องทำงานงานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์บังแสง น1 งานกำจัดปลวกระบบเจาะพื้น ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ, งานติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร, งานติดป้ายเลขที่บ้านของเดิมกลับคืนตำแหน่งเดิม พร้อมทำความสะอาดอาคารและบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารหมายเลข 3127 ให้เรียบร้อย
2 | 30 | - ผู้รับจ้างต้องทำงานรื้อถอน พร้อมขนย้าย งานลอกสีอาคารเดิม ทำความสะอาดก่อนทาสี, งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง, งานรื้อถอดอุปกรณ์เดิมพร้อมซ่อมคอนกรีตคืนสภาพเดิม, งานเทคอนกรีตปรับระดับลานซัก-ล้าง พร้อมขัดหยาบผิวพื้น, งานติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน ครอบปีก ค.ส.ล. และสันหลังคาตามแบบ, งานเดินท่อ ร้อยสายไฟฟ้า, งานท่อระบบประปา ภายในอาคาร, งานท่อระบบสุขาภิบาล ภายในอาคาร,อุปกรณ์ ระบบประปา ภายในอาคาร, งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมบ่อซึม ตัดคอนกรีตพื้น และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. เพื่อขุดวางระบบท่อระบบประปาและสุขาภิบาลภายในและภายนอก พร้อมซ่อมพื้นและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กลับคืน, ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขออนุมัติใช้วัสดุ อาคารหมายเลข 3128 ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ | 140
- ผู้รับจ้างต้องทำงานฝ้าเพดาน, งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ, เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล., งานฉาบปูน, งานตกแต่งผิวผนัง, งานตกแต่งผิวพื้น, ติดตั้งจมูกบันได, เคาน์เตอร์ คสล. กรุกระเบื้องเซรามิค อาคารหมายเลข 3128 ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างต้องทำงานงานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม, ทำเคาน์เตอร์ คสล. กรุกระเบื้องเซรามิค (กว้าง 0.60 ม.) พร้อมติดตั้งซิงค์สแตนเลส, งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายใน ภายนอก และ ฝ้าเพดาน, งานระบบไฟฟ้าภายใน, ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์, งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า, งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร หมายเลข 3128 ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างต้องทำงานงานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์บังแสง น1 งานกำจัดปลวกระบบเจาะพื้น ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ, งานติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร, งานติดป้ายเลขที่บ้านของเดิมกลับคืนตำแหน่งเดิม พร้อมทำความสะอาดอาคารและบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารหมายเลข 3128 ให้เรียบร้อย
3 | 40 | - ผู้รับจ้างต้องทำงานรื้อถอน พร้อมขนย้าย งานลอกสีอาคารเดิม ทำความสะอาดก่อนทาสี, งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง, งานรื้อถอดอุปกรณ์เดิมพร้อมซ่อมคอนกรีตคืนสภาพเดิม, งานเทคอนกรีตปรับระดับลานซัก-ล้าง พร้อมขัดหยาบผิวพื้น, งานติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน ครอบปีก ค.ส.ล. และสันหลังคาตามแบบ, งานเดินท่อ ร้อยสายไฟฟ้า, งานท่อระบบประปา ภายในอาคาร, งานท่อระบบสุขาภิบาล ภายในอาคาร,อุปกรณ์ ระบบประปา ภายในอาคาร, งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมบ่อซึม ตัดคอนกรีตพื้น และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. เพื่อขุดวางระบบท่อระบบประปาและสุขาภิบาลภายในและภายนอก พร้อมซ่อมพื้นและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กลับคืน, ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขออนุมัติใช้วัสดุ อาคารหมายเลข 3129 ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ | 210
- ผู้รับจ้างต้องทำงานฝ้าเพดาน, งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ, เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล., งานฉาบปูน, งานตกแต่งผิวผนัง, งานตกแต่งผิวพื้น, ติดตั้งจมูกบันได, เคาน์เตอร์ คสล. กรุกระเบื้องเซรามิค อาคารหมายเลข 3129 ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างต้องทำงานงานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม, ทำเคาน์เตอร์ คสล. กรุกระเบื้องเซรามิค (กว้าง 0.60 ม.) พร้อมติดตั้งซิงค์สแตนเลส, งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายใน ภายนอก และ ฝ้าเพดาน, งานระบบไฟฟ้าภายใน, ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์, งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า, งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร หมายเลข 3129 ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างต้องทำงานงานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์บังแสง น1 งานกำจัดปลวกระบบเจาะพื้น ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ, งานติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร, งานติดป้ายเลขที่บ้านของเดิมกลับคืนตำแหน่งเดิม พร้อมทำความสะอาดอาคารและบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารหมายเลข 3129 ให้เรียบร้อย
- ผุ้รับจ้างควรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบรายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้างก่อน 15 วัน เพื่อตรวจและแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการก่อสร้าง
รวม 3 งวด | 100 |  | 210
หมายเหตุ | 1. ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบกับงานในงวดอื่น ๆ
- ผุ้รับจ้างควรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบรายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้างก่อน 15 วัน เพื่อตรวจและแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการก่อสร้าง

## คำนวณ
14
14
8
8
8
4
2.55
| 58.55 | 199.07
63
136.07
[5 empty] | 25 | 3.4 | 85
[5 empty] | 9.4 | 4 | 37.6
| เสาเอ็น | ทับหลัง |  |  | 2.5
| 85 | 37.6
15.4
9.8
16
16
5.5
|  | 185.3 |  |  | 3.4 | 12 | 40.8
194
15.6
250.4
32.64
|  |  | 22.6 | [9 empty] | 2.07
|  |  | 55.24 | [6 empty] | 17 | 510 |  | 1.485
[10 empty] | 3.4 |  |  | 1.485 | [5 empty] | 2.3
[13 empty] | 5.04 | 151.2 |  |  |  |  | 2.3
|  |  | 665.5 | [15 empty] | 3.3
|  |  | 66.55 | [15 empty] | 3.3
| truss |  |  |  | 14 | [13 empty] | 3
| 9 |  |  |  | 14 |  | 0.25 | [11 empty] | 14.2
| 9 |  |  |  | 8 |  | 0.25 | [11 empty] | 15 | 450
| 0.8 |  |  |  | 8 |  | 0.5
| 0.65 |  |  |  | 8 |  | 0.5
| 0.6 |  |  |  | 8 |  | 1.5 | [5 empty] | 4.8
| 0.55 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 3.2 | 38.5 | 30
| 0.5 |  |  |  | 2.55 | [5 empty] | 1.4 | 8 | 144
| 0.45 |  |  |  | 66.55 | [5 empty] | 3.4 | 46.5
| 0.4 | [9 empty] | 8 | 1395
0.35
| 0.3 | [15 empty] | 6.7 | 0.8 | 5.9
| 22.6 | 3.7667 | [14 empty] | 5.3 | 0.8 | 4.5
|  | 4 | [7 empty] | 3.6 | [8 empty] | 2 | 1.67
[10 empty] | 3.6 | [8 empty] | 2 | 1.67
|  | งานทาสี | [5 empty] | 212.96 |  | 7.2 | [8 empty] | 2 | 3.34
[8 empty] | 425.92 | 1277.76 | [9 empty] | 2 | -3.34 | -100.2
|  | 604.33 | [6 empty] | 673.43 |  | 2.4 | [7 empty] | 18.4
|  | 316.8 | [8 empty] | 9.6 | 105.6 | [6 empty] | 552
|  | 125.76 |  | 11.89 | 3 | 35.67 | 1.8 |  |  |  |  | 316.8
|  | 570 |  |  |  |  | 2.6 | [6 empty] | 5.24
| 1 | 75.37 | 2261.1 |  |  |  | 31.27 | [6 empty] | 41.92
| 2 | 29.53 | 885.9 | [8 empty] | 95 |  | 125.76
| 3 | 11.57 | 347.1 |  |  |  | 3.34 |  |  |  |  | 190
|  | 29.56 | 886.8 |  |  |  | 1.8 |  | 1.67 |  |  | 570
|  | 38.15 | 1144.5 |  |  |  | 1 |  | 1.67
|  | 32.81 | 984.3 |  |  |  | 6.14 |  | 3.34
|  | 1833.88 | 8126.59 |  |  |  | 29.53
3.89
|  |  | 14.9 | 1.8 |  |  | 0.9 | [7 empty] | 2.59
|  |  | 37.25 | 2.64 |  |  | 2 | [7 empty] | 3.89
|  |  | 32.81 | 4.44 |  |  | 1.8 |  | 6.9 | [5 empty] | 4.36
[9 empty] | 5.3 | [5 empty] | 14.73 | 441.9
|  | 100 | 100 | 1690 |  |  |  |  | 12.2 | 12.2
|  | 160 | 180 | 245 | [5 empty] | 11.57
|  | 2100 | 2210 | 490
|  | 3900 | 4300 | 120
|  | 550 | 550 | 120
|  | 120 | 120 | 120
|  | 120 | 135
|  | 120 | 120
|  | 120 | 120
|  | 120 | 120
|  | 7410 | 7955 | 2785
16
[10 empty] | 8 |  | 4 | 120
1
|  | บน | ล่าง | น | เฉลียง | [7 empty] | 8.5 |  |  |  | 3
|  | 38.98 | 38.5 | 5.25 |  |  |  | 2.34 |  |  |  |  | 37.15 |  |  |  | 37.15
|  | 1169.4 | 1155 | 157.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 315.775 | 631.55 |  |  | 111.45
|  | 58.47 | 57.75 | 7.875 |  |  |  | 2.4 | [5 empty] | 111.45
|  | 1227.87 | 1212.75 | 165.375 |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 743
8.14
0.407
[8 empty] | 8.547 |  |  |  |  | 13
37.15
[13 empty] | 482.95 | 24.1475 | 1.2074 | 25.3549
[8 empty] | 10 | [5 empty] | 48.295 | 4.8295 | 53.1245
300
24.1475
[6 empty] | 5.25 | [6 empty] | 507.0975
5.25
[6 empty] | 10.5 |  | 1300 | [8 empty] | 437.5
[6 empty] | 315 | [10 empty] | 1312.5
5.25
|  | 157.5 |  | 1170
|  | 7.875 |  | 58.5
|  | 165.375 |  | 1228.5
185.5
| 631.55 |  |  |  |  | 185.5
| 111.45 |  | 38.5 |  |  | 111.3
| 743 |  | 1155 |  |  | 482.3
57.75
1212.75
11.5
11.39
[5 empty] | 22.89 | 2.289 | 45.78
พื้นที่ทาสีภายนอก/อาคาร 1 แถว | [8 empty] | 35.2
งานทาสีภายนอก |  | ทากันซึม | [6 empty] | 1.5
107.67 |  | 79.2 |  | 200.64 |  |  | 2.64 |  | 52.8
107.67 |  |  |  | 200.64 |  |  | 2.64
270.48 |  |  |  | 401.28 |  |  | 1.8
3.62 |  |  |  | 270.48 |  |  | 2.64
3.62 | [6 empty] | 0.63
3.62 | [6 empty] | 0.93
3.62 | [6 empty] | 1.8
42.57 | [6 empty] | 13.08 | 130.8
45.78 |  |  | 3.96
79.2
18 |  |  |  |  | 1.8
54 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.5
660.65 |  |  |  |  | 0.27 |  |  | 1.2
[5 empty] | 3.87 | 11 |  | 2.7
[6 empty] | 42.57 |  | 0.27
งานทาสีภายนอก |  |  | 1169
1981.95 | 19.8195 |  | 11.69
| 2001.7695 |  | 1180.69
[5 empty] | 9 |  |  |  | 630
[5 empty] | 2.7 | 54 |  |  | 31.5
งานทาสีภายใน | [8 empty] | 661.5
100.27 | ชั้นบน
99.6
9.76
9.13 |  | 2.64 |  | 2.64 |  |  | 14.9
1.46 | บันได | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 16.6
1.78 |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 13.6
1.46 |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 45.1 | 112.75
1.12 |  | 1.8 |  | 1.8
1 |  | 0.93 |  | 2.64
0.24 |  | 10.77 |  | 12.48 |  |  |  |  | 6.8 | 3.46
0.2 |  | 99.6 |  | 100.27 |  |  |  |  | 6.3 | 5.67
0.4 | [5 empty] | 29.49 |  |  | 13.1 | 9.13
0.3 | [5 empty] | 7.3 |  |  | 9.76
[6 empty] | 36.79 | 110.37
งานทาสีภายใน
6801.6 | 68.016
| 6869.616 |  |  |  | 2.55 |  |  | 1.67
[5 empty] | 1.785 |  |  | 1.67
|  | 8783.55 | [5 empty] | 3.34
8783.55
[6 empty] | 91 | 4
364
วงกบไฟเบอร์กลาส
| วงกบ 0.80 | 2100 | 160 |  |  |  | วงกบ 0.80
| บาน | 3500 | 120 |  |  |  | บาน | 1310 | 147
| ลูกบิด | 550 | 100 |  |  |  | ลูกบิด | 550 | 100
|  | 364 | [5 empty] | 364
|  | 6514 | 380 | 6894 |  |  |  | 2224 | 247 | 2471
3.3
390
| วงกบ 0.90 | 2210 | 180 | [11 empty] | 100
| บาน | 3900 | 135 | [11 empty] | 490 | 1617
| ลูกบิด | 550 | 100
364
|  | 7024 | 415 | 7439
[11 empty] | 9.38 | 281.4
14.07
295.47
พื้นที่ทาสีภายนอก
| 25.57 | 10 | 255.7
| 26.38 | 10 | 263.8
| 82.98 | 2 | 165.96
| 7.68 | 4 | 30.72
| 34.43 | 2 | 68.86 | [6 empty] | 2.3
|  |  | 785.04 | 2355.12 | [5 empty] | 1.2
|  |  |  | 117.756 | [5 empty] | 2.76
|  |  |  | 2472.876 | [5 empty] | 4140 |  | 3500
1268.1159
2.3
2.5
[12 empty] | 1521.7391 |  |  |  | 5.75
[10 empty] | 2.3 | [5 empty] | 6.3889
2760
[11 empty] | 6.38 | 300 | 1914
[5 empty] | 390 |  |  | 300 |  |  | 50 | 6.38 | 319 |  |  |  | 6.3
[5 empty] | 100 | [5 empty] | 2.3 | 300 | 690 |  |  |  | 4.1
|  | 0.71 | [10 empty] | 2923 | 1270.8696 |  |  | 10.4
|  | 1.76 | [14 empty] | 2.6
0.73
1.1
|  | 0.4 | [13 empty] | 3
|  | 0.4 |  |  |  |  | 2.3 | 2921 | [5 empty] | 3557 |  | 90
|  | 0.8 | [11 empty] | 1546.5217
0.8
0.4
1.1
4.7
|  | 12.9 | 3.225 |  | 5 | 150
[5 empty] | 4 | 120
6.1
5.7
5.9
7
4
3.7
| 32.4 | 65
1950
97.5
|  | 2047.5 | [8 empty] | 1152 |  | 38.8 | 38.5
[11 empty] | 57.6 |  | 1164 | 1155
[11 empty] | 1209.6 |  | 58.2 | 57.75
[12 empty] | บน | 1222.2 | 1212.75
1.2
2.5
3.3
1.2
2
3.3
3.3
2.5
1.2
3.3
2
|  | 2 | [9 empty] | 18.62
|  | 1.2 | [9 empty] | 0.931
|  | 29 | 870 | [8 empty] | 19.551 | 586.53

## แผ่นงาน24
1
1
11.35
[6 empty] | 42 | [8 empty] | 11.35
[6 empty] | 63.8 | [8 empty] | 12 |  | 12
[6 empty] | 57.75 |  | 6 | [6 empty] | 36.7 |  | 1
[6 empty] | 163.55 |  | 6 | [6 empty] | 6.1167
12
8.85
[8 empty] | 32.85 |  |  | 15
5
5
6
31
35
6.9
26.25
|  | 33.15 |  |  | 24
11
35
24
11
[9 empty] | 35 |  |  | 0.4
[6 empty] | 0.4 |  |  | 33.4 |  |  | 0.4
|  | 9 |  |  |  | 13.5 |  |  | 33.4 |  |  | 13.5 |  | 0.4 | 14 | 5.6
|  | 9 |  |  |  | 5.4 |  |  | 136.8 |  |  | 13.5
|  | 11 | [6 empty] | 22.8 |  |  | 5.6
|  | 29 | [9 empty] | 33.4
แป
[12 empty] | 14.2 | 16 | 227.2
37.8667
[7 empty] | 17.66 | 0.883 | 18.543 |  |  |  |  | 39
จันทัน
[11 empty] | 100 | 12.1 | 4 | 48.4 | 8.0667 | 8
24.7
0.92 | [11 empty] | t1
0.8 |  |  |  | 13.3 | [6 empty] | 100 | 7.5 | 6 | 45 | 7.5 | 8
0.7 |  |  |  | 14.2 | [6 empty] | 50 | 24.67 | 3 | 74.01 | 12.335 | 13
0.6 |  |  |  | 188.86 | 20.2 |  | 12.16 |  |  |  | 50 | 0.8 | 3 | 2.4 | 0.4
0.5 |  |  |  | 9.443 | 1.01 |  | 12.16
0.4 |  |  |  | 198.303 | 21.21 |  | 24.32 |  |  |  |  | t2
28.62 | 4.77 | [5 empty] | 1.216 |  |  |  | 50 | 6.1 | 4 | 24.4 | 4.0667 | 9
[7 empty] | 25.536 |  |  |  | 50 | 11.7 | 2 | 23.4 | 3.9
t3
|  |  | ตาข่ายถัก | [7 empty] | 50 | 7.2 | 4 | 28.8 | 4.8 | 14
|  |  | 7.6 | 2 | 15.2 | 2.5333 |  |  |  |  | 50 | 6.1 | 8 | 48.8 | 8.1333
|  |  | 13.8 | 2 | 27.6 | 4.6
|  |  | 1.8 | 4 | 7.2 | 1.2
8.3333
[5 empty] | 6.1 | 6.9 | [5 empty] | 9
[5 empty] | 6.1 | 6.9 |  |  | 2.925 |  |  | 6.2
ประตูรั้ว |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 2.925 | 2 |  | 2.65
18 | 1 | 18 |  |  | 45.9 | 13.8 | 59.7 |  | 4.32 | 1 |  | 2.65
2.8 | 3 | 8.4 |  |  |  |  | 46.88 |  | 2.65 |  |  | 2.65
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.344 |  | 12.82 |  |  | 2.65
3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 49.224 |  |  |  |  | 6.2
6 | 1 | 6 | [9 empty] | 6.2
|  | 36.4 | 6.0667 | [8 empty] | 3.1
3.1
[9 empty] | 1.38 |  |  | 2.65
[9 empty] | 0.584 |  | 5.84 | 2.65
[9 empty] | 0.432 |  | 4.32 | 49.7
[9 empty] | 0.265 |  | 2.65 | 2.485
[9 empty] | 2.661 |  |  | 52.185
0.13305
2.794
13.7
8.4
6.3
6.9
6.9
42.2
2.11
[6 empty] | 44.31 | [5 empty] | 4 | 3 | 12
[12 empty] | 2.5 | 2 | 5
[12 empty] | 9.95 | 3 | 29.85
46.85
[8 empty] | 190.5 | [5 empty] | 7.8083
19.05
0.9525
20.0025
170.4
8.52
178.92
ท่อร้อยสาย
10
6
11
|  | 7 | [10 empty] | 1.8
|  | 34 | 11.3333 |  | 15 | [7 empty] | 1.2
3
|  | 2.5 | 10 | 25 | 8.3333 |  | 12 |  |  | 15200 |  | 3.5
2.7
9.45
1608.4656
|  | 4 | 1.8 | 7.2 | 2.4 |  | 5
| 38*38*1.6 |  |  |  | ตะแกรง |  |  | ผนังตาข่าย
|  | 52.4 |  |  | 9.8 |  |  | 7.6 | 13
|  | 14 |  |  | 3.6 |  |  | 1.9 | 1.2
|  | 12.1 |  |  | 3.6 |  |  | 13.8 | 13
|  | 0.4 |  |  | 9.8 |  |  | 1.9 | 1.2
|  | 0.5 |  |  | 3 |  |  | 1.9
|  | 0.6 |  |  | 3 |  |  | 1.9
|  | 0.7 |  |  | 32.8 |  |  | 1.9
|  | 0.8 |  |  | 1.64 |  |  | 7.6 |  | 90.2
|  | 0.9 |  |  | 34.44 |  |  | 1.9 |  | 15.0333
|  | 0.4 | [5 empty] | 13.8
|  | 0.5 | [5 empty] | 1.9 |  | 17
|  | 0.6 | [5 empty] | 1.9
|  | 0.7 | [5 empty] | 1.9
|  | 0.8 | [5 empty] | 1.9
|  | 85.4 | 14.2333 |  | 17 | [7 empty] | 2.88
1.2*2.4
|  | ประตู | [9 empty] | 14 | 920 | 12880
|  | 13.8 |  |  | 17
|  | 13.8 |  |  | 1
|  | 27.6 |  |  | 2.3
2.3
2.3
6.1
31
[5 empty] | 62 | 10.3333 | 11

## ปร.4 (พ)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3127, 3128, และ 3129 (บ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว) ที่ กองบิน 46 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก
คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
(ค่าก่อสร้าง)
1 | ค่าขนส่ง | 1 | งาน | 15000

## รายละเอียดประกอบ ปร4(พ)
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ
รายการ | (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ)
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  | #REF!
สถานที่ก่อสร้าง |  | #REF!
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | #REF!
คำนวณราคาโดย |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน | #REF! | พ.ศ. | #REF!
1. เหตุผลจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน |  | หมายเหตุ
รวมค่าใช้จ่าย
|  |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

## % ความก้าวหน้า
รายละเอียดผลงานก่อสร้าง ส 4/63 ประจำสัปดาห์ที่ 1 (23 มี.ค. - 29 มี.ค.63)
งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2002 (คลังเก็บพัสดุรับ - ส่งเสด็จ) ที่ บน.46
งวดที่ | จำนวนเงิน (บาท) | ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ค่าของงาน % | ผลงานเป็น % |  |  |  | % / งวด | หมายเหตุ
[7 empty] | ครั้งก่อน | ครั้งนี้ | รวม | เหลือ
1 | 864850 | 1 | รื้อถอนทั้งหมด |  |  | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 16 | 45วัน |  | 21075 | 26782.11 | 2.2318 |  |  | 0
50% | 23 มี.ค. - 6 พ.ค.63 | 2 | งานทำฐานราก และพื้นอาคาร |  |  | 20.56 | 0 | 6 | 6 | 14.56 |  |  |  | 44264 | 56250.6912 | 4.6876 |  |  | 0
|  | 3 | งานโครงสร้างอาคาร |  |  | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |  |  |  | 161040 | 204649.632 | 17.0541 |  |  | 0
|  | 4 | งานโครงหลังคา |  |  | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 7.29 |  |  |  | 55700 | 70783.56 | 5.8986 |  |  | 0
|  | 5 | งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคาและชายน้ำ |  |  | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |  |  |  | 62650 | 79615.62 | 6.6346 |  |  | 0
|  |  | งวด 1 |  |  | 50 | 0 | 8 | 8 | 42
2 | 846850 | 5 | งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคาและชายน้ำ |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 45วัน |  | 86228 | 109578.5424 | 9.1315 |  |  | 0
50% | 7 พ.ค. - 20 มิ.ย.63 | 6 | งานฝ้าเพดาน |  |  | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 7 | งานก่อผนัง |  |  | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 5.36
|  | 8 | งานตกแต่งผิวผนัง |  |  | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |  |  |  |  | 4
|  | 9 | งานตกแต่งผิวพื้น |  |  | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 10.54
|  | 10 | งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง |  |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | [7 empty] | 1328547.7586 | 0 | 97.7778
|  | 11 | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า |  |  | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 10.34
|  | 12 | งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล |  |  | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |  |  |  | 9270 | 11780.316 | 0.98169 |  |  | 0
|  | 13 | งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ |  |  | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  |  | 107150 | 136166.22 | 11.3472 |  |  | 0
|  | 14 | งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร (แท่นวางพรม) |  |  | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |  |  |  | 175192 | 222633.9936 | 18.5528 |  |  | 0
|  | 15 | งานทาสีทั้งหมด |  |  | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |  |  |  | 849679 | 1079772.0732 | 89.981 |  |  | 0
|  | 16 | งานกำจัดปลวก |  |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  |  | 3798 | 4826.4984 | 0.40221 |  |  | 0
|  | 17 | งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร |  |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  |  |  | 704409 | 895162.9572 | 74.5969 |  |  | 0
|  | 18 | งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ |  |  | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 3.59 |  |  |  | 34500 | 43842.6 | 3.6536 |  |  | 0
|  | 19 | งานอื่น ๆ |  |  | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  |  | 4630 | 4954.1 | 0.41284 |  |  | 0
|  |  | งวด 2 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 4348 | 5525.4384 | 0.46045 |  |  | 0
|  |  | รวมงวด 1 + 2 |  |  | 100 |  |  | 8 | 92 | 8 | -0.23
[13 empty] | 7.77 | 2323933 | 2952328.3524 | 1200000 | -1752328.3524 | 1328547.7586 | #N/A
Note on J27: plan46: % งานทั้งหมด = งวด 1 + งวด 2
Note on K27: plan46: % งานที่เหลือทั้งหมด
Note on N28: plan46: % แผนงานที่วางไว้

## กราฟ
| สป.1 | สป.2 | สป.3 | สป.4 | สป.5 | สป.6 | สป.7 | สป.8 | สป.9 | สป.10 | สป.11 | สป.12
| 1 - 4 /11/61 | 5 - 11/11/61 | 12 - 18/11/61 | 19 - 25/11/61 | 26 - 2/12/61 | 3 - 9/12/61 | 10 - 16/12/61 | 17 - 23/12/61 | 24 - 30/12/61 | 31 - 7/01/62 | 8 - 14/01/62 | 15 - 19/01/62
| 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 80
แผนงานตามสัญญาจ้าง | 5 | 13.75 | 22.5 | 31.25 | 40 | 48.75 | 57.5 | 66.25 | 75 | 83.75 | 92.5 | 100 | 1.25
แผนงานผู้รับจ้าง | 4.2 | 11.62 | 19.04 | 26.46 | 28.071 | 35.491 | 46 | 56 | 63.42 | 71.542 | 85 | 100
ผลการปฏิบัติงานจริง | สป.1: 0; สป.2: 6.26

## ขอใช้พัสดุ
ตารางสรุปส่งตรวจวัสดุ
สัญญาเลขที่ 4/63 |  | งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2002 (คลังเก็บพัสดุรับ-ส่งเสด็จฯ) ที่ บน.46
ผู้รับจ้าง | ห้างหุ้นส่วยจำกัด เจ้าเหนือ |  | น.ควบคุมงาน ร.อ.ณัฐพงษ์ เพิ่มพูลบุญ
ลำดับ | รายการ | วัสดุตามรายการก่อสร้าง | วัสดุที่ผู้รับจ้างเสนอ | ผลการพิจารณา
......... ถูกต้อง
......... ไม่ถูกต้อง
หมายเหตุ
ผู้ตรวจ .................................................
(............................................)
ตำแหน่ง ..................................................
............ / ................. / .......
นายงานผู้รับจ้าง ......................................................
ผู้ควบคุมงาน .............................................................

## บช ครุภัณฑ์
รายละเอียดครุภัณฑ์สายช่างโยธา ที่ติดตั้งใหม่
สัญญาจ้างที่ 10/2560 “ปรับปรุงโถส้วมเรือนแถวอาศัยข้าราชการ กลุ่มที่ 1 ที่ บน.46”
ลำดับ | รายการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ระบบไฟฟ้า | รุ่น/รายละเอียด | จำนวน/หน่วยนับ | สถานที่ติดตั้ง/หน่วยผู้ใช้ | ราคาครุภัณฑ์
|  |  |  | โวล์ท/เฟส/แอมป์ |  |  |  | ค่าของ | ค่าแรง | ราคารวม VAT 7%
1 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3032 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
2 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3033 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
3 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3036 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
4 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3037 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
| รวมเป็นเงิน | [6 empty] | 720000 | 40000 | 813200 | 813200

## ปริมาณงานต่อวัน
สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
รายการ | คน/งาน | ปริมาณเฉลิ่ย/คน | ปริมาณงานต่อวัน |  | หมายเหตุ
|  |  | จำนวน | หน่วย
1.งานดินและการขนย้ายวัสดุ
1.เกลี่ยดิน | 1 | 0.017 | 60 | ตร.ม. | พื้นที่ธรรมดา
2.ขุดดิน | 1 | 0.667 | 1.5 | ลบ.ม. | ดินธรรมดา
3.ขุดดินธรรมดา | 1 | 0.455 | 2.2 | ลบ.ม | ดินเหนียวปนทราย
4.ขุดดินด้วย BACKHOE | 1 | 0.022 | 45 | ลบ.ม. | ห้องใต้ดิน
5.ขุดหลุมฐานราก .8 x .8 x1 | 1 | 0.4 | 2.5 | หลุม | ดินเหนียวปนทราย
6.ขุดร่องฝังท่อระบาย .6 x .6 | 2 | 0.25 | 8 | ม. | ดินร่วนปนทราย
7.ถมดินระยะห่าง 12 ม. | 1 | 0.357 | 2.8 | ลบ.ม. | คนหนึ่งตักใส่บุ้งกี๋
8.ถมดินระยะห่าง 2-3 ม. | 1 | 0.333 | 3 | ลบ.ม. | พร้อมเกลี่ยเสมอ
9.โกยหิน #2 จากรถลงข้างรถ | 1 | 0.071 | 14 | ลบ.ม.
10.แบกหิน #2 จากเรือขึ้นรถ | 1 | 0.25 | 4 | ลบ.ม.
11.แบกหินฝุ่นขึ้นรถด้วยบุ้งกี๋ | 1 | 0.333 | 3 | ลบ.ม.
12.โกยทรายจากรถลงข้างรถ | 1 | 0.022 | 45 | ลบ.ม.
13.แบกทรายจากที่กองขึ้นรถ | 1 | 0.154 | 6.5 | ลบ.ม.
14.ตักหิน #2 จากพื้นขึ้นรถ | 2 | 0.105 | 19 | ลบ.ม. | ห่างกัน 12 ม.
15.รื้อทุบทิ้งตึกเก่าเฉพาะกำแพง | 1 | 0.25 | 4 | ลบ.ม. | ผนังอิฐหนา 10 ซม.
16.ย่อยอิฐหักพร้อมเกลี่ยถม | 1 | 0.5 | 2 | ลบ.ม. | คนงานหญิง
17.ยกอิฐมอญขึ้นที่สูง 3 ม. มีทางลาด | 1 | 0 | 15000 | ก้อน | ใช้เข่งหาบ 2 ใบ
18.ยกอิฐบล็อกขึ้นที่สูง 3ม. มีทางลาด | 1 | 0.002 | 550 | ก้อน | ใช้เข่งหาบ 2 ใบ
19.ขนทรายจากเรือมากองที่พื้นระยะทาง 15 ม. | 5 | 0.182 | 27.5 | ลบ.ม. | 2 คนตัก 3 คนแบก
20.ย้ายอิฐมอญจากพื้นขึ้นที่สูง30 ม. | 3 | 0 | 120000 | ก้อน | มีปั้นจั่นช่วยงานตึกสูง
21.ย้ายเหล็กเส้นชึ้นวางที่สูง | 4 | 0.078 | 51.5 | ตัน | มีปั้นจั่นช่วย สูง 42 ม
2.งานตอกเข็ม
1.ตัดหัวเสา-เสี้ยมปลายเสา | 1 | 0.025 | 40 | ต้น | ต้องยกเลื่อนเสาเอง
2.ถากหรือเสี้ยมเข็มไม้ dia. 4"-6" | 1 | 0.019 | 52.5 | ต้น
3.เข็มไม้ dia. 3" (4 เกลอ) | 4 | 0.053 | 75 | ต้น | งานรั้วริมน้ำ
4.เข็มไม้ dia. 4" x 4 ม. | 6 | 0.073 | 82.5 | ต้น | พื้นที่ธรรมดา
5.เข็มไม้ dia. 5" x 5 ม. | 6 | 0.114 | 52.5 | ต้น
6.เข็มไม้ dia. 6" x 6 ม. | 8 | 0.246 | 32.5 | ต้น
7.เข็มไม้ dia. 4"-6" | 4 | 0.1 | 40 | ต้น | เสี้ยมปลายและแบกตั้ง
8.เข็มไม้ dia.16" x16 ม. | 6 | 0.6 | 10 | ต้น | ตอกด้วยเครื่อง
9.CONCRETE 6-12 M. | 6 | 0.2 | 30 | ต้น | ตอกด้วยเครื่อง
10.CONCRETE 21 M. | 6 | 1 | 6 | ต้น | ตอกด้วยเครื่องรวมย้ายปั้นจั่น
11.เข็มเจาะ dia.0.5 x 21 M. | 5 | 8.333 | 0.6 | ต้น | สถานที่คับแคบ
12.สกัดหัวเสาเข็ม | 3 | 1.5 | 2 | ต้น
13.สกัดหัวเสาเข็มเจาะ | 3 | 1.5 | 2 | ต้น
14.เทคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 4 | 0.08 | 50 | ลบ.ม.
15.ปรับพื้นที่-ปักผัง | 5 | 0.05 | 100 | ตร.ม.
16.งานเสาเข็มเจาะ Dia. 50 ซม. | 3 | 3 | 1 | ต้น
รับน้ำหนัก 50ตัน/ต้น
5.งานเหล็ก
1.ดัดเหล็กและผูกเหล็ก(โครงสร้างทั่วไป) | 2 | 0.04 | 50 | ก.ก. | ขนาด dia.6-dia.12 มม.
| 2 | 0.022 | 90 | ก.ก. | ขนาด dia.15-dia.28 มม.
2.เชื่อมทำลูกกรงบันไดแบบเรียบ แนวตั้ง | 2 | 0.125 | 16 | ม. | ไม่รวมร้อยราว PVC
3.ดัดเหล็ก-เชื่อมหน้าต่าง ลวดลายอิฐ | 1 | 0.5 | 2 | บาน | ตัดเหล็กเตรียมไว้แล้ว
4.ติดตั้งประตูเหล็กดัด | 2 | 0.25 | 8 | บาน | ช่าง 1 คนลูกมือ 1คน
5.ติดตั้งประตูเหล็กยืดTOWN HOUSE | 4 | 2 | 2 | ชุด | ช่าง 1 คนลูกมือ 1คน
6.ติดตั้งประตูเหล็กม้วน | 3 | 3 | 1 | ชุด
7.ทำโครงหลังคาเหล็ก TRUSS | 4 | 0.8 | 5 | ม. | แบบ DOUBLE HOWE
3.งานช่างปูน
1.ผสมคอนกรีตด้วยกะบะ | 3 | 0.667 | 4.5 | ลบ.ม. | ลบ.ม.
2.ผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสม | 6 | 0.343 | 17.5 | ลบ.ม. | วัสดุผสมห่าง 3-6 ม.
3.เทปูนทรายรองพื้นหนา 5 ซม | 1 | 0.091 | 11 | ตร.ม. | สำหรับงานหินขัดทรายล้าง
4.เทปูนทรายหนา 4-5 ซม | 1 | 0.114 | 8.8 | ตร.ม. | ทำผิวขัดมัน
5.เทปูนทรายหนา 5 ซม. | 1 | 0.057 | 17.5 | ตร.ม.
6.ทำพื้นหินขัด | 2 | 0.118 | 17 | ตร.ม. | ไม่รวมขัดลงเงา
7.ทำพื้นทรายล้าง | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม.
8.เทพื้นคอนกรีตหนา 10 ซม. | 1 | 0.1 | 10 | ตร.ม. | เฉลี่ยจากคน 3 คน
9.เทพื้นคอนกรีต | 1 | 0.667 | 1.5 | ตร.ม. | ผสมกะบะ
10.เทพื้นคอนกรีตขัดมันหนา 8-10 ซม. | 4 | 0.16 | 25 | ตร.ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 3
11.เทพื้นคอนกรีตหนา 14 ซม. | 8 | 0.048 | 165 | ตร.ม. | มีปั้นจั่นยกปูนให้-ตึกสูง
12.เทคอนกรีตถนน | 1 | 0.571 | 1.8 | ลบ.ม | ผสมกะบะ
13.เทคอนกรีตเสา ขนาด 0.3 x 0.3 x 3 ม. | 2 | 0.154 | 13 | ม.
14.เทคอนกรีตเสา | 2 | 1.481 | 1.4 | ลบ.ม | เทด้วยกระป๋อง
15.เทคอนกรีตคานระดับสูง 3 ม | 3 | 2 | 1.5 | ลบ.ม | ส่งถังปูนโดยโยน
16.CONCRETE PUMP | 1 | 0.029 | 35 | ลบ.ม | ต่อชั่วโมง
17.เทคอนกรีต TOWER CRANE | 1 | 0.1 | 10 | ลบ.ม | ต่อชั่วโมง
18.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.125 | 8 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐระยะต่ำ
19.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.001 | 1100
20.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ สูง 3 ม. | 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐระยะสูง
21.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.002 | 550
22.ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม.ไม่เซาะร่อง | 1 | 0.154 | 6.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
| 1 | 0.008 | 120 | ก้อน | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
23.ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม. เซาะร่อง | 1 | 0.02 | 50 | ก้อน | มีคนส่งปูน
24.ก่ออิฐ บปก โชว์แนว แต่งหน้าเดียว | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
| 1 | 0.012 | 85 | ก้อน | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
25.ก่ออิฐมอญโชว์แนว | 1 | 0.2 | 5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
26.ก่อกำแพงหินหนา 30 ซม. | 2 | 1.333 | 1.5 | ตร.ม. | 1 คนก่อ 1 คนตัดหิน
27.กรุกระเบื้องโมเสคผนัง | 2 | 0.444 | 4.5 | ตร.ม.
28.บุหินกาบผนัง | 1 | 0.455 | 2.2 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยคัด-ตัดหิน
29.ฉาบปูน ผนัง | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
30.ฉาบปูนบัว | 1 | 0.222 | 4.5 | ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
31.ฉาบปูน คาน 3 ด้าน 30 x 50 x 50 ซม. | 1 | 1.111 | 0.9 | ม. | รวมจับเซี้ยมแต่งแนว
32.ฉาบปูนเสา 4 ด้าน 30 x 30 ซม. | 1 | 1 | 1 | ม. | รวมจับเซี้ยมแต่งแนว
33.ฉาบปูนเสากลม dia. 40 ซม. | 1 | 0.5 | 2 | ม.
34.ทำหินขัดเสากลม dia. 40 ซม | 2 | 1 | 2 | ม. | ไม่รวมขัด
35.ทำผนังทรายล้าง | 2 | 0.182 | 11 | ตร.ม. | ไม่รวมรองพื้น
36.ทำผนังกรวดล้าง | 1 | 0.208 | 4.8 | ตร.ม. | ไม่รวมรองพื้น
37.ปูกระเบื้องโมเสค ขนาด 2" | 1 | 0.4 | 2.5 | ตร.ม. | รวมแต่งปูนทราย
38.ปูกระเบื้องเคลือบผนังขนาด 4"x4" | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | ไม่รวบฉาบรองพื้น
39.ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 6"x6" | 1 | 0.333 | 3 | ตร.ม.
40.ปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 8" x 8" | 1 | 0.143 | 7 | ตร.ม. | ไม่รวมปรับระดับ
41.ปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 12"x12" | 1 | 0.007 | 150 | แผ่น
| 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม.
42.ปูพื้นหินอ่อน ขนาด 30 x 50 x 01 ซม | 2 | 1.111 | 1.8 | ตร.ม. | รวมงานปรับระดับ
43.ปูกระเบื้องด่านเกวียน | 1 | 0.4 | 2.5 | ตร.ม.
44.ปูหินกาบ | 1 | 0.333 | 3 | ตร.ม.
45.เทคอนกรีตโครงสร้าง | 5 | 0.143 | 35 | ลบ.ม.
46.ทำไม้แบบ และติดตั้ง | 3 | 0.13 | 23 | ตร.ม.
47.ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 200 กก./ตร.ม. | 3 | 0.055 | 55 | ตร.ม.
48.ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 300 กก./ตร.ม. | 3 | 0.067 | 45 | ตร.ม.
49.เทคอนกรีตทับหน้าเสริมเหล็ก dia 6 มม. | 4 | 0.114 | 35 | ตร.ม.
50.ผสมน้ำยากันซึมคอนกรีต | 2 | 0.05 | 40 | กก.
51. งานทำพื้น คสล. หนา 8 ซม. เสริมเหล็ก | 4 | 0.062 | 65 | ตร.ม.
ขนาด 6 มม. @ 0.20 # ม.
52.ติดตั้ง WATER STOP | 3 | 0.12 | 25 | ม.
53.ก่ออิฐมอญหนาเต็มแผ่น | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
54.เอ็น คสล. 0.10x0.10 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
0.10x0.20 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
0.10x0.30 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
0.10x0.40 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
55.งานติดตั้งฝาวัสดุแผ่นและคร่าวไม้ | 4 | 0.133 | 30 | ตร.ม.
56.งานเสาเอ็นและทับหลัง คสล. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
57.ทำทับหลังผิวทรายล้าง | 5 | 0.556 | 9 | ม.
58.บุวัสดุกันเสียงสะท้อน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
59.ติดตั้งพาทิเคิลบอร์ด หนา 3.5 มม. ผิวเมลามีน 2 ด้าน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
60.เท คสล.หนา 15 ซม.เสริมเหล็ก RB9 @0.20 # 2 ชั้น | 4 | 0.133 | 30 | ตร.ม.
61.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
62.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" แต่งแนว 1 ด้าน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
63.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" แต่งแนว 2 ด้าน | 3 | 0.086 | 35 | ตร.ม.
64.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" กันฝน | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
65.ก่ออิฐดินเผาท้องถิ่น | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
66.ผนังไม้อัดสักปิดทับ 1 ด้าน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
67.ก่ออิฐบล็อคระบายอากาศ | 3 | 0.086 | 35 | ตร.ม.
68.เกล็ดระบายอากาศเหล็กเคลือบสี | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
69.METEL SHEET โครงเคร่าเหล็ก | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
71.แผ่นสำเร็จรูป GRC ทำสี FLUOCARBON |  |  |  | ตร.ม.
71.ทำผิวพื้นขัดมัน | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
72.ทำผิวกันซึมบนหลังคา | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
73.ทำพื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม | 5 | 0.025 | 200 | ตร.ม.
74.ทำพื้นขัดมันพรม หนา 1.75 ปอนด์ สีเรียบ |  |  |  | ตร.ม.
75.ติดตั้งบัวเชิงผนัง - ไม้แดง 3/4"x4" ย้อมสีโอ๊ค | 4 | 0.08 | 50 | ม.
- กระเบื้อง | 4 | 0.1 | 40 | ม.
- ขัดมัน | 4 | 0.133 | 30 | ม.
- หินอ่อน สูง 0.10 ม. | 4 | 0.133 | 30 | ม.
76.พื้นปูกระเบื้องไพโรเกรส 4"x8" | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
77.ปูบล็อคซีแพค | 4 | 0.1 | 40 | ตร.ม.
78.ทำพื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ | 4 | 0.013 | 300 | ตร.ม.
79.ขัดหยาบ | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
80.ปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8" ขอบทรายล้าง | 4 | 0.08 | 50 | ตร.ม.
81.ทำพื้นผิวหินขัด | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
82.ทำผิวปูนสลัด | 3 | 0.015 | 200 | ตร.ม.
83.บุหินแกรนิต |  |  |  | ตร.ม.
-84.ผนังไม้อัดสักปิดทับ 1 ด้าน | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
85.ทำผิวกรวดล้าง | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
86.งานฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง กว้าง 1" ลึก 1/2" | 3 | 0.038 | 80 | ตร.ม.
87.ทำผิวเกล็ดอลูมิเนียมสำเร็จรูปสีธรรมชาติ | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
88.สลัดเม็ดปูนทราย | 3 | 0.015 | 200 | ตร.ม.
89.แต่งปูนทราย (พ่นทรายทาสี) | 3 | 0.03 | 100 | ตร.ม.
90.สลัดปูนสี |  |  |  | ตร.ม.
91.ขัดหยาบตีเส้นผิวแกร่ง | 3 | 0.03 | 100 | ตร.ม.
92.ขัดมันเรียบทำผิวแกร่ง | 3 | 0.03 | 100 | ตร.ม.
93.ปูบล็อคประดับของ C-PAC | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
94.ปูกระเบื้องโมเสด 2"x2" | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
95.พื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
96.จับเซี้ยมคาน-เสา | 4 | 0.2 | 20 | ม.
97.ขัดพื้นไม้ |  |  |  | ตร.ม.
98.ทำผิวปูนทราย+กาวซีเมนต์ | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
99.ขั้นบันไดผิวทรายล้าง |  |  |  | ตร.ม.
100.ปูกระเบื้องสลับทรายล้าง | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
101.บุตาข่าย CHAIN LINK |  |  |  | ตร.ม.
102.ทำผิว HARDENER | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
4.งานช่างไม้
1.ตั้งเสาไม้ 6" x 4 ม. ติดยึด | 2 | 0.308 | 6.5 | ต้น
2.ตั้งเสาไม้ | 5 | 0.286 | 17.5 | ต้น | เสายาว 5-6 ม.
3.ทำแบบหล่อคอนกรีตคานพร้อมติดตั้ง | 2 | 0.2 | 10 | ตร.ม. | บ้านพักอาศัย
4.ทำแบบหล่อคอนกรีตพื้น พร้อมติดตั้ง | 2 | 0.25 | 8 | ตร.ม. | บ้านพักอาศัย
5.ทำแบบหล่อคอนกรีตฐานรากพร้อมติดตั้ง | 3 | 0.214 | 14 | ตร.ม. | อาคาร 17 ชั้น
6.ทำแบบหล่อคอนกรีต แบบเทพื้น-คานคอนกรีตต่อเนื่องและตั้งค้ำยัน | 1 | 0.167 | 6 | ตร.ม.
7.ผูกนั่งร้านไม้ไผ่ | 3 | 0.013 | 225 | ตร.ม.
8.ทำโครงหลังคาไม้ | 3 | 0.25 | 12 | ตร.ม. | ไม่รวมการมุงหลังคา
9.ทำโครงหลังคาสังกะสี | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม.
10.ทำโครงหลังคาไม้ไผ่ | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม.
11.ทำโครงหลังคากระเบื้อง | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม. | กระเบื้องลอนใยหิน
12.ทำโครงหลังคา MONIER | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม.
13.มุงหลังคาสังกะสี | 2 | 0.033 | 60 | แผ่น
14.มุงหลังคาสังกะสี | 1 | 0.083 | 12 | ตร.ม.
15.มุงหลังคากระเบื้อง | 2 | 0.044 | 45 | ตร.ม. | กระเบื้องลอนใยหิน
16.มุงหลังคาแบบวิบูลย์ศรี | 1 | 0.005 | 200 | แผ่น
17.มุงหลังคา MONIER | 1 | 0.091 | 11 | ตร.ม. | 1 ตร.ม./11 แผ่น
18.มุงหลังคาด้วยจาก | 1 | 0.003 | 300 | ตับ
19.ตีคร่าวและทำฝ้า | 1 | 0.182 | 5.5 | ตร.ม. | กระเบื้องกระดาษ
20.คร่าวไม้ 0.4 x 0.4 | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม.
21.คร่าวไม้ 0.6 x 0.6 | 1 | 0.2 | 5 | ตร.ม.
22.คร่าวอลูมินั่ม 0.6 x 0.6 | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม.
23.คร่าวอลูมินั่ม 0.6 x 1.2 | 1 | 0.08 | 12.5 | ตร.ม.
24.คร่าวชุบสังกะสี | 1 | 0.143 | 7 | ตร.ม.
25.วางตง-คาน | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
26.ทำบันไดไม้ขนาดกว้าง 1.5ม | 2 | 0.333 | 6 | ขั้น | ไม่รวมราว
27.ทำบันไดไม้มีพุก | 2 | 0.889 | 2.3 | ม. | ขนาด 1 x 2.5 ม.
28.ทำบันไดไม้แบบเจาะ | 2 | 1 | 2 | ม.
29.ตีระแนงไม้ | 1 | 0.033 | 30 | ตร.ม. | ความสูงเท่าบ้าน 2ชั้น
30.ตีฝาไม้ทับเกล็ด | 1 | 0.143 | 7 | ตร.ม.
31.ตีฝาไม้บังใบ เข้าลิ้น | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม.
32.ตีฝาตั้งทับเกล็ด | 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม.
33.ตีฝารั้วสังกะสี | 1 | 0.017 | 60 | แผ่น
34.ตีฝารั้วด้วยไม้ | 1 | 0.1 | 10 | ม. | ไม้ 0.5"x6" รั้วสูงไม่เกิน 2 ม.
35.ไสบาก แต่งเสา | 1 | 0.2 | 5 | ต้น | เสายาวไม่เกิน 3 ม.
36.ไสบาก แต่งเสา | 1 | 0.333 | 3 | ต้น | เสายาวเกิน 3 ม.
37.ไสไม้ฝา | 1 | 0.033 | 30 | ตร.ม. | ไม้ 0.5" x 6"
38.ไสไม้ฝา | 1 | 0.013 | 80 | ตร.ม. | ไสด้านเดียว
39.ไสไม้พื้น | 1 | 0.024 | 42.5 | ตร.ม. | ไสด้านเดียว
40.ไสพื้น | 1 | 0.05 | 20 | ตร.ม.
41.ปูพื้นไม้ตีชิด | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม. | ไม้กว้าง 8"
42.ปูพื้นไม้เข้าลิ้น | 1 | 0.25 | 4 | ตร.ม. | ไม้กว้าง 4"
43.ปูพื้นไม้ปาเก้เข้าลิ้น | 1 | 0.4 | 2.5 | ตร.ม. | ขัดด้วยเครื่อง
44.ปูพื้นโมเสคปาเก้ | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | ขัดด้วยเครื่อง
45.ตั้งคร่าวและตีระแนง | 1 | 0.05 | 20 | ตร.ม. | ช่องห่างไม่เกิน 10ซม
46.ตีไม้ระแนงฝ้า | 1 | 0.025 | 40 | ตร.ม. | ระดับพื้นมีผู้ช่วย 1 คน
47.ทำฝ้าเพดานธรรมดา | 1 | 0.167 | 6 | ตร.ม. | ไม้ 0.5"x6"
48.ทำโครงและตีฝาไม้อัดขนาด 6 มม. 2 ด้าน | 2 | 0.111 | 18 | ตร.ม. | เคร่าห่าง 0.4x0.4
49.ทำโครงไม้ตีฝ้าเพดาน กระเบื้อง 4 มม. | 2 | 0.2 | 10 | ตร.ม. | เคร่าห่าง 0.4x0.4
50.ทำลูกกรงไม้ ใช้เครื่องกลึง | 1 | 0.05 | 20 | อัน | 2" x 2" x 1.05 ม
51.ติดตั้งลูกกรงไม้-ราวไม้ | 1 | 0.667 | 1.5 | ม.
52.ติดตั้งลูกกรงเหล็ก | 1 | 0.5 | 2 | ม.
53.ทำวงกบไม้สัก | 1 | 0.5 | 2 | ช่อง
54.ทำหน้าต่างธรรมดา | 1 | 2.5 | 0.4 | ช่อง
55.ทำกรอบบานหน้าต่าง ขนาด 0.8 x 1.05 | 1 | 0.2 | 5 | บาน | ทำด้วยเครื่องจักร
56.ทำประตูไม้ลูกฟักขนาด 0.8 x 2.00 | 1 | 1.25 | 0.8 | บาน | ทำด้วยมือ
57.ทำประตูใหญ่ขนาด 2 x 3 ม. | 1 | 4 | 0.3 | ช่อง
58.ทำประตูสังกะสี | 1 | 0.25 | 4 | ช่อง | กรอบไม้ยาง
59.ทำประตูไม้ยาง | 1 | 0.333 | 3 | ช่อง | กรอบและฝากรุด้วยไม้ยาง
60.ติดตั้งวงกบขนาด 1.05x1.6 | 2 | 0.2 | 10 | วง
61.ติดตั้งวงกบ | 1 | 0.167 | 6 | ช่อง
62.ติดตั้งบานหน้าต่างขนาด 0.8 x 1.05 | 1 | 0.125 | 8 | บาน | บานพับแบบ WHITO
63.ติดตั้งบานประตูไม้ ลูกบิดขนาด 0.9 x 2.00 | 2 | 0.4 | 5 | บาน
64.ติด/ปรับบานพับประตูหน้าต่าง | 1 | 0.1 | 10 | กะแบะ
65.ประกอบโครงเหล็กหลังคาซีแพค | 4 | 0.2 | 20 | ตร.ม.
66.ติดตั้งเชิงชาย | 4 | 0.4 | 10 | ม.
67.ติดตั้งปิดลอน | 4 | 0.267 | 15 | ม.
68.ติดตั้งSKYLIGHT | 5 | 0.2 | 25 | ตร.ม.
69.ติดตั้งครอบปิดจั่ว | 3 | 1 | 3 | ชุด
70.ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน | 3 | 0.13 | 23 | ตร.ม.
71.บุอลูมิเนียมฟอล์ย 2 หน้า | 3 | 0.13 | 23 | ตร.ม.
72.พ่นโพลียูริเทนโฟม หนา 1 ซม. | 4 | 0.089 | 45 | ตร.ม.
73.งานฝ้าเพดานคอนกรีตเปลือย | 4 | 0.105 | 38 | ตร.ม.
74.งานฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ | 5 | 0.132 | 38 | ตร.ม.
75.งานฝ้าเพดานวัสดุแผ่นและคร่าวไม้ | 5 | 0.125 | 40 | ตร.ม.
76.ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. | 4 | 0.133 | 30 | ตร.ม.
เคร่า T-BAR
77.ติดตั้งฝ้าไม้ระแนงโครงคร่าวไม้ยาง . | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
อาบน้ำยา @ 0.5 m
78.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 2" x 2" | 2 | 0.111 | 18 | ม.
ขัดเรียบย้อมสี
79.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 2" | 2 | 0.111 | 18 | ม.
ทาสีน้ำมัน
80.งานฉาบร่องแต่งแนวใต้พื้นสำเร็จรูป | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
81.ติดตั้งฝ้า ACOUSTIC | 4 | 0.089 | 45 | ตร.ม.
82.ฉาบปูนเรียบใต้พื้นหล่อในที่ | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
83.ติดตั้งไมโครไฟเบอร์ หนา 2 1/2" | 4 | 0.1 | 40 | ตร.ม.
84.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 2" x 2" | 3 | 0.167 | 18 | ม.
ขัดเรียบย้อมสี
85.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 2" | 3 | 0.167 | 18 | ม.
ทาสีน้ำมันสีขาว
86.ติดตั้งคิ้วไม้สัก ห้องล็อบบี้ | 3 | 0.167 | 18 | ม.
87.ประตูไม้ ประตูเหล็ก ประตูอลูมิเนียม | 4 | 2 | 2 | ชุด
พร้อมวงกบ และอุปกรณ์
88.หน้าต่างไม้ หน้าต่างอลูมิเนียม กระจก | 4 | 2 | 2 | ชุด
พร้อมวงกบและอุปกรณ์
89.ติดตั้งช่องแสงกระจกติดตาย | 3 | 1 | 3 | ชุด
90.ติดตั้งช่องลมตะแกรงเหล็ก 1"# โครงไม้ | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
1/2"x1/2" ขนาดกว้าง 0.25
91.ติดตั้งมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม บานประตู | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
บานหน้าต่าง |  |  |  | ชุด
92.ประกอบและติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ด 2ช่อง | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
93.ติดตั้งบานช่องท่อ 0.4x1.00 ม. | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
94.ติดตั้งบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชา 0.9x3.0 | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
95.ลูกกรงระเบียงปูนปั้น | 3 | 0.6 | 5 | ม.
96.ลูกกรงชั้นลอย | 3 | 0.3 | 10 | ม.
.งานช่างประปา
1.ติดตั้งอ่างล้างมือ | 1 | 0.25 | 4 | อ่าง
2.ติดตั้งอ่างอาบน้ำ | 3 | 3 | 1 | ชุด
3.ติดตั้งกระจก | 1 | 0.111 | 9 | ชุด
4.ติดตั้งหิ้งวางของ | 1 | 0.08 | 12.5 | ชุด
5.ติดตั้งที่ใส่สบู่ | 1 | 0.057 | 17.5 | ชุด
6.ติดตั้งที่ใส่กระดาษ | 1 | 0.057 | 17.5 | ชุด
7.ติดตั้งที่แขวนผ้า | 1 | 0.08 | 12.5 | ชุด
8.ติดตั้งขอเกี่ยวผ้า | 1 | 0.04 | 25 | ชุด
9.ติดตั้งที่ปัสสาวะชายแบบแขวน | 2 | 0.4 | 5 | ที่ | รวมอุปกรณ์
10.ติดตั้งส้วมแบบนั่งราบ | 1 | 0.25 | 4 | ที่ | มีงานปูนบ้างเล็กน้อย
11.ติดตั้งส้วมแบบนั่งยองๆ | 1 | 0.133 | 7.5 | ที่ | มีงานปูน
12.ติดตั้งก็อกน้ำทั่วไป | 1 | 0.083 | 12 | จุด | เดินท่อเรียบร้อย PVC
13.เดินท่อน้ำ PVC รวมงานสกัด | 1 | 0.083 | 12 | ม. | บ้านพักอาศัย
14.เดินท่อน้ำทิ้งPVCรวมงานสกัด | 1 | 0.1 | 10 | ม. | บ้านพักอาศัย
15.เดินท่อส้วมPVC รวมงานสกัด | 1 | 0.125 | 8 | ม. | บ้านพักอาศัย
16.เดินท่อน้ำประปา ท่อเหล็ก | 2 | 0.2 | 10 | ม. | มีงานสกัดบ.พักอาศัยอาคารสูงมีเว้นช่องรูไว้ให้ก่อนหน้าแล้ว
17.เดินท่อน้ำ PVC ขนาดไม่เกิน dia. 2" | 2 | 0.1 | 20 | ม.
18.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | 1 | 1 | 1 | ตัว | บ้านพักอาศัย
19.ติดตั้งตะแกรงกรองผงดักกลิ่น | 3 | 0.75 | 4 | ชุด
20.ทำเคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต ก. 0.60 ม. | 4 | 2 | 2 | ชุด
21.ติดตั้งฉากกั้นห้องน้ำ SE-F 50 | 3 | 1 | 3 | ชุด
22.ติดตั้งมาตรวัดน้ำ Dia. 1/2" | 3 | 1 | 3 | ชุด
23.ติดตั้งGATE VALVE Dia. 3/4" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
24.ติดตั้งANGLE VALVE Dia. 1/2" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
25.ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนอัตโนมัติ | 3 | 1.5 | 2 | เครื่อง
26.ติดตั้งFLOOR DRAIN Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
27.ติดตั้งFLOOR CLEAN OUT Dia. 4" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
28.ติดตั้งFLEXIBLE RUBBER Dia.4" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
29.ติดตั้งROOF DRAIN Dia. 3" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
30.ติดตั้งVENT THROUGH ROOF Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
Dia. 1 1/4" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
31.ติดตั้งบ่อพักสำเร็จรูป คสล. | 4 | 2 | 2 | บ่อ
ขนาด 0.03*0.03 ม.
32.ติดตั้งบ่อดักไขมัน | 4 | 2 | 2 | บ่อ
33.ติดตั้งบ่อดักขยะ | 4 | 2 | 2 | บ่อ
34.ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป BIOTOL : BT-19E | 4 | 2 | 2 | ชุด
35.ประกอบและติดตั้งท่อส้วม PVC. Dia. 6" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 4" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
36.ประกอบและติดตั้งท่อส้วม PVC. Dia. 6" | 3 | 0.06 | 50 | ม.
Dia. 4" | 3 | 0.06 | 50 | ม.
37.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC. Dia. 2 1/2" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
38.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC. Dia. 2 1/2" | 3 | 0.075 | 40 | ม.
Dia. 2" | 3 | 0.075 | 40 | ม.
39.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำใช้ PVC. Dia. 1" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 3/4" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 1/2" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
40.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำใช้ PVC. Dia. 1" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 3/4" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 1/2" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
41.ประกอบและติดตั้งท่ออากาศ PVC. Dia. 2" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 1 1/2" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
42.ประกอบและติดตั้งท่ออากาศ PVC. Dia. 2" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 1 1/2" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
43.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำฝน PVC. Dia. 3" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 1" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
44.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำฝน PVC. Dia. 3" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 1" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
45.ประกอบและติดตั้งท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia 200 mm.
46.ติดตั้งประตูน้ำ Dia. 1" | 3 | 1 | 3 | อัน
47.คาน์เตอร์ คสล. ผิวบุกระเบื้อง | 3 | 3 | 1 | ม.
48.ทำแท่นติดตั้งปั้ม | 3 | 1.5 | 2 | แท่น
49.ติดตั้งCHECK VALVE 0 2" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
50.งานรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด | 4 | 0.4 | 10 | ม.
51.ติดตั้งMODULATING FLOAT VALVE Dia. 1" | 3 | 1 | 3 | ชุด
52.ติดตั้งFOOT VALVE (PVC) Dia. 1" | 3 | 1 | 3 | ชุด
53.ติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป | 3 | 3 | 1 | ชุด
54.ติดตั้งช่องทำความสะอาดท่อ FCO Dia. 4" |  |  |  | ชุด
55.ติดตั้งPRESSURE GAUGE | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
56.ติดตั้งHOSE BIBB Dia. 1" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
57.ติดตั้งSINK สแตนเลส หลุมเดี่ยวพร้อมก๊อกน้ำ | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
58.ติดตั้งก๊อกสนามบอล์ลวาล์ว Dia. 1/2" |  |  |  | ชุด
59.ติดตั้งก๊อกน้ำเตี้ยบอล์ลวาล์ว Dia. 1/2" |  |  |  | ชุด
60.ติดตั้งกล่องไฟ | 4 | 0.667 | 6 | ชุด
61.ติดตั้งUNION Dia. 1 1/2"
62.ติดตั้งAREA DRAIN Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
งานช่างสี
1.ขูดสีเก่าออก | 1 | 0.154 | 6.5 |  | ตร.ม.
2.ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง | 1 | 0.014 | 72.5 |  | ตร.ม.
3.ทาสีพลาสติค 1 ครั้ง | 1 | 0.017 | 57.5 |  | ตร.ม.
4.ทาสีน้ำพลาสติค เพดาน | 1 | 0.125 | 8 |  | ตร.ม. |  | 2 เที่ยว
5.ทาสีน้ำพลาสติค ผนัง | 1 | 0.074 | 13.5 |  | ตร.ม. |  | 2 เที่ยวไม่รวมรองพื้น
6.ทาแชลแล็ค 1 ครั้ง | 1 | 0.04 | 25 |  | ตร.ม.
7.ทาแชลแลคประตูไม้อัดขนาด 0.9 x 2.00 | 1 | 0.069 | 14.5 |  | ตร.ม. |  | 2 เที่ยว
8.พ่นสีน้ำมัน | 1 | 0.05 | 20 |  | ตร.ม. |  | ในเวลา 1 ชม.
9.พ่นสีระเบิด | 1 | 0.133 | 7.5 |  | ตร.ม. |  | ในเวลา 1 ชม.
10.ทาสีน้ำปูน | 1 | 0.036 | 27.5 |  | ตร.ม. |  | 1 เที่ยว
11.ทาสีน้ำมันผนัง | 1 | 0.061 | 16.5 |  | ตร.ม. |  | 1 เที่ยว
12.ทาสีน้ำมัน หน้าต่างกรอบไม้ | 1 | 0.167 | 6 |  | บาน |  | 2 เที่ยว
13.ทาสีน้ำมันครั้งที่ 1 | 1 | 0.027 | 37.5 |  | ตร.ม.
14.ทาสีน้ำมันทับหน้า | 1 | 0.036 | 27.5 |  | ตร.ม.
15.ทาน้ำมันวานิชเงาประตูขนาด 0.9 x 2.00 | 1 | 0.5 | 2 |  | บาน |  | 2 เที่ยวไม่รวม การขัดถู
16.ทาวานิชพื้นไม้ | 1 | 0.1 | 10 |  | ตร.ม. |  | 1 เที่ยว
17.ขัดพื้นไม้ด้วยเครื่องขัด | 1 | 0.025 | 40 |  | ตร.ม.
18.ขัดกระดาษทราย ประตูลูกฟักลวดลาย | 1 | 1 | 1 |  | บาน |  | ลูกมือ
19.ผูกนั่งร้านไม้ไผ่เพื่อทาสี | 3 | 0.017 | 175 |  | ตร.ม. |  | ไม่เกิน 3 ชั้น
20.ทาสีเคลือบผิวพื้น | 3 | 0.055 | 55 |  | ตร.ม.
21.ทาสีโครงเหล็กหลังคา | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
22.ทาน้ำยาเคลือบแข็งพื้นไม้ | 3 | 0.05 | 60 |  | ตร.ม.
23.ทาสีกันสนิม | 3 | 0.055 | 55 |  | ตร.ม.
24.ทาน้ำยาเคลือบผิวพื้น URETHANE | 3 | 0.05 | 60 |  | ตร.ม.
25.ทาน้ำยาเคลือบแข็งวงกบ | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
26.ทาสีน้ำมัน -ประตู-หน้าต่าง | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
27.ทาสีพลาสติกส่วนปูนสลัดดอกเซาะร่อง | 3 | 0.055 | 55 |  | ตร.ม.
28.ทาเส้นจราจร | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
29.ทาน้ำยากันเชื้อรา | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
8.งานช่างไฟฟ้า
1.เดินสายไฟ เดินลอยตีกิ๊บ | 1 | 0.222 | 4.5 | จุด | ตึกแถวไม่รวมการติดตั้งโคมบ้านพักอาศัย
2.เดินสายไฟพร้อมสกัดปูนฝัง ร้อยท่อ | 2 | 0.5 | 4 | จุด | ท่อฝังผนัง
3.ติดไฟฟ้าเดินสายธรรมดา | 1 | 0.333 | 3 | ดวง
4.ติดตั้งหลอดฟลูโอเรสเซ็นต์ | 1 | 0.25 | 4 | จุด | 1X40W พร้อมโป๊ะ
5.ติดตั้งกระดิ่งไฟฟ้า | 1 | 0.167 | 6 | จุด | TOWN HOUSE
6.ติดตั้งโคมไฟระย้า | 2 | 0.5 | 4 | ชุด
7.อาคารไม้ | 1 | 0.182 | 5.5 | จุด
8.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | 0.286 | 3.5 | จุด
9.ฝังท่อ PVC | 1 | 0.25 | 4 | จุด
10.ฝังท่อ EMT | 1 | 0.435 | 2.3 | จุด
11.ตู้ CUT OUT | 1 | 0.25 | 4 | ชุด
12.SAFETY SWITCH | 1 | 0.5 | 2 | ชุด
13.ติดตั้งสวิทซ์
- สวิทช์ทางเดียว | 3 | 0.6 | 5 | จุด
- สวิทช์สามทาง | 3 | 1 | 3 | จุด
14.ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า
- เต้ารับเดี่ยว | 3 | 0.75 | 4 | จุด
- เต้ารับคู่ | 3 | 0.75 | 4 | จุด
15.ติดตั้งกริ่งไฟฟ้า พร้อมสวิทซ์และงานเดินสาย | 3 | 1 | 3 | ชุด
16.ติดตั้งLOAD CENTER 12 ช่อง | 2 | 1 | 2 | ชุด
17. เดินสายลอยสำหร้บแอร์ | 3 | 0.6 | 5 | จุด
18. เดินสายลอยสำหรับ JUNGTION BOX | 3 | 0.6 | 5 | จุด
19.ติดตั้งปลั๊กสายอากาศโทรทัศน์ | 3 | 0.75 | 4 | จุด
20.ติดตั้งปลั๊กโทรศัพท์ | 3 | 0.6 | 5 | จุด
21.ติดตั้งแผงสวิทช์และ CIRCUIT BREAKER | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
22.เดินสายเมน | 3 | 0.75 | 4 | จุด
23.PUPLEX RECEPTACLE 2P+G 15A 250V. |  |  |  | ชุด
UNIVERSAL TYPE
24.ติดตั้งตู้ PANEL BOARD | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
25.ติดตั้งพัดลมติดเพดาน | 3 | 0.75 | 4 | ชุด
26.ติดตั้งSTRAINER Dia. 3" |  |  |  | ชุด
27. ติดตั้งTELEPHONE TERMINAL BOX | 3 | 0.75 | 4 | ชุด
28.ติดตั้ง TELEPHONE OUTLET | 3 | 0.75 | 4 | จุด
29. เดินสาย TIEV สำหรับ TELEPHONE OUTLET | 3 | 0.6 | 5 | จุด
30.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
-ขนาด 12,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 22,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 27,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 28,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 36,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
31.พัดลม
- AIR FLOW 400 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 360 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 300 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 280 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 180 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 150 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 100 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 80 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 60 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 40 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
32.FRESH AIR GRILL
- 14"x10" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
- 24"x18" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
- 16"x14" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
- 14"x12" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
33.AIR DUCT 24"x10" | 3 | 0.6 | 5 | ม.
34.ติดตั้งKF ขนาด 1500 CFM CETLING MOUNT | 3 | 1 | 3 | ชุด
STATIC FRESS 0.8 INWG.
35.CONTROL EQUIPMENT | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
10.งานช่างอื่นๆ
1.ติดตั้งแขวนรางผ้าม่าน | 1 | 0.063 | 16 | ม. |  | ไม่รวมการเย็บผ้าม่าน
2.ปูพรมทอ/ถัก พร้อมยางรองพื้น | 2 | 0.022 | 90 | ตร.ม. |  | ห้องขนาด 5 x 6 ม.
3.ปูกระเบื้องยางพื้น | 1 | 0.05 | 20 | ตร.ม. |  | พื้นเรียบแล้ว
4.ปูกระเบื้องยางบันได | 1 | 0.118 | 8.5 | ขั้น |  | กว้าง 1.2 ม.
5.ปูพรม PVC,WALL TO WALL | 3 | 0.01 | 300 | ตร.ม. |  | พื้นที่ผืนเดียว
6.ปิด WALL PAPER | 1 | 0.032 | 31 | ตร.ม. |  | ผนังเรียบ
7.ปิด WALL PAPER เสา | 1 | 0.08 | 12.5 | ตร.ม.
8.ติดตั้ง BAR COUNTER L-SHAPE | 2 | 0.308 | 6.5 | ม. |  | เฉพาะงานติดตั้งเข้าที่
9.ติดตั้งตู้เสื้อผ้าจากพื้นชนเพดาน | 3 | 0.333 | 9 | ม. |  | เฉพาะงานติดตั้งเข้าที่
10.ทำตู้เสื้อผ้าชนเพดาน | 1 | 2.222 | 0.5 | ม. |  | ทำประกอบในโรงงาน
11.ทำเก้าอี้รับประทานอาหาร แบบธรรมดา | 1 | 1.25 | 0.8 | ตัว |  | ทำด้วยมือ
12.ขึงรั้วลวดหนาม | 2 | 0.007 | 300 | ม.
13.บัดกรีรางน้ำและท่อ | 1 | 0.1 | 10 | ม.
14.ตั้งถังส้วม ขนาด dia.1.0 ม. | 1 | 0.1 | 10 | ใบ
15.ราวกันตกระเบียง | 3 | 0.3 | 10 | ม.
16.ปั้นบัวหยดน้ำ (รอบหน้าต่าง-ประตู-ครีบ) | 3 | 0.375 | 8 | ม.
17.บันไดพร้อมราวบันได ขึ้นชั้นบน | 3 | 3 | 1 | ชุด
18.งานกำจัดปลวก | 3 | 0.012 | 250 | ตร.ม.
19.ม้านั่ง คสล. บุกระเบื้องเซรามิก 8"x8" | 4 | 0.571 | 7 | ม.
20.บัวปั้นหยดน้ำ | 4 | 0.4 | 10 | ม.
21.ทำราวระเบียงกันตก BL-1 |  |  |  | ม.
22.ทำราวระเบียงกันตก BL-2 |  |  |  | ม.
23.ทำราวกันตกบบนกระถางต้นไม้ | 4 | 0.4 | 10 | ม.
24.ติดตั้งลูกตั้งลูกนอนบันไดปูกระเบื้องไพโรเกรส |  |  |  | ม.
25.ติดตั้งลูกตั้งลูกนอนบันไดปูไม้เนื้อแข็ง |  |  |  | ชั้น
1 1/2"x11"x1 ม.
26.แสตนเลส 1-0 1 1/2" + 1-0 1" |  |  |  | ม.
27.ทำบัวปูนปั้น ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 3 | 0.2 | 15 | ม.
28.ทำระบบกันซึม | 3 | 0.02 | 150 | ตร.ม.
(ระเบียง,ห้องน้ำ,หลังคา คสล.)
29.ติดตั้งขั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 10" |  |  |  | ม.
30.ติดตั้งราวบันไดไม้แดง 2" x 4" |  |  |  | ม.
31.งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนสังกะสี |  |  |  | ม.
32.งานติดตั้งท่อระบายน้ำสังกะสีจากรางระบายน้ำ |  |  |  | ม.
33.ขอบคันหิน |  |  |  | ม.
34.ทาสีตีเส้น 0.10 ม. | 2 | 0.04 | 50 | ม.
35.งานป้องกันและกำจัดปลวกชนิดถาวร | 3 | 0.015 | 200 | ตร.ม.
36.TRANSVERS EXPANSION JIOST | 4 | 0.16 | 25 | ม.
37.ถมดินลูกรัง | 5 | 0.25 | 20 | ลบ.ม.
38.ถมดินบริเวณปลูกหญ้า | 5 | 0.2 | 25 | ลบ.ม.
39.ปลูกหญ้า | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
40.ถนน C-PAC รุ่น คดกริด หนา 6 ซม. | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
41.ขอบคันหิน C-PAC |  |  |  | ม.
42.ทางเท้า | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
43.ถนน,ลานจอดรถ | 4 | 0.031 | 130 | ตร.ม.
44.สนามหญ้า | 4 | 0.031 | 130 | ตร.ม.

## %งาน
รายละเอียดผลงานก่อสร้างประจำสัปดาห์ที่ 1 (1 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61)
งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1003 ฝขอ.ผนบ.บน.46
งวดที่ | ลำดับ | รายการ | ค่าของงาน | ผลงานเป็น % |  |  |  | หมายเหตุ | ราคาแต่ละรายการ | FACTOR F | VAT 7% | ราคารวมเป็นเงิน | คิดเป็นร้อยละของราคาทั้งโครงการ
|  |  | คิดเป็น % | ครั้งก่อน | ครั้งนี้ | รวม | เหลือ
| 1 | รื้อถอนทั้งหมด | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |  | 14300 | 1.2708 | 1.07 | 18172.44 | 1.8172 | 14300 | 18172.44 | 1.5144
| 2 | งานหลังคาพร้อมฉนวนกันความร้อน | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | [6 empty] | 80812 | 102695.8896 | 8.558
| 3 | งานฝ้าเพดาน | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | [6 empty] | 63428 | 80604.3024 | 6.717
1 | 5 | งานผนังอาคาร | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | [6 empty] | 41210 | 52369.668 | 4.3641
45% | 7 | งานผิวพื้น | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | [6 empty] | 77820 | 98893.656 | 8.2411
| 8 | งานเทพื้น คสล. | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | [6 empty] | 2460 | 3126.168 | 0.26051
| 9 | งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | [6 empty] | 181864 | 231112.7712 | 19.2594
| 10 | งานติดตั้งสุขภัณฑ์ | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | [6 empty] | 13588 | 17267.6304 | 1.439
2 | 11 | งานทาสี | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | [6 empty] | 147300 | 187188.84 | 15.5991
55% | 12 | งานระบบกันซึมหลังคา | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | [6 empty] | 42000 | 53373.6 | 4.4478
| 13 | งานอุปกรณ์บังแสง | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | [6 empty] | 136080 | 172930.464 | 14.4109
| 14 | งานระบบไฟฟ้า | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | [6 empty] | 37017 | 47041.2036 | 3.9201
| 16 | งานระบบประปาและสุขาภิบาล | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | [6 empty] | 29248 | 37168.3584 | 3.0974
| 17 | งานครุภัณฑ์สุขาภิบาล | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | [6 empty] | 15000 | 16050 | 1.3375
| 18 | งานครุภัณฑ์ปรับอากาศ | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | [6 empty] | 58002 | 62062.14 | 5.1718
| 19 | งานอื่นๆ | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | [6 empty] | 29960 | 38073.168 | 3.1728
|  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 970089 | 1218130.2996 | 1200000 | -18130.2996
Note on K3: plan46: ใช้ราคาจาก ปร4
Note on L3: plan46: ใช้ ค่าจาก ปร 5 ก
Note on M3: plan46: ใช้ค่าจาก ปร 5 ข
Note on N3: plan46: K * L และ K * M
Note on O3: plan46: = 100 * N(ราคารวมเป็นเงิน) / วงเงินก่อสร้าง

## งวดงาน
การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน
ปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุงขั้นกลางระบบ AVIONICS บ.ข.19/ก บน.4
ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 7 งวด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
งวดที่ | จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น | งานที่ส่งมอบ | แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับตั้งแต่เริ่มสัญญา
1 | 13 | - งานปรับพื้นที่,วางผัง,ขุดหลุมทำฐานราก,ทำเสาตอม่อ,เทคาน,ทำโครงสร้างเทพื้น,ตั้งเสา, ติดตั้งโครงสร้างหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม,ทำงานวิศวกรรมโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 60 |  | #REF! |  |  | #REF!
2 | 17 | - ทำงานมุงหลังคา, ทำงานก่ออิฐผนังทั้งหมด, ทำงานฉาบปูน ผนังภายใน ภายนอก ทั้งหมด, ทำงานระบบประปาสุขาภิบาลแล้วเสร็จ, เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ทำงานฝ้าเพดาน, ทำงานฝ้าชายคา, ทำงานวัสดุผิวพื้น,วัสดุผิวผนัง ภายในห้องน้ำทั้งหมด, ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ, ชุดประตูและผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 120 | 60 | #REF! | 0 |  | #REF!
3 | 9 | - ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง, ทำงานวัสดุผิวพื้นอาคาร, ติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป พร้อมฉนวนโพลีสไตรีน แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 150 | 30 |  |  |  | 0 | 9
4 | 19 | - ติดตั้งระบบแผงควบคุมไฟฟ้า, ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง, ติดตั้งสวิตซ์ และเต้ารับไฟฟ้า, ทำงานระบบไฟฟ้าภายนอก, งานระบบสื่อสารภายนอก แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 19 | - ติดตั้งระบบครุภัณฑ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จตามแบบ และรายการ | 210 | 30 | 43020 |  |  | 43020
6 | 18 | - ติดตั้งระบบครุภัณฑ์ปรับอากาศ แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 240 | 30 | 36024.8 | 0 |  | 36024.8
7 | 5 | - ทาสีอาคาร, ทำงานอาคารโรงจอดรถ, ติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร, ทดสอบการทำงานของงานระบบต่าง ๆ ของอาคารให้ใช้งานได้ดี, ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือ แล้วเสร็จตามแบบ และรายการ ทุกประการ | 270 | 30 | 0 |  |  | 0
รวม 7 งวด | 100 |  | 270 |  |  |  |  | 0

## ปร.1
แบบ ปร.1 แผ่นที่ ....../........
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแบบ/คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ต่อหน่วย | บาท

## ปร.2
แบบ ปร.2 แผ่นที่...../.....
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน และเหล็กเสริมคอนกรีต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | คอนกรีต | ไม้แบบ | ไม้ค้ำยัน | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร |  |  |  |  | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร |  |  |  |  | หมายเหตุ
|  | ลบ.ม. | ตร.ม. | 6 มม. | 9 มม. | 12 มม. | 15 มม. | 19 มม. | 25 มม. | 12 มม. | 16 มม. | 20 มม. | 25 มม. | 28 มม.

## ปร.3
แบบ ปร.3 แผ่นที่...../.......
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานไม้
โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแลล/คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | ชนิดไม้ | ขนาดหน้าไม้ | ความยาว | จำนวน | ปริมาณ | หมายเหตุ
|  |  | นิ้ว | เมตร |  | ฟ3

## Sheet4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่ 560008
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน