## F ชย การทาง
เริ่มใช้ 28 ส.ค. 66
(งบประมาณ 100 %) | FACTOR F.งานทาง( ดอกเบี้ย กู้ 7 % จ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ) ภาษี 7.00 %
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
5000000 | 1.3642 |  | -0.0509 | 1.4151
10000000 | 1.3133
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
10000000 | 1.3133 |  | -0.0582 | 1.3715
20000000 | 1.2551
ทำแบบร่าง-แบบขออนุมัติ
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
20000000 | 1.2551 |  | -0.066 | 1.3211
30000000 | 1.2221
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
30000000 | 1.221 |  | -0.0168 | 1.2378
40000000 | 1.2154
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
40000000 | 1.2154 |  | -0.0212 | 1.2366
50000000 | 1.2101
ทำแบบร่าง-แบบขออนุมัติ
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
50000000 | 1.2101 |  | -0.03 | 1.2401
60000000 | 1.2041
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
60000000 | 1.2041 |  | -0.0336 | 1.2377
70000000 | 1.1985
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
70000000 | 1.1985 |  | -0.0252 | 1.2237
80000000 | 1.1949
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
80000000 | 1.1949 |  | -0.0472 | 1.2421
90000000 | 1.189
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
90000000 | 1.189 |  | -0.0288 | 1.2178
100000000 | 1.1858
ทำแบบร่าง-แบบขออนุมัติ
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
100000000 | 1.1858 |  | -0.093 | 1.2788
110000000 | 1.1765
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
110000000 | 1.1765 |  | -0.0077 | 1.1842
120000000 | 1.1758
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
120000000 | 1.1758 |  | -0.0372 | 1.213
130000000 | 1.1727
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
130000000 | 1.1727 |  | -0.0156 | 1.1883
140000000 | 1.1715
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
140000000 | 1.1715 |  | 7.399 | -6.2275
150000000 | 1.7
ทำแบบร่าง-แบบขออนุมัติ
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
150000000 | 1.7 |  | -7.9665 | 9.6665
160000000 | 1.1689
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
160000000 | 1.1689 |  | -0.0128 | 1.1817
170000000 | 1.1681
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
170000000 | 1.1681 |  | -0.0119 | 1.18
180000000 | 1.1674
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
180000000 | 1.1674 |  | -0.0342 | 1.2016
190000000 | 1.1655
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
190000000 | 1.1655 |  | -0.0057 | 1.1712
200000000 | 1.1652
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
200000000 | 1.1652 |  | -0.014 | 1.1792
210000000 | 1.1645
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
210000000 | 1.1645 |  | -0.0231 | 1.1876
220000000 | 1.1634
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
220000000 | 1.1634 |  | -0.022 | 1.1854
230000000 | 1.1624
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
230000000 | 1.1624 |  | -0.0299 | 1.1923
240000000 | 1.1611
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
240000000 | 1.1611 |  | -0.0288 | 1.1899
250000000 | 1.1599
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
250000000 | 1.1599 |  | -0.025 | 1.1849
260000000 | 1.1589
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
260000000 | 1.1589 |  | -0.026 | 1.1849
270000000 | 1.1579
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
270000000 | 1.1579 |  | -0.027 | 1.1849
280000000 | 1.1569
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
280000000 | 1.1569 |  | -0.0224 | 1.1793
290000000 | 1.1561
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
290000000 | 1.1561 |  | -0.0232 | 1.1793
300000000 | 1.1553
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
300000000 | 1.1553 |  | -0.0024 | 1.1577
350000000 | 1.1549
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
350000000 | 1.1549 |  | -0.0098 | 1.1647
400000000 | 1.1535
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
400000000 | 1.1535 |  | -0.0016 | 1.1551
450000000 | 1.1533
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
450000000 | 1.1533 |  | -0.0108 | 1.1641
500000000 | 1.1521
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
500000000 | 1.1521 |  | -0.00625 | 1.1583
700000000 | 1.1496
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
700000000 | 1.1496 |  | 0 | 1.1496
800000000 | 1.1496

## F ชย ชลประทาน
เริ่มใช้ 28 ส.ค. 66
(งบประมาณ 100 %) | FACTOR F.งานทาง( ดอกเบี้ย กู้ 7 % จ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ) ภาษี 7.00 % เริ่มใช้ 28 ส.ค. 66
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
5000000 | 1.3392 |  | -0.034 | 1.3732
10000000 | 1.3052
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
10000000 | 1.3052 |  | -0.0421 | 1.3473
20000000 | 1.2631
ทำแบบร่าง-แบบขออนุมัติ
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
20000000 | 1.2631 | 20157563 | 0.00022689 | 1.2629
30000000 | 1.2487
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
30000000 | 1.2487 |  | -0.0465 | 1.2952
40000000 | 1.2332
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
40000000 | 1.2332 |  | -0.0236 | 1.2568
50000000 | 1.2273
ทำแบบร่าง-แบบขออนุมัติ
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
50000000 | 1.2273 |  | -0.0335 | 1.2608
60000000 | 1.2206
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
60000000 | 1.2206 |  | -0.063 | 1.2836
70000000 | 1.2101
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
70000000 | 1.2101 |  | -0.0294 | 1.2395
80000000 | 1.2059
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
80000000 | 1.2059 |  | -0.0272 | 1.2331
90000000 | 1.2025
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
90000000 | 1.2025 |  | -0.027 | 1.2295
100000000 | 1.1995
ทำแบบร่าง-แบบขออนุมัติ
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
100000000 | 1.1995 |  | -0.078 | 1.2775
110000000 | 1.1917
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
110000000 | 1.1917 |  | -0.0253 | 1.217
120000000 | 1.1894
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
120000000 | 1.1894 |  | -0.0228 | 1.2122
130000000 | 1.1875
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
130000000 | 1.1875 |  | -0.0234 | 1.2109
140000000 | 1.1857
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
140000000 | 1.1857 |  | -0.0224 | 1.2081
150000000 | 1.1841
ทำแบบร่าง-แบบขออนุมัติ
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
150000000 | 1.1841 |  | -0.0195 | 1.2036
160000000 | 1.1828
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
160000000 | 1.1828 |  | -0.0224 | 1.2052
170000000 | 1.1814
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
170000000 | 1.1814 |  | -0.0153 | 1.1967
180000000 | 1.1805
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
180000000 | 1.1805 |  | -0.1152 | 1.2957
190000000 | 1.1741
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
190000000 | 1.1741 |  | -0.019 | 1.1931
200000000 | 1.1731
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
200000000 | 1.1731 |  | -0.02 | 1.1931
210000000 | 1.1721
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
210000000 | 1.1721 |  | -0.0147 | 1.1868
220000000 | 1.1714
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
220000000 | 1.1714 |  | -0.0198 | 1.1912
230000000 | 1.1705
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
230000000 | 1.1705 |  | -0.0161 | 1.1866
240000000 | 1.1698
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
240000000 | 1.1698 |  | -0.0192 | 1.189
250000000 | 1.169
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
250000000 | 1.169 |  | -0.015 | 1.184
260000000 | 1.1684
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
260000000 | 1.1684 |  | -0.013 | 1.1814
270000000 | 1.1679
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
270000000 | 1.1679 |  | -0.0189 | 1.1868
280000000 | 1.1672
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
280000000 | 1.1672 |  | -0.014 | 1.1812
290000000 | 1.1667
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
290000000 | 1.1667 |  | -0.0174 | 1.1841
300000000 | 1.1661
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
300000000 | 1.1661 |  | -0.0132 | 1.1793
350000000 | 1.1639
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
350000000 | 1.1639 |  | -0.0126 | 1.1765
400000000 | 1.1621
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
400000000 | 1.1621 |  | -0.012 | 1.1741
450000000 | 1.1606
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
450000000 | 1.1606 |  | -0.0117 | 1.1723
500000000 | 1.1593
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
500000000 | 1.1593 |  | -0.01 | 1.1693
600000000 | 1.1573
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
600000000 | 1.1573 |  | -0.0096 | 1.1669
700000000 | 1.1557
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
700000000 | 1.1557 |  | -0.0091 | 1.1648
800000000 | 1.1544
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
800000000 | 1.1544 |  | -0.008 | 1.1624
900000000 | 1.1534
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
900000000 | 1.1534 |  | -0.0063 | 1.1597
1000000000 | 1.1527

## F ชย สะพาน เหลี่ยม
เริ่มใช้ 28 ส.ค. 66
(งบประมาณ 100 %) | FACTOR F.งานสะพานและท่อเหลี่ยม( ดอกเบี้ย กู้ 7 % จ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ) ภาษี 7.00 %
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
5000000 | 1.2799 |  | -0.0336 | 1.3135
10000000 | 1.2463
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
10000000 | 1.2463 |  | -0.0142 | 1.2605
15000000 | 1.2392
ทำแบบร่าง-แบบขออนุมัติ
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
15000000 | 1.2392 |  | -0.0213 | 1.2605
20000000 | 1.2321
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
20000000 | 1.2321 |  | -0.0636 | 1.2957
25000000 | 1.2162
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
25000000 | 1.2162 |  | -0.006 | 1.2222
30000000 | 1.215
ทำแบบร่าง-แบบขออนุมัติ
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
30000000 | 1.215 |  | -0.0324 | 1.2474
35000000 | 1.2096
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
35000000 | 1.2096 |  | -0.0546 | 1.2642
40000000 | 1.2018
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
40000000 | 1.2018 |  | -0.0912 | 1.293
45000000 | 1.1904
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
45000000 | 1.1904 |  | -0.0432 | 1.2336
50000000 | 1.1856
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
50000000 | 1.1856 |  | -0.013 | 1.1986
55000000 | 1.1843
ทำแบบร่าง-แบบขออนุมัติ
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
55000000 | 1.1843 |  | -0.0176 | 1.2019
60000000 | 1.1827
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
60000000 | 1.1827 |  | -0.0396 | 1.2223
65000000 | 1.1794
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
65000000 | 1.1794 |  | -0.013 | 1.1924
70000000 | 1.1784
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
70000000 | 1.1784 |  | -0.035 | 1.2134
75000000 | 1.1759
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
75000000 | 1.1759 |  | -0.036 | 1.2119
80000000 | 1.1735
ทำแบบร่าง-แบบขออนุมัติ
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
80000000 | 1.1735 |  | -0.0352 | 1.2087
85000000 | 1.1713
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
85000000 | 1.1713 |  | -0.0153 | 1.1866
90000000 | 1.1704
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
90000000 | 1.1704 |  | -0.018 | 1.1884
95000000 | 1.1694
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
95000000 | 1.1694 |  | -0.0304 | 1.1998
100000000 | 1.1678
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
100000000 | 1.1678 |  | -0.006 | 1.1738
105000000 | 1.1675
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
105000000 | 1.1675 |  | -0.0252 | 1.1927
110000000 | 1.1663
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
110000000 | 1.1663 |  | -0.033 | 1.1993
115000000 | 1.1648
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
115000000 | 1.1648 |  | -0.0322 | 1.197
120000000 | 1.1634
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
120000000 | 1.1634 |  | -0.0144 | 1.1778
125000000 | 1.1628
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
125000000 | 1.1628 |  | -0.005 | 1.1678
130000000 | 1.1626
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
130000000 | 1.1626 |  | -0.0312 | 1.1938
135000000 | 1.1614
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
135000000 | 1.1614 |  | -0.0297 | 1.1911
140000000 | 1.1603
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
140000000 | 1.1603 |  | -0.028 | 1.1883
145000000 | 1.1593
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
145000000 | 1.1593 |  | -0.0261 | 1.1854
150000000 | 1.1584
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
150000000 | 1.1584 |  | -0.027 | 1.1854
155000000 | 1.1575
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
155000000 | 1.1575 |  | -0.0217 | 1.1792
160000000 | 1.1568
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
160000000 | 1.1568 |  | -0.0288 | 1.1856
165000000 | 1.1559
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
165000000 | 1.1559 |  | -0.0198 | 1.1757
170000000 | 1.1553
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
170000000 | 1.1553 |  | -0.0272 | 1.1825
175000000 | 1.1545
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
175000000 | 1.1545 |  | -0.021 | 1.1755
180000000 | 1.1539
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
180000000 | 1.1539 |  | -0.018 | 1.1719
185000000 | 1.1534
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
185000000 | 1.1534 |  | -0.0259 | 1.1793
190000000 | 1.1527
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
190000000 | 1.1257 |  | 1.007 | 0.1187
195000000 | 1.1522
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
195000000 | 1.1522 |  | -0.0234 | 1.1756
200000000 | 1.1516

## F ชย อาคาร
เริ่มใช้ 28 ส.ค. 66
FACTOR F. งานอาคารและงานรั้ว ( ดอกเบี้ย กู้ 7 % จ่ายล่วงหน้า 0 %เงินประกันผลงาน 0 % ) ภาษี 7 %
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
500000 | 1.3091 |  | -0.0024 | 1.3115
1000000 | 1.3067
| factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
1000000 | 1.3067 |  | -0.0016 | 1.3083
2000000 | 1.3051
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
2000000 | 1.3051 |  | -0.0020667 | 1.3072
5000000 | 1.302
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
5000000 | 1.302 |  | -0.006 | 1.308
10000000 | 1.296
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
10000000 | 1.296 |  | -0.0698 | 1.3658
15000000 | 1.2611
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
15000000 | 1.2611 |  | -0.0228 | 1.2839
20000000 | 1.2535
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
20000000 | 1.2535 |  | -0.108 | 1.3615
25000000 | 1.2265
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
25000000 | 1.2265 |  | -0.042 | 1.2685
30000000 | 1.2181
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
30000000 | 1.2181 |  | -0.0012 | 1.2193
40000000 | 1.2177
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
40000000 | 1.2177 |  | -0.0004 | 1.2181
50000000 | 1.2176
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
50000000 | 1.2176 |  | -0.049 | 1.2666
60000000 | 1.2078
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
60000000 | 1.2078 |  | -0.0066 | 1.2144
70000000 | 1.2067
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
70000000 | 1.2067 |  | 0 | 1.2067
80000000 | 1.2067
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
80000000 | 1.2067 |  | -0.0008 | 1.2075
90000000 | 1.2066
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
90000000 | 1.2066 |  | 0 | 1.2066
100000000 | 1.2066
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
100000000 | 1.2066 |  | -0.0054 | 1.212
150000000 | 1.2039
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
150000000 | 1.2039 |  | 0 | 1.2039
200000000 | 1.2039
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
200000000 | 1.2039 |  | -0.0032 | 1.2071
250000000 | 1.2031
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
250000000 | 1.2031 |  | -0.031 | 1.2341
300000000 | 1.1969
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
300000000 | 1.1969 |  | -0.051 | 1.2479
350000000 | 1.1884
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
350000000 | 1.1884 |  | -0.0049 | 1.1933
400000000 | 1.1877
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
400000000 | 1.1877 |  | -0.0024 | 1.1901
500000000 | 1.1871
ค่างาน | factor ( f ) | ( ค่าของ + ค่าแรง ) ใหม่ | ค่าผลต่าง factor ( f ) | ค่า factor ( f ) ใหม่
500000000 | 1.871 |  | -3.4525 | 5.3235
600000000 | 1.1805

## Factor F 7%
หน้าที่ 1/12
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร Update 28 ส.ค. 66
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  |  | 7 | % ต่อปี
| เงินประกันผลงานหัก |  | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) |  |  | 7 | %
| ยอดยกมา = | 1442960.28 | บาท | ให้กรอกราคาอาคารที่รวมได้ก่อน Factor F
| FACTOR = | 1.2206
| FACTOR F = | 1.306 |  | Factor F ที่ใช้ แต่เอาแค่ทศนิยม 4 ตำแหน่ง | [8 empty] | 1.3059
| TOTAL = | 1884493.5193
|  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง | [5 empty] | Factor F
ค่างาน (ทุน) |  | % |  |  |  | รวมในรูป | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | [7 empty] | Factor F
ล้านบาท |  | ค่า | ค่า | ค่า | รวม | Factor | (VAT) | [7 empty] | ตามยอดเงิน
|  | อำนวยการ | ดอกเบี้ย | กำไร | ค่าใช้จ่าย |  |  |  |  | Y2- Y1 | X2 - X1 | C=(Y2-Y1)/(X2-X1) | Y=Y1+C(X-X1) | Y=Y1+C(X-X1)
< | 0.5 | 15.6856 | 1.1666 | 5.5 | 22.3522 | 1.2235 | 1.07 | 1.3091 |  | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 1 | 15.4654 | 1.1666 | 5.5 | 22.132 | 1.2213 | 1.07 | 1.3067 |  | -0.0024 | 0.5 | -0.0048 | 0 | 1.3046 | 0
| 2 | 15.322 | 1.1666 | 5.5 | 21.9886 | 1.2198 | 1.07 | 1.3051 |  | -0.0016 | 1 | -0.0016 | 1.306 | 1.306 | 1.306
| 5 | 15.0245 | 1.1666 | 5.5 | 21.6911 | 1.2169 | 1.07 | 1.302 |  | -0.0031 | 3 | -0.0010333 | 1.3057 | 0 | 0
| 10 | 14.9659 | 1.1666 | 5 | 21.1325 | 1.2113 | 1.07 | 1.296 |  | -0.006 | 5 | -0.0012 | 1.3063 | 0 | 0
| 15 | 11.7 | 1.1666 | 5 | 17.8666 | 1.1786 | 1.07 | 1.2611 |  | -0.0349 | 5 | -0.00698 | 1.3557 | 0 | 0
| 20 | 10.9884 | 1.1666 | 5 | 17.155 | 1.1715 | 1.07 | 1.2535 |  | -0.0076 | 5 | -0.00152 | 1.2817 | 0 | 0
| 25 | 8.9675 | 1.1666 | 4.5 | 14.6341 | 1.1463 | 1.07 | 1.2265 |  | -0.027 | 5 | -0.0054 | 1.3537 | 0 | 0
| 30 | 8.1852 | 1.1666 | 4.5 | 13.8518 | 1.1385 | 1.07 | 1.2181 |  | -0.0084 | 5 | -0.00168 | 1.2661 | 0 | 0
| 40 | 8.1487 | 1.1666 | 4.5 | 13.8153 | 1.1381 | 1.07 | 1.2177 |  | -0.0004 | 10 | -4e-05 | 1.2192 | 0 | 0
| 50 | 8.1374 | 1.1666 | 4.5 | 13.804 | 1.138 | 1.07 | 1.2176 |  | -0.0001 | 10 | -1e-05 | 1.2181 | 0 | 0
| 60 | 7.7209 | 1.1666 | 4 | 12.8875 | 1.1288 | 1.07 | 1.2078 |  | -0.0098 | 10 | -0.00098 | 1.2652 | 0 | 0
| 70 | 7.6178 | 1.1666 | 4 | 12.7844 | 1.1278 | 1.07 | 1.2067 |  | -0.0011 | 10 | -0.00011 | 1.2142 | 0 | 0
| 80 | 7.6178 | 1.1666 | 4 | 12.7844 | 1.1278 | 1.07 | 1.2067 |  | 0 | 10 | 0 | 1.2067 | 0 | 0
| 90 | 7.6095 | 1.1666 | 4 | 12.7761 | 1.1277 | 1.07 | 1.2066 |  | -0.0001 | 10 | -1e-05 | 1.2075 | 0 | 0
| 100 | 7.6095 | 1.1666 | 4 | 12.7761 | 1.1277 | 1.07 | 1.2066 |  | 0 | 10 | 0 | 1.2066 | 0 | 0
| 150 | 7.36 | 1.1666 | 4 | 12.5266 | 1.1252 | 1.07 | 1.2039 |  | -0.0027 | 50 | -5.4e-05 | 1.2119 | 0 | 0
| 200 | 7.3617 | 1.1666 | 4 | 12.5283 | 1.1252 | 1.07 | 1.2039 |  | 0 | 50 | 0 | 1.2039 | 0 | 0
| 250 | 7.2736 | 1.1666 | 4 | 12.4402 | 1.1244 | 1.07 | 1.2031 |  | -0.0008 | 50 | -1.6e-05 | 1.2071 | 0 | 0
| 300 | 7.195 | 1.1666 | 3.5 | 11.8616 | 1.1186 | 1.07 | 1.1969 |  | -0.0062 | 50 | -0.000124 | 1.2339 | 0 | 0
| 350 | 6.4098 | 1.1666 | 3.5 | 11.0764 | 1.1107 | 1.07 | 1.1884 |  | -0.0085 | 50 | -0.00017 | 1.2477 | 0 | 0
| 400 | 6.3344 | 1.1666 | 3.5 | 11.001 | 1.11 | 1.07 | 1.1877 |  | -0.0007 | 50 | -1.4e-05 | 1.1933 | 0 | 0
| 500 | 6.2868 | 1.1666 | 3.5 | 10.9534 | 1.1095 | 1.07 | 1.1871 |  | -0.0006 | 100 | -6e-06 | 1.1901 | 0 | 0
> | 500 | 5.6676 | 1.1666 | 3.5 | 10.3342 | 1.1033 | 1.07 | 1.1805 |  | -0.0066 | 0 |  |  | 0 | 0
หมายเหตุ |  | 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"
หน้าที่ 2
การคำนวณค่างานก่อสร้างอาคารในงานจ้างเหมาก่อสร้าง
ในงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ค่างานจะคิดเป็นราคาต่อหน่วยของลักษณะงานต่างๆ และค่างานทั้งโครงการได้จาก
การคำนวณหาปริมาณงานแต่ละลักษณะงาน แล้วคูณด้วยค่างานต่อหน่วย เมื่อรวมค่างานแต่ละลัษณะงานเข้าด้วยกัน ก็จะ
ได้ต้นทุนของค่างานทั้งโครงการ แต่ในงานจ้างเหมาผู้รับจ้างต้องมีค่าใช้จ่าย ด้านอำนวยการทั้งในสำนักงานใหญ่ และสำนัก
งานสนาม นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ค่าความเสี่ยงต่อความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัย และภาษีต่างๆ
ที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐจากเงินที่ได้จากการก่อสร้างนี้
สภาพภูมิอากาศของภาคต่างๆ ของประเทศ มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก หรือมี
ช่วงเวลาฤดูฝนยาวนานกว่าภาคอื่นๆ จะมีขั่วโมงการทำงานก่อสร้างต่อปีน้อยกว่าพื้นที่แล้งกว่ามีผลทำให้ค่าอำนวยการต่างๆ
สูงขึ้นและยังกระทบถีงค่าครอบครองเครื่องจักร โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรจะสูงกว่าเครื่องจักรที่ทำงานในพื้นที่ที่แล้ง
กว่า
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย
| 1 | ค่าอำนวยการ
| 2 | ดอกเบี้ย
| 3 | กำไร
| 4 | ภาษี
| 1. ค่าอำนวยการ |  | ประกอบด้วย
| 1.1 | ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการทำสัญญา
1.1.1 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันสัญญา(Performance Bond)
1.1.2 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันผลงานก่อสร้าง 2 ปี
1.1.3 ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา
1.1.4 ค่าเงินสมทบกองทุนทดแทนและกองทุนประกันสังคม
| 1.2 | ค่าใช้จ่ายสำนักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ
| 1.3 | ค่าใช้จ่ายบุคคลากรและค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่
| 1.4 | ค่าธรรมเนียมประกันภัยโครงการ
หน้าที่ 3
2. การคิดค่าดอกเบี้ย
คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ( MLR ) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) จะเป็นผู้แจ้งเวียนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้หน่วยราชการทราบ
เนื่องจาก การดำเนินการก่อสร้างต้องใช้วงเงินลงทุนสูงมาก บางครั้งจำเป็นต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อมาใช้
หมุนเวียนในงานก่อสร้าง แม้ว่าทางราชการจะมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้หมุนเวียนในการเตรียมงานก่อสร้าง
จำนวนร้อยละ 10 ของค่างานทั้งโครงการแล้วก็ตาม เงินจำนวนนี้จะพอเพียงสำหรับการเตรียมการเบื้องต้น และจัดหาวัสดุมา
ใช้ก่อสร้างได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้เงินจ่ายล่วงหน้าจะถูกหักคืนทุกงวดที่ทางราชการจ่ายค่างาน และยังมีการหักเงิน
ประกันผลงานจากค่างานที่จ่ายให้อีกด้วย ดังนั้นจึงยังคงต้องมีการกู้ยืมเงินมาใช้หมุนเวียน
โดยทั่วไปดอกเบี้ยจะคิดให้สำหรับระยะเวลาประมาณ 3 เดือนหรือ 1/4 ของปี เพราะในการทำงานผู้รับจ้างต้องจัดหา
วัสดุล่วงหน้าและภายหลังส่งมอบงานแต่ละงวดแล้วยังต้องรอขั้นตอนการเบิกจ่ายค่างานอีก
3. การคิดกำไร
อัตรากำไรกำหนดโดยใช้อัตรากำไรทางธุรกิจ ( Financial Profit ) คือกำไรเชิงธุรกิจ ( Excess Profit ) หมายถึงส่วนที่
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ฃึ่งจะต้องมีค่าเพียงพอที่จะดึงดูดผู้ลงทุนให้สนใจมาลงทุน
4. การคิดค่าภาษี
ภาษีที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ในอัตราปัจจุบันโดยหัก ณ ที่จ่าย
4. การคิดค่าภาษี
ภาษีที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ในอัตราปัจจุบันโดยหัก ณ ที่จ่าย

## ปร.6
แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
กลุ่มงาน /งาน |  | อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2050 (ฝทสส.บก.บน.46) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.46 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบเลขที่ |  | 68 016
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน |  |  |  | 13 | หน้า
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | [5 empty] | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2050 (ฝทสส.บก.บน.46) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.46 จำนวน 1 งาน | [5 empty] | 1884361.81
2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | [5 empty] | 93255
94218.6905
0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง | [5 empty] | 1977616.81
| ราคากลางประมาณการ | [5 empty] | 1977600 |  | 12708950
10731350
|  | ราคากลาง | (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 8453875.8469
.................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
|  |  | ................................................. |  |  |  | .................................................
|  |  | (.................................................) |  |  |  | (.................................................)
|  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
.................................................
(ณัฐพงษ์ เพิ่มพูลบุญ)
ผู้ประมาณราคา

## ปร.5(ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน /งาน |  | อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2050 (ฝทสส.บก.บน.46) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.46 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบเลขที่ |  | 68 016
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน |  |  | 12 | หน้า
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานรื้อถอน |  |  |  | 53240 | 1.3059 | 69526.11 |  | 69526.116 | #REF! | factor F ใช้หลังจุดทศนิยม 4 หลัก
2 | งานโครงสร้าง |  |  |  | 9021 | 1.3059 | 11780.52 |  | 11780.5239
3 | งานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 1133613.28 | 1.3059 | 1480385.58 | *หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ | 1480385.5824
4 | งานระบบไฟฟ้าภายใน |  |  |  | 232258 | 1.3059 | 303305.72 |  | 303305.7222
6 | งานระบบประปาสุขาภิบาล |  |  |  | 14828 | 1.3059 | 19363.88 |  | 19363.8852
0
0
0
0
0
0
| รวมค่างานต้นทุน |  |  |  | 1442960.28
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย ..................0...........%
เงินประกันผลงานหัก ...........0............%
| ดอกเบี้ยเงินกู้ ........................7............% | [7 empty] | 1884361.81
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ...............7...........% | [7 empty] | 8412.3295
[5 empty] | รวมค่าก่อสร้าง |  | 1884361.81 |  |  | 0
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน |  |  | 224 | ตร.ม. | เฉลี่ย | 8412.3295 | บาท/ตร.ม.
.................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
|  |  | ................................................. |  |  |  | .................................................
|  |  | (.................................................) |  |  |  | (.................................................)
|  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
.................................................
(ณัฐพงษ์ เพิ่มพูลบุญ)
ผู้ประมาณราคา

## ปร.5(ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน /งาน |  | อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2050 (ฝทสส.บก.บน.46) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.46 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบเลขที่ |  | 68 016
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน |  |  | 2 | หน้า
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
7 | งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร |  |  |  | 5000 |  | 5000 | *หลังทศนิยม 2 ต่ำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 5000
8 | งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ |  |  |  | 88255 |  | 88255 |  | 88255
| รวมค่างานต้นทุน |  |  |  | 93255
[5 empty] | รวมค่าก่อสร้าง |  | 93255
.................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
|  |  | ................................................. |  |  |  | .................................................
|  |  | (.................................................) |  |  |  | (.................................................)
|  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
.................................................
(ณัฐพงษ์ เพิ่มพูลบุญ)
ผู้ประมาณราคา

## ปร.4
กลุ่มงาน /งาน อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2050 (ฝทสส.บก.บน.46) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.46 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก แบบเลขที่ 68 016
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก
คำนวณราคาโดย |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
|  |  |  | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท )
1 | งานรื้อถอน
1.1 | งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย
| - งานรื้อถอนโครงจั่วและเกล็ดระบายอากาศของเดิม | 2 | ตร.ม. | 0 |  | 70 | 140 | 140 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (คอนกรีต) | 315 | ตร.ม. | 0 |  | 30 | 9450 | 9450 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนฝ้าชายคาระแนงไม้พร้อมโครงคร่าวไม้ | 126 | ตร.ม. | 0 |  | 35 | 4410 | 4410 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนฝ้ายิบซั่มฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว) | 112 | ตร.ม. | 0 |  | 25 | 2800 | 2800 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว) | 112 | ตร.ม. | 0 |  | 25 | 2800 | 2800 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น | 80 | ตร.ม. | 0 |  | 40 | 3200 | 3200 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอน (เวที ค.ส.ล.) | 4 | ตร.ม. | 0 |  | 50 | 200 | 200 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนบัวปูนปั้น ประตู-หน้าต่างทั้งหมด | 5 | ตร.ม. | 0 |  | 40 | 200 | 200 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) | 28 | ตร.ม. | 0 |  | 35 | 980 | 980 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนพื้นปูหินแกรนิต | 204 | ตร.ม. | 0 |  | 50 | 10200 | 10200 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง | 20 | ตร.ม. | 0 |  | 50 | 1000 | 1000 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) | 9 | ชุด | 0 |  | 70 | 630 | 630 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่) | 2 | ชุด | 0 |  | 120 | 240 | 240 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก | 12 | ตร.ม. | 0 |  | 150 | 1800 | 1800 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ | 2 | ตร.ม. | 0 |  | 250 | 500 | 500 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก | 34 | ตร.ม. | 0 |  | 150 | 5100 | 5100 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด | 8 | ชุด | 0 |  | 140 | 1120 | 1120 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดเดี่ยว,คู่,กล่องเหล็ก พับเปลือยหรือชนิดใกล้เคียง) | 16 | ชุด | 0 |  | 35 | 560 | 560 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลท์ทุกชนาด) | 47 | ชุด | 0 |  | 30 | 1410 | 1410 | รื้อขนไป
1.2 | งานรื้อถอนอื่นๆ.... |  |  | 0 |  | 0
| - งานลอกสีอาคารเดิมเพื่อทาสีใหม่ ทำความสะอาดก่อนทาสีรองพื้นปูนเก่าอาคาร ด้วยวิธีฉีดล้างด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง | 650 | ตร.ม. | 0 | 0 | 10 | 6500 | 6500
| รวมงานรื้อถอน |  |  | 0 | 0 | 0 | 53240 | 53240
2 | งานโครงสร้าง (ต่อเติมหลังคา) | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"x2" หนา 2.3 มม. (มอก.) | 2 | ท่อน | 404 | 808 | 146 | 292 | 1100 |  | 440 | 0.07 | #N/A | 210 | 0.07 | #N/A
| - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. (น้ำหนัก 4.96 กก./ม.) | 2 | ท่อน | 850 | 1700 | 244 | 488 | 2188 |  | 761 | 0.07 | 53.27 | 264 | 0.07 | 18.48
2.1 | งานพื้น ค.ส.ล.ด้านหน้าอาคาร
| - wiremesh ไวร์เมช 4 มม. @ 0.20 ม. | 13 | ตร.ม. | 47 | 611 | 5 | 65 | 676
| - คอนกรีต 1:2:4 (ผสมเอง) | 2 | ลบ.ม. | 1845 | 3690 | 436 | 872 | 4562
| - ทรายหยาบ | 1 | ลบ.ม. | 495 | 495 | 0 | 0 | 495
| รวมงานโครงสร้าง |  |  |  | 7304 |  | 1717 | 9021 |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
3 | งานสถาปัตยกรรม | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
3.1 | งานหลังคา | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | #VALUE!
| หลังคาเหล็กรีดลอน | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี G550 หนาไม่น้อยกว่า 0.42 มม. รวมอุปกรณ์ยึดระบบ BOLT พร้อมรีดฉนวนกันความร้อน Pu หนา 25 มม. ติดใต้แผ่นหลังคา | 315 | ตร.ม. | 570 | 179550 | 95 | 29925 | 209475 |  | 350 | 0.07 | 24.5 | 80 | 0.07 | 5.6
| - FLASHING สันหลังคาเหล็กรีดลอน กว้าง 0.60 ม. (ตัดพับขนาดตามพื้นที่จริง) | 50 | ม. | 260 | 13000 | 50 | 2500 | 15500 |  | 220 | 0.07 | 15.4 | 50 | 0.07 | 3.5
3.2 | งานฝ้าเพดาน | [9 empty] | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A
| ฝ้าเพดานวัสดุแผ่นยิปซั่มบอร์ด-แผ่นเรียบ | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ฝ 2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าว T-BAR | 102 | ตร.ม. | 286 | 29172 | 52 | 5304 | 34476 | ห้อง ฝทสส. | 250 | 0.07 | 17.5 | 52 | 0.07 | 3.64
| - ฝ 4 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม.โครงคร่าว T-BAR | 10 | ตร.ม. | 326 | 3260 | 52 | 520 | 3780 | ห้องน้ำ | 297 | 0.07 | 20.79 | 52 | 0.07 | 3.64
| - ฝ 16 ฝ้าเพดานดูดซับเสียง (ACOUSTIC BOARD) หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร โครงคร่าว T-BAR | 112 | ตร.ม. | 398 | 44576 | 90 | 10080 | 54656 | ห้องปฏิบัติการทางภาษา | 250 | 0.07 | 17.5 | 120 | 0.07 | 8.4
| - ฝ 12 ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดมีรูระบายอากาศ หนา 4 มม. ติดตั้งเว้นร่องรอยต่อ 5 มม. อุดรอยต่อด้วย MS HYBRID MODIFIED SILICONE โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 126 | ตร.ม. | 271.78 | 34244.28 | 75 | 9450 | 43694.28 |  | 254 | 0.07 | 17.78 | 94 | 0.07 | 6.58
3.3 | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ผ-3 ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60 ซม. หนา 7.5 ซม. G4 | 45 | ตร.ม. | 273 | 12285 | 56 | 2520 | 14805 | ผนังห้อง | 165 | 0.07 | 11.55 | 56 | 0.07 | 3.92
| - ผ-2 ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น | 65 | ตร.ม. | 284 | 18460 | 89 | 5785 | 24245 | ผนังห้องน้ำ,ประตู-หน้าต่างเดิม | 609 | 0.07 | 42.63 | 167 | 0.07 | 11.69
3.4 | เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล. |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น เหล็กเสริม Ø 9 มม. 2 เส้น ป Ø 6 มม.@ 0.20 ม. | 60 | เมตร | 79 | 4740 | 44 | 2640 | 7380 |  | 79 | 0.07 | 5.53 | 44 | 0.07 | 3.08
| - จับเซี้ยมปูน | 60 | ม. | 26.75 | 1605 | 32.1 | 1926 | 3531 |  | 25 | 0.07 | 1.75 | 30 | 0.07 | 2.1
3.5 | งานผนังเบาโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ผนังเวที)
ผนังยิปซั่มบอร์ด
| - ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ด้านเดียว) | 12 | ตร.ม. | 383 | 4596 | 100 | 1200 | 5796
3.6 | งานฉาบปูน | [9 empty] | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A
| - ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร อิฐก่อสร้างสามัญ | 130 | ตร.ม. | 75 | 9750 | 82 | 10660 | 20410 |  | 75 | 0.07 | 5.25 | 82 | 0.07 | 5.74
| - ฉาบปูนเรียบผนังภายใน-ภายนอกอาคาร (คอนกรีตมวลเบา) | 90 | ตร.ม. | 120 | 10800 | 80 | 7200 | 18000 |  | 120 | 0.07 | 8.4 | 80 | 0.07 | 5.6
| - ตะแกรงกรงไก่ ขนาดตา 1/2 นิ้ว ลวดหนา 0.55 มม. | 50 | ตร.ม. | 32.1 | 1605 | 21.4 | 1070 | 2675 |  | 30 | 0.07 | 2.1 | 20 | 0.07 | 1.4
3.6 | งานตกแต่งผิวผนัง | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| กระเบื้องเซรามิคเคลือบ | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ผ 11 ผิวผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x16" เคลือบมัน (ห้องน้ำ) | 68 | ตร.ม. | 333 | 22644 | 181 | 12308 | 34952 |  | 257 | 0.07 | 17.99 | 166 | 0.07 | 11.62
| - ผ 11 ผิวผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" เคลือบมัน (เคาร์เตอร์ครัว) | 1 | ตร.ม. | 333 | 333 | 181 | 181 | 514
| - ยาแนวร่องรอยต่อพื้นชนิดป้องกันการเกิดเชื้อราดำและป้องกันการเกิดคราบสกปรก | 69 | ตร.ม. | 45 | 3105 | 20 | 1380 | 4485
3.7 | คิ้วลบมุมกระเบื้อง | [6 empty] | 0
| - คิ้วลบมุมกระเบื้อง พีวีซี สำหรับกระเบื้อง 12"x12" | 35 | ม. | 27 | 945 | 32 | 1120 | 2065
3.8 | งานตกแต่งผิวพื้น |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| กระเบื้องเซรามิคเคลือบ (รวมปูนทราย) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - พ 11 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค (ผิวด้าน) ขนาด 12"x12" (พื้นบันไดด้านหลัง) | 8 | ตร.ม. | 350 | 2800 | 158 | 1264 | 4064
| - พ 11 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค (ผิวด้าน) ขนาด 12"x12" (พื้นห้องน้ำ) | 22 | ตร.ม. | 350 | 7700 | 158 | 3476 | 11176 |  | 302 | 0.07 | 21.14 | 158 | 0.07 | 11.06
| - พ 11 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค (ผิวด้าน) ขนาด 12"x12" (พื้นเวที) | 7 | ตร.ม. | 350 | 2450 | 158 | 1106 | 3556
| - พ 11 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12"x12" (พื้นห้องศูนย์ภาษา) | 112 | ตร.ม. | 350 | 39200 | 158 | 17696 | 56896 |  | 550 | 0.07 | 38.5 | 222 | 0.07 | 15.54
| - พ 14 ผิวพื้นปู Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 24"x24" (พื้นห้อง) | 92 | ตร.ม. | 606 | 55752 | 222 | 20424 | 76176
| - พ 14 ผิวพื้นปู Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 24"x24" (พื้นบันไดด้านหน้า) | 15 | ตร.ม. | 606 | 9090 | 222 | 3330 | 12420
| - ยาแนวร่องรอยต่อพื้นชนิดป้องกันการเกิดเชื้อราดำและป้องกันการเกิดคราบสกปรก | 256 | ตร.ม. | 45 | 11520 | 20 | 5120 | 16640 |  | 45 | 0.07 | 3.15 | 20 | 0.07 | 1.4
3.9 | จมูกบันได
จมูกบันไดอลูมิเนียม
| - จมูกบันไดอลูมิเนียม กว้าง 1-1/2" | 30 | ม. | 90 | 2700 | 40 | 1200 | 3900
3.1 | งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบบานอบสี ขาว กระจกโฟลตสีชาตัดแสง | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ป1 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 3.50 x 2.00 ม. | 1 | ชุด | 19600 | 19600 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 19600 |  |  | 0.07 | 0 | (ค่าของ+ค่าแรง) | 0.07 | #VALUE!
| - ป2 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.85 x 2.00 ม. | 1 | ชุด | 16000 | 16000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 16000 |  |  | 0.07 | 0 | (ค่าของ+ค่าแรง) | 0.07 | #VALUE!
| - ป3 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.00 x 0.80 ม. | 4 | ชุด | 5100 | 20400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 20400 |  |  | 0.07 | 0 | (ค่าของ+ค่าแรง) | 0.07 | #VALUE!
| - ป4 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว (กระจกขุ่น) ขนาด 2.00 x 0.80 ม. | 2 | ชุด | 5100 | 10200 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 10200 |  |  | 0.07 | 0 | (ค่าของ+ค่าแรง) | 0.07 | #VALUE!
| - น1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 3.30 x 1.10 ม. | 6 | ชุด | 10200 | 61200 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 61200 |  |  | 0.07 | 0 | (ค่าของ+ค่าแรง) | 0.07 | #VALUE!
| - น2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.70 x 1.10 ม. | 5 | ชุด | 4950 | 24750 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 24750 |  |  | 0.07 | 0 | (ค่าของ+ค่าแรง) | 0.07 | #VALUE!
| - น3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.30 x 1.10 ม. | 1 | ชุด | 4000 | 4000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 4000 |  |  | 0.07 | 0 | (ค่าของ+ค่าแรง) | 0.07 | #VALUE!
| - น4 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.35 x 0.50 ม. | 2 | ชุด | 1890 | 3780 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3780
| - น5 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.70 x 0.50 ม. | 1 | ชุด | 980 | 980 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 980
มุ้งลวด
| - มุ้งลวดหน้าต่างบานเลื่อน น.1 | 6 | ชุด | 2400 | 14400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 14400
| - มุ้งลวดหน้าต่างบานเลื่อน น.2 | 5 | ชุด | 1200 | 6000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 6000
| - มุ้งลวดหน้าต่างบานเลื่อน น.3 | 1 | ชุด | 1200 | 1200 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 1200
| - มุ้งลวดหน้าต่างบานกระทุ้ง น.4 | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2000
| - มุ้งลวดหน้าต่างบานกระทุ้ง น.5 | 1 | ชุด | 500 | 500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 500
| - มุ้งลวดประตู ป.5 | 2 | ชุด | 1200 | 2400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2400
3.11 | บานประตูภายนอกพร้อมอุปกรณ์ | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| ประตูไฟเบอร์กลาส บานลูกฟักทาสีธรรมดา | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ป5 ประตูไฟเบอร์กลาส บานลูกฟัก ขนาดบาน 0.80x2.00 ม. รวมวงกบและอุปกรณ์มาตรฐาน กุญแจลูกบิดสแตนเลสด้าน | 2 | บาน | 7450 | 14900 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 14900 |  | 3900 | 0.07 | 273 | 135 | 0.07 | 9.45
| - ป6 บานประตู UPVC.มีเกล็ดระบายอากาศ สีขาว ขนาด 0.70x2.00 ม. รวมวงกบและอุปกรณ์มาตรฐาน กุญแจลูกบิดสแตนเลสด้าน | 4 | ชุด | 5570 | 22280 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 22280 |  | 3200 | 0.07 | #N/A | (ค่าของ+ค่าแรง) | 0.07 | #N/A
3.12 | งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม | [9 empty] | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A
| โถส้วมนั่งราบ | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 4 | ชุด | 4850 | 19400 | 450 | 1800 | 21200 |  | 5700 | 0.07 | 399 | 450 | 0.07 | 31.5
| - โถปัสสาวะชาย พร้อมก็อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด | 2100 | 4200 | 450 | 900 | 5100 | (รวมราคาก๊อกน้ำแล้ว) | 2100 | 0.07 | #N/A | 450 | 0.07 | #N/A
| - อ่างล้างหน้าแบบ แขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 4 | ชุด | 2300 | 9200 | 450 | 1800 | 11000 |  | 1400 | 0.07 | #N/A | 300 | 0.07 | #N/A
| - ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสาย ที่แขวนติดผนัง) | 4 | อัน | 430 | 1720 | 70 | 280 | 2000 |  | 350 | 0.07 | #N/A | 70 | 0.07 | #N/A
| - ชุดฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง) | 4 | อัน | 300 | 1200 | 70 | 280 | 1480
| - ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม | 4 | อัน | 125 | 500 | 25 | 100 | 600
| - ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง | 3 | อัน | 370 | 1110 | 120 | 360 | 1470
| - ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง | 3 | อัน | 370 | 1110 | 120 | 360 | 1470
| - ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. | 3 | อัน | 180 | 540 | 130 | 390 | 930
| - ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 2" | 4 | อัน | 150 | 600 | 70 | 280 | 880
| - สต๊อปวาล์ว | 4 | อัน | 80 | 320 | 35 | 140 | 460
| - กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม.เจียร์ปรี | 2 | ที่ | 280 | 560 | 70 | 140 | 700
| อ่างล้างภาชนะ อ่างอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ (พร้อมสะดืออ่างสายน้ำดี และท่อน้ำทิ้ง) | [9 empty] | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A
| - ซิงค์สแตนเลสล้างจานหลุมเดียวมีที่วางจานฝังเคาน์เตอร์พร้อมก็อกน้ำแบบโค้งตัวซี แบบส่ายซ้าย - ขวา ได้ | 1 | ชุด | 2600 | 2600 | 300 | 300 | 2900 |  | 2580 | 0.07 | 180.6 | 300 | 0.07 | 21
3.13 | งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยวรวมรองพื้น1เที่ยว)
| สีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายนอก | 300 | ตร.ม. | 47 | 14100 | 34 | 10200 | 24300
- สีรองพื้นกันด่าง 1 เที่ยว
- สีทับหน้า 2 เที่ยว
| สีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายใน | 350 | ตร.ม. | 36 | 12600 | 30 | 10500 | 23100
- สีรองพื้นกันด่าง 1 เที่ยว
- สีทับหน้า 2 เที่ยว
| สีน้ำอะคริลิค 100% ทาฝ้าเพดาน | 350 | ตร.ม. | 33 | 11550 | 30 | 10500 | 22050
- สีรองพื้นกันด่าง 1 เที่ยว
- สีทับหน้า 2 เที่ยว
3.14 | งานทาสี (ทาทับหน้า 2 เที่ยวรวมรองพื้น1เที่ยว) | [9 empty] | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A
| สีเคลือบเงา สีน้ำมัน (โครงเหล็กเดิม) | [9 empty] | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A
| - ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว รวมสีเคลือบเงา ทับหน้า 2 เที่ยว (โครงหลังคาเดิม) | 329 | ตร.ม. | 58 | 19082 | 35 | 11515 | 30597 |  | 75 | 0.07 | 5.25 | 38 | 0.07 | 2.66
| - ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว รวมสีเคลือบเงา ทับหน้า 2 เที่ยว (ส่วนที่ต่อยื่น) | 10 | ตร.ม. | 58 | 580 | 35 | 350 | 930 |  | 75 | 0.07 | 5.25 | 38 | 0.07 | 2.66
3.15 | งานบันไดด้านหน้า+ทางลงด้านหลัง | [9 empty] | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A
| - wiremesh ไวร์เมช 4 มม. @ 0.20 ม. | 10 | ตร.ม. | 47 | 470 | 5 | 50 | 520 |  | 80 | 0.07 | 5.6 | 0 | 0.07 | 0
| - ผนังก่ออิฐสามัญเต็มแผ่น | 11 | ตร.ม. | 584 | 6424 | 167 | 1837 | 8261 |  | 609 | 0.07 | 42.63 | 167 | 0.07 | 11.69
| - ผนังผิวทรายล้าง | 11 | ตร.ม. | 335 | 3685 | 121 | 1331 | 5016 |  | 208 | 0.07 | 14.56 | 121 | 0.07 | 8.47
| - พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ (ทางขึ้น-ลง ห้องคลังพัสดุ) | 2 | ตร.ม. | 109 | 218 | 61 | 122 | 340
| - คอนกรีต 1:2:4 (ผสมเอง) | 2 | ลบ.ม. | 1845 | 3690 | 436 | 872 | 4562
| - ทรายหยาบ | 2 | ลบ.ม. | 495 | 990 | 0 | 0 | 990 |  | 460 | 0.07 | 32.2 | 0 | 0.07 | 0
3.16 | งานอื่น ๆ | [9 empty] | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A
| - เคาน์เตอร์ คสล. ขนาด 0.60 x 1.30 ม. กรุกระเบื้องเซรามิคเคลือบ 12'x12' | 1 | L/S | 2500 | 2500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2500
| - งานกำจัดปลวกระบบเจาะพื้นฝังฝาทองเหลือง | 38 | จุด | 150 | 5700 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 5700 |  | 50 | 0.07 | 3.5 | (ค่าของ+ค่าแรง) | 0.07 | #VALUE!
| - งานแผ่นป้ายประวัติอาคารทองเหลืองหรือสเตนเลส ตามรายการมาตรฐาน | 1 | แผ่น | 3000 | 3000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3000 |  | 1200 | 0.07 | 84 | (ค่าของ+ค่าแรง) | 0.07 | #VALUE!
| - อุปกรณ์บังแสง น1 | 6 | ชุด | 4950 | 29700 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 29700
| - อุปกรณ์บังแสง น2 | 5 | ชุด | 2400 | 12000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 12000
| รวมงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 919821.28 |  | 213792 | 1133613.28 |  |  | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A
4 | งานระบบไฟฟ้าภายใน | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - LOAD CENTER 3 Ph. 4 W. S/N .ขนาด 24 ช่อง BUS BAR 100 A. MAIN CIRCUIT BREAKER 3P 100 AF. | 1 | ชุด | 9877 | 9877 | 1200 | 1200 | 11077 |  | 9225 | 0.07 | 645.75 | 1200 | 0.07 | 84
| - CIRCUIT BREAKER 10-32 A. | 24 | อัน | 161 | 3864 | 0 | 0 | 3864 |  | 161 | 0.07 | #N/A | 0 | 0.07 | #N/A
| - ระบบกราวด์ตู้ ชนิดแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม. พร้อมอุปกรณ์ระบบสายดิน 10 ตร.มม. | 1 | ชุด | 950 | 950 | 300 | 300 | 1250 |  | 919 | 0.07 | 64.33 | 300 | 0.07 | 21
| - ชุด BREAKER 10-32 A. พร้อมกล่องและหน้ากาก พร้อมแป้นพลาสติก | 9 | ชุด | 300 | 2700 | 70 | 630 | 3330 |  | 300 | 0.07 | 21 | 70 | 0.07 | 4.9
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง | 2 | ชุด | 83 | 166 | 80 | 160 | 326 |  | 83 | 0.07 | 5.81 | 80 | 0.07 | 5.6
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง | 13 | ชุด | 116 | 1508 | 80 | 1040 | 2548 |  | 116 | 0.07 | 8.12 | 90 | 0.07 | 6.3
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง | 2 | ชุด | 155 | 310 | 80 | 160 | 470
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 4 ช่อง | 1 | ชุด | 252 | 252 | 80 | 80 | 332
| - เต้ารับ 16 A. 250 V. พร้อมกล่อง และหน้ากากเต้ารับคู่ 2P+G (ฝังผนัง 2x4) | 32 | ชุด | 170 | 5440 | 90 | 2880 | 8320 |  | 195 | 0.07 | 13.65 | 70 | 0.07 | 4.9
| - เต้ารับ 16 A. 250 V. พร้อมกล่อง และหน้ากากเต้ารับคู่ 2P+G (บล็อกลอย 2x4) | 14 | ชุด | 135 | 1890 | 90 | 1260 | 3150
| - ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ชนิดฝังฝ้ามีแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมขัดเงา 87% ใส่หลอด LED ขนาด 2 x 18-20 W. | 33 | ชุด | 1495 | 49335 | 115 | 3795 | 53130 |  | 1495 | 0.07 | 104.65 | 115 | 0.07 | 8.05
| - ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบกันน้ำ ใส่หลอด LED ขนาด 1 x 18-20 W. | 5 | ชุด | 1000 | 5000 | 115 | 575 | 5575 |  | 1000 | 0.07 | 70 | 115 | 0.07 | 8.05
| - DOWN LIGHT ขนาด ศก.ไม่น้อยกว่า 150 มม. ใส่หลอด LED 9W | 8 | ชุด | 250 | 2000 | 90 | 720 | 2720 |  | 250 | 0.07 | 17.5 | 90 | 0.07 | 6.3
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 35 ตร.มม. | 60 | เมตร | 118 | 7080 | 30 | 1800 | 8880 | เมนต์ตู้ | 118 | 0.07 | 8.26 | 30 | 0.07 | 2.1
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 1.5 ตร.มม. | 10 | ม้วน | 620 | 6200 | 500 | 5000 | 11200 |  | 439 | 0.07 | 30.73 | 500 | 0.07 | 35
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม. | 10 | ม้วน | 912 | 9120 | 700 | 7000 | 16120 |  | 645 | 0.07 | 45.15 | 700 | 0.07 | 49
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 4 ตร.มม. | 6 | ม้วน | 1240 | 7440 | 450 | 2700 | 10140 |  | 1264 | 0.07 | 88.48 | 1000 | 0.07 | 70
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 3 ม. | 15 | ท่อน | 120 | 1800 | 90 | 1350 | 3150 |  | 180 | 0.07 | 12.6 | 90 | 0.07 | 6.3
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 3 ม. | 30 | ท่อน | 50 | 1500 | 70 | 2100 | 3600 |  | 120 | 0.07 | 8.4 | 70 | 0.07 | 4.9
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 3 ม. | 30 | ท่อน | 40 | 1200 | 70 | 2100 | 3300 |  | 90 | 0.07 | 6.3 | 70 | 0.07 | 4.9
| - ท่อ IMC Ø 2 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม. | 4 | ท่อน | 853 | 3412 | 165 | 660 | 4072 | เมนต์ตู้ | 853 | 0.07 | 59.71 | 165 | 0.07 | 11.55
| - เบ็ดเตล็ด (กล่องต่อสาย,อุปกรณ์การเดินท่อ ,ข้อต่อเข้ากล่อง ,ข้อต่อ ,ท่ออ่อน ฯลฯ) | 1 | L/S | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |  | 5000 | 0.07 | 350 | 0 | 0.07 | 0
| - งานรื้อถอน เครื่องปรับอากาศเครื่องที่เสีย | 1 | เครื่อง | 500 | 500 | 0 | 0 | 500
| - งานรื้อถอน , ล้างทำความสะอาดพร้อมติดตั้งคืนเครื่องปรับอากาศ (ของเดิม) | 7 | เครื่อง | 0 | 0 | 4000 | 28000 | 28000
4.1 | ระบบเครือข่ายข้อมูล (ห้องฝทสส.,ศูนย์ภาษา) | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - สาย Lan ภายใน Cat6 US-9116 (305) | 1 | กล่อง | 6100 | 6100 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 6100 |  | 6100 | 0.07 | 427 | 0 | 0.07 | 0
| - หัว Lan Cat 6 US-1002 | 66 | หัว | 10 | 660 | 25 | 1650 | 2310 |  | 10 | 0.07 | 0.7 | 25 | 0.07 | 1.75
| - Cat6 RJ45 modular us-1006STF | 29 | ตัว | 120 | 3480 | 25 | 725 | 4205 |  | 120 | 0.07 | 8.4 | 25 | 0.07 | 1.75
| - Link Box 2*4 us-2015wh | 22 | อัน | 26 | 572 | 25 | 550 | 1122 |  | 26 | 0.07 | 1.82 | 25 | 0.07 | 1.75
| - หน้ากาก Lan link us-2002awh | 12 | อัน | 28 | 336 | 25 | 300 | 636 |  | 28 | 0.07 | 1.96 | 25 | 0.07 | 1.75
| - หน้ากาก Lan link us-2001awh | 12 | หัว | 6 | 72 | 25 | 300 | 372 |  | 6 | 0.07 | 0.42 | 25 | 0.07 | 1.75
| - CAT 6 Locking Plug Boot us-663x | 66 | หัว | 6 | 396 | 25 | 1650 | 2046
| - link rj11 tel ul-3018 | 7 | ตัว | 50 | 350 | 25 | 175 | 525 |  | 50 | 0.07 | #N/A | 25 | 0.07 | #N/A
| - link tiev cable ul-1022 | 200 | เมตร | 4 | 800 | 25 | 5000 | 5800 |  | 3.95 | 0.07 | 0.2765 | 25 | 0.07 | 1.75
| - link rg6 indoor cb-0106a-1 | 100 | เมตร | 9 | 900 | 25 | 2500 | 3400 |  | 8.75 | 0.07 | 0.6125 | 25 | 0.07 | 1.75
| - Link Tv socket insert us-2207a | 4 | ตัว | 100 | 400 | 25 | 100 | 500 |  | 100 | 0.07 | 7 | 25 | 0.07 | 1.75
| - Link หน้ากาก shiny face us-2311 | 4 | ตัว | 22 | 88 | 25 | 100 | 188 |  | 22 | 0.07 | 1.54 | 25 | 0.07 | 1.75
| - รางธรณีประตูอลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว ยาว 6.40 เมตร | 10 | ท่อน | 900 | 9000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 9000 |  | 5000 | 0.07 | 350 | 0 | 0.07 | 0
| - ค่าอุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่ายข้อมูลอื่นๆ | 1 | L/S | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| - งานรื้อพร้อมติดตั้งใหม่ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายข้อมูล (ห้องปฏิบัติการทางภาษา) | 0 | L/S | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน |  |  | 0 | 155698 | 0 | 76560 | 232258 |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
5 | งานระบบประปาสุขาภิบาล | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
5.1 | งานท่อระบบประปา ภายในอาคาร | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 18 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 10 | ท่อน | 48 | 480 | 120 | 1200 | 1680 | 1/2 | 48 | 0.07 | #N/A | 120 | 0.07 | #N/A
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5 | 1 | L/S | 500 | 500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 500 |  | 500 | 0.07 | 35 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | 0.07 | #VALUE!
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 100 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 4 | ท่อน | 538 | 2152 | 400 | 1600 | 3752 | 4 | 538 | 0.07 | 37.66 | 400 | 0.07 | 28
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 55 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 8 | ท่อน | 152 | 1216 | 160 | 1280 | 2496 | 2 | 152 | 0.07 | 10.64 | 160 | 0.07 | 11.2
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 8.5 | 1 | L/S | 1000 | 1000 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |  | 1000 |  | 1000 | 0.07 | 70 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | 0.07 | #VALUE!
5.2 | ค่าขุดวางระบบประปาสุขาภิบาล
| - ตัดคอนกรีตพื้นทางเดินภายนอกขุดวางระบบท่อระบบประปาสุขาภิบาลพร้อมซ่อมพื้นกลับคืน | 1 | L/S | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
5.3 | งานระบบประปา ภายนอกอาคาร | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| ค่าสูบทำความสะอาดบ่อเกรอะ-บ่อซึม | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - งานสูบทำความสะอาดบ่อเกรอะ-บ่อซึม เดิม | 1 | งาน | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 |  | 0 | 0.07 | 0 | 400 | 0.07 | 28
| รวมงานระบบประปาสุขาภิบาล |  |  |  | 10748 |  | 4080 | 14828 |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
6 | งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| ถังดักไขมันสําเร็จรูป ( แบบวางที่พื้น ) | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ถังดักไขมันสําเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์ หรือตั้งพื้น ขนาด 40 ลิตร | 1 | ชุด | 4300 | 4300 | 700 | 700 | 5000 |  | 4300 | 0.07 | 301 | 700 | 0.07 | 49
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร |  |  |  | 4300 |  | 700 | 5000 |  |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
7 | งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) /เครื่องชนิดตั้งแขวนรวมค่าติดตั้ง | [9 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด 36,000 บีทียู/ชม. | 1 | เครื่อง | 49848 | 49848 | 0 | 0 | 49848 |  | 44000 | 0.07 | #N/A | 0 | 0.07 | #N/A
| - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. | 1 | ชุด | 28737 | 28737 | 0 | 0 | 28737 |  | 25000 | 0.07 | 1750 | 0 | 0.07 | 0
| - พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจกหรือผนัง ขนาด 8 นิ้ว. ตาม มอก.934-2533 | 9 | เครื่อง | 830 | 7470 | 0 | 0 | 7470 |  | 830 | 0.07 | 58.1 | 0 | 0.07 | 0
| - พัดลมระบายอากาศชนิดติดฝ้าเพดาน ขนาด 8 นิ้ว. ตาม มอก.934-2534 | 2 | เครื่อง | 1100 | 2200 | 0 | 0 | 2200
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ |  |  |  | 86055 |  |  | 88255 |  |  | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A

## งวดงานใหม่1
การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน
ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2050 (ฝทสส.บก.บน.46) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.46 จำนวน 1 งาน |  |  |  | #N/A
ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 3 งวด |  |  |  | #N/A
โดยมีรายละเอียดดังนี้ |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 11686000
งวดที่ | จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น | งานที่ส่งมอบ | แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองบิน ๔๖ ให้เริ่มทำงาน | 2368100 |  |  | 1168600
1 | 20% | - ผู้รับจ้างต้องทำงานรื้อถอนตามแบบและรายการทั้งหมด , ทำงานทาสีโครงหลังคาเดิม , ทำงานมุงหลังคาเหล็กรีดลอน ,ทำงานติดตั้งเชิงชาย , แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 30 |  | 710430 | 710430
[5 empty] | 947240 | 2368100
2 | 40% | - ทำงานก่อ-ฉาบผนัง , ทำงานฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน , เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสายสื่อสาร ติดตั้งปลั๊กไฟ-สวิตช์ไฟ , ทำงานรื้อพื้นขุดตัดวางท่อระบบประปาสุขาภิบาล , ทำงานเคาน์เตอร์ครัว , ทำงานเทพื้นคอนกรีตด้านหน้า , ทำงานบันได-ทางขึ้นลง แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 75 |  | 120 | 4
3 |  | - ทำงานปูกระเบื้องพื้นตามแบบและรายการ , ทำงานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ , ทำงานเจาะพื้นกำจัดปลวก , ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง, ทำงานทาสีภายใน-ภายนอก, ทำงานติดตั้งโคมไฟระบบไฟฟ้า , ทำงานระบบโทรทัศน์ , ระบบเครือข่ายข้อมูล , ติดตั้งแอร์ระบบปรับอากาศตามแบบและรายการ , ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ , ติดตั้งสุขภัณฑ์ถังดักไขมันสําเร็จรูป , ติดตั้งอุปกรณ์บังแสง , ติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 120 |  | 13.3333 | 5
40%
|  | - ผุ้รับจ้างควรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบรายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้างก่อน 15 วัน เพื่อตรวจและแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการก่อสร้าง |  |  | 173.3333 | 2368109
รวม 3 งวด | 100% |  | 120 | 120

## ปร.4 (พ)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2050 (ฝทสส.บก.บน.46) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.46 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก แบบเลขที่ 68 016
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก
คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
(ค่าก่อสร้าง)
1 | ค่าขนส่ง | 1 | งาน | 15000

## รายละเอียดประกอบ ปร4(พ)
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ
รายการ | (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ)
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  | #REF!
สถานที่ก่อสร้าง |  | #REF!
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | #REF!
คำนวณราคาโดย |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน | #REF! | พ.ศ. | #REF!
1. เหตุผลจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน |  | หมายเหตุ
รวมค่าใช้จ่าย
|  |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

## % ความก้าวหน้า
รายละเอียดผลงานก่อสร้าง ส 4/63 ประจำสัปดาห์ที่ 1 (23 มี.ค. - 29 มี.ค.63)
งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2002 (คลังเก็บพัสดุรับ - ส่งเสด็จ) ที่ บน.46
งวดที่ | จำนวนเงิน (บาท) | ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ค่าของงาน % | ผลงานเป็น % |  |  |  | % / งวด | หมายเหตุ
[7 empty] | ครั้งก่อน | ครั้งนี้ | รวม | เหลือ
1 | 864850 | 1 | รื้อถอนทั้งหมด |  |  | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 16 | 45วัน |  | 21075 | 26782.11 | 2.2318 |  |  | 0
50% | 23 มี.ค. - 6 พ.ค.63 | 2 | งานทำฐานราก และพื้นอาคาร |  |  | 20.56 | 0 | 6 | 6 | 14.56 |  |  |  | 44264 | 56250.6912 | 4.6876 |  |  | 0
|  | 3 | งานโครงสร้างอาคาร |  |  | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |  |  |  | 161040 | 204649.632 | 17.0541 |  |  | 0
|  | 4 | งานโครงหลังคา |  |  | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 7.29 |  |  |  | 55700 | 70783.56 | 5.8986 |  |  | 0
|  | 5 | งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคาและชายน้ำ |  |  | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |  |  |  | 62650 | 79615.62 | 6.6346 |  |  | 0
|  |  | งวด 1 |  |  | 50 | 0 | 8 | 8 | 42
2 | 846850 | 5 | งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคาและชายน้ำ |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 45วัน |  | 86228 | 109578.5424 | 9.1315 |  |  | 0
50% | 7 พ.ค. - 20 มิ.ย.63 | 6 | งานฝ้าเพดาน |  |  | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 7 | งานก่อผนัง |  |  | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 5.36
|  | 8 | งานตกแต่งผิวผนัง |  |  | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |  |  |  |  | 4
|  | 9 | งานตกแต่งผิวพื้น |  |  | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 10.54
|  | 10 | งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง |  |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | [7 empty] | 1328547.7586 | 0 | 97.7778
|  | 11 | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า |  |  | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 10.34
|  | 12 | งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล |  |  | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |  |  |  | 9270 | 11780.316 | 0.98169 |  |  | 0
|  | 13 | งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ |  |  | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  |  | 107150 | 136166.22 | 11.3472 |  |  | 0
|  | 14 | งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร (แท่นวางพรม) |  |  | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |  |  |  | 175192 | 222633.9936 | 18.5528 |  |  | 0
|  | 15 | งานทาสีทั้งหมด |  |  | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |  |  |  | 849679 | 1079772.0732 | 89.981 |  |  | 0
|  | 16 | งานกำจัดปลวก |  |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  |  | 3798 | 4826.4984 | 0.40221 |  |  | 0
|  | 17 | งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร |  |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  |  |  | 704409 | 895162.9572 | 74.5969 |  |  | 0
|  | 18 | งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ |  |  | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 3.59 |  |  |  | 34500 | 43842.6 | 3.6536 |  |  | 0
|  | 19 | งานอื่น ๆ |  |  | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  |  | 4630 | 4954.1 | 0.41284 |  |  | 0
|  |  | งวด 2 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 4348 | 5525.4384 | 0.46045 |  |  | 0
|  |  | รวมงวด 1 + 2 |  |  | 100 |  |  | 8 | 92 | 8 | -0.23
[13 empty] | 7.77 | 2323933 | 2952328.3524 | 1200000 | -1752328.3524 | 1328547.7586 | #N/A
Note on J27: plan46: % งานทั้งหมด = งวด 1 + งวด 2
Note on K27: plan46: % งานที่เหลือทั้งหมด
Note on N28: plan46: % แผนงานที่วางไว้

## กราฟ
| สป.1 | สป.2 | สป.3 | สป.4 | สป.5 | สป.6 | สป.7 | สป.8 | สป.9 | สป.10 | สป.11 | สป.12
| 1 - 4 /11/61 | 5 - 11/11/61 | 12 - 18/11/61 | 19 - 25/11/61 | 26 - 2/12/61 | 3 - 9/12/61 | 10 - 16/12/61 | 17 - 23/12/61 | 24 - 30/12/61 | 31 - 7/01/62 | 8 - 14/01/62 | 15 - 19/01/62
| 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 80
แผนงานตามสัญญาจ้าง | 5 | 13.75 | 22.5 | 31.25 | 40 | 48.75 | 57.5 | 66.25 | 75 | 83.75 | 92.5 | 100 | 1.25
แผนงานผู้รับจ้าง | 4.2 | 11.62 | 19.04 | 26.46 | 28.071 | 35.491 | 46 | 56 | 63.42 | 71.542 | 85 | 100
ผลการปฏิบัติงานจริง | สป.1: 0; สป.2: 6.26

## ขอใช้พัสดุ
ตารางสรุปส่งตรวจวัสดุ
สัญญาเลขที่ 4/63 |  | งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2002 (คลังเก็บพัสดุรับ-ส่งเสด็จฯ) ที่ บน.46
ผู้รับจ้าง | ห้างหุ้นส่วยจำกัด เจ้าเหนือ |  | น.ควบคุมงาน ร.อ.ณัฐพงษ์ เพิ่มพูลบุญ
ลำดับ | รายการ | วัสดุตามรายการก่อสร้าง | วัสดุที่ผู้รับจ้างเสนอ | ผลการพิจารณา
......... ถูกต้อง
......... ไม่ถูกต้อง
หมายเหตุ
ผู้ตรวจ .................................................
(............................................)
ตำแหน่ง ..................................................
............ / ................. / .......
นายงานผู้รับจ้าง ......................................................
ผู้ควบคุมงาน .............................................................

## งวดงาน
การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน
ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2050 (ฝทสส.บน.46) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.46 จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 3 งวด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
งวดที่ | จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น | งานที่ส่งมอบ | แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองบิน ๔๖ ให้เริ่มทำงาน
1 | 13 | - งานปรับพื้นที่,วางผัง,ขุดหลุมทำฐานราก,ทำเสาตอม่อ,เทคาน,ทำโครงสร้างเทพื้น,ตั้งเสา, ติดตั้งโครงสร้างหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม,ทำงานวิศวกรรมโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 60 |  | 0 |  |  | 0
2 | 17 | - ทำงานมุงหลังคา, ทำงานก่ออิฐผนังทั้งหมด, ทำงานฉาบปูน ผนังภายใน ภายนอก ทั้งหมด, ทำงานระบบประปาสุขาภิบาลแล้วเสร็จ, เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ทำงานฝ้าเพดาน, ทำงานฝ้าชายคา, ทำงานวัสดุผิวพื้น,วัสดุผิวผนัง ภายในห้องน้ำทั้งหมด, ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ, ชุดประตูและผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 120 | 60 | 0 | 0 |  | 0
3 | 9 | - ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง, ทำงานวัสดุผิวพื้นอาคาร, ติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป พร้อมฉนวนโพลีสไตรีน แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 150 | 30 |  |  |  | 0 | 9
4 | 19 | - ติดตั้งระบบแผงควบคุมไฟฟ้า, ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง, ติดตั้งสวิตซ์ และเต้ารับไฟฟ้า, ทำงานระบบไฟฟ้าภายนอก, งานระบบสื่อสารภายนอก แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 180 | 30 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
5 | 19 | - ติดตั้งระบบครุภัณฑ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จตามแบบ และรายการ | 210 | 30 | 5000 |  |  | 5000
6 | 18 | - ติดตั้งระบบครุภัณฑ์ปรับอากาศ แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 240 | 30 | 0 | 0 |  | 0
7 | 5 | - ทาสีอาคาร, ทำงานอาคารโรงจอดรถ, ติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร, ทดสอบการทำงานของงานระบบต่าง ๆ ของอาคารให้ใช้งานได้ดี, ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือ แล้วเสร็จตามแบบ และรายการ ทุกประการ | 270 | 30 | 0 |  |  | 0
รวม 7 งวด | 100 |  | 270 |  |  |  |  | 0

## บช ครุภัณฑ์
รายละเอียดครุภัณฑ์สายช่างโยธา ที่ติดตั้งใหม่
สัญญาจ้างที่ 10/2560 “ปรับปรุงโถส้วมเรือนแถวอาศัยข้าราชการ กลุ่มที่ 1 ที่ บน.46”
ลำดับ | รายการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ระบบไฟฟ้า | รุ่น/รายละเอียด | จำนวน/หน่วยนับ | สถานที่ติดตั้ง/หน่วยผู้ใช้ | ราคาครุภัณฑ์
|  |  |  | โวล์ท/เฟส/แอมป์ |  |  |  | ค่าของ | ค่าแรง | ราคารวม VAT 7%
1 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3032 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
2 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3033 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
3 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3036 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
4 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3037 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
| รวมเป็นเงิน | [6 empty] | 720000 | 40000 | 813200 | 813200

## ปริมาณงานต่อวัน
สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
รายการ | คน/งาน | ปริมาณเฉลิ่ย/คน | ปริมาณงานต่อวัน |  | หมายเหตุ
|  |  | จำนวน | หน่วย
1.งานดินและการขนย้ายวัสดุ
1.เกลี่ยดิน | 1 | 0.017 | 60 | ตร.ม. | พื้นที่ธรรมดา
2.ขุดดิน | 1 | 0.667 | 1.5 | ลบ.ม. | ดินธรรมดา
3.ขุดดินธรรมดา | 1 | 0.455 | 2.2 | ลบ.ม | ดินเหนียวปนทราย
4.ขุดดินด้วย BACKHOE | 1 | 0.022 | 45 | ลบ.ม. | ห้องใต้ดิน
5.ขุดหลุมฐานราก .8 x .8 x1 | 1 | 0.4 | 2.5 | หลุม | ดินเหนียวปนทราย
6.ขุดร่องฝังท่อระบาย .6 x .6 | 2 | 0.25 | 8 | ม. | ดินร่วนปนทราย
7.ถมดินระยะห่าง 12 ม. | 1 | 0.357 | 2.8 | ลบ.ม. | คนหนึ่งตักใส่บุ้งกี๋
8.ถมดินระยะห่าง 2-3 ม. | 1 | 0.333 | 3 | ลบ.ม. | พร้อมเกลี่ยเสมอ
9.โกยหิน #2 จากรถลงข้างรถ | 1 | 0.071 | 14 | ลบ.ม.
10.แบกหิน #2 จากเรือขึ้นรถ | 1 | 0.25 | 4 | ลบ.ม.
11.แบกหินฝุ่นขึ้นรถด้วยบุ้งกี๋ | 1 | 0.333 | 3 | ลบ.ม.
12.โกยทรายจากรถลงข้างรถ | 1 | 0.022 | 45 | ลบ.ม.
13.แบกทรายจากที่กองขึ้นรถ | 1 | 0.154 | 6.5 | ลบ.ม.
14.ตักหิน #2 จากพื้นขึ้นรถ | 2 | 0.105 | 19 | ลบ.ม. | ห่างกัน 12 ม.
15.รื้อทุบทิ้งตึกเก่าเฉพาะกำแพง | 1 | 0.25 | 4 | ลบ.ม. | ผนังอิฐหนา 10 ซม.
16.ย่อยอิฐหักพร้อมเกลี่ยถม | 1 | 0.5 | 2 | ลบ.ม. | คนงานหญิง
17.ยกอิฐมอญขึ้นที่สูง 3 ม. มีทางลาด | 1 | 0 | 15000 | ก้อน | ใช้เข่งหาบ 2 ใบ
18.ยกอิฐบล็อกขึ้นที่สูง 3ม. มีทางลาด | 1 | 0.002 | 550 | ก้อน | ใช้เข่งหาบ 2 ใบ
19.ขนทรายจากเรือมากองที่พื้นระยะทาง 15 ม. | 5 | 0.182 | 27.5 | ลบ.ม. | 2 คนตัก 3 คนแบก
20.ย้ายอิฐมอญจากพื้นขึ้นที่สูง30 ม. | 3 | 0 | 120000 | ก้อน | มีปั้นจั่นช่วยงานตึกสูง
21.ย้ายเหล็กเส้นชึ้นวางที่สูง | 4 | 0.078 | 51.5 | ตัน | มีปั้นจั่นช่วย สูง 42 ม
2.งานตอกเข็ม
1.ตัดหัวเสา-เสี้ยมปลายเสา | 1 | 0.025 | 40 | ต้น | ต้องยกเลื่อนเสาเอง
2.ถากหรือเสี้ยมเข็มไม้ dia. 4"-6" | 1 | 0.019 | 52.5 | ต้น
3.เข็มไม้ dia. 3" (4 เกลอ) | 4 | 0.053 | 75 | ต้น | งานรั้วริมน้ำ
4.เข็มไม้ dia. 4" x 4 ม. | 6 | 0.073 | 82.5 | ต้น | พื้นที่ธรรมดา
5.เข็มไม้ dia. 5" x 5 ม. | 6 | 0.114 | 52.5 | ต้น
6.เข็มไม้ dia. 6" x 6 ม. | 8 | 0.246 | 32.5 | ต้น
7.เข็มไม้ dia. 4"-6" | 4 | 0.1 | 40 | ต้น | เสี้ยมปลายและแบกตั้ง
8.เข็มไม้ dia.16" x16 ม. | 6 | 0.6 | 10 | ต้น | ตอกด้วยเครื่อง
9.CONCRETE 6-12 M. | 6 | 0.2 | 30 | ต้น | ตอกด้วยเครื่อง
10.CONCRETE 21 M. | 6 | 1 | 6 | ต้น | ตอกด้วยเครื่องรวมย้ายปั้นจั่น
11.เข็มเจาะ dia.0.5 x 21 M. | 5 | 8.333 | 0.6 | ต้น | สถานที่คับแคบ
12.สกัดหัวเสาเข็ม | 3 | 1.5 | 2 | ต้น
13.สกัดหัวเสาเข็มเจาะ | 3 | 1.5 | 2 | ต้น
14.เทคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 4 | 0.08 | 50 | ลบ.ม.
15.ปรับพื้นที่-ปักผัง | 5 | 0.05 | 100 | ตร.ม.
16.งานเสาเข็มเจาะ Dia. 50 ซม. | 3 | 3 | 1 | ต้น
รับน้ำหนัก 50ตัน/ต้น
5.งานเหล็ก
1.ดัดเหล็กและผูกเหล็ก(โครงสร้างทั่วไป) | 2 | 0.04 | 50 | ก.ก. | ขนาด dia.6-dia.12 มม.
| 2 | 0.022 | 90 | ก.ก. | ขนาด dia.15-dia.28 มม.
2.เชื่อมทำลูกกรงบันไดแบบเรียบ แนวตั้ง | 2 | 0.125 | 16 | ม. | ไม่รวมร้อยราว PVC
3.ดัดเหล็ก-เชื่อมหน้าต่าง ลวดลายอิฐ | 1 | 0.5 | 2 | บาน | ตัดเหล็กเตรียมไว้แล้ว
4.ติดตั้งประตูเหล็กดัด | 2 | 0.25 | 8 | บาน | ช่าง 1 คนลูกมือ 1คน
5.ติดตั้งประตูเหล็กยืดTOWN HOUSE | 4 | 2 | 2 | ชุด | ช่าง 1 คนลูกมือ 1คน
6.ติดตั้งประตูเหล็กม้วน | 3 | 3 | 1 | ชุด
7.ทำโครงหลังคาเหล็ก TRUSS | 4 | 0.8 | 5 | ม. | แบบ DOUBLE HOWE
3.งานช่างปูน
1.ผสมคอนกรีตด้วยกะบะ | 3 | 0.667 | 4.5 | ลบ.ม. | ลบ.ม.
2.ผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสม | 6 | 0.343 | 17.5 | ลบ.ม. | วัสดุผสมห่าง 3-6 ม.
3.เทปูนทรายรองพื้นหนา 5 ซม | 1 | 0.091 | 11 | ตร.ม. | สำหรับงานหินขัดทรายล้าง
4.เทปูนทรายหนา 4-5 ซม | 1 | 0.114 | 8.8 | ตร.ม. | ทำผิวขัดมัน
5.เทปูนทรายหนา 5 ซม. | 1 | 0.057 | 17.5 | ตร.ม.
6.ทำพื้นหินขัด | 2 | 0.118 | 17 | ตร.ม. | ไม่รวมขัดลงเงา
7.ทำพื้นทรายล้าง | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม.
8.เทพื้นคอนกรีตหนา 10 ซม. | 1 | 0.1 | 10 | ตร.ม. | เฉลี่ยจากคน 3 คน
9.เทพื้นคอนกรีต | 1 | 0.667 | 1.5 | ตร.ม. | ผสมกะบะ
10.เทพื้นคอนกรีตขัดมันหนา 8-10 ซม. | 4 | 0.16 | 25 | ตร.ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 3
11.เทพื้นคอนกรีตหนา 14 ซม. | 8 | 0.048 | 165 | ตร.ม. | มีปั้นจั่นยกปูนให้-ตึกสูง
12.เทคอนกรีตถนน | 1 | 0.571 | 1.8 | ลบ.ม | ผสมกะบะ
13.เทคอนกรีตเสา ขนาด 0.3 x 0.3 x 3 ม. | 2 | 0.154 | 13 | ม.
14.เทคอนกรีตเสา | 2 | 1.481 | 1.4 | ลบ.ม | เทด้วยกระป๋อง
15.เทคอนกรีตคานระดับสูง 3 ม | 3 | 2 | 1.5 | ลบ.ม | ส่งถังปูนโดยโยน
16.CONCRETE PUMP | 1 | 0.029 | 35 | ลบ.ม | ต่อชั่วโมง
17.เทคอนกรีต TOWER CRANE | 1 | 0.1 | 10 | ลบ.ม | ต่อชั่วโมง
18.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.125 | 8 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐระยะต่ำ
19.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.001 | 1100
20.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ สูง 3 ม. | 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐระยะสูง
21.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.002 | 550
22.ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม.ไม่เซาะร่อง | 1 | 0.154 | 6.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
| 1 | 0.008 | 120 | ก้อน | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
23.ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม. เซาะร่อง | 1 | 0.02 | 50 | ก้อน | มีคนส่งปูน
24.ก่ออิฐ บปก โชว์แนว แต่งหน้าเดียว | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
| 1 | 0.012 | 85 | ก้อน | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
25.ก่ออิฐมอญโชว์แนว | 1 | 0.2 | 5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
26.ก่อกำแพงหินหนา 30 ซม. | 2 | 1.333 | 1.5 | ตร.ม. | 1 คนก่อ 1 คนตัดหิน
27.กรุกระเบื้องโมเสคผนัง | 2 | 0.444 | 4.5 | ตร.ม.
28.บุหินกาบผนัง | 1 | 0.455 | 2.2 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยคัด-ตัดหิน
29.ฉาบปูน ผนัง | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
30.ฉาบปูนบัว | 1 | 0.222 | 4.5 | ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
31.ฉาบปูน คาน 3 ด้าน 30 x 50 x 50 ซม. | 1 | 1.111 | 0.9 | ม. | รวมจับเซี้ยมแต่งแนว
32.ฉาบปูนเสา 4 ด้าน 30 x 30 ซม. | 1 | 1 | 1 | ม. | รวมจับเซี้ยมแต่งแนว
33.ฉาบปูนเสากลม dia. 40 ซม. | 1 | 0.5 | 2 | ม.
34.ทำหินขัดเสากลม dia. 40 ซม | 2 | 1 | 2 | ม. | ไม่รวมขัด
35.ทำผนังทรายล้าง | 2 | 0.182 | 11 | ตร.ม. | ไม่รวมรองพื้น
36.ทำผนังกรวดล้าง | 1 | 0.208 | 4.8 | ตร.ม. | ไม่รวมรองพื้น
37.ปูกระเบื้องโมเสค ขนาด 2" | 1 | 0.4 | 2.5 | ตร.ม. | รวมแต่งปูนทราย
38.ปูกระเบื้องเคลือบผนังขนาด 4"x4" | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | ไม่รวบฉาบรองพื้น
39.ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 6"x6" | 1 | 0.333 | 3 | ตร.ม.
40.ปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 8" x 8" | 1 | 0.143 | 7 | ตร.ม. | ไม่รวมปรับระดับ
41.ปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 12"x12" | 1 | 0.007 | 150 | แผ่น
| 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม.
42.ปูพื้นหินอ่อน ขนาด 30 x 50 x 01 ซม | 2 | 1.111 | 1.8 | ตร.ม. | รวมงานปรับระดับ
43.ปูกระเบื้องด่านเกวียน | 1 | 0.4 | 2.5 | ตร.ม.
44.ปูหินกาบ | 1 | 0.333 | 3 | ตร.ม.
45.เทคอนกรีตโครงสร้าง | 5 | 0.143 | 35 | ลบ.ม.
46.ทำไม้แบบ และติดตั้ง | 3 | 0.13 | 23 | ตร.ม.
47.ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 200 กก./ตร.ม. | 3 | 0.055 | 55 | ตร.ม.
48.ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 300 กก./ตร.ม. | 3 | 0.067 | 45 | ตร.ม.
49.เทคอนกรีตทับหน้าเสริมเหล็ก dia 6 มม. | 4 | 0.114 | 35 | ตร.ม.
50.ผสมน้ำยากันซึมคอนกรีต | 2 | 0.05 | 40 | กก.
51. งานทำพื้น คสล. หนา 8 ซม. เสริมเหล็ก | 4 | 0.062 | 65 | ตร.ม.
ขนาด 6 มม. @ 0.20 # ม.
52.ติดตั้ง WATER STOP | 3 | 0.12 | 25 | ม.
53.ก่ออิฐมอญหนาเต็มแผ่น | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
54.เอ็น คสล. 0.10x0.10 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
0.10x0.20 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
0.10x0.30 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
0.10x0.40 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
55.งานติดตั้งฝาวัสดุแผ่นและคร่าวไม้ | 4 | 0.133 | 30 | ตร.ม.
56.งานเสาเอ็นและทับหลัง คสล. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
57.ทำทับหลังผิวทรายล้าง | 5 | 0.556 | 9 | ม.
58.บุวัสดุกันเสียงสะท้อน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
59.ติดตั้งพาทิเคิลบอร์ด หนา 3.5 มม. ผิวเมลามีน 2 ด้าน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
60.เท คสล.หนา 15 ซม.เสริมเหล็ก RB9 @0.20 # 2 ชั้น | 4 | 0.133 | 30 | ตร.ม.
61.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
62.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" แต่งแนว 1 ด้าน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
63.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" แต่งแนว 2 ด้าน | 3 | 0.086 | 35 | ตร.ม.
64.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" กันฝน | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
65.ก่ออิฐดินเผาท้องถิ่น | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
66.ผนังไม้อัดสักปิดทับ 1 ด้าน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
67.ก่ออิฐบล็อคระบายอากาศ | 3 | 0.086 | 35 | ตร.ม.
68.เกล็ดระบายอากาศเหล็กเคลือบสี | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
69.METEL SHEET โครงเคร่าเหล็ก | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
71.แผ่นสำเร็จรูป GRC ทำสี FLUOCARBON |  |  |  | ตร.ม.
71.ทำผิวพื้นขัดมัน | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
72.ทำผิวกันซึมบนหลังคา | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
73.ทำพื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม | 5 | 0.025 | 200 | ตร.ม.
74.ทำพื้นขัดมันพรม หนา 1.75 ปอนด์ สีเรียบ |  |  |  | ตร.ม.
75.ติดตั้งบัวเชิงผนัง - ไม้แดง 3/4"x4" ย้อมสีโอ๊ค | 4 | 0.08 | 50 | ม.
- กระเบื้อง | 4 | 0.1 | 40 | ม.
- ขัดมัน | 4 | 0.133 | 30 | ม.
- หินอ่อน สูง 0.10 ม. | 4 | 0.133 | 30 | ม.
76.พื้นปูกระเบื้องไพโรเกรส 4"x8" | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
77.ปูบล็อคซีแพค | 4 | 0.1 | 40 | ตร.ม.
78.ทำพื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ | 4 | 0.013 | 300 | ตร.ม.
79.ขัดหยาบ | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
80.ปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8" ขอบทรายล้าง | 4 | 0.08 | 50 | ตร.ม.
81.ทำพื้นผิวหินขัด | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
82.ทำผิวปูนสลัด | 3 | 0.015 | 200 | ตร.ม.
83.บุหินแกรนิต |  |  |  | ตร.ม.
-84.ผนังไม้อัดสักปิดทับ 1 ด้าน | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
85.ทำผิวกรวดล้าง | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
86.งานฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง กว้าง 1" ลึก 1/2" | 3 | 0.038 | 80 | ตร.ม.
87.ทำผิวเกล็ดอลูมิเนียมสำเร็จรูปสีธรรมชาติ | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
88.สลัดเม็ดปูนทราย | 3 | 0.015 | 200 | ตร.ม.
89.แต่งปูนทราย (พ่นทรายทาสี) | 3 | 0.03 | 100 | ตร.ม.
90.สลัดปูนสี |  |  |  | ตร.ม.
91.ขัดหยาบตีเส้นผิวแกร่ง | 3 | 0.03 | 100 | ตร.ม.
92.ขัดมันเรียบทำผิวแกร่ง | 3 | 0.03 | 100 | ตร.ม.
93.ปูบล็อคประดับของ C-PAC | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
94.ปูกระเบื้องโมเสด 2"x2" | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
95.พื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
96.จับเซี้ยมคาน-เสา | 4 | 0.2 | 20 | ม.
97.ขัดพื้นไม้ |  |  |  | ตร.ม.
98.ทำผิวปูนทราย+กาวซีเมนต์ | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
99.ขั้นบันไดผิวทรายล้าง |  |  |  | ตร.ม.
100.ปูกระเบื้องสลับทรายล้าง | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
101.บุตาข่าย CHAIN LINK |  |  |  | ตร.ม.
102.ทำผิว HARDENER | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
4.งานช่างไม้
1.ตั้งเสาไม้ 6" x 4 ม. ติดยึด | 2 | 0.308 | 6.5 | ต้น
2.ตั้งเสาไม้ | 5 | 0.286 | 17.5 | ต้น | เสายาว 5-6 ม.
3.ทำแบบหล่อคอนกรีตคานพร้อมติดตั้ง | 2 | 0.2 | 10 | ตร.ม. | บ้านพักอาศัย
4.ทำแบบหล่อคอนกรีตพื้น พร้อมติดตั้ง | 2 | 0.25 | 8 | ตร.ม. | บ้านพักอาศัย
5.ทำแบบหล่อคอนกรีตฐานรากพร้อมติดตั้ง | 3 | 0.214 | 14 | ตร.ม. | อาคาร 17 ชั้น
6.ทำแบบหล่อคอนกรีต แบบเทพื้น-คานคอนกรีตต่อเนื่องและตั้งค้ำยัน | 1 | 0.167 | 6 | ตร.ม.
7.ผูกนั่งร้านไม้ไผ่ | 3 | 0.013 | 225 | ตร.ม.
8.ทำโครงหลังคาไม้ | 3 | 0.25 | 12 | ตร.ม. | ไม่รวมการมุงหลังคา
9.ทำโครงหลังคาสังกะสี | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม.
10.ทำโครงหลังคาไม้ไผ่ | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม.
11.ทำโครงหลังคากระเบื้อง | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม. | กระเบื้องลอนใยหิน
12.ทำโครงหลังคา MONIER | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม.
13.มุงหลังคาสังกะสี | 2 | 0.033 | 60 | แผ่น
14.มุงหลังคาสังกะสี | 1 | 0.083 | 12 | ตร.ม.
15.มุงหลังคากระเบื้อง | 2 | 0.044 | 45 | ตร.ม. | กระเบื้องลอนใยหิน
16.มุงหลังคาแบบวิบูลย์ศรี | 1 | 0.005 | 200 | แผ่น
17.มุงหลังคา MONIER | 1 | 0.091 | 11 | ตร.ม. | 1 ตร.ม./11 แผ่น
18.มุงหลังคาด้วยจาก | 1 | 0.003 | 300 | ตับ
19.ตีคร่าวและทำฝ้า | 1 | 0.182 | 5.5 | ตร.ม. | กระเบื้องกระดาษ
20.คร่าวไม้ 0.4 x 0.4 | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม.
21.คร่าวไม้ 0.6 x 0.6 | 1 | 0.2 | 5 | ตร.ม.
22.คร่าวอลูมินั่ม 0.6 x 0.6 | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม.
23.คร่าวอลูมินั่ม 0.6 x 1.2 | 1 | 0.08 | 12.5 | ตร.ม.
24.คร่าวชุบสังกะสี | 1 | 0.143 | 7 | ตร.ม.
25.วางตง-คาน | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
26.ทำบันไดไม้ขนาดกว้าง 1.5ม | 2 | 0.333 | 6 | ขั้น | ไม่รวมราว
27.ทำบันไดไม้มีพุก | 2 | 0.889 | 2.3 | ม. | ขนาด 1 x 2.5 ม.
28.ทำบันไดไม้แบบเจาะ | 2 | 1 | 2 | ม.
29.ตีระแนงไม้ | 1 | 0.033 | 30 | ตร.ม. | ความสูงเท่าบ้าน 2ชั้น
30.ตีฝาไม้ทับเกล็ด | 1 | 0.143 | 7 | ตร.ม.
31.ตีฝาไม้บังใบ เข้าลิ้น | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม.
32.ตีฝาตั้งทับเกล็ด | 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม.
33.ตีฝารั้วสังกะสี | 1 | 0.017 | 60 | แผ่น
34.ตีฝารั้วด้วยไม้ | 1 | 0.1 | 10 | ม. | ไม้ 0.5"x6" รั้วสูงไม่เกิน 2 ม.
35.ไสบาก แต่งเสา | 1 | 0.2 | 5 | ต้น | เสายาวไม่เกิน 3 ม.
36.ไสบาก แต่งเสา | 1 | 0.333 | 3 | ต้น | เสายาวเกิน 3 ม.
37.ไสไม้ฝา | 1 | 0.033 | 30 | ตร.ม. | ไม้ 0.5" x 6"
38.ไสไม้ฝา | 1 | 0.013 | 80 | ตร.ม. | ไสด้านเดียว
39.ไสไม้พื้น | 1 | 0.024 | 42.5 | ตร.ม. | ไสด้านเดียว
40.ไสพื้น | 1 | 0.05 | 20 | ตร.ม.
41.ปูพื้นไม้ตีชิด | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม. | ไม้กว้าง 8"
42.ปูพื้นไม้เข้าลิ้น | 1 | 0.25 | 4 | ตร.ม. | ไม้กว้าง 4"
43.ปูพื้นไม้ปาเก้เข้าลิ้น | 1 | 0.4 | 2.5 | ตร.ม. | ขัดด้วยเครื่อง
44.ปูพื้นโมเสคปาเก้ | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | ขัดด้วยเครื่อง
45.ตั้งคร่าวและตีระแนง | 1 | 0.05 | 20 | ตร.ม. | ช่องห่างไม่เกิน 10ซม
46.ตีไม้ระแนงฝ้า | 1 | 0.025 | 40 | ตร.ม. | ระดับพื้นมีผู้ช่วย 1 คน
47.ทำฝ้าเพดานธรรมดา | 1 | 0.167 | 6 | ตร.ม. | ไม้ 0.5"x6"
48.ทำโครงและตีฝาไม้อัดขนาด 6 มม. 2 ด้าน | 2 | 0.111 | 18 | ตร.ม. | เคร่าห่าง 0.4x0.4
49.ทำโครงไม้ตีฝ้าเพดาน กระเบื้อง 4 มม. | 2 | 0.2 | 10 | ตร.ม. | เคร่าห่าง 0.4x0.4
50.ทำลูกกรงไม้ ใช้เครื่องกลึง | 1 | 0.05 | 20 | อัน | 2" x 2" x 1.05 ม
51.ติดตั้งลูกกรงไม้-ราวไม้ | 1 | 0.667 | 1.5 | ม.
52.ติดตั้งลูกกรงเหล็ก | 1 | 0.5 | 2 | ม.
53.ทำวงกบไม้สัก | 1 | 0.5 | 2 | ช่อง
54.ทำหน้าต่างธรรมดา | 1 | 2.5 | 0.4 | ช่อง
55.ทำกรอบบานหน้าต่าง ขนาด 0.8 x 1.05 | 1 | 0.2 | 5 | บาน | ทำด้วยเครื่องจักร
56.ทำประตูไม้ลูกฟักขนาด 0.8 x 2.00 | 1 | 1.25 | 0.8 | บาน | ทำด้วยมือ
57.ทำประตูใหญ่ขนาด 2 x 3 ม. | 1 | 4 | 0.3 | ช่อง
58.ทำประตูสังกะสี | 1 | 0.25 | 4 | ช่อง | กรอบไม้ยาง
59.ทำประตูไม้ยาง | 1 | 0.333 | 3 | ช่อง | กรอบและฝากรุด้วยไม้ยาง
60.ติดตั้งวงกบขนาด 1.05x1.6 | 2 | 0.2 | 10 | วง
61.ติดตั้งวงกบ | 1 | 0.167 | 6 | ช่อง
62.ติดตั้งบานหน้าต่างขนาด 0.8 x 1.05 | 1 | 0.125 | 8 | บาน | บานพับแบบ WHITO
63.ติดตั้งบานประตูไม้ ลูกบิดขนาด 0.9 x 2.00 | 2 | 0.4 | 5 | บาน
64.ติด/ปรับบานพับประตูหน้าต่าง | 1 | 0.1 | 10 | กะแบะ
65.ประกอบโครงเหล็กหลังคาซีแพค | 4 | 0.2 | 20 | ตร.ม.
66.ติดตั้งเชิงชาย | 4 | 0.4 | 10 | ม.
67.ติดตั้งปิดลอน | 4 | 0.267 | 15 | ม.
68.ติดตั้งSKYLIGHT | 5 | 0.2 | 25 | ตร.ม.
69.ติดตั้งครอบปิดจั่ว | 3 | 1 | 3 | ชุด
70.ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน | 3 | 0.13 | 23 | ตร.ม.
71.บุอลูมิเนียมฟอล์ย 2 หน้า | 3 | 0.13 | 23 | ตร.ม.
72.พ่นโพลียูริเทนโฟม หนา 1 ซม. | 4 | 0.089 | 45 | ตร.ม.
73.งานฝ้าเพดานคอนกรีตเปลือย | 4 | 0.105 | 38 | ตร.ม.
74.งานฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ | 5 | 0.132 | 38 | ตร.ม.
75.งานฝ้าเพดานวัสดุแผ่นและคร่าวไม้ | 5 | 0.125 | 40 | ตร.ม.
76.ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. | 4 | 0.133 | 30 | ตร.ม.
เคร่า T-BAR
77.ติดตั้งฝ้าไม้ระแนงโครงคร่าวไม้ยาง . | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
อาบน้ำยา @ 0.5 m
78.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 2" x 2" | 2 | 0.111 | 18 | ม.
ขัดเรียบย้อมสี
79.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 2" | 2 | 0.111 | 18 | ม.
ทาสีน้ำมัน
80.งานฉาบร่องแต่งแนวใต้พื้นสำเร็จรูป | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
81.ติดตั้งฝ้า ACOUSTIC | 4 | 0.089 | 45 | ตร.ม.
82.ฉาบปูนเรียบใต้พื้นหล่อในที่ | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
83.ติดตั้งไมโครไฟเบอร์ หนา 2 1/2" | 4 | 0.1 | 40 | ตร.ม.
84.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 2" x 2" | 3 | 0.167 | 18 | ม.
ขัดเรียบย้อมสี
85.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 2" | 3 | 0.167 | 18 | ม.
ทาสีน้ำมันสีขาว
86.ติดตั้งคิ้วไม้สัก ห้องล็อบบี้ | 3 | 0.167 | 18 | ม.
87.ประตูไม้ ประตูเหล็ก ประตูอลูมิเนียม | 4 | 2 | 2 | ชุด
พร้อมวงกบ และอุปกรณ์
88.หน้าต่างไม้ หน้าต่างอลูมิเนียม กระจก | 4 | 2 | 2 | ชุด
พร้อมวงกบและอุปกรณ์
89.ติดตั้งช่องแสงกระจกติดตาย | 3 | 1 | 3 | ชุด
90.ติดตั้งช่องลมตะแกรงเหล็ก 1"# โครงไม้ | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
1/2"x1/2" ขนาดกว้าง 0.25
91.ติดตั้งมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม บานประตู | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
บานหน้าต่าง |  |  |  | ชุด
92.ประกอบและติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ด 2ช่อง | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
93.ติดตั้งบานช่องท่อ 0.4x1.00 ม. | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
94.ติดตั้งบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชา 0.9x3.0 | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
95.ลูกกรงระเบียงปูนปั้น | 3 | 0.6 | 5 | ม.
96.ลูกกรงชั้นลอย | 3 | 0.3 | 10 | ม.
.งานช่างประปา
1.ติดตั้งอ่างล้างมือ | 1 | 0.25 | 4 | อ่าง
2.ติดตั้งอ่างอาบน้ำ | 3 | 3 | 1 | ชุด
3.ติดตั้งกระจก | 1 | 0.111 | 9 | ชุด
4.ติดตั้งหิ้งวางของ | 1 | 0.08 | 12.5 | ชุด
5.ติดตั้งที่ใส่สบู่ | 1 | 0.057 | 17.5 | ชุด
6.ติดตั้งที่ใส่กระดาษ | 1 | 0.057 | 17.5 | ชุด
7.ติดตั้งที่แขวนผ้า | 1 | 0.08 | 12.5 | ชุด
8.ติดตั้งขอเกี่ยวผ้า | 1 | 0.04 | 25 | ชุด
9.ติดตั้งที่ปัสสาวะชายแบบแขวน | 2 | 0.4 | 5 | ที่ | รวมอุปกรณ์
10.ติดตั้งส้วมแบบนั่งราบ | 1 | 0.25 | 4 | ที่ | มีงานปูนบ้างเล็กน้อย
11.ติดตั้งส้วมแบบนั่งยองๆ | 1 | 0.133 | 7.5 | ที่ | มีงานปูน
12.ติดตั้งก็อกน้ำทั่วไป | 1 | 0.083 | 12 | จุด | เดินท่อเรียบร้อย PVC
13.เดินท่อน้ำ PVC รวมงานสกัด | 1 | 0.083 | 12 | ม. | บ้านพักอาศัย
14.เดินท่อน้ำทิ้งPVCรวมงานสกัด | 1 | 0.1 | 10 | ม. | บ้านพักอาศัย
15.เดินท่อส้วมPVC รวมงานสกัด | 1 | 0.125 | 8 | ม. | บ้านพักอาศัย
16.เดินท่อน้ำประปา ท่อเหล็ก | 2 | 0.2 | 10 | ม. | มีงานสกัดบ.พักอาศัยอาคารสูงมีเว้นช่องรูไว้ให้ก่อนหน้าแล้ว
17.เดินท่อน้ำ PVC ขนาดไม่เกิน dia. 2" | 2 | 0.1 | 20 | ม.
18.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | 1 | 1 | 1 | ตัว | บ้านพักอาศัย
19.ติดตั้งตะแกรงกรองผงดักกลิ่น | 3 | 0.75 | 4 | ชุด
20.ทำเคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต ก. 0.60 ม. | 4 | 2 | 2 | ชุด
21.ติดตั้งฉากกั้นห้องน้ำ SE-F 50 | 3 | 1 | 3 | ชุด
22.ติดตั้งมาตรวัดน้ำ Dia. 1/2" | 3 | 1 | 3 | ชุด
23.ติดตั้งGATE VALVE Dia. 3/4" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
24.ติดตั้งANGLE VALVE Dia. 1/2" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
25.ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนอัตโนมัติ | 3 | 1.5 | 2 | เครื่อง
26.ติดตั้งFLOOR DRAIN Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
27.ติดตั้งFLOOR CLEAN OUT Dia. 4" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
28.ติดตั้งFLEXIBLE RUBBER Dia.4" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
29.ติดตั้งROOF DRAIN Dia. 3" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
30.ติดตั้งVENT THROUGH ROOF Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
Dia. 1 1/4" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
31.ติดตั้งบ่อพักสำเร็จรูป คสล. | 4 | 2 | 2 | บ่อ
ขนาด 0.03*0.03 ม.
32.ติดตั้งบ่อดักไขมัน | 4 | 2 | 2 | บ่อ
33.ติดตั้งบ่อดักขยะ | 4 | 2 | 2 | บ่อ
34.ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป BIOTOL : BT-19E | 4 | 2 | 2 | ชุด
35.ประกอบและติดตั้งท่อส้วม PVC. Dia. 6" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 4" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
36.ประกอบและติดตั้งท่อส้วม PVC. Dia. 6" | 3 | 0.06 | 50 | ม.
Dia. 4" | 3 | 0.06 | 50 | ม.
37.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC. Dia. 2 1/2" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
38.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC. Dia. 2 1/2" | 3 | 0.075 | 40 | ม.
Dia. 2" | 3 | 0.075 | 40 | ม.
39.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำใช้ PVC. Dia. 1" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 3/4" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 1/2" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
40.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำใช้ PVC. Dia. 1" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 3/4" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 1/2" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
41.ประกอบและติดตั้งท่ออากาศ PVC. Dia. 2" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 1 1/2" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
42.ประกอบและติดตั้งท่ออากาศ PVC. Dia. 2" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 1 1/2" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
43.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำฝน PVC. Dia. 3" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 1" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
44.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำฝน PVC. Dia. 3" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 1" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
45.ประกอบและติดตั้งท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia 200 mm.
46.ติดตั้งประตูน้ำ Dia. 1" | 3 | 1 | 3 | อัน
47.คาน์เตอร์ คสล. ผิวบุกระเบื้อง | 3 | 3 | 1 | ม.
48.ทำแท่นติดตั้งปั้ม | 3 | 1.5 | 2 | แท่น
49.ติดตั้งCHECK VALVE 0 2" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
50.งานรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด | 4 | 0.4 | 10 | ม.
51.ติดตั้งMODULATING FLOAT VALVE Dia. 1" | 3 | 1 | 3 | ชุด
52.ติดตั้งFOOT VALVE (PVC) Dia. 1" | 3 | 1 | 3 | ชุด
53.ติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป | 3 | 3 | 1 | ชุด
54.ติดตั้งช่องทำความสะอาดท่อ FCO Dia. 4" |  |  |  | ชุด
55.ติดตั้งPRESSURE GAUGE | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
56.ติดตั้งHOSE BIBB Dia. 1" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
57.ติดตั้งSINK สแตนเลส หลุมเดี่ยวพร้อมก๊อกน้ำ | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
58.ติดตั้งก๊อกสนามบอล์ลวาล์ว Dia. 1/2" |  |  |  | ชุด
59.ติดตั้งก๊อกน้ำเตี้ยบอล์ลวาล์ว Dia. 1/2" |  |  |  | ชุด
60.ติดตั้งกล่องไฟ | 4 | 0.667 | 6 | ชุด
61.ติดตั้งUNION Dia. 1 1/2"
62.ติดตั้งAREA DRAIN Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
งานช่างสี
1.ขูดสีเก่าออก | 1 | 0.154 | 6.5 |  | ตร.ม.
2.ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง | 1 | 0.014 | 72.5 |  | ตร.ม.
3.ทาสีพลาสติค 1 ครั้ง | 1 | 0.017 | 57.5 |  | ตร.ม.
4.ทาสีน้ำพลาสติค เพดาน | 1 | 0.125 | 8 |  | ตร.ม. |  | 2 เที่ยว
5.ทาสีน้ำพลาสติค ผนัง | 1 | 0.074 | 13.5 |  | ตร.ม. |  | 2 เที่ยวไม่รวมรองพื้น
6.ทาแชลแล็ค 1 ครั้ง | 1 | 0.04 | 25 |  | ตร.ม.
7.ทาแชลแลคประตูไม้อัดขนาด 0.9 x 2.00 | 1 | 0.069 | 14.5 |  | ตร.ม. |  | 2 เที่ยว
8.พ่นสีน้ำมัน | 1 | 0.05 | 20 |  | ตร.ม. |  | ในเวลา 1 ชม.
9.พ่นสีระเบิด | 1 | 0.133 | 7.5 |  | ตร.ม. |  | ในเวลา 1 ชม.
10.ทาสีน้ำปูน | 1 | 0.036 | 27.5 |  | ตร.ม. |  | 1 เที่ยว
11.ทาสีน้ำมันผนัง | 1 | 0.061 | 16.5 |  | ตร.ม. |  | 1 เที่ยว
12.ทาสีน้ำมัน หน้าต่างกรอบไม้ | 1 | 0.167 | 6 |  | บาน |  | 2 เที่ยว
13.ทาสีน้ำมันครั้งที่ 1 | 1 | 0.027 | 37.5 |  | ตร.ม.
14.ทาสีน้ำมันทับหน้า | 1 | 0.036 | 27.5 |  | ตร.ม.
15.ทาน้ำมันวานิชเงาประตูขนาด 0.9 x 2.00 | 1 | 0.5 | 2 |  | บาน |  | 2 เที่ยวไม่รวม การขัดถู
16.ทาวานิชพื้นไม้ | 1 | 0.1 | 10 |  | ตร.ม. |  | 1 เที่ยว
17.ขัดพื้นไม้ด้วยเครื่องขัด | 1 | 0.025 | 40 |  | ตร.ม.
18.ขัดกระดาษทราย ประตูลูกฟักลวดลาย | 1 | 1 | 1 |  | บาน |  | ลูกมือ
19.ผูกนั่งร้านไม้ไผ่เพื่อทาสี | 3 | 0.017 | 175 |  | ตร.ม. |  | ไม่เกิน 3 ชั้น
20.ทาสีเคลือบผิวพื้น | 3 | 0.055 | 55 |  | ตร.ม.
21.ทาสีโครงเหล็กหลังคา | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
22.ทาน้ำยาเคลือบแข็งพื้นไม้ | 3 | 0.05 | 60 |  | ตร.ม.
23.ทาสีกันสนิม | 3 | 0.055 | 55 |  | ตร.ม.
24.ทาน้ำยาเคลือบผิวพื้น URETHANE | 3 | 0.05 | 60 |  | ตร.ม.
25.ทาน้ำยาเคลือบแข็งวงกบ | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
26.ทาสีน้ำมัน -ประตู-หน้าต่าง | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
27.ทาสีพลาสติกส่วนปูนสลัดดอกเซาะร่อง | 3 | 0.055 | 55 |  | ตร.ม.
28.ทาเส้นจราจร | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
29.ทาน้ำยากันเชื้อรา | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
8.งานช่างไฟฟ้า
1.เดินสายไฟ เดินลอยตีกิ๊บ | 1 | 0.222 | 4.5 | จุด | ตึกแถวไม่รวมการติดตั้งโคมบ้านพักอาศัย
2.เดินสายไฟพร้อมสกัดปูนฝัง ร้อยท่อ | 2 | 0.5 | 4 | จุด | ท่อฝังผนัง
3.ติดไฟฟ้าเดินสายธรรมดา | 1 | 0.333 | 3 | ดวง
4.ติดตั้งหลอดฟลูโอเรสเซ็นต์ | 1 | 0.25 | 4 | จุด | 1X40W พร้อมโป๊ะ
5.ติดตั้งกระดิ่งไฟฟ้า | 1 | 0.167 | 6 | จุด | TOWN HOUSE
6.ติดตั้งโคมไฟระย้า | 2 | 0.5 | 4 | ชุด
7.อาคารไม้ | 1 | 0.182 | 5.5 | จุด
8.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | 0.286 | 3.5 | จุด
9.ฝังท่อ PVC | 1 | 0.25 | 4 | จุด
10.ฝังท่อ EMT | 1 | 0.435 | 2.3 | จุด
11.ตู้ CUT OUT | 1 | 0.25 | 4 | ชุด
12.SAFETY SWITCH | 1 | 0.5 | 2 | ชุด
13.ติดตั้งสวิทซ์
- สวิทช์ทางเดียว | 3 | 0.6 | 5 | จุด
- สวิทช์สามทาง | 3 | 1 | 3 | จุด
14.ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า
- เต้ารับเดี่ยว | 3 | 0.75 | 4 | จุด
- เต้ารับคู่ | 3 | 0.75 | 4 | จุด
15.ติดตั้งกริ่งไฟฟ้า พร้อมสวิทซ์และงานเดินสาย | 3 | 1 | 3 | ชุด
16.ติดตั้งLOAD CENTER 12 ช่อง | 2 | 1 | 2 | ชุด
17. เดินสายลอยสำหร้บแอร์ | 3 | 0.6 | 5 | จุด
18. เดินสายลอยสำหรับ JUNGTION BOX | 3 | 0.6 | 5 | จุด
19.ติดตั้งปลั๊กสายอากาศโทรทัศน์ | 3 | 0.75 | 4 | จุด
20.ติดตั้งปลั๊กโทรศัพท์ | 3 | 0.6 | 5 | จุด
21.ติดตั้งแผงสวิทช์และ CIRCUIT BREAKER | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
22.เดินสายเมน | 3 | 0.75 | 4 | จุด
23.PUPLEX RECEPTACLE 2P+G 15A 250V. |  |  |  | ชุด
UNIVERSAL TYPE
24.ติดตั้งตู้ PANEL BOARD | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
25.ติดตั้งพัดลมติดเพดาน | 3 | 0.75 | 4 | ชุด
26.ติดตั้งSTRAINER Dia. 3" |  |  |  | ชุด
27. ติดตั้งTELEPHONE TERMINAL BOX | 3 | 0.75 | 4 | ชุด
28.ติดตั้ง TELEPHONE OUTLET | 3 | 0.75 | 4 | จุด
29. เดินสาย TIEV สำหรับ TELEPHONE OUTLET | 3 | 0.6 | 5 | จุด
30.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
-ขนาด 12,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 22,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 27,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 28,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 36,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
31.พัดลม
- AIR FLOW 400 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 360 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 300 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 280 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 180 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 150 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 100 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 80 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 60 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 40 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
32.FRESH AIR GRILL
- 14"x10" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
- 24"x18" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
- 16"x14" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
- 14"x12" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
33.AIR DUCT 24"x10" | 3 | 0.6 | 5 | ม.
34.ติดตั้งKF ขนาด 1500 CFM CETLING MOUNT | 3 | 1 | 3 | ชุด
STATIC FRESS 0.8 INWG.
35.CONTROL EQUIPMENT | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
10.งานช่างอื่นๆ
1.ติดตั้งแขวนรางผ้าม่าน | 1 | 0.063 | 16 | ม. |  | ไม่รวมการเย็บผ้าม่าน
2.ปูพรมทอ/ถัก พร้อมยางรองพื้น | 2 | 0.022 | 90 | ตร.ม. |  | ห้องขนาด 5 x 6 ม.
3.ปูกระเบื้องยางพื้น | 1 | 0.05 | 20 | ตร.ม. |  | พื้นเรียบแล้ว
4.ปูกระเบื้องยางบันได | 1 | 0.118 | 8.5 | ขั้น |  | กว้าง 1.2 ม.
5.ปูพรม PVC,WALL TO WALL | 3 | 0.01 | 300 | ตร.ม. |  | พื้นที่ผืนเดียว
6.ปิด WALL PAPER | 1 | 0.032 | 31 | ตร.ม. |  | ผนังเรียบ
7.ปิด WALL PAPER เสา | 1 | 0.08 | 12.5 | ตร.ม.
8.ติดตั้ง BAR COUNTER L-SHAPE | 2 | 0.308 | 6.5 | ม. |  | เฉพาะงานติดตั้งเข้าที่
9.ติดตั้งตู้เสื้อผ้าจากพื้นชนเพดาน | 3 | 0.333 | 9 | ม. |  | เฉพาะงานติดตั้งเข้าที่
10.ทำตู้เสื้อผ้าชนเพดาน | 1 | 2.222 | 0.5 | ม. |  | ทำประกอบในโรงงาน
11.ทำเก้าอี้รับประทานอาหาร แบบธรรมดา | 1 | 1.25 | 0.8 | ตัว |  | ทำด้วยมือ
12.ขึงรั้วลวดหนาม | 2 | 0.007 | 300 | ม.
13.บัดกรีรางน้ำและท่อ | 1 | 0.1 | 10 | ม.
14.ตั้งถังส้วม ขนาด dia.1.0 ม. | 1 | 0.1 | 10 | ใบ
15.ราวกันตกระเบียง | 3 | 0.3 | 10 | ม.
16.ปั้นบัวหยดน้ำ (รอบหน้าต่าง-ประตู-ครีบ) | 3 | 0.375 | 8 | ม.
17.บันไดพร้อมราวบันได ขึ้นชั้นบน | 3 | 3 | 1 | ชุด
18.งานกำจัดปลวก | 3 | 0.012 | 250 | ตร.ม.
19.ม้านั่ง คสล. บุกระเบื้องเซรามิก 8"x8" | 4 | 0.571 | 7 | ม.
20.บัวปั้นหยดน้ำ | 4 | 0.4 | 10 | ม.
21.ทำราวระเบียงกันตก BL-1 |  |  |  | ม.
22.ทำราวระเบียงกันตก BL-2 |  |  |  | ม.
23.ทำราวกันตกบบนกระถางต้นไม้ | 4 | 0.4 | 10 | ม.
24.ติดตั้งลูกตั้งลูกนอนบันไดปูกระเบื้องไพโรเกรส |  |  |  | ม.
25.ติดตั้งลูกตั้งลูกนอนบันไดปูไม้เนื้อแข็ง |  |  |  | ชั้น
1 1/2"x11"x1 ม.
26.แสตนเลส 1-0 1 1/2" + 1-0 1" |  |  |  | ม.
27.ทำบัวปูนปั้น ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 3 | 0.2 | 15 | ม.
28.ทำระบบกันซึม | 3 | 0.02 | 150 | ตร.ม.
(ระเบียง,ห้องน้ำ,หลังคา คสล.)
29.ติดตั้งขั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 10" |  |  |  | ม.
30.ติดตั้งราวบันไดไม้แดง 2" x 4" |  |  |  | ม.
31.งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนสังกะสี |  |  |  | ม.
32.งานติดตั้งท่อระบายน้ำสังกะสีจากรางระบายน้ำ |  |  |  | ม.
33.ขอบคันหิน |  |  |  | ม.
34.ทาสีตีเส้น 0.10 ม. | 2 | 0.04 | 50 | ม.
35.งานป้องกันและกำจัดปลวกชนิดถาวร | 3 | 0.015 | 200 | ตร.ม.
36.TRANSVERS EXPANSION JIOST | 4 | 0.16 | 25 | ม.
37.ถมดินลูกรัง | 5 | 0.25 | 20 | ลบ.ม.
38.ถมดินบริเวณปลูกหญ้า | 5 | 0.2 | 25 | ลบ.ม.
39.ปลูกหญ้า | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
40.ถนน C-PAC รุ่น คดกริด หนา 6 ซม. | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
41.ขอบคันหิน C-PAC |  |  |  | ม.
42.ทางเท้า | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
43.ถนน,ลานจอดรถ | 4 | 0.031 | 130 | ตร.ม.
44.สนามหญ้า | 4 | 0.031 | 130 | ตร.ม.

## งวดงานใหม่
การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน
ชื่องานตามรหัสหรือชื่อโครงการ
ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 7 งวด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
งวดที่ | จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น | งานที่ส่งมอบ | แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองบิน 46 ให้เริ่มทำงาน | ปริมาณงานต่อวัน | หน่วย | ปริมาณงาน | จำนวนวันที่ดำเนินการ | จำนวนวันสะสม | ราคาแต่ละรายการ | FACTOR F | VAT 7% | ราคารวมเป็นเงิน | คิดเป็นร้อยละของราคาทั้งโครงการ
| 3 | ถมดิน,ขุดดิน |  | 3 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 14300 | 1.2708 |  | 18172.44
|  | งานปรับพื้นที่, ปักผัง |  | 100 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0
|  | งานขุดดินด้วยเครื่องจักร |  | 40 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0
| 1 | งานสร้างรั้วเขตก่อสร้าง |  | 30 | ม. | 0 | 0 | 0
|  | งานตอกเสาเข็ม |  | 30 | ต้น | 0 | 0 | 0
| 5 | งานขุดหลุมทำฐานราก,ทำเสาตอม่อ |  | 35 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0
| 5 | งานเทคาน,ตั้งเสา,ทำโครงสร้างเทพื้น,งานโครงสร้างอาคาร |  | 35 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0
| 3 | ติดตั้งโครงสร้างหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม |  | 15 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0
|  | ทำโครงหลังคาเหล็ก TRUSS |  | 5 | ม. | 0 | 0 | 0
| 5 | งานวิศวกรรมโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบและรายการ |  | 1 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0
| 3 | งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคา |  | 8 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0
| 5 | งานก่อผนังภายนอก |  | 8 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0
| 5 | งานก่อผนังภายใน |  | 8 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0
|  | งานฉาบปูน |  | 9 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0
| 3 | งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง |  | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0
| 3 | งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคารแบบฝังผนัง |  | 10 | ม. | 0 | 0 | 0
| 0 | งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคารแบบเดินลอย |  | 12 | ม. | 0 | 0 | 0
| 3 | งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอกอาคาร |  | 8 | ม. | 0 | 0 | 0
| 0 | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารแบบฝังผนัง |  | 10 | จุด | 0 | 0 | 0
| 3 | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารแบบเดินลอย |  | 10 | จุด | 0 | 0 | 0
| 5 | งานฝ้าเพดานภายในอาคาร |  | 30 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0
| 5 | งานฝ้าเพดานภายนอก |  | 30 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0
| 1 | งานเชิงชาย,รางน้ำ(ถ้ามี) |  | 20 | ม. | 0 | 0 | 0
| 5 | งานตกแต่งผิวพื้น,งานตกแต่งผิวผนัง |  | 4.5 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0
| 5 | งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรร์ประกอบภายในห้องน้ำ |  | 5 | ชุด | 0 | 0 | 0
| 3 | งานทาสีภายนอกและภายใน |  | 30 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0
| 5 | งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า แผงควบคุม สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า โคมไฟฟ้าส่องสว่าง และอื่น ๆ |  | 5 | จุด | 0 | 0 | 0
|  | งานเดินสายไฟฟ้า |  | 3 | จุด | 0 | 0 | 0
| 5 | งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง |  | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0
| 3 | งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารอื่น ๆ |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0
| 5 | งานติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ และอื่น ๆ |  | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0
| 2 | งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก |  | 5 | จุด | 0 | 0 | 0
| 2 | งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก |  | 5 | จุด | 0 | 0 | 0
| 1 | งานติดตั้งระบบอื่น ๆ |  | 1 | งาน | 0 | 0 | 0
| 5 | งานวิศวกรรโยธาและอื่น ๆ |  | 1 | งาน | 0 | 0 | 0
| 0 | งานทดสอบระบบต่าง ๆ |  | 1 | งาน | 0 | 0 | 0
| 0 | งานเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง |  | 1 | งาน | 0 | 0 | 0
| 0 | งานติดตั้งป้ายประวัติ และป้ายอื่น ๆ |  | 1 | งาน | 0 | 0 | 0
| 1 | งานอื่น ๆ ที่เหลือ แล้วเสร็จตามแบบ และรายการ ทุกประการ |  | 1 | งาน | 0 | 0 | 0
รวม 7 งวด | 100
Note on D45: plan46: จำนวนวันรวมสะสมทั้งหมด
Note on H5: plan46: ปริมาณงานจาก ปร 4
Note on I5: plan46: = ปริมาณงานต่อวัน * ปริมาณงาน
Note on J5: plan46: = จำนวนวันที่ดำเนินการ + จำนวนวันงานก่อนหน้า
Note on L5: plan46: ใช้ราคาจาก ปร4
Note on M5: plan46: ใช้ ค่าจาก ปร 5 ก
Note on N5: plan46: ใช้ค่าจาก ปร 5 ข (พาะรายการครุภัณฑ์ นอก F)
Note on O5: plan46: K * L และ K * M
Note on P5: plan46: = 100 * N(ราคารวมเป็นเงิน) / วงเงินก่อสร้าง

## %งาน
รายละเอียดผลงานก่อสร้างประจำสัปดาห์ที่ 1 (1 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61)
งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1003 ฝขอ.ผนบ.บน.46
งวดที่ | ลำดับ | รายการ | ค่าของงาน | ผลงานเป็น % |  |  |  | หมายเหตุ | ราคาแต่ละรายการ | FACTOR F | VAT 7% | ราคารวมเป็นเงิน | คิดเป็นร้อยละของราคาทั้งโครงการ
|  |  | คิดเป็น % | ครั้งก่อน | ครั้งนี้ | รวม | เหลือ
| 1 | รื้อถอนทั้งหมด | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |  | 14300 | 1.2708 | 1.07 | 18172.44 | 1.8172 | 14300 | 18172.44 | 1.5144
| 2 | งานหลังคาพร้อมฉนวนกันความร้อน | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | [6 empty] | 80812 | 102695.8896 | 8.558
| 3 | งานฝ้าเพดาน | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | [6 empty] | 63428 | 80604.3024 | 6.717
1 | 5 | งานผนังอาคาร | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | [6 empty] | 41210 | 52369.668 | 4.3641
45% | 7 | งานผิวพื้น | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | [6 empty] | 77820 | 98893.656 | 8.2411
| 8 | งานเทพื้น คสล. | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | [6 empty] | 2460 | 3126.168 | 0.26051
| 9 | งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | [6 empty] | 181864 | 231112.7712 | 19.2594
| 10 | งานติดตั้งสุขภัณฑ์ | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | [6 empty] | 13588 | 17267.6304 | 1.439
2 | 11 | งานทาสี | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | [6 empty] | 147300 | 187188.84 | 15.5991
55% | 12 | งานระบบกันซึมหลังคา | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | [6 empty] | 42000 | 53373.6 | 4.4478
| 13 | งานอุปกรณ์บังแสง | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | [6 empty] | 136080 | 172930.464 | 14.4109
| 14 | งานระบบไฟฟ้า | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | [6 empty] | 37017 | 47041.2036 | 3.9201
| 16 | งานระบบประปาและสุขาภิบาล | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | [6 empty] | 29248 | 37168.3584 | 3.0974
| 17 | งานครุภัณฑ์สุขาภิบาล | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | [6 empty] | 15000 | 16050 | 1.3375
| 18 | งานครุภัณฑ์ปรับอากาศ | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | [6 empty] | 58002 | 62062.14 | 5.1718
| 19 | งานอื่นๆ | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | [6 empty] | 29960 | 38073.168 | 3.1728
|  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 970089 | 1218130.2996 | 1200000 | -18130.2996
Note on K3: plan46: ใช้ราคาจาก ปร4
Note on L3: plan46: ใช้ ค่าจาก ปร 5 ก
Note on M3: plan46: ใช้ค่าจาก ปร 5 ข
Note on N3: plan46: K * L และ K * M
Note on O3: plan46: = 100 * N(ราคารวมเป็นเงิน) / วงเงินก่อสร้าง

## ปร.1
แบบ ปร.1 แผ่นที่ ....../........
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแบบ/คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ต่อหน่วย | บาท

## ปร.2
แบบ ปร.2 แผ่นที่...../.....
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน และเหล็กเสริมคอนกรีต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | คอนกรีต | ไม้แบบ | ไม้ค้ำยัน | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร |  |  |  |  | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร |  |  |  |  | หมายเหตุ
|  | ลบ.ม. | ตร.ม. | 6 มม. | 9 มม. | 12 มม. | 15 มม. | 19 มม. | 25 มม. | 12 มม. | 16 มม. | 20 มม. | 25 มม. | 28 มม.

## ปร.3
แบบ ปร.3 แผ่นที่...../.......
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานไม้
โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแลล/คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | ชนิดไม้ | ขนาดหน้าไม้ | ความยาว | จำนวน | ปริมาณ | หมายเหตุ
|  |  | นิ้ว | เมตร |  | ฟ3

## Sheet4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่ 560008
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน