## F ชย การทาง
การคำนวณค่า Factor F งานการทาง
| สูตร คำนวณค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} | [6 empty] | 1.3607
[7 empty] | จัดหวัด | พิษณุโลก
[7 empty] | ฝนชุก | ปกติ
|  | A | = | ค่างงานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F |  |  |  | 0
|  | B | = | ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  |  | #N/A
|  | C | = | ค่างานต้นทุนขั้นสูง |  |  |  | #N/A
|  | D | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  |  | #N/A
|  | E | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูง |  |  |  | #N/A
[5 empty] | รวมค่างานก่อสร้าง |  |  | 0
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 6%
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  | 7%
>> ช่องที่ใส่ข้อมูล
>> ผลการคำนวณ
| จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก |  | จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก
| กรุงเทพ | ฝนชุก 1 |  | ตราด | ฝนชุก 2
| กระบี่ | ฝนชุก 1 |  | นครพนม | ฝนชุก 2
| จันทบุรี | ฝนชุก 1 |  | นครศรีธรรมราช | ฝนชุก 2
| ชุมพร | ฝนชุก 1 |  | นราธิวาส | ฝนชุก 2
| เชียงราย | ฝนชุก 1 |  | บึงกาฬ | ฝนชุก 2
| ตรัง | ฝนชุก 1 |  | พังงา | ฝนชุก 2
| นครนายก | ฝนชุก 1 |  | ระนอง | ฝนชุก 2
| ปราจึนบุรี | ฝนชุก 1 |  | สงขลา | ฝนชุก 2
| พัทลุง | ฝนชุก 1
| ภูเก็ต | ฝนชุก 1
| ยะลา | ฝนชุก 1
| สกลนคร | ฝนชุก 1
| สตูล | ฝนชุก 1
| หนองคาย | ฝนชุก 1
|  |  | ค่างาน (ทุน) ล้านบาท |  | Factor F |  |  |  | จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก | Factor F | Factor F ฝนตกชุก 1 | Factor F ฝนตกชุก 2
|  |  | > | 5 | 1.3607 |  |  |  | กรุงเทพ | ฝนชุก 1 | 1.3607 | 1.3795 | 1.3984
|  |  |  | 10 | 1.3098 |  |  |  | กระบี่ | ฝนชุก 1 | 1.3098 | 1.3292 | 1.3486
|  |  |  | 20 | 1.2516 |  |  |  | จันทบุรี | ฝนชุก 1 | 1.2516 | 1.2689 | 1.2863
|  |  |  | 30 | 1.2186 |  |  |  | ชุมพร | ฝนชุก 1 | 1.2186 | 1.2342 | 1.2497
|  |  |  | 40 | 1.2119 |  |  |  | เชียงราย | ฝนชุก 1 | 1.2119 | 1.2289 | 1.246
|  |  |  | 50 | 1.2066 |  |  |  | ตรัง | ฝนชุก 1 | 1.2066 | 1.2238 | 1.2409
|  |  |  | 60 | 1.2006 |  |  |  | นครนายก | ฝนชุก 1 | 1.2006 | 1.2177 | 1.2348
|  |  |  | 70 | 1.195 |  |  |  | ปราจึนบุรี | ฝนชุก 1 | 1.195 | 1.2125 | 1.23
|  |  |  | 80 | 1.1916 |  |  |  | พัทลุง | ฝนชุก 1 | 1.1916 | 1.2091 | 1.2267
|  |  |  | 90 | 1.1857 |  |  |  | ภูเก็ต | ฝนชุก 1 | 1.1857 | 1.2026 | 1.2196
|  |  |  | 100 | 1.1824 |  |  |  | ยะลา | ฝนชุก 1 | 1.1824 | 1.199 | 1.2156
|  |  |  | 110 | 1.1725 |  |  |  | สกลนคร | ฝนชุก 1 | 1.1725 | 1.1887 | 1.2048
|  |  |  | 120 | 1.1712 |  |  |  | สตูล | ฝนชุก 1 | 1.1712 | 1.1876 | 1.2039
|  |  |  | 130 | 1.1693 |  |  |  | หนองคาย | ฝนชุก 1 | 1.1693 | 1.1854 | 1.2015
|  |  |  | 140 | 1.168 |  |  |  | ตราด | ฝนชุก 2 | 1.168 | 1.1843 | 1.2005
|  |  |  | 150 | 1.1665 |  |  |  | นครพนม | ฝนชุก 2 | 1.1665 | 1.1826 | 1.1987
|  |  |  | 160 | 1.1654 |  |  |  | นครศรีธรรมราช | ฝนชุก 2 | 1.1654 | 1.1817 | 1.1979
|  |  |  | 170 | 1.1646 |  |  |  | นราธิวาส | ฝนชุก 2 | 1.1646 | 1.1807 | 1.1968
|  |  |  | 180 | 1.1639 |  |  |  | บึงกาฬ | ฝนชุก 2 | 1.1639 | 1.18 | 1.196
|  |  |  | 190 | 1.1611 |  |  |  | พังงา | ฝนชุก 2 | 1.1611 | 1.178 | 1.1949
|  |  |  | 200 | 1.1608 |  |  |  | ระนอง | ฝนชุก 2 | 1.1608 | 1.1777 | 1.1946
|  |  |  | 210 | 1.1598 |  |  |  | สงขลา | ฝนชุก 2 | 1.1598 | 1.1767 | 1.1937
|  |  |  | 220 | 1.1595 |  |  |  | สระบุรี | ปกติ | 1.1595 | 1.1764 | 1.1933
|  |  |  | 230 | 1.1585 |  |  |  | อุบลราชธานี | ปกติ | 1.1585 | 1.1753 | 1.1921
|  |  |  | 240 | 1.1577 |  |  |  | อุดรธานี | ปกติ | 1.1577 | 1.1744 | 1.1911
|  |  |  | 250 | 1.1566 |  |  |  | เชียงใหม่ | ปกติ | 1.1566 | 1.1731 | 1.1896
|  |  |  | 260 | 1.1554 |  |  |  | สุราษฎร์ธานี | ปกติ | 1.1554 | 1.1717 | 1.1881
|  |  |  | 270 | 1.1544 |  |  |  | ปัตตานี | ปกติ | 1.1544 | 1.1706 | 1.1868
|  |  |  | 280 | 1.1535 |  |  |  | นครราชสีมา | ปกติ | 1.1535 | 1.1695 | 1.1856
|  |  |  | 290 | 1.1526 |  |  |  | พิษณุโลก | ปกติ | 1.1526 | 1.1685 | 1.1845
|  |  |  | 300 | 1.1519 |  |  |  | ลพบุรี | ปกติ | 1.1519 | 1.1677 | 1.1835
|  |  |  | 350 | 1.1514 |  |  |  | นครสวรรค์ | ปกติ | 1.1514 | 1.1672 | 1.1829
|  |  |  | 400 | 1.15 |  |  |  | ประจวบคีรีขันธ์ | ปกติ | 1.15 | 1.166 | 1.1819
|  |  |  | 450 | 1.1498 |  |  |  | ชลบุรี | ปกติ | 1.1498 | 1.1657 | 1.1816
|  |  |  | 500 | 1.1486 |  |  |  | ระยอง | ปกติ | 1.1486 | 1.1645 | 1.1804
|  |  |  | 700 | 1.1461 |  |  |  | กาญจนบุรี | ปกติ | 1.1461 | 1.1615 | 1.177
|  |  | > | 700 | 1.1461 |  |  |  | เพชรบูรณ์ | ปกติ | 1.1461 | 1.1615 | 1.177
[9 empty] | บุรีรัมย์ | ปกติ
[9 empty] | ขอนแก่น | ปกติ
[9 empty] | เลย | ปกติ
[9 empty] | อำนาจเจริญ | ปกติ
[9 empty] | น่าน | ปกติ

## F ชย ชลประทาน
การคำนวณค่า Factor F งานการชลประทาน
| สูตร คำนวณค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} | [6 empty] | 1.3357
[7 empty] | จัดหวัด | พิษณุโลก
[7 empty] | ฝนชุก | ปกติ
|  | A | = | ค่างงานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F |  |  |  | 544234
|  | B | = | ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  |  | #N/A
|  | C | = | ค่างานต้นทุนขั้นสูง |  |  |  | #N/A
|  | D | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  |  | #N/A
|  | E | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูง |  |  |  | #N/A
[5 empty] | รวมค่างานก่อสร้าง |  |  | 726933.35
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 6%
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  | 7%
>> ช่องที่ใส่ข้อมูล
>> ผลการคำนวณ
| จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก |  | จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก
| กรุงเทพ | ฝนชุก 1 |  | ตราด | ฝนชุก 2
| กระบี่ | ฝนชุก 1 |  | นครพนม | ฝนชุก 2
| จันทบุรี | ฝนชุก 1 |  | นครศรีธรรมราช | ฝนชุก 2
| ชุมพร | ฝนชุก 1 |  | นราธิวาส | ฝนชุก 2
| เชียงราย | ฝนชุก 1 |  | บึงกาฬ | ฝนชุก 2
| ตรัง | ฝนชุก 1 |  | พังงา | ฝนชุก 2
| นครนายก | ฝนชุก 1 |  | ระนอง | ฝนชุก 2
| ปราจึนบุรี | ฝนชุก 1 |  | สงขลา | ฝนชุก 2
| พัทลุง | ฝนชุก 1
| ภูเก็ต | ฝนชุก 1
| ยะลา | ฝนชุก 1
| สกลนคร | ฝนชุก 1
| สตูล | ฝนชุก 1
| หนองคาย | ฝนชุก 1
|  |  | ค่างาน (ทุน) ล้านบาท |  | Factor F |  |  |  | จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก | Factor F | Factor F ฝนตกชุก 1 | Factor F ฝนตกชุก 2
|  |  | < | 5 | 1.3357 |  |  |  | กรุงเทพ | ฝนชุก 1 | 1.3357 | 1.3536 | 1.3716
|  |  |  | 10 | 1.3019 |  |  |  | กระบี่ | ฝนชุก 1 | 1.3019 | 1.322 | 1.3422
|  |  |  | 20 | 1.2597 |  |  |  | จันทบุรี | ฝนชุก 1 | 1.2597 | 1.2792 | 1.2986
|  |  |  | 30 | 1.2453 |  |  |  | ชุมพร | ฝนชุก 1 | 1.2453 | 1.2652 | 1.2851
|  |  |  | 40 | 1.2298 |  |  |  | เชียงราย | ฝนชุก 1 | 1.2298 | 1.2495 | 1.2693
|  |  |  | 50 | 1.2239 |  |  |  | ตรัง | ฝนชุก 1 | 1.2239 | 1.2437 | 1.2635
|  |  |  | 60 | 1.2171 |  |  |  | นครนายก | ฝนชุก 1 | 1.2171 | 1.2363 | 1.2554
|  |  |  | 70 | 1.2066 |  |  |  | ปราจึนบุรี | ฝนชุก 1 | 1.2066 | 1.2258 | 1.2449
|  |  |  | 80 | 1.2025 |  |  |  | พัทลุง | ฝนชุก 1 | 1.2025 | 1.2217 | 1.2409
|  |  |  | 90 | 1.1991 |  |  |  | ภูเก็ต | ฝนชุก 1 | 1.1991 | 1.2184 | 1.2377
|  |  |  | 100 | 1.1961 |  |  |  | ยะลา | ฝนชุก 1 | 1.1961 | 1.215 | 1.234
|  |  |  | 110 | 1.1883 |  |  |  | สกลนคร | ฝนชุก 1 | 1.1883 | 1.2074 | 1.2264
|  |  |  | 120 | 1.186 |  |  |  | สตูล | ฝนชุก 1 | 1.186 | 1.2048 | 1.2236
|  |  |  | 130 | 1.1841 |  |  |  | หนองคาย | ฝนชุก 1 | 1.1841 | 1.2031 | 1.2221
|  |  |  | 140 | 1.1824 |  |  |  | ตราด | ฝนชุก 2 | 1.1824 | 1.2011 | 1.2198
|  |  |  | 150 | 1.1808 |  |  |  | นครพนม | ฝนชุก 2 | 1.1808 | 1.1993 | 1.2178
|  |  |  | 160 | 1.1794 |  |  |  | นครศรีธรรมราช | ฝนชุก 2 | 1.1794 | 1.1981 | 1.2169
|  |  |  | 170 | 1.1781 |  |  |  | นราธิวาส | ฝนชุก 2 | 1.1781 | 1.1966 | 1.2152
|  |  |  | 180 | 1.177 |  |  |  | บึงกาฬ | ฝนชุก 2 | 1.177 | 1.1957 | 1.2145
|  |  |  | 190 | 1.1707 |  |  |  | พังงา | ฝนชุก 2 | 1.1707 | 1.1896 | 1.2085
|  |  |  | 200 | 1.1697 |  |  |  | ระนอง | ฝนชุก 2 | 1.1697 | 1.1884 | 1.2071
|  |  |  | 210 | 1.1687 |  |  |  | สงขลา | ฝนชุก 2 | 1.1687 | 1.1873 | 1.2059
|  |  |  | 220 | 1.1679 |  |  |  | สระบุรี | ปกติ | 1.1679 | 1.1867 | 1.2055
|  |  |  | 230 | 1.1671 |  |  |  | อุบลราชธานี | ปกติ | 1.1671 | 1.1858 | 1.2044
|  |  |  | 240 | 1.1664 |  |  |  | อุดรธานี | ปกติ | 1.1664 | 1.1853 | 1.2041
|  |  |  | 250 | 1.1657 |  |  |  | เชียงใหม่ | ปกติ | 1.1657 | 1.1844 | 1.2032
|  |  |  | 260 | 1.165 |  |  |  | สุราษฎร์ธานี | ปกติ | 1.165 | 1.1836 | 1.2023
|  |  |  | 270 | 1.1645 |  |  |  | ปัตตานี | ปกติ | 1.1645 | 1.1833 | 1.2021
|  |  |  | 280 | 1.1638 |  |  |  | นครราชสีมา | ปกติ | 1.1638 | 1.1826 | 1.2013
|  |  |  | 290 | 1.1633 |  |  |  | พิษณุโลก | ปกติ | 1.1633 | 1.1819 | 1.2005
|  |  |  | 300 | 1.1627 |  |  |  | ลพบุรี | ปกติ | 1.1627 | 1.1812 | 1.1997
|  |  |  | 350 | 1.1605 |  |  |  | นครสวรรค์ | ปกติ | 1.1605 | 1.1792 | 1.1978
|  |  |  | 400 | 1.1587 |  |  |  | ประจวบคีรีขันธ์ | ปกติ | 1.1587 | 1.1772 | 1.1958
|  |  |  | 450 | 1.1572 |  |  |  | ชลบุรี | ปกติ | 1.1572 | 1.1756 | 1.1941
|  |  |  | 500 | 1.1559 |  |  |  | ระยอง | ปกติ | 1.1559 | 1.1743 | 1.1928
|  |  |  | 600 | 1.1539 |  |  |  | กาญจนบุรี | ปกติ | 1.1539 | 1.1723 | 1.1908
|  |  |  | 700 | 1.1523 |  |  |  | เพชรบูรณ์ | ปกติ | 1.1523 | 1.1706 | 1.1888
|  |  |  | 800 | 1.151 |  |  |  | บุรีรัมย์ | ปกติ | 1.151 | 1.1692 | 1.1873
|  |  |  | 900 | 1.15 |  |  |  | ขอนแก่น | ปกติ | 1.15 | 1.1683 | 1.1866
|  |  |  | 1000 | 1.1493 |  |  |  | เลย | ปกติ | 1.1493 | 1.1677 | 1.1862
|  |  | > | 1000 | 1.1493 |  |  |  | อำนาจเจริญ | ปกติ | 1.1493 | 1.1677 | 1.1862
[9 empty] | น่าน | ปกติ

## F ชย สะพาน เหลี่ยม
การคำนวณค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม
| สูตร คำนวณค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} | [5 empty] | 1.2764 | >> ช่องที่ใส่ข้อมูล
|  | A | = | ค่างงานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F |  |  | 0 | >> ผลการคำนวณ
|  | B | = | ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  | #N/A
|  | C | = | ค่างานต้นทุนขั้นสูง |  |  | #N/A
|  | D | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  | #N/A
|  | E | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูง |  |  | #N/A
[5 empty] | รวมค่างานก่อสร้าง |  | 0
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6%
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7%
>> ช่องที่ใส่ข้อมูล
>> ผลการคำนวณ
|  |  | ค่างาน (ทุน) ล้านบาท |  | Factor F
|  |  | < | 5 | 1.2764
|  |  |  | 10 | 1.2428
|  |  |  | 15 | 1.2356
|  |  |  | 20 | 1.2287
|  |  |  | 25 | 1.2126
|  |  |  | 30 | 1.2116
|  |  |  | 35 | 1.2061
|  |  |  | 40 | 1.1983
|  |  |  | 45 | 1.187
|  |  |  | 50 | 1.182
|  |  |  | 55 | 1.1807
|  |  |  | 60 | 1.1791
|  |  |  | 65 | 1.1758
|  |  |  | 70 | 1.175
|  |  |  | 75 | 1.1724
|  |  |  | 80 | 1.1699
|  |  |  | 85 | 1.1678
|  |  |  | 90 | 1.1668
|  |  |  | 95 | 1.166
|  |  |  | 100 | 1.1643
|  |  |  | 105 | 1.1639
|  |  |  | 110 | 1.1628
|  |  |  | 115 | 1.1613
|  |  |  | 120 | 1.1599
|  |  |  | 125 | 1.1593
|  |  |  | 130 | 1.159
|  |  |  | 135 | 1.158
|  |  |  | 140 | 1.1569
|  |  |  | 145 | 1.1558
|  |  |  | 150 | 1.1549
|  |  |  | 155 | 1.154
|  |  |  | 160 | 1.132
|  |  |  | 165 | 1.1525
|  |  |  | 170 | 1.1517
|  |  |  | 175 | 1.151
|  |  |  | 180 | 1.1504
|  |  |  | 185 | 1.1498
|  |  |  | 190 | 1.1492
|  |  |  | 195 | 1.1486
|  |  | >= | 200 | 1.1481

## F ชย อาคาร
การคำนวณค่า Factor F งานอาคาร
| สูตร คำนวณค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} | [5 empty] | 1.3056 | >> ช่องที่ใส่ข้อมูล
|  | A | = | ค่างงานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F |  |  | 0 | >> ผลการคำนวณ
|  | B | = | ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  | #N/A
|  | C | = | ค่างานต้นทุนขั้นสูง |  |  | #N/A
|  | D | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  | #N/A
|  | E | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูง |  |  | #N/A
[5 empty] | รวมค่างานก่อสร้าง |  | 0
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5%
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7%
>> ช่องที่ใส่ข้อมูล
>> ผลการคำนวณ
|  |  | ค่างาน (ทุน) ล้านบาท |  | Factor F
|  |  | < | 0.5 | 1.3056
|  |  |  | 1 | 1.3033
|  |  |  | 2 | 1.3017
|  |  |  | 5 | 1.2985
|  |  |  | 10 | 1.2926
|  |  |  | 15 | 1.2576
|  |  |  | 20 | 1.25
|  |  |  | 25 | 1.223
|  |  |  | 30 | 1.2147
|  |  |  | 40 | 1.2143
|  |  |  | 50 | 1.2142
|  |  |  | 60 | 1.2043
|  |  |  | 70 | 1.2032
|  |  |  | 80 | 1.2032
|  |  |  | 90 | 1.2032
|  |  |  | 100 | 1.2032
|  |  |  | 150 | 1.2005
|  |  |  | 200 | 1.2005
|  |  |  | 250 | 1.1996
|  |  |  | 300 | 1.1934
|  |  |  | 350 | 1.1848
|  |  |  | 400 | 1.184
|  |  |  | 500 | 1.1835
|  |  | > | 500 | 1.177

## Factor F 5%
หน้าที่ 1/12
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร Update 28 ส.ค. 66
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  |  | 7 | % ต่อปี
| เงินประกันผลงานหัก |  | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) |  |  | 7 | %
| ยอดยกมา = | 544234 | บาท | ให้กรอกราคาอาคารที่รวมได้ก่อน Factor F
| FACTOR = | 1.2233
| FACTOR F = | 1.3089 |  | Factor F ที่ใช้ แต่เอาแค่ทศนิยม 4 ตำแหน่ง | [8 empty] | 1.3088
| TOTAL = | 712341.1759
|  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง | [5 empty] | Factor F
ค่างาน (ทุน) |  | % |  |  |  | รวมในรูป | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | [7 empty] | Factor F
ล้านบาท |  | ค่า | ค่า | ค่า | รวม | Factor | (VAT) | [7 empty] | ตามยอดเงิน
|  | อำนวยการ | ดอกเบี้ย | กำไร | ค่าใช้จ่าย |  |  |  |  | Y2- Y1 | X2 - X1 | C=(Y2-Y1)/(X2-X1) | Y=Y1+C(X-X1) | Y=Y1+C(X-X1)
< | 0.5 | 15.6856 | 1.1666 | 5.5 | 22.3522 | 1.2235 | 1.07 | 1.3091 |  | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 1 | 15.4654 | 1.1666 | 5.5 | 22.132 | 1.2213 | 1.07 | 1.3067 |  | -0.0024 | 0.5 | -0.0048 | 1.3089 | 1.3089 | 1.3089
| 2 | 15.322 | 1.1666 | 5.5 | 21.9886 | 1.2198 | 1.07 | 1.3051 |  | -0.0016 | 1 | -0.0016 | 1.3074 | 0 | 0
| 5 | 15.0245 | 1.1666 | 5.5 | 21.6911 | 1.2169 | 1.07 | 1.302 |  | -0.0031 | 3 | -0.0010333 | 1.3066 | 0 | 0
| 10 | 14.9659 | 1.1666 | 5 | 21.1325 | 1.2113 | 1.07 | 1.296 |  | -0.006 | 5 | -0.0012 | 1.3073 | 0 | 0
| 15 | 11.7 | 1.1666 | 5 | 17.8666 | 1.1786 | 1.07 | 1.2611 |  | -0.0349 | 5 | -0.00698 | 1.362 | 0 | 0
| 20 | 10.9884 | 1.1666 | 5 | 17.155 | 1.1715 | 1.07 | 1.2535 |  | -0.0076 | 5 | -0.00152 | 1.2831 | 0 | 0
| 25 | 8.9675 | 1.1666 | 4.5 | 14.6341 | 1.1463 | 1.07 | 1.2265 |  | -0.027 | 5 | -0.0054 | 1.3586 | 0 | 0
| 30 | 8.1852 | 1.1666 | 4.5 | 13.8518 | 1.1385 | 1.07 | 1.2181 |  | -0.0084 | 5 | -0.00168 | 1.2676 | 0 | 0
| 40 | 8.1487 | 1.1666 | 4.5 | 13.8153 | 1.1381 | 1.07 | 1.2177 |  | -0.0004 | 10 | -4e-05 | 1.2193 | 0 | 0
| 50 | 8.1374 | 1.1666 | 4.5 | 13.804 | 1.138 | 1.07 | 1.2176 |  | -0.0001 | 10 | -1e-05 | 1.2181 | 0 | 0
| 60 | 7.7209 | 1.1666 | 4 | 12.8875 | 1.1288 | 1.07 | 1.2078 |  | -0.0098 | 10 | -0.00098 | 1.2661 | 0 | 0
| 70 | 7.6178 | 1.1666 | 4 | 12.7844 | 1.1278 | 1.07 | 1.2067 |  | -0.0011 | 10 | -0.00011 | 1.2143 | 0 | 0
| 80 | 7.6178 | 1.1666 | 4 | 12.7844 | 1.1278 | 1.07 | 1.2067 |  | 0 | 10 | 0 | 1.2067 | 0 | 0
| 90 | 7.6095 | 1.1666 | 4 | 12.7761 | 1.1277 | 1.07 | 1.2066 |  | -0.0001 | 10 | -1e-05 | 1.2075 | 0 | 0
| 100 | 7.6095 | 1.1666 | 4 | 12.7761 | 1.1277 | 1.07 | 1.2066 |  | 0 | 10 | 0 | 1.2066 | 0 | 0
| 150 | 7.36 | 1.1666 | 4 | 12.5266 | 1.1252 | 1.07 | 1.2039 |  | -0.0027 | 50 | -5.4e-05 | 1.212 | 0 | 0
| 200 | 7.3617 | 1.1666 | 4 | 12.5283 | 1.1252 | 1.07 | 1.2039 |  | 0 | 50 | 0 | 1.2039 | 0 | 0
| 250 | 7.2736 | 1.1666 | 4 | 12.4402 | 1.1244 | 1.07 | 1.2031 |  | -0.0008 | 50 | -1.6e-05 | 1.2071 | 0 | 0
| 300 | 7.195 | 1.1666 | 3.5 | 11.8616 | 1.1186 | 1.07 | 1.1969 |  | -0.0062 | 50 | -0.000124 | 1.234 | 0 | 0
| 350 | 6.4098 | 1.1666 | 3.5 | 11.0764 | 1.1107 | 1.07 | 1.1884 |  | -0.0085 | 50 | -0.00017 | 1.2478 | 0 | 0
| 400 | 6.3344 | 1.1666 | 3.5 | 11.001 | 1.11 | 1.07 | 1.1877 |  | -0.0007 | 50 | -1.4e-05 | 1.1933 | 0 | 0
| 500 | 6.2868 | 1.1666 | 3.5 | 10.9534 | 1.1095 | 1.07 | 1.1871 |  | -0.0006 | 100 | -6e-06 | 1.1901 | 0 | 0
> | 500 | 5.6676 | 1.1666 | 3.5 | 10.3342 | 1.1033 | 1.07 | 1.1805 |  | -0.0066 | 0 |  |  | 0 | 0
หมายเหตุ |  | 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"
หน้าที่ 2
การคำนวณค่างานก่อสร้างอาคารในงานจ้างเหมาก่อสร้าง
ในงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ค่างานจะคิดเป็นราคาต่อหน่วยของลักษณะงานต่างๆ และค่างานทั้งโครงการได้จาก
การคำนวณหาปริมาณงานแต่ละลักษณะงาน แล้วคูณด้วยค่างานต่อหน่วย เมื่อรวมค่างานแต่ละลัษณะงานเข้าด้วยกัน ก็จะ
ได้ต้นทุนของค่างานทั้งโครงการ แต่ในงานจ้างเหมาผู้รับจ้างต้องมีค่าใช้จ่าย ด้านอำนวยการทั้งในสำนักงานใหญ่ และสำนัก
งานสนาม นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ค่าความเสี่ยงต่อความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัย และภาษีต่างๆ
ที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐจากเงินที่ได้จากการก่อสร้างนี้
สภาพภูมิอากาศของภาคต่างๆ ของประเทศ มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก หรือมี
ช่วงเวลาฤดูฝนยาวนานกว่าภาคอื่นๆ จะมีขั่วโมงการทำงานก่อสร้างต่อปีน้อยกว่าพื้นที่แล้งกว่ามีผลทำให้ค่าอำนวยการต่างๆ
สูงขึ้นและยังกระทบถีงค่าครอบครองเครื่องจักร โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรจะสูงกว่าเครื่องจักรที่ทำงานในพื้นที่ที่แล้ง
กว่า
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย
| 1 | ค่าอำนวยการ
| 2 | ดอกเบี้ย
| 3 | กำไร
| 4 | ภาษี
| 1. ค่าอำนวยการ |  | ประกอบด้วย
| 1.1 | ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการทำสัญญา
1.1.1 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันสัญญา(Performance Bond)
1.1.2 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันผลงานก่อสร้าง 2 ปี
1.1.3 ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา
1.1.4 ค่าเงินสมทบกองทุนทดแทนและกองทุนประกันสังคม
| 1.2 | ค่าใช้จ่ายสำนักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ
| 1.3 | ค่าใช้จ่ายบุคคลากรและค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่
| 1.4 | ค่าธรรมเนียมประกันภัยโครงการ
หน้าที่ 3
2. การคิดค่าดอกเบี้ย
คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ( MLR ) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) จะเป็นผู้แจ้งเวียนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้หน่วยราชการทราบ
เนื่องจาก การดำเนินการก่อสร้างต้องใช้วงเงินลงทุนสูงมาก บางครั้งจำเป็นต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อมาใช้
หมุนเวียนในงานก่อสร้าง แม้ว่าทางราชการจะมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้หมุนเวียนในการเตรียมงานก่อสร้าง
จำนวนร้อยละ 10 ของค่างานทั้งโครงการแล้วก็ตาม เงินจำนวนนี้จะพอเพียงสำหรับการเตรียมการเบื้องต้น และจัดหาวัสดุมา
ใช้ก่อสร้างได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้เงินจ่ายล่วงหน้าจะถูกหักคืนทุกงวดที่ทางราชการจ่ายค่างาน และยังมีการหักเงิน
ประกันผลงานจากค่างานที่จ่ายให้อีกด้วย ดังนั้นจึงยังคงต้องมีการกู้ยืมเงินมาใช้หมุนเวียน
โดยทั่วไปดอกเบี้ยจะคิดให้สำหรับระยะเวลาประมาณ 3 เดือนหรือ 1/4 ของปี เพราะในการทำงานผู้รับจ้างต้องจัดหา
วัสดุล่วงหน้าและภายหลังส่งมอบงานแต่ละงวดแล้วยังต้องรอขั้นตอนการเบิกจ่ายค่างานอีก
3. การคิดกำไร
อัตรากำไรกำหนดโดยใช้อัตรากำไรทางธุรกิจ ( Financial Profit ) คือกำไรเชิงธุรกิจ ( Excess Profit ) หมายถึงส่วนที่
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ฃึ่งจะต้องมีค่าเพียงพอที่จะดึงดูดผู้ลงทุนให้สนใจมาลงทุน
4. การคิดค่าภาษี
ภาษีที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ในอัตราปัจจุบันโดยหัก ณ ที่จ่าย
4. การคิดค่าภาษี
ภาษีที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ในอัตราปัจจุบันโดยหัก ณ ที่จ่าย

## ปร.6
แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
กลุ่มงาน /งาน |  | อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  | ขุดรางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ที่ กองบิน 46
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบเลขที่ |  | 68 018
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน |  |  |  | 2 | หน้า
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | [5 empty] | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ขุดรางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ที่ กองบิน 46 | [5 empty] | 712293.4592
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
35615.273
0
712200
712200
0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง | [5 empty] | 712293.4592
| ราคากลางประมาณการ | [5 empty] | 712200 |  | 4000000
3287800
|  | ราคากลาง | (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
.................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
|  |  | ................................................. |  |  |  | .................................................
|  |  | (.................................................) |  |  |  | (.................................................)
|  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
ผู้ประมาณราคา

## ปร.5(ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน /งาน |  | อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  | ขุดรางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ที่ กองบิน 46
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบเลขที่ |  | 68 018
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน |  |  | 1 | หน้า |  |  |  |  | ขุดรางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ที่ กองบิน ๔๖ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ขุดรางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง |  |  |  | 544234 | 1.3088 | 712293.4592 | *หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ | 531000
| คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก | [7 empty] | 1.3088
| อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก | [7 empty] | 694972.8 | 712200
จำนวน 1 งาน
| รวมค่างานต้นทุน |  |  |  | 544234
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย ....................0............%
เงินประกันผลงานหัก .............0............%
ดอกเบี้ยเงินกู้ ........................7............%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ...............7............%
[5 empty] | รวมค่าก่อสร้าง |  | 712293.4592
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน |  |  | 1400 | ตร.ม. | เฉลี่ย | 508.781 | บาท/ตร.ม.
.................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
|  |  | ................................................. |  |  |  | .................................................
|  |  | (.................................................) |  |  |  | (.................................................)
|  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง

## ปร.5(ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน /งาน |  | อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  | ขุดรางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ที่ กองบิน 46
สถานที่ก่อสร้าง |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน |  |  | 2 | หน้า
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
13 | งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร |  |  |  | #REF! |  | #REF! | *หลังทศนิยม 2 ต่ำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | #REF!
14 | งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15 | งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| รวมค่างานต้นทุน |  |  |  | #REF!
[5 empty] | รวมค่าก่อสร้าง |  | #REF!
.................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
|  |  | ................................................. |  |  |  | .................................................
|  |  | (.................................................) |  |  |  | (.................................................)
|  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
.................................................
(ณัฐพงษ์ เพิ่มพูลบุญ)
ผู้ประมาณราคา

## ปร.4
กลุ่มงาน /งาน อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขุดรางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก แบบเลขที่ |  | 68 018
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก
คำนวณราคาโดย |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
|  |  |  | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท )
1 | ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ฯ
1.1 | งานขุดลอก (รางระบายน้ำ กม. 0+000 - กม. 1+400)
| - งานสำรวจทำค่าระดับพร้อมวางแนวขุดลอก | 1400 | ม | 7 | 9800 | 0 | 0 | 9800
| - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | 4344 | ลบ.ม. | 31 | 134664 | 0 | 0 | 134664 | [6 empty] | 0
| - ค่าเกลี่ยปรับแต่งดินทิ้ง | 4344 | ลบ.ม. | 5 | 21720 | 0 | 0 | 21720
1.2 | งานวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.
| - งานขุดถนนวางท่อลอดถมกลับพร้อมบดอัด | 1 | L/S | 22000 | 22000 |  |  | 22000
| - งานวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. พร้อมซ่อมถนนกลับคืน | 15 | ม. | 11870 | 178050 | 5200 | 78000 | 256050
| - งานหูช้าง ค.ส.ล. | 5 | จุด | 14000 | 70000 | 6000 | 30000 | 100000
| รวมงานขุดลอกคูระบายน้ำ |  |  |  | 436234 |  | 108000 | 544234 |  |  |  | 800
1.1 | บ่อเก็บน้ำเตรียมผลิต 2
| - งานสร้างบ่อเก็บน้ำเตรียมผลิต 2 ขนาด 45000 ลบ.ม. พร้อมระบบท่อส่งน้ำ | 1 | งาน | 9250000 | 9250000 | 0 | 0 | 9250000 |  |  |  | 11
| รวมงานสร้างบ่อเก็บน้ำเตรียมผลิต 2 (ที่โรงผลิตน้ำประปา บน.46) |  |  |  | 9250000 |  | 0 | 9250000
2 | งานขุดลอกและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
2.1 | งานขุดลอกคูระบายน้ำ (บริเวณบ้านพักกลุ่ม 4 ถึง VOR)
| งานขุดลอก (รางระบายน้ำ กม. 0+000 - กม. 1+800) | [8 empty] | 1300
| - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | 14300 | ลบ.ม. | 31 | 443300 | 0 | 0 | 443300 |  |  | 7744 |  | 14.5 | 102 | 1479
| - ค่าเกลี่ยปรับแต่งดินทิ้ง | 14300 | ลบ.ม. | 5 | 71500 | 0 | 0 | 71500
2.2 | งานถากถางและปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ
งานถางป่า
| - ค่าถากถางและล้มต้นไม้ (เครื่องจักร) | 39800 | ตร.ม. | 3 | 119400 | 0 | 0 | 119400 |  |  | 53848
| - ค่าขนย้ายทิ้งภายในโครงการ | 7000 | ลบ.ม. | 15 | 105000 | 0 | 0 | 105000 |  |  | 20596
| งานขุดลอก | [9 empty] | 37222
| - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | 40000 | ลบ.ม. | 31 | 1240000 | 0 | 0 | 1240000 | [6 empty] | 0
| - ค่าเกลี่ยปรับแต่งดินทิ้ง | 40000 | ลบ.ม. | 5 | 200000 | 0 | 0 | 200000
รางระบายน้ำคอนกรีต
| - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 2.00 ม. | 400 | ม. | 3000 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000
2.3 | งานขุดลอกคูระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณช่องทาง จ.2)
งานขุดลอก (รางระบายน้ำ กม. 0+000 - กม. 1+200)
| - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | 5200 | ลบ.ม. | 31 | 161200 | 0 | 0 | 161200 | [6 empty] | 0
| - ค่าเกลี่ยปรับแต่งดินทิ้ง | 5200 | ลบ.ม. | 5 | 26000 | 0 | 0 | 26000
งานวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.
| - งานวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. พร้อมซ่อมถนนกลับคืน | 15 | ม. | 10000 | 150000 | 0 | 0 | 150000
| - งานหูช้าง ค.ส.ล. | 5 | จุด | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 75000
รางระบายน้ำคอนกรีต
| - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 2.00 ม. | 100 | ม. | 3000 | 300000 | 0 | 0 | 300000
| รวมงานขุดลอกคูระบายน้ำ |  |  |  | 4091400 |  | 0 | 4091400 |  |  |  | 800
3200

## งวดงานใหม่
การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน
ขุดรางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 1 งวด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
งวดที่ | จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น | งานที่ส่งมอบ | แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองบิน ๔๖ ให้เริ่มทำงาน
1 | 100 | - ผู้รับจ้างต้องทำงานขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ฯ กม. 0+000 - กม. 1+400, งานวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. พร้อมซ่อมถนนกลับคืน, งานหูช้าง ค.ส.ล. ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ | 60
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํา Shop drawing เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ และจัดส่ง As-built drawing ส่งให้ แผนกช่างโยธา กองบิน 46 จำนวน 1 ชุด ให้เรียบร้อยก่อนส่งงวดงาน
- ผุ้รับจ้างควรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบรายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้างก่อน 15 วัน เพื่อตรวจและแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการก่อสร้าง
รวม 1 งวด | 100 |  | 60
หมายเหตุ | 1. ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบกับงานในงวดอื่น ๆ

## แผ่นงาน25
0.5 | 50 | 30 | 30 | 60
= 0.5x[(80*50)+(60*30)]*3
| 4000 | 1800
5800
8700
| 1500 | 1056
2556
3834

## ปร.4 (พ)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขุดรางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก แบบเลขที่ |  | 67 036
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก
คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
(ค่าก่อสร้าง)
1 | ค่าขนส่ง | 1 | งาน | 15000

## Sheet1
สระ 1
531.7 | 3 | 1595.1
78.2 | 4.5 | 351.9
|  | 1947 | 584.1 | 2531.1
สระ 1
823.18 | 3 | 2469.54
120.8 | 4.5 | 543.6
|  | 3013.14 | 903.942 | 3917.082
4960.14

## รายละเอียดประกอบ ปร4(พ)
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ
รายการ | (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ)
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  | #REF!
สถานที่ก่อสร้าง |  | #REF!
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | #REF!
คำนวณราคาโดย |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน | #REF! | พ.ศ. | #REF!
1. เหตุผลจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน |  | หมายเหตุ
รวมค่าใช้จ่าย
|  |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

## % ความก้าวหน้า
รายละเอียดผลงานก่อสร้าง ส 4/63 ประจำสัปดาห์ที่ 1 (23 มี.ค. - 29 มี.ค.63)
งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2002 (คลังเก็บพัสดุรับ - ส่งเสด็จ) ที่ บน.46
งวดที่ | จำนวนเงิน (บาท) | ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ค่าของงาน % | ผลงานเป็น % |  |  |  | % / งวด | หมายเหตุ
[7 empty] | ครั้งก่อน | ครั้งนี้ | รวม | เหลือ
1 | 864850 | 1 | รื้อถอนทั้งหมด |  |  | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 16 | 45วัน |  | 21075 | 26782.11 | 2.2318 |  |  | 0
50% | 23 มี.ค. - 6 พ.ค.63 | 2 | งานทำฐานราก และพื้นอาคาร |  |  | 20.56 | 0 | 6 | 6 | 14.56 |  |  |  | 44264 | 56250.6912 | 4.6876 |  |  | 0
|  | 3 | งานโครงสร้างอาคาร |  |  | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |  |  |  | 161040 | 204649.632 | 17.0541 |  |  | 0
|  | 4 | งานโครงหลังคา |  |  | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 7.29 |  |  |  | 55700 | 70783.56 | 5.8986 |  |  | 0
|  | 5 | งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคาและชายน้ำ |  |  | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |  |  |  | 62650 | 79615.62 | 6.6346 |  |  | 0
|  |  | งวด 1 |  |  | 50 | 0 | 8 | 8 | 42
2 | 846850 | 5 | งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคาและชายน้ำ |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 45วัน |  | 86228 | 109578.5424 | 9.1315 |  |  | 0
50% | 7 พ.ค. - 20 มิ.ย.63 | 6 | งานฝ้าเพดาน |  |  | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 7 | งานก่อผนัง |  |  | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 5.36
|  | 8 | งานตกแต่งผิวผนัง |  |  | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |  |  |  |  | 4
|  | 9 | งานตกแต่งผิวพื้น |  |  | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 10.54
|  | 10 | งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง |  |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | [7 empty] | 1328547.7586 | 0 | 97.7778
|  | 11 | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า |  |  | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 10.34
|  | 12 | งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล |  |  | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |  |  |  | 9270 | 11780.316 | 0.98169 |  |  | 0
|  | 13 | งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ |  |  | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  |  | 107150 | 136166.22 | 11.3472 |  |  | 0
|  | 14 | งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร (แท่นวางพรม) |  |  | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |  |  |  | 175192 | 222633.9936 | 18.5528 |  |  | 0
|  | 15 | งานทาสีทั้งหมด |  |  | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |  |  |  | 849679 | 1079772.0732 | 89.981 |  |  | 0
|  | 16 | งานกำจัดปลวก |  |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  |  | 3798 | 4826.4984 | 0.40221 |  |  | 0
|  | 17 | งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร |  |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  |  |  | 704409 | 895162.9572 | 74.5969 |  |  | 0
|  | 18 | งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ |  |  | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 3.59 |  |  |  | 34500 | 43842.6 | 3.6536 |  |  | 0
|  | 19 | งานอื่น ๆ |  |  | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  |  | 4630 | 4954.1 | 0.41284 |  |  | 0
|  |  | งวด 2 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 4348 | 5525.4384 | 0.46045 |  |  | 0
|  |  | รวมงวด 1 + 2 |  |  | 100 |  |  | 8 | 92 | 8 | -0.23
[13 empty] | 7.77 | 2323933 | 2952328.3524 | 1200000 | -1752328.3524 | 1328547.7586 | #N/A
Note on J27: plan46: % งานทั้งหมด = งวด 1 + งวด 2
Note on K27: plan46: % งานที่เหลือทั้งหมด
Note on N28: plan46: % แผนงานที่วางไว้

## กราฟ
| สป.1 | สป.2 | สป.3 | สป.4 | สป.5 | สป.6 | สป.7 | สป.8 | สป.9 | สป.10 | สป.11 | สป.12
| 1 - 4 /11/61 | 5 - 11/11/61 | 12 - 18/11/61 | 19 - 25/11/61 | 26 - 2/12/61 | 3 - 9/12/61 | 10 - 16/12/61 | 17 - 23/12/61 | 24 - 30/12/61 | 31 - 7/01/62 | 8 - 14/01/62 | 15 - 19/01/62
| 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 80
แผนงานตามสัญญาจ้าง | 5 | 13.75 | 22.5 | 31.25 | 40 | 48.75 | 57.5 | 66.25 | 75 | 83.75 | 92.5 | 100 | 1.25
แผนงานผู้รับจ้าง | 4.2 | 11.62 | 19.04 | 26.46 | 28.071 | 35.491 | 46 | 56 | 63.42 | 71.542 | 85 | 100
ผลการปฏิบัติงานจริง | สป.1: 0; สป.2: 6.26

## ขอใช้พัสดุ
ตารางสรุปส่งตรวจวัสดุ
สัญญาเลขที่ 4/63 |  | งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2002 (คลังเก็บพัสดุรับ-ส่งเสด็จฯ) ที่ บน.46
ผู้รับจ้าง | ห้างหุ้นส่วยจำกัด เจ้าเหนือ |  | น.ควบคุมงาน ร.อ.ณัฐพงษ์ เพิ่มพูลบุญ
ลำดับ | รายการ | วัสดุตามรายการก่อสร้าง | วัสดุที่ผู้รับจ้างเสนอ | ผลการพิจารณา
......... ถูกต้อง
......... ไม่ถูกต้อง
หมายเหตุ
ผู้ตรวจ .................................................
(............................................)
ตำแหน่ง ..................................................
............ / ................. / .......
นายงานผู้รับจ้าง ......................................................
ผู้ควบคุมงาน .............................................................

## บช ครุภัณฑ์
รายละเอียดครุภัณฑ์สายช่างโยธา ที่ติดตั้งใหม่
สัญญาจ้างที่ 10/2560 “ปรับปรุงโถส้วมเรือนแถวอาศัยข้าราชการ กลุ่มที่ 1 ที่ บน.46”
ลำดับ | รายการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ระบบไฟฟ้า | รุ่น/รายละเอียด | จำนวน/หน่วยนับ | สถานที่ติดตั้ง/หน่วยผู้ใช้ | ราคาครุภัณฑ์
|  |  |  | โวล์ท/เฟส/แอมป์ |  |  |  | ค่าของ | ค่าแรง | ราคารวม VAT 7%
1 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3032 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
2 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3033 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
3 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3036 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
4 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3037 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
| รวมเป็นเงิน | [6 empty] | 720000 | 40000 | 813200 | 813200

## ปริมาณงานต่อวัน
สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
รายการ | คน/งาน | ปริมาณเฉลิ่ย/คน | ปริมาณงานต่อวัน |  | หมายเหตุ
|  |  | จำนวน | หน่วย
1.งานดินและการขนย้ายวัสดุ
1.เกลี่ยดิน | 1 | 0.017 | 60 | ตร.ม. | พื้นที่ธรรมดา
2.ขุดดิน | 1 | 0.667 | 1.5 | ลบ.ม. | ดินธรรมดา
3.ขุดดินธรรมดา | 1 | 0.455 | 2.2 | ลบ.ม | ดินเหนียวปนทราย
4.ขุดดินด้วย BACKHOE | 1 | 0.022 | 45 | ลบ.ม. | ห้องใต้ดิน
5.ขุดหลุมฐานราก .8 x .8 x1 | 1 | 0.4 | 2.5 | หลุม | ดินเหนียวปนทราย
6.ขุดร่องฝังท่อระบาย .6 x .6 | 2 | 0.25 | 8 | ม. | ดินร่วนปนทราย
7.ถมดินระยะห่าง 12 ม. | 1 | 0.357 | 2.8 | ลบ.ม. | คนหนึ่งตักใส่บุ้งกี๋
8.ถมดินระยะห่าง 2-3 ม. | 1 | 0.333 | 3 | ลบ.ม. | พร้อมเกลี่ยเสมอ
9.โกยหิน #2 จากรถลงข้างรถ | 1 | 0.071 | 14 | ลบ.ม.
10.แบกหิน #2 จากเรือขึ้นรถ | 1 | 0.25 | 4 | ลบ.ม.
11.แบกหินฝุ่นขึ้นรถด้วยบุ้งกี๋ | 1 | 0.333 | 3 | ลบ.ม.
12.โกยทรายจากรถลงข้างรถ | 1 | 0.022 | 45 | ลบ.ม.
13.แบกทรายจากที่กองขึ้นรถ | 1 | 0.154 | 6.5 | ลบ.ม.
14.ตักหิน #2 จากพื้นขึ้นรถ | 2 | 0.105 | 19 | ลบ.ม. | ห่างกัน 12 ม.
15.รื้อทุบทิ้งตึกเก่าเฉพาะกำแพง | 1 | 0.25 | 4 | ลบ.ม. | ผนังอิฐหนา 10 ซม.
16.ย่อยอิฐหักพร้อมเกลี่ยถม | 1 | 0.5 | 2 | ลบ.ม. | คนงานหญิง
17.ยกอิฐมอญขึ้นที่สูง 3 ม. มีทางลาด | 1 | 0 | 15000 | ก้อน | ใช้เข่งหาบ 2 ใบ
18.ยกอิฐบล็อกขึ้นที่สูง 3ม. มีทางลาด | 1 | 0.002 | 550 | ก้อน | ใช้เข่งหาบ 2 ใบ
19.ขนทรายจากเรือมากองที่พื้นระยะทาง 15 ม. | 5 | 0.182 | 27.5 | ลบ.ม. | 2 คนตัก 3 คนแบก
20.ย้ายอิฐมอญจากพื้นขึ้นที่สูง30 ม. | 3 | 0 | 120000 | ก้อน | มีปั้นจั่นช่วยงานตึกสูง
21.ย้ายเหล็กเส้นชึ้นวางที่สูง | 4 | 0.078 | 51.5 | ตัน | มีปั้นจั่นช่วย สูง 42 ม
2.งานตอกเข็ม
1.ตัดหัวเสา-เสี้ยมปลายเสา | 1 | 0.025 | 40 | ต้น | ต้องยกเลื่อนเสาเอง
2.ถากหรือเสี้ยมเข็มไม้ dia. 4"-6" | 1 | 0.019 | 52.5 | ต้น
3.เข็มไม้ dia. 3" (4 เกลอ) | 4 | 0.053 | 75 | ต้น | งานรั้วริมน้ำ
4.เข็มไม้ dia. 4" x 4 ม. | 6 | 0.073 | 82.5 | ต้น | พื้นที่ธรรมดา
5.เข็มไม้ dia. 5" x 5 ม. | 6 | 0.114 | 52.5 | ต้น
6.เข็มไม้ dia. 6" x 6 ม. | 8 | 0.246 | 32.5 | ต้น
7.เข็มไม้ dia. 4"-6" | 4 | 0.1 | 40 | ต้น | เสี้ยมปลายและแบกตั้ง
8.เข็มไม้ dia.16" x16 ม. | 6 | 0.6 | 10 | ต้น | ตอกด้วยเครื่อง
9.CONCRETE 6-12 M. | 6 | 0.2 | 30 | ต้น | ตอกด้วยเครื่อง
10.CONCRETE 21 M. | 6 | 1 | 6 | ต้น | ตอกด้วยเครื่องรวมย้ายปั้นจั่น
11.เข็มเจาะ dia.0.5 x 21 M. | 5 | 8.333 | 0.6 | ต้น | สถานที่คับแคบ
12.สกัดหัวเสาเข็ม | 3 | 1.5 | 2 | ต้น
13.สกัดหัวเสาเข็มเจาะ | 3 | 1.5 | 2 | ต้น
14.เทคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 4 | 0.08 | 50 | ลบ.ม.
15.ปรับพื้นที่-ปักผัง | 5 | 0.05 | 100 | ตร.ม.
16.งานเสาเข็มเจาะ Dia. 50 ซม. | 3 | 3 | 1 | ต้น
รับน้ำหนัก 50ตัน/ต้น
5.งานเหล็ก
1.ดัดเหล็กและผูกเหล็ก(โครงสร้างทั่วไป) | 2 | 0.04 | 50 | ก.ก. | ขนาด dia.6-dia.12 มม.
| 2 | 0.022 | 90 | ก.ก. | ขนาด dia.15-dia.28 มม.
2.เชื่อมทำลูกกรงบันไดแบบเรียบ แนวตั้ง | 2 | 0.125 | 16 | ม. | ไม่รวมร้อยราว PVC
3.ดัดเหล็ก-เชื่อมหน้าต่าง ลวดลายอิฐ | 1 | 0.5 | 2 | บาน | ตัดเหล็กเตรียมไว้แล้ว
4.ติดตั้งประตูเหล็กดัด | 2 | 0.25 | 8 | บาน | ช่าง 1 คนลูกมือ 1คน
5.ติดตั้งประตูเหล็กยืดTOWN HOUSE | 4 | 2 | 2 | ชุด | ช่าง 1 คนลูกมือ 1คน
6.ติดตั้งประตูเหล็กม้วน | 3 | 3 | 1 | ชุด
7.ทำโครงหลังคาเหล็ก TRUSS | 4 | 0.8 | 5 | ม. | แบบ DOUBLE HOWE
3.งานช่างปูน
1.ผสมคอนกรีตด้วยกะบะ | 3 | 0.667 | 4.5 | ลบ.ม. | ลบ.ม.
2.ผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสม | 6 | 0.343 | 17.5 | ลบ.ม. | วัสดุผสมห่าง 3-6 ม.
3.เทปูนทรายรองพื้นหนา 5 ซม | 1 | 0.091 | 11 | ตร.ม. | สำหรับงานหินขัดทรายล้าง
4.เทปูนทรายหนา 4-5 ซม | 1 | 0.114 | 8.8 | ตร.ม. | ทำผิวขัดมัน
5.เทปูนทรายหนา 5 ซม. | 1 | 0.057 | 17.5 | ตร.ม.
6.ทำพื้นหินขัด | 2 | 0.118 | 17 | ตร.ม. | ไม่รวมขัดลงเงา
7.ทำพื้นทรายล้าง | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม.
8.เทพื้นคอนกรีตหนา 10 ซม. | 1 | 0.1 | 10 | ตร.ม. | เฉลี่ยจากคน 3 คน
9.เทพื้นคอนกรีต | 1 | 0.667 | 1.5 | ตร.ม. | ผสมกะบะ
10.เทพื้นคอนกรีตขัดมันหนา 8-10 ซม. | 4 | 0.16 | 25 | ตร.ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 3
11.เทพื้นคอนกรีตหนา 14 ซม. | 8 | 0.048 | 165 | ตร.ม. | มีปั้นจั่นยกปูนให้-ตึกสูง
12.เทคอนกรีตถนน | 1 | 0.571 | 1.8 | ลบ.ม | ผสมกะบะ
13.เทคอนกรีตเสา ขนาด 0.3 x 0.3 x 3 ม. | 2 | 0.154 | 13 | ม.
14.เทคอนกรีตเสา | 2 | 1.481 | 1.4 | ลบ.ม | เทด้วยกระป๋อง
15.เทคอนกรีตคานระดับสูง 3 ม | 3 | 2 | 1.5 | ลบ.ม | ส่งถังปูนโดยโยน
16.CONCRETE PUMP | 1 | 0.029 | 35 | ลบ.ม | ต่อชั่วโมง
17.เทคอนกรีต TOWER CRANE | 1 | 0.1 | 10 | ลบ.ม | ต่อชั่วโมง
18.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.125 | 8 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐระยะต่ำ
19.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.001 | 1100
20.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ สูง 3 ม. | 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐระยะสูง
21.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.002 | 550
22.ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม.ไม่เซาะร่อง | 1 | 0.154 | 6.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
| 1 | 0.008 | 120 | ก้อน | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
23.ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม. เซาะร่อง | 1 | 0.02 | 50 | ก้อน | มีคนส่งปูน
24.ก่ออิฐ บปก โชว์แนว แต่งหน้าเดียว | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
| 1 | 0.012 | 85 | ก้อน | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
25.ก่ออิฐมอญโชว์แนว | 1 | 0.2 | 5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
26.ก่อกำแพงหินหนา 30 ซม. | 2 | 1.333 | 1.5 | ตร.ม. | 1 คนก่อ 1 คนตัดหิน
27.กรุกระเบื้องโมเสคผนัง | 2 | 0.444 | 4.5 | ตร.ม.
28.บุหินกาบผนัง | 1 | 0.455 | 2.2 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยคัด-ตัดหิน
29.ฉาบปูน ผนัง | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
30.ฉาบปูนบัว | 1 | 0.222 | 4.5 | ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
31.ฉาบปูน คาน 3 ด้าน 30 x 50 x 50 ซม. | 1 | 1.111 | 0.9 | ม. | รวมจับเซี้ยมแต่งแนว
32.ฉาบปูนเสา 4 ด้าน 30 x 30 ซม. | 1 | 1 | 1 | ม. | รวมจับเซี้ยมแต่งแนว
33.ฉาบปูนเสากลม dia. 40 ซม. | 1 | 0.5 | 2 | ม.
34.ทำหินขัดเสากลม dia. 40 ซม | 2 | 1 | 2 | ม. | ไม่รวมขัด
35.ทำผนังทรายล้าง | 2 | 0.182 | 11 | ตร.ม. | ไม่รวมรองพื้น
36.ทำผนังกรวดล้าง | 1 | 0.208 | 4.8 | ตร.ม. | ไม่รวมรองพื้น
37.ปูกระเบื้องโมเสค ขนาด 2" | 1 | 0.4 | 2.5 | ตร.ม. | รวมแต่งปูนทราย
38.ปูกระเบื้องเคลือบผนังขนาด 4"x4" | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | ไม่รวบฉาบรองพื้น
39.ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 6"x6" | 1 | 0.333 | 3 | ตร.ม.
40.ปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 8" x 8" | 1 | 0.143 | 7 | ตร.ม. | ไม่รวมปรับระดับ
41.ปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 12"x12" | 1 | 0.007 | 150 | แผ่น
| 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม.
42.ปูพื้นหินอ่อน ขนาด 30 x 50 x 01 ซม | 2 | 1.111 | 1.8 | ตร.ม. | รวมงานปรับระดับ
43.ปูกระเบื้องด่านเกวียน | 1 | 0.4 | 2.5 | ตร.ม.
44.ปูหินกาบ | 1 | 0.333 | 3 | ตร.ม.
45.เทคอนกรีตโครงสร้าง | 5 | 0.143 | 35 | ลบ.ม.
46.ทำไม้แบบ และติดตั้ง | 3 | 0.13 | 23 | ตร.ม.
47.ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 200 กก./ตร.ม. | 3 | 0.055 | 55 | ตร.ม.
48.ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 300 กก./ตร.ม. | 3 | 0.067 | 45 | ตร.ม.
49.เทคอนกรีตทับหน้าเสริมเหล็ก dia 6 มม. | 4 | 0.114 | 35 | ตร.ม.
50.ผสมน้ำยากันซึมคอนกรีต | 2 | 0.05 | 40 | กก.
51. งานทำพื้น คสล. หนา 8 ซม. เสริมเหล็ก | 4 | 0.062 | 65 | ตร.ม.
ขนาด 6 มม. @ 0.20 # ม.
52.ติดตั้ง WATER STOP | 3 | 0.12 | 25 | ม.
53.ก่ออิฐมอญหนาเต็มแผ่น | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
54.เอ็น คสล. 0.10x0.10 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
0.10x0.20 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
0.10x0.30 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
0.10x0.40 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
55.งานติดตั้งฝาวัสดุแผ่นและคร่าวไม้ | 4 | 0.133 | 30 | ตร.ม.
56.งานเสาเอ็นและทับหลัง คสล. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
57.ทำทับหลังผิวทรายล้าง | 5 | 0.556 | 9 | ม.
58.บุวัสดุกันเสียงสะท้อน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
59.ติดตั้งพาทิเคิลบอร์ด หนา 3.5 มม. ผิวเมลามีน 2 ด้าน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
60.เท คสล.หนา 15 ซม.เสริมเหล็ก RB9 @0.20 # 2 ชั้น | 4 | 0.133 | 30 | ตร.ม.
61.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
62.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" แต่งแนว 1 ด้าน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
63.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" แต่งแนว 2 ด้าน | 3 | 0.086 | 35 | ตร.ม.
64.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" กันฝน | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
65.ก่ออิฐดินเผาท้องถิ่น | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
66.ผนังไม้อัดสักปิดทับ 1 ด้าน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
67.ก่ออิฐบล็อคระบายอากาศ | 3 | 0.086 | 35 | ตร.ม.
68.เกล็ดระบายอากาศเหล็กเคลือบสี | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
69.METEL SHEET โครงเคร่าเหล็ก | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
71.แผ่นสำเร็จรูป GRC ทำสี FLUOCARBON |  |  |  | ตร.ม.
71.ทำผิวพื้นขัดมัน | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
72.ทำผิวกันซึมบนหลังคา | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
73.ทำพื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม | 5 | 0.025 | 200 | ตร.ม.
74.ทำพื้นขัดมันพรม หนา 1.75 ปอนด์ สีเรียบ |  |  |  | ตร.ม.
75.ติดตั้งบัวเชิงผนัง - ไม้แดง 3/4"x4" ย้อมสีโอ๊ค | 4 | 0.08 | 50 | ม.
- กระเบื้อง | 4 | 0.1 | 40 | ม.
- ขัดมัน | 4 | 0.133 | 30 | ม.
- หินอ่อน สูง 0.10 ม. | 4 | 0.133 | 30 | ม.
76.พื้นปูกระเบื้องไพโรเกรส 4"x8" | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
77.ปูบล็อคซีแพค | 4 | 0.1 | 40 | ตร.ม.
78.ทำพื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ | 4 | 0.013 | 300 | ตร.ม.
79.ขัดหยาบ | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
80.ปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8" ขอบทรายล้าง | 4 | 0.08 | 50 | ตร.ม.
81.ทำพื้นผิวหินขัด | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
82.ทำผิวปูนสลัด | 3 | 0.015 | 200 | ตร.ม.
83.บุหินแกรนิต |  |  |  | ตร.ม.
-84.ผนังไม้อัดสักปิดทับ 1 ด้าน | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
85.ทำผิวกรวดล้าง | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
86.งานฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง กว้าง 1" ลึก 1/2" | 3 | 0.038 | 80 | ตร.ม.
87.ทำผิวเกล็ดอลูมิเนียมสำเร็จรูปสีธรรมชาติ | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
88.สลัดเม็ดปูนทราย | 3 | 0.015 | 200 | ตร.ม.
89.แต่งปูนทราย (พ่นทรายทาสี) | 3 | 0.03 | 100 | ตร.ม.
90.สลัดปูนสี |  |  |  | ตร.ม.
91.ขัดหยาบตีเส้นผิวแกร่ง | 3 | 0.03 | 100 | ตร.ม.
92.ขัดมันเรียบทำผิวแกร่ง | 3 | 0.03 | 100 | ตร.ม.
93.ปูบล็อคประดับของ C-PAC | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
94.ปูกระเบื้องโมเสด 2"x2" | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
95.พื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
96.จับเซี้ยมคาน-เสา | 4 | 0.2 | 20 | ม.
97.ขัดพื้นไม้ |  |  |  | ตร.ม.
98.ทำผิวปูนทราย+กาวซีเมนต์ | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
99.ขั้นบันไดผิวทรายล้าง |  |  |  | ตร.ม.
100.ปูกระเบื้องสลับทรายล้าง | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
101.บุตาข่าย CHAIN LINK |  |  |  | ตร.ม.
102.ทำผิว HARDENER | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
4.งานช่างไม้
1.ตั้งเสาไม้ 6" x 4 ม. ติดยึด | 2 | 0.308 | 6.5 | ต้น
2.ตั้งเสาไม้ | 5 | 0.286 | 17.5 | ต้น | เสายาว 5-6 ม.
3.ทำแบบหล่อคอนกรีตคานพร้อมติดตั้ง | 2 | 0.2 | 10 | ตร.ม. | บ้านพักอาศัย
4.ทำแบบหล่อคอนกรีตพื้น พร้อมติดตั้ง | 2 | 0.25 | 8 | ตร.ม. | บ้านพักอาศัย
5.ทำแบบหล่อคอนกรีตฐานรากพร้อมติดตั้ง | 3 | 0.214 | 14 | ตร.ม. | อาคาร 17 ชั้น
6.ทำแบบหล่อคอนกรีต แบบเทพื้น-คานคอนกรีตต่อเนื่องและตั้งค้ำยัน | 1 | 0.167 | 6 | ตร.ม.
7.ผูกนั่งร้านไม้ไผ่ | 3 | 0.013 | 225 | ตร.ม.
8.ทำโครงหลังคาไม้ | 3 | 0.25 | 12 | ตร.ม. | ไม่รวมการมุงหลังคา
9.ทำโครงหลังคาสังกะสี | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม.
10.ทำโครงหลังคาไม้ไผ่ | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม.
11.ทำโครงหลังคากระเบื้อง | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม. | กระเบื้องลอนใยหิน
12.ทำโครงหลังคา MONIER | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม.
13.มุงหลังคาสังกะสี | 2 | 0.033 | 60 | แผ่น
14.มุงหลังคาสังกะสี | 1 | 0.083 | 12 | ตร.ม.
15.มุงหลังคากระเบื้อง | 2 | 0.044 | 45 | ตร.ม. | กระเบื้องลอนใยหิน
16.มุงหลังคาแบบวิบูลย์ศรี | 1 | 0.005 | 200 | แผ่น
17.มุงหลังคา MONIER | 1 | 0.091 | 11 | ตร.ม. | 1 ตร.ม./11 แผ่น
18.มุงหลังคาด้วยจาก | 1 | 0.003 | 300 | ตับ
19.ตีคร่าวและทำฝ้า | 1 | 0.182 | 5.5 | ตร.ม. | กระเบื้องกระดาษ
20.คร่าวไม้ 0.4 x 0.4 | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม.
21.คร่าวไม้ 0.6 x 0.6 | 1 | 0.2 | 5 | ตร.ม.
22.คร่าวอลูมินั่ม 0.6 x 0.6 | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม.
23.คร่าวอลูมินั่ม 0.6 x 1.2 | 1 | 0.08 | 12.5 | ตร.ม.
24.คร่าวชุบสังกะสี | 1 | 0.143 | 7 | ตร.ม.
25.วางตง-คาน | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
26.ทำบันไดไม้ขนาดกว้าง 1.5ม | 2 | 0.333 | 6 | ขั้น | ไม่รวมราว
27.ทำบันไดไม้มีพุก | 2 | 0.889 | 2.3 | ม. | ขนาด 1 x 2.5 ม.
28.ทำบันไดไม้แบบเจาะ | 2 | 1 | 2 | ม.
29.ตีระแนงไม้ | 1 | 0.033 | 30 | ตร.ม. | ความสูงเท่าบ้าน 2ชั้น
30.ตีฝาไม้ทับเกล็ด | 1 | 0.143 | 7 | ตร.ม.
31.ตีฝาไม้บังใบ เข้าลิ้น | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม.
32.ตีฝาตั้งทับเกล็ด | 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม.
33.ตีฝารั้วสังกะสี | 1 | 0.017 | 60 | แผ่น
34.ตีฝารั้วด้วยไม้ | 1 | 0.1 | 10 | ม. | ไม้ 0.5"x6" รั้วสูงไม่เกิน 2 ม.
35.ไสบาก แต่งเสา | 1 | 0.2 | 5 | ต้น | เสายาวไม่เกิน 3 ม.
36.ไสบาก แต่งเสา | 1 | 0.333 | 3 | ต้น | เสายาวเกิน 3 ม.
37.ไสไม้ฝา | 1 | 0.033 | 30 | ตร.ม. | ไม้ 0.5" x 6"
38.ไสไม้ฝา | 1 | 0.013 | 80 | ตร.ม. | ไสด้านเดียว
39.ไสไม้พื้น | 1 | 0.024 | 42.5 | ตร.ม. | ไสด้านเดียว
40.ไสพื้น | 1 | 0.05 | 20 | ตร.ม.
41.ปูพื้นไม้ตีชิด | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม. | ไม้กว้าง 8"
42.ปูพื้นไม้เข้าลิ้น | 1 | 0.25 | 4 | ตร.ม. | ไม้กว้าง 4"
43.ปูพื้นไม้ปาเก้เข้าลิ้น | 1 | 0.4 | 2.5 | ตร.ม. | ขัดด้วยเครื่อง
44.ปูพื้นโมเสคปาเก้ | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | ขัดด้วยเครื่อง
45.ตั้งคร่าวและตีระแนง | 1 | 0.05 | 20 | ตร.ม. | ช่องห่างไม่เกิน 10ซม
46.ตีไม้ระแนงฝ้า | 1 | 0.025 | 40 | ตร.ม. | ระดับพื้นมีผู้ช่วย 1 คน
47.ทำฝ้าเพดานธรรมดา | 1 | 0.167 | 6 | ตร.ม. | ไม้ 0.5"x6"
48.ทำโครงและตีฝาไม้อัดขนาด 6 มม. 2 ด้าน | 2 | 0.111 | 18 | ตร.ม. | เคร่าห่าง 0.4x0.4
49.ทำโครงไม้ตีฝ้าเพดาน กระเบื้อง 4 มม. | 2 | 0.2 | 10 | ตร.ม. | เคร่าห่าง 0.4x0.4
50.ทำลูกกรงไม้ ใช้เครื่องกลึง | 1 | 0.05 | 20 | อัน | 2" x 2" x 1.05 ม
51.ติดตั้งลูกกรงไม้-ราวไม้ | 1 | 0.667 | 1.5 | ม.
52.ติดตั้งลูกกรงเหล็ก | 1 | 0.5 | 2 | ม.
53.ทำวงกบไม้สัก | 1 | 0.5 | 2 | ช่อง
54.ทำหน้าต่างธรรมดา | 1 | 2.5 | 0.4 | ช่อง
55.ทำกรอบบานหน้าต่าง ขนาด 0.8 x 1.05 | 1 | 0.2 | 5 | บาน | ทำด้วยเครื่องจักร
56.ทำประตูไม้ลูกฟักขนาด 0.8 x 2.00 | 1 | 1.25 | 0.8 | บาน | ทำด้วยมือ
57.ทำประตูใหญ่ขนาด 2 x 3 ม. | 1 | 4 | 0.3 | ช่อง
58.ทำประตูสังกะสี | 1 | 0.25 | 4 | ช่อง | กรอบไม้ยาง
59.ทำประตูไม้ยาง | 1 | 0.333 | 3 | ช่อง | กรอบและฝากรุด้วยไม้ยาง
60.ติดตั้งวงกบขนาด 1.05x1.6 | 2 | 0.2 | 10 | วง
61.ติดตั้งวงกบ | 1 | 0.167 | 6 | ช่อง
62.ติดตั้งบานหน้าต่างขนาด 0.8 x 1.05 | 1 | 0.125 | 8 | บาน | บานพับแบบ WHITO
63.ติดตั้งบานประตูไม้ ลูกบิดขนาด 0.9 x 2.00 | 2 | 0.4 | 5 | บาน
64.ติด/ปรับบานพับประตูหน้าต่าง | 1 | 0.1 | 10 | กะแบะ
65.ประกอบโครงเหล็กหลังคาซีแพค | 4 | 0.2 | 20 | ตร.ม.
66.ติดตั้งเชิงชาย | 4 | 0.4 | 10 | ม.
67.ติดตั้งปิดลอน | 4 | 0.267 | 15 | ม.
68.ติดตั้งSKYLIGHT | 5 | 0.2 | 25 | ตร.ม.
69.ติดตั้งครอบปิดจั่ว | 3 | 1 | 3 | ชุด
70.ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน | 3 | 0.13 | 23 | ตร.ม.
71.บุอลูมิเนียมฟอล์ย 2 หน้า | 3 | 0.13 | 23 | ตร.ม.
72.พ่นโพลียูริเทนโฟม หนา 1 ซม. | 4 | 0.089 | 45 | ตร.ม.
73.งานฝ้าเพดานคอนกรีตเปลือย | 4 | 0.105 | 38 | ตร.ม.
74.งานฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ | 5 | 0.132 | 38 | ตร.ม.
75.งานฝ้าเพดานวัสดุแผ่นและคร่าวไม้ | 5 | 0.125 | 40 | ตร.ม.
76.ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. | 4 | 0.133 | 30 | ตร.ม.
เคร่า T-BAR
77.ติดตั้งฝ้าไม้ระแนงโครงคร่าวไม้ยาง . | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
อาบน้ำยา @ 0.5 m
78.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 2" x 2" | 2 | 0.111 | 18 | ม.
ขัดเรียบย้อมสี
79.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 2" | 2 | 0.111 | 18 | ม.
ทาสีน้ำมัน
80.งานฉาบร่องแต่งแนวใต้พื้นสำเร็จรูป | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
81.ติดตั้งฝ้า ACOUSTIC | 4 | 0.089 | 45 | ตร.ม.
82.ฉาบปูนเรียบใต้พื้นหล่อในที่ | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
83.ติดตั้งไมโครไฟเบอร์ หนา 2 1/2" | 4 | 0.1 | 40 | ตร.ม.
84.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 2" x 2" | 3 | 0.167 | 18 | ม.
ขัดเรียบย้อมสี
85.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 2" | 3 | 0.167 | 18 | ม.
ทาสีน้ำมันสีขาว
86.ติดตั้งคิ้วไม้สัก ห้องล็อบบี้ | 3 | 0.167 | 18 | ม.
87.ประตูไม้ ประตูเหล็ก ประตูอลูมิเนียม | 4 | 2 | 2 | ชุด
พร้อมวงกบ และอุปกรณ์
88.หน้าต่างไม้ หน้าต่างอลูมิเนียม กระจก | 4 | 2 | 2 | ชุด
พร้อมวงกบและอุปกรณ์
89.ติดตั้งช่องแสงกระจกติดตาย | 3 | 1 | 3 | ชุด
90.ติดตั้งช่องลมตะแกรงเหล็ก 1"# โครงไม้ | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
1/2"x1/2" ขนาดกว้าง 0.25
91.ติดตั้งมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม บานประตู | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
บานหน้าต่าง |  |  |  | ชุด
92.ประกอบและติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ด 2ช่อง | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
93.ติดตั้งบานช่องท่อ 0.4x1.00 ม. | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
94.ติดตั้งบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชา 0.9x3.0 | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
95.ลูกกรงระเบียงปูนปั้น | 3 | 0.6 | 5 | ม.
96.ลูกกรงชั้นลอย | 3 | 0.3 | 10 | ม.
.งานช่างประปา
1.ติดตั้งอ่างล้างมือ | 1 | 0.25 | 4 | อ่าง
2.ติดตั้งอ่างอาบน้ำ | 3 | 3 | 1 | ชุด
3.ติดตั้งกระจก | 1 | 0.111 | 9 | ชุด
4.ติดตั้งหิ้งวางของ | 1 | 0.08 | 12.5 | ชุด
5.ติดตั้งที่ใส่สบู่ | 1 | 0.057 | 17.5 | ชุด
6.ติดตั้งที่ใส่กระดาษ | 1 | 0.057 | 17.5 | ชุด
7.ติดตั้งที่แขวนผ้า | 1 | 0.08 | 12.5 | ชุด
8.ติดตั้งขอเกี่ยวผ้า | 1 | 0.04 | 25 | ชุด
9.ติดตั้งที่ปัสสาวะชายแบบแขวน | 2 | 0.4 | 5 | ที่ | รวมอุปกรณ์
10.ติดตั้งส้วมแบบนั่งราบ | 1 | 0.25 | 4 | ที่ | มีงานปูนบ้างเล็กน้อย
11.ติดตั้งส้วมแบบนั่งยองๆ | 1 | 0.133 | 7.5 | ที่ | มีงานปูน
12.ติดตั้งก็อกน้ำทั่วไป | 1 | 0.083 | 12 | จุด | เดินท่อเรียบร้อย PVC
13.เดินท่อน้ำ PVC รวมงานสกัด | 1 | 0.083 | 12 | ม. | บ้านพักอาศัย
14.เดินท่อน้ำทิ้งPVCรวมงานสกัด | 1 | 0.1 | 10 | ม. | บ้านพักอาศัย
15.เดินท่อส้วมPVC รวมงานสกัด | 1 | 0.125 | 8 | ม. | บ้านพักอาศัย
16.เดินท่อน้ำประปา ท่อเหล็ก | 2 | 0.2 | 10 | ม. | มีงานสกัดบ.พักอาศัยอาคารสูงมีเว้นช่องรูไว้ให้ก่อนหน้าแล้ว
17.เดินท่อน้ำ PVC ขนาดไม่เกิน dia. 2" | 2 | 0.1 | 20 | ม.
18.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | 1 | 1 | 1 | ตัว | บ้านพักอาศัย
19.ติดตั้งตะแกรงกรองผงดักกลิ่น | 3 | 0.75 | 4 | ชุด
20.ทำเคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต ก. 0.60 ม. | 4 | 2 | 2 | ชุด
21.ติดตั้งฉากกั้นห้องน้ำ SE-F 50 | 3 | 1 | 3 | ชุด
22.ติดตั้งมาตรวัดน้ำ Dia. 1/2" | 3 | 1 | 3 | ชุด
23.ติดตั้งGATE VALVE Dia. 3/4" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
24.ติดตั้งANGLE VALVE Dia. 1/2" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
25.ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนอัตโนมัติ | 3 | 1.5 | 2 | เครื่อง
26.ติดตั้งFLOOR DRAIN Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
27.ติดตั้งFLOOR CLEAN OUT Dia. 4" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
28.ติดตั้งFLEXIBLE RUBBER Dia.4" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
29.ติดตั้งROOF DRAIN Dia. 3" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
30.ติดตั้งVENT THROUGH ROOF Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
Dia. 1 1/4" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
31.ติดตั้งบ่อพักสำเร็จรูป คสล. | 4 | 2 | 2 | บ่อ
ขนาด 0.03*0.03 ม.
32.ติดตั้งบ่อดักไขมัน | 4 | 2 | 2 | บ่อ
33.ติดตั้งบ่อดักขยะ | 4 | 2 | 2 | บ่อ
34.ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป BIOTOL : BT-19E | 4 | 2 | 2 | ชุด
35.ประกอบและติดตั้งท่อส้วม PVC. Dia. 6" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 4" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
36.ประกอบและติดตั้งท่อส้วม PVC. Dia. 6" | 3 | 0.06 | 50 | ม.
Dia. 4" | 3 | 0.06 | 50 | ม.
37.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC. Dia. 2 1/2" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
38.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC. Dia. 2 1/2" | 3 | 0.075 | 40 | ม.
Dia. 2" | 3 | 0.075 | 40 | ม.
39.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำใช้ PVC. Dia. 1" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 3/4" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 1/2" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
40.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำใช้ PVC. Dia. 1" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 3/4" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 1/2" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
41.ประกอบและติดตั้งท่ออากาศ PVC. Dia. 2" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 1 1/2" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
42.ประกอบและติดตั้งท่ออากาศ PVC. Dia. 2" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 1 1/2" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
43.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำฝน PVC. Dia. 3" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 1" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
44.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำฝน PVC. Dia. 3" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 1" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
45.ประกอบและติดตั้งท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia 200 mm.
46.ติดตั้งประตูน้ำ Dia. 1" | 3 | 1 | 3 | อัน
47.คาน์เตอร์ คสล. ผิวบุกระเบื้อง | 3 | 3 | 1 | ม.
48.ทำแท่นติดตั้งปั้ม | 3 | 1.5 | 2 | แท่น
49.ติดตั้งCHECK VALVE 0 2" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
50.งานรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด | 4 | 0.4 | 10 | ม.
51.ติดตั้งMODULATING FLOAT VALVE Dia. 1" | 3 | 1 | 3 | ชุด
52.ติดตั้งFOOT VALVE (PVC) Dia. 1" | 3 | 1 | 3 | ชุด
53.ติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป | 3 | 3 | 1 | ชุด
54.ติดตั้งช่องทำความสะอาดท่อ FCO Dia. 4" |  |  |  | ชุด
55.ติดตั้งPRESSURE GAUGE | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
56.ติดตั้งHOSE BIBB Dia. 1" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
57.ติดตั้งSINK สแตนเลส หลุมเดี่ยวพร้อมก๊อกน้ำ | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
58.ติดตั้งก๊อกสนามบอล์ลวาล์ว Dia. 1/2" |  |  |  | ชุด
59.ติดตั้งก๊อกน้ำเตี้ยบอล์ลวาล์ว Dia. 1/2" |  |  |  | ชุด
60.ติดตั้งกล่องไฟ | 4 | 0.667 | 6 | ชุด
61.ติดตั้งUNION Dia. 1 1/2"
62.ติดตั้งAREA DRAIN Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
งานช่างสี
1.ขูดสีเก่าออก | 1 | 0.154 | 6.5 |  | ตร.ม.
2.ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง | 1 | 0.014 | 72.5 |  | ตร.ม.
3.ทาสีพลาสติค 1 ครั้ง | 1 | 0.017 | 57.5 |  | ตร.ม.
4.ทาสีน้ำพลาสติค เพดาน | 1 | 0.125 | 8 |  | ตร.ม. |  | 2 เที่ยว
5.ทาสีน้ำพลาสติค ผนัง | 1 | 0.074 | 13.5 |  | ตร.ม. |  | 2 เที่ยวไม่รวมรองพื้น
6.ทาแชลแล็ค 1 ครั้ง | 1 | 0.04 | 25 |  | ตร.ม.
7.ทาแชลแลคประตูไม้อัดขนาด 0.9 x 2.00 | 1 | 0.069 | 14.5 |  | ตร.ม. |  | 2 เที่ยว
8.พ่นสีน้ำมัน | 1 | 0.05 | 20 |  | ตร.ม. |  | ในเวลา 1 ชม.
9.พ่นสีระเบิด | 1 | 0.133 | 7.5 |  | ตร.ม. |  | ในเวลา 1 ชม.
10.ทาสีน้ำปูน | 1 | 0.036 | 27.5 |  | ตร.ม. |  | 1 เที่ยว
11.ทาสีน้ำมันผนัง | 1 | 0.061 | 16.5 |  | ตร.ม. |  | 1 เที่ยว
12.ทาสีน้ำมัน หน้าต่างกรอบไม้ | 1 | 0.167 | 6 |  | บาน |  | 2 เที่ยว
13.ทาสีน้ำมันครั้งที่ 1 | 1 | 0.027 | 37.5 |  | ตร.ม.
14.ทาสีน้ำมันทับหน้า | 1 | 0.036 | 27.5 |  | ตร.ม.
15.ทาน้ำมันวานิชเงาประตูขนาด 0.9 x 2.00 | 1 | 0.5 | 2 |  | บาน |  | 2 เที่ยวไม่รวม การขัดถู
16.ทาวานิชพื้นไม้ | 1 | 0.1 | 10 |  | ตร.ม. |  | 1 เที่ยว
17.ขัดพื้นไม้ด้วยเครื่องขัด | 1 | 0.025 | 40 |  | ตร.ม.
18.ขัดกระดาษทราย ประตูลูกฟักลวดลาย | 1 | 1 | 1 |  | บาน |  | ลูกมือ
19.ผูกนั่งร้านไม้ไผ่เพื่อทาสี | 3 | 0.017 | 175 |  | ตร.ม. |  | ไม่เกิน 3 ชั้น
20.ทาสีเคลือบผิวพื้น | 3 | 0.055 | 55 |  | ตร.ม.
21.ทาสีโครงเหล็กหลังคา | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
22.ทาน้ำยาเคลือบแข็งพื้นไม้ | 3 | 0.05 | 60 |  | ตร.ม.
23.ทาสีกันสนิม | 3 | 0.055 | 55 |  | ตร.ม.
24.ทาน้ำยาเคลือบผิวพื้น URETHANE | 3 | 0.05 | 60 |  | ตร.ม.
25.ทาน้ำยาเคลือบแข็งวงกบ | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
26.ทาสีน้ำมัน -ประตู-หน้าต่าง | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
27.ทาสีพลาสติกส่วนปูนสลัดดอกเซาะร่อง | 3 | 0.055 | 55 |  | ตร.ม.
28.ทาเส้นจราจร | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
29.ทาน้ำยากันเชื้อรา | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
8.งานช่างไฟฟ้า
1.เดินสายไฟ เดินลอยตีกิ๊บ | 1 | 0.222 | 4.5 | จุด | ตึกแถวไม่รวมการติดตั้งโคมบ้านพักอาศัย
2.เดินสายไฟพร้อมสกัดปูนฝัง ร้อยท่อ | 2 | 0.5 | 4 | จุด | ท่อฝังผนัง
3.ติดไฟฟ้าเดินสายธรรมดา | 1 | 0.333 | 3 | ดวง
4.ติดตั้งหลอดฟลูโอเรสเซ็นต์ | 1 | 0.25 | 4 | จุด | 1X40W พร้อมโป๊ะ
5.ติดตั้งกระดิ่งไฟฟ้า | 1 | 0.167 | 6 | จุด | TOWN HOUSE
6.ติดตั้งโคมไฟระย้า | 2 | 0.5 | 4 | ชุด
7.อาคารไม้ | 1 | 0.182 | 5.5 | จุด
8.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | 0.286 | 3.5 | จุด
9.ฝังท่อ PVC | 1 | 0.25 | 4 | จุด
10.ฝังท่อ EMT | 1 | 0.435 | 2.3 | จุด
11.ตู้ CUT OUT | 1 | 0.25 | 4 | ชุด
12.SAFETY SWITCH | 1 | 0.5 | 2 | ชุด
13.ติดตั้งสวิทซ์
- สวิทช์ทางเดียว | 3 | 0.6 | 5 | จุด
- สวิทช์สามทาง | 3 | 1 | 3 | จุด
14.ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า
- เต้ารับเดี่ยว | 3 | 0.75 | 4 | จุด
- เต้ารับคู่ | 3 | 0.75 | 4 | จุด
15.ติดตั้งกริ่งไฟฟ้า พร้อมสวิทซ์และงานเดินสาย | 3 | 1 | 3 | ชุด
16.ติดตั้งLOAD CENTER 12 ช่อง | 2 | 1 | 2 | ชุด
17. เดินสายลอยสำหร้บแอร์ | 3 | 0.6 | 5 | จุด
18. เดินสายลอยสำหรับ JUNGTION BOX | 3 | 0.6 | 5 | จุด
19.ติดตั้งปลั๊กสายอากาศโทรทัศน์ | 3 | 0.75 | 4 | จุด
20.ติดตั้งปลั๊กโทรศัพท์ | 3 | 0.6 | 5 | จุด
21.ติดตั้งแผงสวิทช์และ CIRCUIT BREAKER | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
22.เดินสายเมน | 3 | 0.75 | 4 | จุด
23.PUPLEX RECEPTACLE 2P+G 15A 250V. |  |  |  | ชุด
UNIVERSAL TYPE
24.ติดตั้งตู้ PANEL BOARD | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
25.ติดตั้งพัดลมติดเพดาน | 3 | 0.75 | 4 | ชุด
26.ติดตั้งSTRAINER Dia. 3" |  |  |  | ชุด
27. ติดตั้งTELEPHONE TERMINAL BOX | 3 | 0.75 | 4 | ชุด
28.ติดตั้ง TELEPHONE OUTLET | 3 | 0.75 | 4 | จุด
29. เดินสาย TIEV สำหรับ TELEPHONE OUTLET | 3 | 0.6 | 5 | จุด
30.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
-ขนาด 12,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 22,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 27,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 28,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 36,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
31.พัดลม
- AIR FLOW 400 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 360 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 300 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 280 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 180 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 150 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 100 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 80 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 60 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 40 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
32.FRESH AIR GRILL
- 14"x10" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
- 24"x18" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
- 16"x14" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
- 14"x12" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
33.AIR DUCT 24"x10" | 3 | 0.6 | 5 | ม.
34.ติดตั้งKF ขนาด 1500 CFM CETLING MOUNT | 3 | 1 | 3 | ชุด
STATIC FRESS 0.8 INWG.
35.CONTROL EQUIPMENT | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
10.งานช่างอื่นๆ
1.ติดตั้งแขวนรางผ้าม่าน | 1 | 0.063 | 16 | ม. |  | ไม่รวมการเย็บผ้าม่าน
2.ปูพรมทอ/ถัก พร้อมยางรองพื้น | 2 | 0.022 | 90 | ตร.ม. |  | ห้องขนาด 5 x 6 ม.
3.ปูกระเบื้องยางพื้น | 1 | 0.05 | 20 | ตร.ม. |  | พื้นเรียบแล้ว
4.ปูกระเบื้องยางบันได | 1 | 0.118 | 8.5 | ขั้น |  | กว้าง 1.2 ม.
5.ปูพรม PVC,WALL TO WALL | 3 | 0.01 | 300 | ตร.ม. |  | พื้นที่ผืนเดียว
6.ปิด WALL PAPER | 1 | 0.032 | 31 | ตร.ม. |  | ผนังเรียบ
7.ปิด WALL PAPER เสา | 1 | 0.08 | 12.5 | ตร.ม.
8.ติดตั้ง BAR COUNTER L-SHAPE | 2 | 0.308 | 6.5 | ม. |  | เฉพาะงานติดตั้งเข้าที่
9.ติดตั้งตู้เสื้อผ้าจากพื้นชนเพดาน | 3 | 0.333 | 9 | ม. |  | เฉพาะงานติดตั้งเข้าที่
10.ทำตู้เสื้อผ้าชนเพดาน | 1 | 2.222 | 0.5 | ม. |  | ทำประกอบในโรงงาน
11.ทำเก้าอี้รับประทานอาหาร แบบธรรมดา | 1 | 1.25 | 0.8 | ตัว |  | ทำด้วยมือ
12.ขึงรั้วลวดหนาม | 2 | 0.007 | 300 | ม.
13.บัดกรีรางน้ำและท่อ | 1 | 0.1 | 10 | ม.
14.ตั้งถังส้วม ขนาด dia.1.0 ม. | 1 | 0.1 | 10 | ใบ
15.ราวกันตกระเบียง | 3 | 0.3 | 10 | ม.
16.ปั้นบัวหยดน้ำ (รอบหน้าต่าง-ประตู-ครีบ) | 3 | 0.375 | 8 | ม.
17.บันไดพร้อมราวบันได ขึ้นชั้นบน | 3 | 3 | 1 | ชุด
18.งานกำจัดปลวก | 3 | 0.012 | 250 | ตร.ม.
19.ม้านั่ง คสล. บุกระเบื้องเซรามิก 8"x8" | 4 | 0.571 | 7 | ม.
20.บัวปั้นหยดน้ำ | 4 | 0.4 | 10 | ม.
21.ทำราวระเบียงกันตก BL-1 |  |  |  | ม.
22.ทำราวระเบียงกันตก BL-2 |  |  |  | ม.
23.ทำราวกันตกบบนกระถางต้นไม้ | 4 | 0.4 | 10 | ม.
24.ติดตั้งลูกตั้งลูกนอนบันไดปูกระเบื้องไพโรเกรส |  |  |  | ม.
25.ติดตั้งลูกตั้งลูกนอนบันไดปูไม้เนื้อแข็ง |  |  |  | ชั้น
1 1/2"x11"x1 ม.
26.แสตนเลส 1-0 1 1/2" + 1-0 1" |  |  |  | ม.
27.ทำบัวปูนปั้น ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 3 | 0.2 | 15 | ม.
28.ทำระบบกันซึม | 3 | 0.02 | 150 | ตร.ม.
(ระเบียง,ห้องน้ำ,หลังคา คสล.)
29.ติดตั้งขั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 10" |  |  |  | ม.
30.ติดตั้งราวบันไดไม้แดง 2" x 4" |  |  |  | ม.
31.งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนสังกะสี |  |  |  | ม.
32.งานติดตั้งท่อระบายน้ำสังกะสีจากรางระบายน้ำ |  |  |  | ม.
33.ขอบคันหิน |  |  |  | ม.
34.ทาสีตีเส้น 0.10 ม. | 2 | 0.04 | 50 | ม.
35.งานป้องกันและกำจัดปลวกชนิดถาวร | 3 | 0.015 | 200 | ตร.ม.
36.TRANSVERS EXPANSION JIOST | 4 | 0.16 | 25 | ม.
37.ถมดินลูกรัง | 5 | 0.25 | 20 | ลบ.ม.
38.ถมดินบริเวณปลูกหญ้า | 5 | 0.2 | 25 | ลบ.ม.
39.ปลูกหญ้า | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
40.ถนน C-PAC รุ่น คดกริด หนา 6 ซม. | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
41.ขอบคันหิน C-PAC |  |  |  | ม.
42.ทางเท้า | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
43.ถนน,ลานจอดรถ | 4 | 0.031 | 130 | ตร.ม.
44.สนามหญ้า | 4 | 0.031 | 130 | ตร.ม.

## %งาน
รายละเอียดผลงานก่อสร้างประจำสัปดาห์ที่ 1 (1 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61)
งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1003 ฝขอ.ผนบ.บน.46
งวดที่ | ลำดับ | รายการ | ค่าของงาน | ผลงานเป็น % |  |  |  | หมายเหตุ | ราคาแต่ละรายการ | FACTOR F | VAT 7% | ราคารวมเป็นเงิน | คิดเป็นร้อยละของราคาทั้งโครงการ
|  |  | คิดเป็น % | ครั้งก่อน | ครั้งนี้ | รวม | เหลือ
| 1 | รื้อถอนทั้งหมด | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |  | 14300 | 1.2708 | 1.07 | 18172.44 | 1.8172 | 14300 | 18172.44 | 1.5144
| 2 | งานหลังคาพร้อมฉนวนกันความร้อน | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | [6 empty] | 80812 | 102695.8896 | 8.558
| 3 | งานฝ้าเพดาน | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | [6 empty] | 63428 | 80604.3024 | 6.717
1 | 5 | งานผนังอาคาร | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | [6 empty] | 41210 | 52369.668 | 4.3641
45% | 7 | งานผิวพื้น | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | [6 empty] | 77820 | 98893.656 | 8.2411
| 8 | งานเทพื้น คสล. | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | [6 empty] | 2460 | 3126.168 | 0.26051
| 9 | งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | [6 empty] | 181864 | 231112.7712 | 19.2594
| 10 | งานติดตั้งสุขภัณฑ์ | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | [6 empty] | 13588 | 17267.6304 | 1.439
2 | 11 | งานทาสี | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | [6 empty] | 147300 | 187188.84 | 15.5991
55% | 12 | งานระบบกันซึมหลังคา | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | [6 empty] | 42000 | 53373.6 | 4.4478
| 13 | งานอุปกรณ์บังแสง | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | [6 empty] | 136080 | 172930.464 | 14.4109
| 14 | งานระบบไฟฟ้า | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | [6 empty] | 37017 | 47041.2036 | 3.9201
| 16 | งานระบบประปาและสุขาภิบาล | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | [6 empty] | 29248 | 37168.3584 | 3.0974
| 17 | งานครุภัณฑ์สุขาภิบาล | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | [6 empty] | 15000 | 16050 | 1.3375
| 18 | งานครุภัณฑ์ปรับอากาศ | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | [6 empty] | 58002 | 62062.14 | 5.1718
| 19 | งานอื่นๆ | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | [6 empty] | 29960 | 38073.168 | 3.1728
|  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 970089 | 1218130.2996 | 1200000 | -18130.2996
Note on K3: plan46: ใช้ราคาจาก ปร4
Note on L3: plan46: ใช้ ค่าจาก ปร 5 ก
Note on M3: plan46: ใช้ค่าจาก ปร 5 ข
Note on N3: plan46: K * L และ K * M
Note on O3: plan46: = 100 * N(ราคารวมเป็นเงิน) / วงเงินก่อสร้าง

## งวดงาน
การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน
ปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุงขั้นกลางระบบ AVIONICS บ.ข.19/ก บน.4
ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 7 งวด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
งวดที่ | จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น | งานที่ส่งมอบ | แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับตั้งแต่เริ่มสัญญา
1 | 13 | - งานปรับพื้นที่,วางผัง,ขุดหลุมทำฐานราก,ทำเสาตอม่อ,เทคาน,ทำโครงสร้างเทพื้น,ตั้งเสา, ติดตั้งโครงสร้างหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม,ทำงานวิศวกรรมโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 60 |  | 531000 |  |  | 531000
2 | 17 | - ทำงานมุงหลังคา, ทำงานก่ออิฐผนังทั้งหมด, ทำงานฉาบปูน ผนังภายใน ภายนอก ทั้งหมด, ทำงานระบบประปาสุขาภิบาลแล้วเสร็จ, เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ทำงานฝ้าเพดาน, ทำงานฝ้าชายคา, ทำงานวัสดุผิวพื้น,วัสดุผิวผนัง ภายในห้องน้ำทั้งหมด, ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ, ชุดประตูและผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 120 | 60 | 1.3088 | 0 |  | 1.3088
3 | 9 | - ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง, ทำงานวัสดุผิวพื้นอาคาร, ติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป พร้อมฉนวนโพลีสไตรีน แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 150 | 30 |  |  |  | 0 | 9
4 | 19 | - ติดตั้งระบบแผงควบคุมไฟฟ้า, ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง, ติดตั้งสวิตซ์ และเต้ารับไฟฟ้า, ทำงานระบบไฟฟ้าภายนอก, งานระบบสื่อสารภายนอก แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 180 | 30 | 694972.8 | 0 | 0 | 694972.8
5 | 19 | - ติดตั้งระบบครุภัณฑ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จตามแบบ และรายการ | 210 | 30 | #REF! |  |  | #REF!
6 | 18 | - ติดตั้งระบบครุภัณฑ์ปรับอากาศ แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 240 | 30 | 0 | 0 |  | 0
7 | 5 | - ทาสีอาคาร, ทำงานอาคารโรงจอดรถ, ติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร, ทดสอบการทำงานของงานระบบต่าง ๆ ของอาคารให้ใช้งานได้ดี, ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือ แล้วเสร็จตามแบบ และรายการ ทุกประการ | 270 | 30 | 0 |  |  | 0
รวม 7 งวด | 100 |  | 270 |  |  |  |  | 0

## ปร.1
แบบ ปร.1 แผ่นที่ ....../........
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแบบ/คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ต่อหน่วย | บาท

## ปร.2
แบบ ปร.2 แผ่นที่...../.....
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน และเหล็กเสริมคอนกรีต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | คอนกรีต | ไม้แบบ | ไม้ค้ำยัน | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร |  |  |  |  | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร |  |  |  |  | หมายเหตุ
|  | ลบ.ม. | ตร.ม. | 6 มม. | 9 มม. | 12 มม. | 15 มม. | 19 มม. | 25 มม. | 12 มม. | 16 มม. | 20 มม. | 25 มม. | 28 มม.

## ปร.3
แบบ ปร.3 แผ่นที่...../.......
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานไม้
โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแลล/คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | ชนิดไม้ | ขนาดหน้าไม้ | ความยาว | จำนวน | ปริมาณ | หมายเหตุ
|  |  | นิ้ว | เมตร |  | ฟ3

## Sheet4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่ 560008
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน