## F ชย การทาง
การคำนวณค่า Factor F งานการทาง
| สูตร คำนวณค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} | [6 empty] | 1.3607
[7 empty] | จัดหวัด | พิษณุโลก
[7 empty] | ฝนชุก | ปกติ
|  | A | = | ค่างงานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F |  |  |  | 1199555
|  | B | = | ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  |  | #N/A
|  | C | = | ค่างานต้นทุนขั้นสูง |  |  |  | #N/A
|  | D | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  |  | #N/A
|  | E | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูง |  |  |  | #N/A
[5 empty] | รวมค่างานก่อสร้าง |  |  | 1632234.48
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 6%
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  | 7%
>> ช่องที่ใส่ข้อมูล
>> ผลการคำนวณ
| จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก |  | จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก
| กรุงเทพ | ฝนชุก 1 |  | ตราด | ฝนชุก 2
| กระบี่ | ฝนชุก 1 |  | นครพนม | ฝนชุก 2
| จันทบุรี | ฝนชุก 1 |  | นครศรีธรรมราช | ฝนชุก 2
| ชุมพร | ฝนชุก 1 |  | นราธิวาส | ฝนชุก 2
| เชียงราย | ฝนชุก 1 |  | บึงกาฬ | ฝนชุก 2
| ตรัง | ฝนชุก 1 |  | พังงา | ฝนชุก 2
| นครนายก | ฝนชุก 1 |  | ระนอง | ฝนชุก 2
| ปราจึนบุรี | ฝนชุก 1 |  | สงขลา | ฝนชุก 2
| พัทลุง | ฝนชุก 1
| ภูเก็ต | ฝนชุก 1
| ยะลา | ฝนชุก 1
| สกลนคร | ฝนชุก 1
| สตูล | ฝนชุก 1
| หนองคาย | ฝนชุก 1
|  |  | ค่างาน (ทุน) ล้านบาท |  | Factor F |  |  |  | จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก | Factor F | Factor F ฝนตกชุก 1 | Factor F ฝนตกชุก 2
|  |  | > | 5 | 1.3607 |  |  |  | กรุงเทพ | ฝนชุก 1 | 1.3607 | 1.3795 | 1.3984
|  |  |  | 10 | 1.3098 |  |  |  | กระบี่ | ฝนชุก 1 | 1.3098 | 1.3292 | 1.3486
|  |  |  | 20 | 1.2516 |  |  |  | จันทบุรี | ฝนชุก 1 | 1.2516 | 1.2689 | 1.2863
|  |  |  | 30 | 1.2186 |  |  |  | ชุมพร | ฝนชุก 1 | 1.2186 | 1.2342 | 1.2497
|  |  |  | 40 | 1.2119 |  |  |  | เชียงราย | ฝนชุก 1 | 1.2119 | 1.2289 | 1.246
|  |  |  | 50 | 1.2066 |  |  |  | ตรัง | ฝนชุก 1 | 1.2066 | 1.2238 | 1.2409
|  |  |  | 60 | 1.2006 |  |  |  | นครนายก | ฝนชุก 1 | 1.2006 | 1.2177 | 1.2348
|  |  |  | 70 | 1.195 |  |  |  | ปราจึนบุรี | ฝนชุก 1 | 1.195 | 1.2125 | 1.23
|  |  |  | 80 | 1.1916 |  |  |  | พัทลุง | ฝนชุก 1 | 1.1916 | 1.2091 | 1.2267
|  |  |  | 90 | 1.1857 |  |  |  | ภูเก็ต | ฝนชุก 1 | 1.1857 | 1.2026 | 1.2196
|  |  |  | 100 | 1.1824 |  |  |  | ยะลา | ฝนชุก 1 | 1.1824 | 1.199 | 1.2156
|  |  |  | 110 | 1.1725 |  |  |  | สกลนคร | ฝนชุก 1 | 1.1725 | 1.1887 | 1.2048
|  |  |  | 120 | 1.1712 |  |  |  | สตูล | ฝนชุก 1 | 1.1712 | 1.1876 | 1.2039
|  |  |  | 130 | 1.1693 |  |  |  | หนองคาย | ฝนชุก 1 | 1.1693 | 1.1854 | 1.2015
|  |  |  | 140 | 1.168 |  |  |  | ตราด | ฝนชุก 2 | 1.168 | 1.1843 | 1.2005
|  |  |  | 150 | 1.1665 |  |  |  | นครพนม | ฝนชุก 2 | 1.1665 | 1.1826 | 1.1987
|  |  |  | 160 | 1.1654 |  |  |  | นครศรีธรรมราช | ฝนชุก 2 | 1.1654 | 1.1817 | 1.1979
|  |  |  | 170 | 1.1646 |  |  |  | นราธิวาส | ฝนชุก 2 | 1.1646 | 1.1807 | 1.1968
|  |  |  | 180 | 1.1639 |  |  |  | บึงกาฬ | ฝนชุก 2 | 1.1639 | 1.18 | 1.196
|  |  |  | 190 | 1.1611 |  |  |  | พังงา | ฝนชุก 2 | 1.1611 | 1.178 | 1.1949
|  |  |  | 200 | 1.1608 |  |  |  | ระนอง | ฝนชุก 2 | 1.1608 | 1.1777 | 1.1946
|  |  |  | 210 | 1.1598 |  |  |  | สงขลา | ฝนชุก 2 | 1.1598 | 1.1767 | 1.1937
|  |  |  | 220 | 1.1595 |  |  |  | สระบุรี | ปกติ | 1.1595 | 1.1764 | 1.1933
|  |  |  | 230 | 1.1585 |  |  |  | อุบลราชธานี | ปกติ | 1.1585 | 1.1753 | 1.1921
|  |  |  | 240 | 1.1577 |  |  |  | อุดรธานี | ปกติ | 1.1577 | 1.1744 | 1.1911
|  |  |  | 250 | 1.1566 |  |  |  | เชียงใหม่ | ปกติ | 1.1566 | 1.1731 | 1.1896
|  |  |  | 260 | 1.1554 |  |  |  | สุราษฎร์ธานี | ปกติ | 1.1554 | 1.1717 | 1.1881
|  |  |  | 270 | 1.1544 |  |  |  | ปัตตานี | ปกติ | 1.1544 | 1.1706 | 1.1868
|  |  |  | 280 | 1.1535 |  |  |  | นครราชสีมา | ปกติ | 1.1535 | 1.1695 | 1.1856
|  |  |  | 290 | 1.1526 |  |  |  | พิษณุโลก | ปกติ | 1.1526 | 1.1685 | 1.1845
|  |  |  | 300 | 1.1519 |  |  |  | ลพบุรี | ปกติ | 1.1519 | 1.1677 | 1.1835
|  |  |  | 350 | 1.1514 |  |  |  | นครสวรรค์ | ปกติ | 1.1514 | 1.1672 | 1.1829
|  |  |  | 400 | 1.15 |  |  |  | ประจวบคีรีขันธ์ | ปกติ | 1.15 | 1.166 | 1.1819
|  |  |  | 450 | 1.1498 |  |  |  | ชลบุรี | ปกติ | 1.1498 | 1.1657 | 1.1816
|  |  |  | 500 | 1.1486 |  |  |  | ระยอง | ปกติ | 1.1486 | 1.1645 | 1.1804
|  |  |  | 700 | 1.1461 |  |  |  | กาญจนบุรี | ปกติ | 1.1461 | 1.1615 | 1.177
|  |  | > | 700 | 1.1461 |  |  |  | เพชรบูรณ์ | ปกติ | 1.1461 | 1.1615 | 1.177
[9 empty] | บุรีรัมย์ | ปกติ
[9 empty] | ขอนแก่น | ปกติ
[9 empty] | เลย | ปกติ
[9 empty] | อำนาจเจริญ | ปกติ
[9 empty] | น่าน | ปกติ

## F ชย ชลประทาน
การคำนวณค่า Factor F งานการชลประทาน
| สูตร คำนวณค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} | [6 empty] | 1.3357
[7 empty] | จัดหวัด | พิษณุโลก
[7 empty] | ฝนชุก | ปกติ
|  | A | = | ค่างงานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F |  |  |  | 1199555
|  | B | = | ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  |  | #N/A
|  | C | = | ค่างานต้นทุนขั้นสูง |  |  |  | #N/A
|  | D | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  |  | #N/A
|  | E | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูง |  |  |  | #N/A
[5 empty] | รวมค่างานก่อสร้าง |  |  | 1602245.61
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 6%
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  | 7%
>> ช่องที่ใส่ข้อมูล
>> ผลการคำนวณ
| จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก |  | จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก
| กรุงเทพ | ฝนชุก 1 |  | ตราด | ฝนชุก 2
| กระบี่ | ฝนชุก 1 |  | นครพนม | ฝนชุก 2
| จันทบุรี | ฝนชุก 1 |  | นครศรีธรรมราช | ฝนชุก 2
| ชุมพร | ฝนชุก 1 |  | นราธิวาส | ฝนชุก 2
| เชียงราย | ฝนชุก 1 |  | บึงกาฬ | ฝนชุก 2
| ตรัง | ฝนชุก 1 |  | พังงา | ฝนชุก 2
| นครนายก | ฝนชุก 1 |  | ระนอง | ฝนชุก 2
| ปราจึนบุรี | ฝนชุก 1 |  | สงขลา | ฝนชุก 2
| พัทลุง | ฝนชุก 1
| ภูเก็ต | ฝนชุก 1
| ยะลา | ฝนชุก 1
| สกลนคร | ฝนชุก 1
| สตูล | ฝนชุก 1
| หนองคาย | ฝนชุก 1
|  |  | ค่างาน (ทุน) ล้านบาท |  | Factor F |  |  |  | จังหวัด | พื้นที่ ฝนตกชุก | Factor F | Factor F ฝนตกชุก 1 | Factor F ฝนตกชุก 2
|  |  | < | 5 | 1.3357 |  |  |  | กรุงเทพ | ฝนชุก 1 | 1.3357 | 1.3536 | 1.3716
|  |  |  | 10 | 1.3019 |  |  |  | กระบี่ | ฝนชุก 1 | 1.3019 | 1.322 | 1.3422
|  |  |  | 20 | 1.2597 |  |  |  | จันทบุรี | ฝนชุก 1 | 1.2597 | 1.2792 | 1.2986
|  |  |  | 30 | 1.2453 |  |  |  | ชุมพร | ฝนชุก 1 | 1.2453 | 1.2652 | 1.2851
|  |  |  | 40 | 1.2298 |  |  |  | เชียงราย | ฝนชุก 1 | 1.2298 | 1.2495 | 1.2693
|  |  |  | 50 | 1.2239 |  |  |  | ตรัง | ฝนชุก 1 | 1.2239 | 1.2437 | 1.2635
|  |  |  | 60 | 1.2171 |  |  |  | นครนายก | ฝนชุก 1 | 1.2171 | 1.2363 | 1.2554
|  |  |  | 70 | 1.2066 |  |  |  | ปราจึนบุรี | ฝนชุก 1 | 1.2066 | 1.2258 | 1.2449
|  |  |  | 80 | 1.2025 |  |  |  | พัทลุง | ฝนชุก 1 | 1.2025 | 1.2217 | 1.2409
|  |  |  | 90 | 1.1991 |  |  |  | ภูเก็ต | ฝนชุก 1 | 1.1991 | 1.2184 | 1.2377
|  |  |  | 100 | 1.1961 |  |  |  | ยะลา | ฝนชุก 1 | 1.1961 | 1.215 | 1.234
|  |  |  | 110 | 1.1883 |  |  |  | สกลนคร | ฝนชุก 1 | 1.1883 | 1.2074 | 1.2264
|  |  |  | 120 | 1.186 |  |  |  | สตูล | ฝนชุก 1 | 1.186 | 1.2048 | 1.2236
|  |  |  | 130 | 1.1841 |  |  |  | หนองคาย | ฝนชุก 1 | 1.1841 | 1.2031 | 1.2221
|  |  |  | 140 | 1.1824 |  |  |  | ตราด | ฝนชุก 2 | 1.1824 | 1.2011 | 1.2198
|  |  |  | 150 | 1.1808 |  |  |  | นครพนม | ฝนชุก 2 | 1.1808 | 1.1993 | 1.2178
|  |  |  | 160 | 1.1794 |  |  |  | นครศรีธรรมราช | ฝนชุก 2 | 1.1794 | 1.1981 | 1.2169
|  |  |  | 170 | 1.1781 |  |  |  | นราธิวาส | ฝนชุก 2 | 1.1781 | 1.1966 | 1.2152
|  |  |  | 180 | 1.177 |  |  |  | บึงกาฬ | ฝนชุก 2 | 1.177 | 1.1957 | 1.2145
|  |  |  | 190 | 1.1707 |  |  |  | พังงา | ฝนชุก 2 | 1.1707 | 1.1896 | 1.2085
|  |  |  | 200 | 1.1697 |  |  |  | ระนอง | ฝนชุก 2 | 1.1697 | 1.1884 | 1.2071
|  |  |  | 210 | 1.1687 |  |  |  | สงขลา | ฝนชุก 2 | 1.1687 | 1.1873 | 1.2059
|  |  |  | 220 | 1.1679 |  |  |  | สระบุรี | ปกติ | 1.1679 | 1.1867 | 1.2055
|  |  |  | 230 | 1.1671 |  |  |  | อุบลราชธานี | ปกติ | 1.1671 | 1.1858 | 1.2044
|  |  |  | 240 | 1.1664 |  |  |  | อุดรธานี | ปกติ | 1.1664 | 1.1853 | 1.2041
|  |  |  | 250 | 1.1657 |  |  |  | เชียงใหม่ | ปกติ | 1.1657 | 1.1844 | 1.2032
|  |  |  | 260 | 1.165 |  |  |  | สุราษฎร์ธานี | ปกติ | 1.165 | 1.1836 | 1.2023
|  |  |  | 270 | 1.1645 |  |  |  | ปัตตานี | ปกติ | 1.1645 | 1.1833 | 1.2021
|  |  |  | 280 | 1.1638 |  |  |  | นครราชสีมา | ปกติ | 1.1638 | 1.1826 | 1.2013
|  |  |  | 290 | 1.1633 |  |  |  | พิษณุโลก | ปกติ | 1.1633 | 1.1819 | 1.2005
|  |  |  | 300 | 1.1627 |  |  |  | ลพบุรี | ปกติ | 1.1627 | 1.1812 | 1.1997
|  |  |  | 350 | 1.1605 |  |  |  | นครสวรรค์ | ปกติ | 1.1605 | 1.1792 | 1.1978
|  |  |  | 400 | 1.1587 |  |  |  | ประจวบคีรีขันธ์ | ปกติ | 1.1587 | 1.1772 | 1.1958
|  |  |  | 450 | 1.1572 |  |  |  | ชลบุรี | ปกติ | 1.1572 | 1.1756 | 1.1941
|  |  |  | 500 | 1.1559 |  |  |  | ระยอง | ปกติ | 1.1559 | 1.1743 | 1.1928
|  |  |  | 600 | 1.1539 |  |  |  | กาญจนบุรี | ปกติ | 1.1539 | 1.1723 | 1.1908
|  |  |  | 700 | 1.1523 |  |  |  | เพชรบูรณ์ | ปกติ | 1.1523 | 1.1706 | 1.1888
|  |  |  | 800 | 1.151 |  |  |  | บุรีรัมย์ | ปกติ | 1.151 | 1.1692 | 1.1873
|  |  |  | 900 | 1.15 |  |  |  | ขอนแก่น | ปกติ | 1.15 | 1.1683 | 1.1866
|  |  |  | 1000 | 1.1493 |  |  |  | เลย | ปกติ | 1.1493 | 1.1677 | 1.1862
|  |  | > | 1000 | 1.1493 |  |  |  | อำนาจเจริญ | ปกติ | 1.1493 | 1.1677 | 1.1862
[9 empty] | น่าน | ปกติ

## F ชย สะพาน เหลี่ยม
การคำนวณค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม
| สูตร คำนวณค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} | [5 empty] | 1.2764 | >> ช่องที่ใส่ข้อมูล
|  | A | = | ค่างงานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F |  |  | 1199555 | >> ผลการคำนวณ
|  | B | = | ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  | #N/A
|  | C | = | ค่างานต้นทุนขั้นสูง |  |  | #N/A
|  | D | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  | #N/A
|  | E | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูง |  |  | #N/A
[5 empty] | รวมค่างานก่อสร้าง |  | 1531112
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6%
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7%
>> ช่องที่ใส่ข้อมูล
>> ผลการคำนวณ
|  |  | ค่างาน (ทุน) ล้านบาท |  | Factor F
|  |  | < | 5 | 1.2764
|  |  |  | 10 | 1.2428
|  |  |  | 15 | 1.2356
|  |  |  | 20 | 1.2287
|  |  |  | 25 | 1.2126
|  |  |  | 30 | 1.2116
|  |  |  | 35 | 1.2061
|  |  |  | 40 | 1.1983
|  |  |  | 45 | 1.187
|  |  |  | 50 | 1.182
|  |  |  | 55 | 1.1807
|  |  |  | 60 | 1.1791
|  |  |  | 65 | 1.1758
|  |  |  | 70 | 1.175
|  |  |  | 75 | 1.1724
|  |  |  | 80 | 1.1699
|  |  |  | 85 | 1.1678
|  |  |  | 90 | 1.1668
|  |  |  | 95 | 1.166
|  |  |  | 100 | 1.1643
|  |  |  | 105 | 1.1639
|  |  |  | 110 | 1.1628
|  |  |  | 115 | 1.1613
|  |  |  | 120 | 1.1599
|  |  |  | 125 | 1.1593
|  |  |  | 130 | 1.159
|  |  |  | 135 | 1.158
|  |  |  | 140 | 1.1569
|  |  |  | 145 | 1.1558
|  |  |  | 150 | 1.1549
|  |  |  | 155 | 1.154
|  |  |  | 160 | 1.132
|  |  |  | 165 | 1.1525
|  |  |  | 170 | 1.1517
|  |  |  | 175 | 1.151
|  |  |  | 180 | 1.1504
|  |  |  | 185 | 1.1498
|  |  |  | 190 | 1.1492
|  |  |  | 195 | 1.1486
|  |  | >= | 200 | 1.1481

## F ชย อาคาร
การคำนวณค่า Factor F งานอาคาร
| สูตร คำนวณค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} | [5 empty] | 1.3029 | >> ช่องที่ใส่ข้อมูล
|  | A | = | ค่างงานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F |  |  | 1199555 | >> ผลการคำนวณ
|  | B | = | ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  | 1000000
|  | C | = | ค่างานต้นทุนขั้นสูง |  |  | 2000000
|  | D | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำ |  |  | 1.3033
|  | E | = | ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูง |  |  | 1.3017
[5 empty] | รวมค่างานก่อสร้าง |  | 1562900.2
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6%
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7%
>> ช่องที่ใส่ข้อมูล
>> ผลการคำนวณ
|  |  | ค่างาน (ทุน) ล้านบาท |  | Factor F
|  |  | < | 0.5 | 1.3056
|  |  |  | 1 | 1.3033
|  |  |  | 2 | 1.3017
|  |  |  | 5 | 1.2985
|  |  |  | 10 | 1.2926
|  |  |  | 15 | 1.2576
|  |  |  | 20 | 1.25
|  |  |  | 25 | 1.223
|  |  |  | 30 | 1.2147
|  |  |  | 40 | 1.2143
|  |  |  | 50 | 1.2142
|  |  |  | 60 | 1.2043
|  |  |  | 70 | 1.2032
|  |  |  | 80 | 1.2032
|  |  |  | 90 | 1.2032
|  |  |  | 100 | 1.2032
|  |  |  | 150 | 1.2005
|  |  |  | 200 | 1.2005
|  |  |  | 250 | 1.1996
|  |  |  | 300 | 1.1934
|  |  |  | 350 | 1.1848
|  |  |  | 400 | 1.184
|  |  |  | 500 | 1.1835
|  |  | > | 500 | 1.177

## Factor F 6%
หน้าที่ 1/12
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร Update 28 ส.ค. 66
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  |  | 7 | % ต่อปี
| เงินประกันผลงานหัก |  | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) |  |  | 7 | %
| ยอดยกมา = | 1199555 | บาท | ให้กรอกราคาอาคารที่รวมได้ก่อน Factor F
| FACTOR = | 1.2209
| FACTOR F = | 1.3064 |  | Factor F ที่ใช้ แต่เอาแค่ทศนิยม 4 ตำแหน่ง | [8 empty] | 1.3063
| TOTAL = | 1567075.515
|  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง | [5 empty] | Factor F
ค่างาน (ทุน) |  | % |  |  |  | รวมในรูป | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | [7 empty] | Factor F
ล้านบาท |  | ค่า | ค่า | ค่า | รวม | Factor | (VAT) | [7 empty] | ตามยอดเงิน
|  | อำนวยการ | ดอกเบี้ย | กำไร | ค่าใช้จ่าย |  |  |  |  | Y2- Y1 | X2 - X1 | C=(Y2-Y1)/(X2-X1) | Y=Y1+C(X-X1) | Y=Y1+C(X-X1)
< | 0.5 | 15.6856 | 1.1666 | 5.5 | 22.3522 | 1.2235 | 1.07 | 1.3091 |  | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 1 | 15.4654 | 1.1666 | 5.5 | 22.132 | 1.2213 | 1.07 | 1.3067 |  | -0.0024 | 0.5 | -0.0048 | 0 | 1.3057 | 0
| 2 | 15.322 | 1.1666 | 5.5 | 21.9886 | 1.2198 | 1.07 | 1.3051 |  | -0.0016 | 1 | -0.0016 | 1.3064 | 1.3064 | 1.3064
| 5 | 15.0245 | 1.1666 | 5.5 | 21.6911 | 1.2169 | 1.07 | 1.302 |  | -0.0031 | 3 | -0.0010333 | 1.3059 | 0 | 0
| 10 | 14.9659 | 1.1666 | 5 | 21.1325 | 1.2113 | 1.07 | 1.296 |  | -0.006 | 5 | -0.0012 | 1.3066 | 0 | 0
| 15 | 11.7 | 1.1666 | 5 | 17.8666 | 1.1786 | 1.07 | 1.2611 |  | -0.0349 | 5 | -0.00698 | 1.3574 | 0 | 0
| 20 | 10.9884 | 1.1666 | 5 | 17.155 | 1.1715 | 1.07 | 1.2535 |  | -0.0076 | 5 | -0.00152 | 1.2821 | 0 | 0
| 25 | 8.9675 | 1.1666 | 4.5 | 14.6341 | 1.1463 | 1.07 | 1.2265 |  | -0.027 | 5 | -0.0054 | 1.355 | 0 | 0
| 30 | 8.1852 | 1.1666 | 4.5 | 13.8518 | 1.1385 | 1.07 | 1.2181 |  | -0.0084 | 5 | -0.00168 | 1.2665 | 0 | 0
| 40 | 8.1487 | 1.1666 | 4.5 | 13.8153 | 1.1381 | 1.07 | 1.2177 |  | -0.0004 | 10 | -4e-05 | 1.2193 | 0 | 0
| 50 | 8.1374 | 1.1666 | 4.5 | 13.804 | 1.138 | 1.07 | 1.2176 |  | -0.0001 | 10 | -1e-05 | 1.2181 | 0 | 0
| 60 | 7.7209 | 1.1666 | 4 | 12.8875 | 1.1288 | 1.07 | 1.2078 |  | -0.0098 | 10 | -0.00098 | 1.2654 | 0 | 0
| 70 | 7.6178 | 1.1666 | 4 | 12.7844 | 1.1278 | 1.07 | 1.2067 |  | -0.0011 | 10 | -0.00011 | 1.2143 | 0 | 0
| 80 | 7.6178 | 1.1666 | 4 | 12.7844 | 1.1278 | 1.07 | 1.2067 |  | 0 | 10 | 0 | 1.2067 | 0 | 0
| 90 | 7.6095 | 1.1666 | 4 | 12.7761 | 1.1277 | 1.07 | 1.2066 |  | -0.0001 | 10 | -1e-05 | 1.2075 | 0 | 0
| 100 | 7.6095 | 1.1666 | 4 | 12.7761 | 1.1277 | 1.07 | 1.2066 |  | 0 | 10 | 0 | 1.2066 | 0 | 0
| 150 | 7.36 | 1.1666 | 4 | 12.5266 | 1.1252 | 1.07 | 1.2039 |  | -0.0027 | 50 | -5.4e-05 | 1.2119 | 0 | 0
| 200 | 7.3617 | 1.1666 | 4 | 12.5283 | 1.1252 | 1.07 | 1.2039 |  | 0 | 50 | 0 | 1.2039 | 0 | 0
| 250 | 7.2736 | 1.1666 | 4 | 12.4402 | 1.1244 | 1.07 | 1.2031 |  | -0.0008 | 50 | -1.6e-05 | 1.2071 | 0 | 0
| 300 | 7.195 | 1.1666 | 3.5 | 11.8616 | 1.1186 | 1.07 | 1.1969 |  | -0.0062 | 50 | -0.000124 | 1.234 | 0 | 0
| 350 | 6.4098 | 1.1666 | 3.5 | 11.0764 | 1.1107 | 1.07 | 1.1884 |  | -0.0085 | 50 | -0.00017 | 1.2477 | 0 | 0
| 400 | 6.3344 | 1.1666 | 3.5 | 11.001 | 1.11 | 1.07 | 1.1877 |  | -0.0007 | 50 | -1.4e-05 | 1.1933 | 0 | 0
| 500 | 6.2868 | 1.1666 | 3.5 | 10.9534 | 1.1095 | 1.07 | 1.1871 |  | -0.0006 | 100 | -6e-06 | 1.1901 | 0 | 0
> | 500 | 5.6676 | 1.1666 | 3.5 | 10.3342 | 1.1033 | 1.07 | 1.1805 |  | -0.0066 | 0 |  |  | 0 | 0
หมายเหตุ |  | 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"
หน้าที่ 2
การคำนวณค่างานก่อสร้างอาคารในงานจ้างเหมาก่อสร้าง
ในงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ค่างานจะคิดเป็นราคาต่อหน่วยของลักษณะงานต่างๆ และค่างานทั้งโครงการได้จาก
การคำนวณหาปริมาณงานแต่ละลักษณะงาน แล้วคูณด้วยค่างานต่อหน่วย เมื่อรวมค่างานแต่ละลัษณะงานเข้าด้วยกัน ก็จะ
ได้ต้นทุนของค่างานทั้งโครงการ แต่ในงานจ้างเหมาผู้รับจ้างต้องมีค่าใช้จ่าย ด้านอำนวยการทั้งในสำนักงานใหญ่ และสำนัก
งานสนาม นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ค่าความเสี่ยงต่อความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัย และภาษีต่างๆ
ที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐจากเงินที่ได้จากการก่อสร้างนี้
สภาพภูมิอากาศของภาคต่างๆ ของประเทศ มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก หรือมี
ช่วงเวลาฤดูฝนยาวนานกว่าภาคอื่นๆ จะมีขั่วโมงการทำงานก่อสร้างต่อปีน้อยกว่าพื้นที่แล้งกว่ามีผลทำให้ค่าอำนวยการต่างๆ
สูงขึ้นและยังกระทบถีงค่าครอบครองเครื่องจักร โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรจะสูงกว่าเครื่องจักรที่ทำงานในพื้นที่ที่แล้ง
กว่า
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย
| 1 | ค่าอำนวยการ
| 2 | ดอกเบี้ย
| 3 | กำไร
| 4 | ภาษี
| 1. ค่าอำนวยการ |  | ประกอบด้วย
| 1.1 | ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการทำสัญญา
1.1.1 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันสัญญา(Performance Bond)
1.1.2 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันผลงานก่อสร้าง 2 ปี
1.1.3 ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา
1.1.4 ค่าเงินสมทบกองทุนทดแทนและกองทุนประกันสังคม
| 1.2 | ค่าใช้จ่ายสำนักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ
| 1.3 | ค่าใช้จ่ายบุคคลากรและค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่
| 1.4 | ค่าธรรมเนียมประกันภัยโครงการ
หน้าที่ 3
2. การคิดค่าดอกเบี้ย
คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ( MLR ) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) จะเป็นผู้แจ้งเวียนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้หน่วยราชการทราบ
เนื่องจาก การดำเนินการก่อสร้างต้องใช้วงเงินลงทุนสูงมาก บางครั้งจำเป็นต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อมาใช้
หมุนเวียนในงานก่อสร้าง แม้ว่าทางราชการจะมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้หมุนเวียนในการเตรียมงานก่อสร้าง
จำนวนร้อยละ 10 ของค่างานทั้งโครงการแล้วก็ตาม เงินจำนวนนี้จะพอเพียงสำหรับการเตรียมการเบื้องต้น และจัดหาวัสดุมา
ใช้ก่อสร้างได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้เงินจ่ายล่วงหน้าจะถูกหักคืนทุกงวดที่ทางราชการจ่ายค่างาน และยังมีการหักเงิน
ประกันผลงานจากค่างานที่จ่ายให้อีกด้วย ดังนั้นจึงยังคงต้องมีการกู้ยืมเงินมาใช้หมุนเวียน
โดยทั่วไปดอกเบี้ยจะคิดให้สำหรับระยะเวลาประมาณ 3 เดือนหรือ 1/4 ของปี เพราะในการทำงานผู้รับจ้างต้องจัดหา
วัสดุล่วงหน้าและภายหลังส่งมอบงานแต่ละงวดแล้วยังต้องรอขั้นตอนการเบิกจ่ายค่างานอีก
3. การคิดกำไร
อัตรากำไรกำหนดโดยใช้อัตรากำไรทางธุรกิจ ( Financial Profit ) คือกำไรเชิงธุรกิจ ( Excess Profit ) หมายถึงส่วนที่
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ฃึ่งจะต้องมีค่าเพียงพอที่จะดึงดูดผู้ลงทุนให้สนใจมาลงทุน
4. การคิดค่าภาษี
ภาษีที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ในอัตราปัจจุบันโดยหัก ณ ที่จ่าย
4. การคิดค่าภาษี
ภาษีที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ในอัตราปัจจุบันโดยหัก ณ ที่จ่าย

## ปร.6
แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
กลุ่มงาน /งาน |  | อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  | ปรับปรุงอาคารฝ่ายคลังรวมการ กองบิน 46 (อาคารหมายเลข 2055) ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบเลขที่ |  | 69 006
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน |  |  |  |  | 12 | หน้า
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ |  |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | [6 empty] | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ปรับปรุงอาคารฝ่ายคลังรวมการ กองบิน 46 (อาคารหมายเลข 2055) | [6 empty] | 1566978.6965
ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 1 งาน
2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | [6 empty] | 240682
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง | [6 empty] | 1807660.6965 |  | 1807600 |  | update 060868
| ราคากลางประมาณการ | [6 empty] | 1807600 |  |  | 0
|  | ราคากลาง |  | (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
.................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
|  |  | ................................................. |  |  |  |  | .................................................
|  |  | (.................................................) |  |  |  |  | (.................................................)
|  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง

## ปร.5(ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน /งาน |  | อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  | ปรับปรุงอาคารฝ่ายคลังรวมการ กองบิน 46 (อาคารหมายเลข 2055) ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบเลขที่ |  | 69 006
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน |  |  |  | 10 | หน้า
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ |  |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานรื้อถอน |  |  |  |  | 38665 | 1.3063 | 50508.0895 | *หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ
2 | งานสถาปัตยกรรม |  |  |  |  | 713929 | 1.3063 | 932605.4527
3 | งานระบบไฟฟ้า |  |  |  |  | 346382 | 1.3063 | 452478.8066
4 | งานระบบประปาและสุขาภิบาล |  |  |  |  | 100579 | 1.3063 | 131386.3477
| รวมค่างานต้นทุน |  |  |  |  | 1199555
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย ....................0............%
เงินประกันผลงานหัก .............0............%
ดอกเบี้ยเงินกู้ .......................7............%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ...............7............%
[6 empty] | รวมค่าก่อสร้าง |  | 1566978.6965
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน |  |  |  | 450 | ตร.ม. | เฉลี่ย | 3482.1749 | บาท/ตร.ม.
.................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
|  |  | ................................................. |  |  |  |  | .................................................
|  |  | (.................................................) |  |  |  |  | (.................................................)
|  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง

## ปร.5(ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน /งาน |  | อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  | ปรับปรุงอาคารฝ่ายคลังรวมการ กองบิน 46 (อาคารหมายเลข 2055) ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบเลขที่ |  | 69 006
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  |  | บน.46 จว.พิษณุโลก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน |  |  |  | 10 | หน้า
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ |  |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  |  | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
5 | งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล |  |  |  |  | 238712 |  | 238712 | *หลังทศนิยม 2 ต่ำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 238712
6 | งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร |  |  |  |  | 1970 |  | 1970 |  | 1970
0
| รวมค่างานต้นทุน |  |  |  |  | 240682
[6 empty] | รวมค่าก่อสร้าง |  | 240682
.................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
|  |  | ................................................. |  |  |  | .................................................
|  |  | (.................................................) |  |  |  | (.................................................)
|  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง

## ปร.4
กลุ่มงาน /งาน อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝ่ายคลังรวมการ กองบิน 46 (อาคารหมายเลข 2055) ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก แบบเลขที่ |  | 69 006 | [8 empty] | 1199555
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก | [10 empty] | 240682
คำนวณราคาโดย |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  |  |  |  | 1440237 | 504082.95 | #N/A
[9 empty] | หน่วย : บาท |  | #N/A | 504082.95 | 566950
|  |  |  | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน |  |  |  | 432071.1 | 393772
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |  |  | 1440237 | #N/A
|  |  |  | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท )
1 | งานรื้อถอน
1.1 | งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย
| - งานรื้อถอนผนังเหล็กรีดลอน (ส่วนที่ชำรุด) | 30 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 750 | 750 | รื้อขนไป | งวด 1
| - งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบ ทุกชนิด) | 14 | ตร.ม. | 0 | 0 | 40 | 560 | 560 | รื้อขนไป | งวด 1
| - งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) | 148 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 7400 | 7400 | รื้อขนไป | งวด 1
| - งานรื้อถอนพื้น EPOXY | 300 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 7500 | 7500 | รื้อขนไป | งวด 1
| - งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) | 27 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 1350 | 1350 | รื้อขนไป | งวด 1
| - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด | 3 | ชุด | 0 | 0 | 180 | 540 | 540 | รื้อขนไป | งวด 1
| - งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเดิม | 1 | L/S | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนผนังลวดตาข่ายถักสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน พร้อมประตู | 52 | ตร.ม. | 0 | 0 | 70 | 3640 | 3640 | รื้อขนไป | งวด 1
| - งานรื้อถอนฝ้าเพดานโครงคร่าว ที-บาร์ | 150 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 3750 | 3750 | รื้อขนไป | งวด 1
| - งานรื้อเพดานตะแกรงเหล็กกันนกพร้อมโครงคร่าว | 75 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 1875 | 1875 | รื้อขนไป | งวด 1
| - งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) | 2 | ชุด | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | รื้อขนไป | งวด 1
| - งานรื้อเครื่องปรับอากาศเดิมทั้งหมด ทำความสะอาดพร้อมส่งคืน | 1 | L/S | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | รื้อขนไป | 1
1.2 | งานรื้อถอนอื่น ๆ | [8 empty] | งวด 1
| - งานลอกสีอาคารเดิมเพื่อทาสีใหม่ ขัดทำความสะอาดก่อนทาสี รองพื้นปูนเก่าอาคาร | 240 | ตร.ม. | 0 | 0 | 5 | 1200 | 1200 |  | งวด 1
| รวมงานรื้อถอน |  |  |  | 0 |  | 38665 | 38665
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานวัสดุแผ่นยิปซั่มบอร์ด-แผ่นเรียบ
| - ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าว T-BAR (ธรรมดา) | 140 | ตร.ม. | 352 | 49280 | 52 | 7280 | 56560 |  | งวด 2
| - ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าว T-BAR (ทนชื้น) | 12 | ตร.ม. | 393 | 4716 | 52 | 624 | 5340 |  | งวด 2
| ฝ้าเพดานแผงลวดตาข่าย โครงคร่าวเหล็ก | [8 empty] | งวด 2 | 75 | #VALUE! | #VALUE!
| - ฝ3 ฝ้าเพดานตะแกรงเหล็กฉีก โครงคร่าว เหล็กกล่อง 50 x 25 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ทำสีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว สีน้ำมันทาทับหน้า 2 เที่ยว | 75 | ตร.ม. | 600 | 45000 | 200 | 15000 | 60000 |  | งวด 2 | #VALUE! |  | #VALUE!
2.2 | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ | [9 empty] | 800 |  |  | #N/A
| - ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น | 15 | ตร.ม. | 298 | 4470 | 94 | 1410 | 5880 |  | งวด 1 | 27
| - เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. | 20 | ม. | 100 | 2000 | 44 | 880 | 2880 |  | งวด 1 | 250
2.3 | งานฉาบปูน | [8 empty] | งวด 1
| - ฉาบปูนเรียบผนัง | 25 | ตร.ม. | 84 | 2100 | 87 | 2175 | 4275 |  | งวด 1
| - จับเซี้ยมปูน | 25 | ม. | 25 | 625 | 30 | 750 | 1375 |  | งวด 1
| - เซี้ยม PVC สำเร็จรูป | 25 | ม. | 30 | 750 | 30 | 750 | 1500 |  | งวด 1
2.4 | ผนังแผ่นเหล็กรีดลอน (G550 ) | [8 empty] | งวด 1
| - ผ3 ผนังเหล็กรีดลอน ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) เปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ชำรุดผุเป็นสนิม และปิดช่องระบายอากาศเดิม | 30 | ตร.ม. | 290 | 8700 | 70 | 2100 | 10800 |  | งวด 1
| - FLASHING (ครอบสำหรับวงกบหน้าต่างและประตู) ติดตั้งเพิ่มเติม | 40 | ม. | 260 | 10400 | 200 | 8000 | 18400 |  | งวด 1
| - ตะปูเกลียวยึดหลังคาเหล็กรีดลอน | 300 | ตัว | 2 | 600 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 600 |  | งวด 1 | #VALUE!
2.5 | ผนังตาข่ายโครงคร่าวเหล็ก
| - ผ4 ลวดตาข่ายถักรูปสี่เหลียมขนมเปียกปูน ขนาดช่องตาข่าย 1"x1.5"x3.2 มม. (เบอร์ 10) | 50 | ตร.ม. | 160 | 8000 | 130 | 6500 | 14500 |  | งวด 1 | 50
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 20.2 กก.) | 15 | ท่อน | 495 | 7425 | 170 | 2550 | 9975 |  | งวด 1 | #VALUE!
| - PLATE 6 มม. + BOLTE 9 มม. | 13 | ชุด | 400 | 5200 | 150 | 1950 | 7150 |  | งวด 1
2.6 | งานตกแต่งผิวผนัง
| - ผ2 ผิวบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12X12 นิ้ว | 53 | ตร.ม. | 489 | 25917 | 181 | 9593 | 35510 |  | งวด 2
2.7 | งานตกแต่งผิวพื้น | [8 empty] | งวด 2
| - พ1 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12X12 นิ้ว ผิวมัน | 144 | ตร.ม. | 356 | 51264 | 158 | 22752 | 74016 |  | งวด 2
| - พ2 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12X12 นิ้ว ผิวหยาบ | 12 | ตร.ม. | 356 | 4272 | 158 | 1896 | 6168 |  | งวด 2
| - พ3 ผิวพื้นโพลียูรีเทน ชนิดสองส่วนผสม (Two Components) มีความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. | 295 | ตร.ม. | 780 | 230100 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 230100 |  | งวด 1
2.8 | งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ | [9 empty] | ม. | ม. | ตร.ม.
ป1 ประตูเหล็กรางเลื่อน ขนาด 5.00 x 2.50 ม.
| - ลวดตาข่ายถักรูปสี่เหลียมขนมเปียกปูน ขนาดช่องตาข่าย 1"x1.5"x3.2 มม. (เบอร์ 10) | 15 | ตร.ม. | 160 | 2400 | 130 | 1950 | 4350 |  | งวด 1 | 15
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 20.2 กก.) | 6 | ท่อน | 495 | 2970 | 170 | 1020 | 3990 |  | งวด 1 | #VALUE!
| - อุปกรณ์ระบบประตูเลื่อนตามมาตราฐานพร้อมอุปกรณ์ล็อค | 1 | L/S | 5000 | 5000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 5000 |  | งวด 1
ป2 ประตูเหล็กรางเลื่อน ขนาด 2.10 x 2.50 ม.
| - ลวดตาข่ายถักรูปสี่เหลียมขนมเปียกปูน ขนาดช่องตาข่าย 1"x1.5"x3.2 มม. (เบอร์ 10) | 8 | ตร.ม. | 160 | 1280 | 130 | 1040 | 2320 |  | งวด 1 | 8
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 20.2 กก.) | 2 | ท่อน | 495 | 990 | 170 | 340 | 1330 |  | งวด 1 | #VALUE!
| - อุปกรณ์ระบบประตูเลื่อนตามมาตราฐานพร้อมอุปกรณ์ล็อค | 1 | L/S | 3000 | 3000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3000 |  | งวด 1
| ป3 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนแขวน ขนาด 0.90 x 2.00 รวมวงกบ และอุปกรณ์มาตรฐาน | 1 | ชุด | 8000 | 8000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 8000 |  | งวด 2 | 0.9 | 2.05 | 1.845 | 1.845 | 7380 |  |  |  | - ป2
| ป4 บานประตูห้องน้ำ PVC บานทึบ ขนาด 0.80 x2.00 รวมวงกบ และอุปกรณ์มาตรฐาน | 2 | ชุด | 4150 | 8300 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 8300 |  | งวด 2 | 0.8 | 2.05 | 1.64 | 3.28 | 5.3792 |  |  |  | - ป3
| - งานปรับขนาดบานประตูกระจกอลูมิเนียมเดิม | 1 | L/S | 10000 | 10000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 10000 |  | งวด 2
| - งานซ่อมคืนสภาพประตู-หน้าต่างเดิมทั้งหมดพร้อมทำความสะอาด | 1 | L/S | 15000 | 15000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 15000 |  | งวด 2
2.9 | งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม | [16 empty] | 2.05
| - โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ที่ | 4850 | 9700 | 450 | 900 | 10600 |  | งวด 3 | [7 empty] | 2.13
| - โถปัสสาวะชาย พร้อมก็อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ที่ | 2300 | 4600 | 450 | 900 | 5500 |  | งวด 3
| - อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด | 3500 | 7000 | 450 | 900 | 7900 |  | งวด 3 | [7 empty] | 4.18
| - ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง) | 2 | อัน | 300 | 600 | 70 | 140 | 740 |  | งวด 3
| - ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม | 2 | อัน | 125 | 250 | 25 | 50 | 300 |  | งวด 3
| - ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง | 2 | ที่ | 370 | 740 | 120 | 240 | 980 |  | งวด 3
| - ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง | 2 | ที่ | 370 | 740 | 120 | 240 | 980 |  | งวด 3
| - ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. | 2 | อัน | 180 | 360 | 130 | 260 | 620 |  | งวด 3
| - ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 2" | 2 | ชุด | 150 | 300 | 70 | 140 | 440 |  | งวด 3
| - สต๊อปวาล์ว | 4 | อัน | 80 | 320 | 35 | 140 | 460 |  | งวด 3 |  |  | 1.2
| - กระจกเงาแบบติดผนัง ความยาวตามน์เตอร์ | 1 | ที่ | 2500 | 2500 | 450 | 450 | 2950 |  | งวด 3 |  |  | 0.6
| - เคาน์เตอร์ คสล. ปู (หินแกรนิตสีดำ) (กว้าง 0.60 ม.) | 1 | ตร.ม. | 8000 | 8000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 8000 |  | งวด 2 |  |  | 0.6
2.1 | งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยวรวมรองพื้น1เที่ยว) | [8 empty] | งวด 2
| สีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายใน-นอก | 240 | ตร.ม. | 58 | 13920 | 35 | 8400 | 22320 |  | งวด 2
- สีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว
- สีทับหน้า 2 เที่ยว
| งานทาสีน้ำมัน | 200 | ตร.ม. | 47 | 9400 | 34 | 6800 | 16200 |  | งวด 1
- สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว
- สีน้ำมันทาทับหน้า 2 เที่ยว
| - ทาสีเหลืองดำขอบฟุตบาท เสาไฟฟ้า และทาสีซองจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคาร | 20 | ตร.ม. | 47 | 940 | 34 | 680 | 1620
2.11 | งานอื่น ๆ
| - งานแผ่นป้ายประวัติอาคารทองเหลืองหรือสเตนเลส ตามรายการมาตรฐาน | 1 | แผ่น | 3000 | 3000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3000 |  | งวด 3 | 2
| - งานกำจัดปลวกระบบเจาะพื้นฝังฝาทองเหลือง | 110 | จุด | 150 | 16500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 16500 |  | งวด 1
| - งานทำสีตัวอักษรชื่ออาคารพร้อมติดตั้งตำแหน่งเดิม | 1 | L/S | 3500 | 3500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3500 |  | งวด 3
| - งานซ่อมพื้นภายนอกปิดช่องว่างส่วนที่อาคารทรุดตัว | 1 | L/S | 5000 | 5000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 5000
| รวมงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 605129 |  | 108800 | 713929
3 | งานระบบไฟฟ้า
3.1 | งานระบบไฟฟ้าภายใน
| - LOAD CENTER 3 Ph. 4 W. S/N .ขนาด 24 ช่อง BUS BAR 100 A. | 1 | ชุด | 9225 | 9225 | 900 | 900 | 10125 |  |  | งวด 2
| MAIN CIRCUIT BREAKER 3P 100 AF. | [9 empty] | งวด 2
| - CIRCUIT BREAKER 10-32 A. | 24 | อัน | 161 | 3864 | 0 | 0 | 3864 |  |  | งวด 2
| - ชุด BREAKER 10-32 A. พร้อมกล่องและหน้ากาก พร้อมแป้นพลาสติก | 12 | ชุด | 300 | 3600 | 70 | 840 | 4440 |  |  | งวด 2
| - ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 140 มม. ใช้หลอด LED ขนาดไม่เกิน 13 W. | 4 | ชุด | 360 | 1440 | 80 | 320 | 1760 |  |  | งวด 3
| - โคมไฟ Hibay LED กำลังไฟไม่เกิน 200 วัตต์ ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 24,000 ลูเมน ระยะส่องสว่าง 12 - 15 เมตร มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 | 12 | ชุด | 4500 | 54000 | 80 | 960 | 54960 |  |  | งวด 3
| - Floodlight LED กำลังไฟไม่เกิน 200 วัตต์ ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 24,000 ลูเมน มี Surge Protection 4KV มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 | 4 | ชุด | 4500 | 18000 | 80 | 320 | 18320 |  |  | งวด 3
| - LED Panel Light 40W ขนาด 60x60cm | 32 | ชุด | 1000 | 32000 | 115 | 3680 | 35680 |  |  | งวด 3
| - ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ ใส่หลอด LED. ขนาด 18 W. | 10 | ชุด | 400 | 4000 | 95 | 950 | 4950 |  |  | งวด 3
| - ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 140 มม. ใช้หลอด LED ขนาดไม่เกิน 13 W. | 4 | ชุด | 240 | 960 | 115 | 460 | 1420
สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง | 3 | ชุด | 83 | 249 | 80 | 240 | 489 |  | สืบราคา | งวด 2
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง | 8 | ชุด | 116 | 928 | 90 | 720 | 1648 |  | สืบราคา | งวด 2
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง | 4 | ชุด | 149 | 596 | 100 | 400 | 996 |  | สืบราคา | งวด 2
| - เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา (2P+G) พร้อมกล่องและฝา | 26 | ชุด | 186 | 4836 | 90 | 2340 | 7176 |  | สืบราคา | งวด 2
| - เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา (2P+G) แบบฝังพื้น (POP-UP) | 4 | ชุด | 1400 | 5600 | 500 | 2000 | 7600 |  | สืบราคา | งวด 2
3.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า | [9 empty] | งวด 2
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 3 ม. | 40 | ท่อน | 120 | 4800 | 90 | 3600 | 8400 |  |  | งวด 2
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 3 ม. | 60 | ท่อน | 50 | 3000 | 70 | 4200 | 7200 |  |  | งวด 2
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 3 ม. | 20 | ท่อน | 40 | 800 | 70 | 1400 | 2200 |  |  | งวด 2
| - ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม. | 40 | ท่อน | 93 | 3720 | 66 | 2640 | 6360 |  | ก.พาณิชย์ | งวด 2
| - ท่อ EMT Ø 3/4 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม. | 20 | ท่อน | 134 | 2680 | 72 | 1440 | 4120 |  | ก.พาณิชย์ | งวด 2
| - ท่อ EMT Ø 1 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม. | 20 | ท่อน | 191 | 3820 | 84 | 1680 | 5500 |  | ก.พาณิชย์ | งวด 2
| - ท่อเหล็ก อ่อน 1/2 นิ้ว | 100 | ม. | 10 | 1000 | 11 | 1100 | 2100 |  | สืบราคา | งวด 2
| - ท่อเหล็ก อ่อน 3/4 นิ้ว | 100 | ม. | 12 | 1200 | 12 | 1200 | 2400 |  | สืบราคา | งวด 2
| - ท่อ IMC Ø 1 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม. (เข้าตู้โหลด) | 2 | ท่อน | 561 | 1122 | 114 | 228 | 1350 |  | ก.พาณิชย์ | งวด 2
| - เบ็ดเตล็ด (กล่องต่อสาย,อุปกรณ์เดินท่อ,ข้อต่อเข้ากล่อง,ข้อต่อ ฯลฯ) | 1 | L/S | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
3.3 | สายไฟฟ้า | [9 empty] | งวด 2
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 1.5 ตร.มม. | 15 | ม้วน | 616 | 9240 | 500 | 7500 | 16740 |  | ก.พาณิชย์ | งวด 2
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม. | 20 | ม้วน | 912 | 18240 | 700 | 14000 | 32240 |  | ก.พาณิชย์ | งวด 2 | 9.12
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 4 ตร.มม. | 14 | ม้วน | 1376 | 19264 | 1000 | 14000 | 33264 |  | ก.พาณิชย์ | งวด 2 | #VALUE!
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 25 ตร.มม. | 100 | ม. | 96 | 9600 | 25 | 2500 | 12100 |  | ก.พาณิชย์ | งวด 2 | 847
3.4 | อุปกรณ์ระบบสายดิน
| - ระบบกราวด์ตู้ แท่งโลหะชนิดป้องกันการผุกร่อน หรือเหล็กหุ้มทองแดง ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ ท่อ สายขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตร.มม. ต่อด้วยยูแคล้มป์ | 1 | ชุด | 950 | 950 | 300 | 300 | 1250
3.5 | ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์
ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์ โทรศัพท์ (TV. LAN) ภายใน
| - Gigabit Switching Hub 16 Port ZYXEL GS1900-16 (8'') | 1 | ตัว | 3750 | 3750 | 500 | 500 | 4250 |  |  | งวด 2
| - หัว Lan Cat 6 US-1002A LINK | 20 | หัว | 20 | 400 | 10 | 200 | 600
| - ชุด เต้ารับ LAN พร้อมSocket Link US-1006SL | 15 | ชุด | 250 | 3750 | 50 | 750 | 4500
| - ชุด เต้ารับโทรศัพท์ พร้อมSocket Link | 10 | ชุด | 250 | 2500 | 50 | 500 | 3000
| - ชุด เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม พร้อมSocket Link | 1 | ชุด | 250 | 250 | 50 | 50 | 300
| - ชุดจานดาวเทียม KU สายRG6 พร้อมกล่องรับสัญญาณ | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 500 | 500 | 3000
| - สายโทรศัพท์ ขนาด2 คู่ | 300 | ม. | 10 | 3000 | 10 | 3000 | 6000
| - สายแลน CAT6 UTP LINK (US-9106A-1) | 300 | ม. | 15 | 4500 | 10 | 3000 | 7500
| - Media Converter Single Mode TP-LINK (TL-FC311A-2) | 1 | ตัว | 615 | 615 | 100 | 100 | 715
| - Media Converter Single Mode TP-LINK (TL-FC311B-2) | 1 | ตัว | 615 | 615 | 100 | 100 | 715
| - Patch Cord SC-FC (UPC) SM Simplex ยาว 3 เมตร | 2 | เส้น | 75 | 150 | 100 | 200 | 350
| - ตู้ RACK ขาด 6 U | 1 | ตู้ | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 1800
| - งานรื้อถอน และติดตั้งกลับคืนระบบสื่อสาร | 1 | L/S | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| รวมงานระบบไฟฟ้า |  |  |  | 267264 |  | 79118 | 346382
4 | งานระบบประปาและสุขาภิบาล | [10 empty] | 0.07 | #N/A |  | 0.07 | #N/A
4.1 | งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน
| งานท่อระบบประปา | [10 empty] | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 18 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2561 | 10 | ท่อน | 51 | 510 | 128 | 1280 | 1790 |  | งวด 1 | 48 | 0.07 | 3.36 | 120 | 0.07 | 8.4
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5 | 1 | L/S | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |  | งวด 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0
| งานท่อระบบสุขาภิบาล | [8 empty] | งวด 1 |  | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 200 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2561 | 5 | ท่อน | 1869 | 9345 | 500 | 2500 | 11845 |  | งวด 1 | 538 | 0.07 | 37.66 | 400 | 0.07 | 28
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 100 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2561 | 6 | ท่อน | 575 | 3450 | 428 | 2568 | 6018 |  | งวด 1 | 538 | 0.07 | 37.66 | 400 | 0.07 | 28
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 55 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2561 | 10 | ท่อน | 162 | 1620 | 171 | 1710 | 3330 |  | งวด 1 | 152 | 0.07 | 10.64 | 160 | 0.07 | 11.2
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 8.5 | 1 | L/S | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |  | งวด 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 200 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2561 | 2 | ท่อน | 1831 | 3662 | 1000 | 2000 | 5662 |  | งวด 1
4.2 | ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ
| - ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร | 1 | ชุด | 4990 | 4990 | 1800 | 1800 | 6790
| - ค่าขุดและฐานรากพร้อมเสาเข็ม ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป PE ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร | 1 | ใบ | 5800 | 5800 | 1700 | 1700 | 7500 |  | งวด 1
4.3 | บ่อพักน้ำเสีย | [9 empty] | 21
| - บ่อซึม ขนาด 1.00 ม. 4 วง (ตามแบบ) | 1 | ใบ | 2500 | 2500 | 1650 | 1650 | 4150 |  |  | 21
| - บ่อพักน้ำสำเร็จรูป ค.ล.ล. ขนาด 0.50x0.50 ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. | 3 | ใบ | 800 | 2400 | 350 | 1050 | 3450 |  | งวด 1
4.4 | ค่าขุดวางระบบประปาสุขาภิบาล | [8 empty] | งวด 1
| - ตัดคอนกรีตพื้นอาคารขุดวางระบบท่อระบบประปาสุขาภิบาลพร้อมซ่อมพื้นกลับคืน | 1 | L/S | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  | 0.07 | #N/A | 0 | 0.07 | #N/A
4.5 | ค่าสูบทำความสะอาดบ่อเกรอะ-บ่อซึม | [8 empty] | งวด 1
| - งานสูบทำความสะอาดบ่อเกรอะ-บ่อซึม (เดิม) | 1 | L/S | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |  | งวด 1
| - เติมจุลินทรีย์ ขนาด 20 ลิตร (บ่อใหม่-บ่อเก่า) | 2 | L/S | 1600 | 3200 | 0 | 0 | 3200 |  | งวด 1
4.6 | งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก
| - รัดแยก 160-1" | 1 | อัน | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |  | งวด 2
| - ท่อ PB ชั้น 160 PSI. dia. 25 มม. | 100 | ม. | 64 | 6400 | 20 | 2000 | 8400 |  | งวด 2
| - ประตูน้ำทองแดงเจือ dia.25 mm. มอก.431-2529 | 2 | เครื่อง | 578 | 1156 | 120 | 240 | 1396 |  | งวด 2
| - ท่อสแตนเลส dia.25 mm. ยาว 0.50 ม. รวมเกลียว(ขาตั้งมาตร) | 2 | อัน | 93 | 186 | 0 | 0 | 186 |  | งวด 2
| - ข้องอเกลียวนอกเกลียวใน 90 องศา (ผม.) สแตนเลส dia.25 mm. | 2 | อัน | 160 | 320 | 0 | 0 | 320 |  | งวด 2
| - แท่น ค.ส.ล. สำหรับมาตรวัดน้ำ | 1 | แท่น | 200 | 200 | 50 | 50 | 250 |  | งวด 2
| - ก๊อกน้ำบอลสนาม (HB) dia. 15 มม.พร้อมอุปกรณ์ต่อ PB | 4 | จุด | 500 | 2000 | 20 | 80 | 2080 |  | งวด 2
| - ท่อปลอก GSP dia. 50 mm. X 6.00 m. | 2 | ท่อน | 1006 | 2012 | 150 | 300 | 2312 |  | งวด 2
| - ข้อต่อ อุปกรณ์ ท่อ PB | 1 | L/S | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  | งวด 2
| - ตัดผิวจราจรพร้อมขุดซ่อมถนน deep patch | 1 | L/S | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |  | งวด 2
| รวมงานระบบประปาและสุขาภิบาล |  |  |  | 81251 |  | 19328 | 100579
5 | งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล
5.1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) /เครื่อง ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ รวมค่าติดตั้งพร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี
| - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. | 2 | เครื่อง | 23500 | 47000 | 0 | 0 | 47000 |  | งวด 3 | ขนาด 36,000 บีทียู/ชม. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 6/53 | 41121 | 41000 | 3000
| คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 2/53 (ราคาพร้อมติดตั้ง) | [8 empty] | งวด 3 | 16.5
| - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด 18,000 บีทียู/ชม. | 1 | เครื่อง | 28600 | 28600 | 0 | 0 | 28600 |  | งวด 3 | 14850
| คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 3/53 (ราคาพร้อมติดตั้ง) | [8 empty] | งวด 3 | 7425
| - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด 36,000 บีทียู/ชม. | 3 | เครื่อง | 45500 | 136500 | 0 | 0 | 136500 | เพิ่มท่อทองแดง | งวด 3
| คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 6/53 (ราคาพร้อมติดตั้ง) | [8 empty] | งวด 3
5.2 | พัดลมแบบระบายอากาศชนิดติดฝ้าเพดาน Centrifugal มอก. 934-2533 | [8 empty] | งวด 3
| - พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อระบายอากาศ 10" | 9 | เครื่อง | 2000 | 18000 | 500 | 4500 | 22500 | 220/1/50 | งวด 3
5.3 | เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง | [8 empty] | งวด 3
| - เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A20B) ขนาด 15 ปอนด์มีตู้เก็บ 1 ถัง มอก. 332-2537 | 2 | ชุด | 2056 | 4112 | 0 | 0 | 4112 |  | งวด 3
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบระบบเครื่องกล |  |  |  | 234212 |  | 4500 | 238712 |  | งวด 3
6 | งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร
| - มาตรวัดน้ำ dia.25 mm. มอก.1021-2534 | 1 | เครื่อง | 1850 | 1850 | 120 | 120 | 1970 |  | งวด 2
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร |  |  |  | 1850 |  | 120 | 1970 |  |  |  |  | 1970
| - แบบหล่อคอนกรีต | 170 | ตร.ม. | 320 | 54400 | 0 | 0 | 54400
| - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต | 170 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 22610 | 22610 |  |  | #DIV/0!
| - ตะปู | 45 | กก. | 36 | 1620 | 0 | 0 | 1620
1.2.3 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| - เหล็กเส้นกลม RB6 SR24 | 92 | กก. | 28 | 2576 | 4 | 368 | 2944
| - เหล็กเส้นกลม RB9 SR24 | 310 | กก. | 27 | 8370 | 4 | 1240 | 9610
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 | 1042 | กก. | 27 | 28134 | 3 | 3126 | 31260
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40 | 2393 | กก. | 27 | 64611 | 3 | 7179 | 71790
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40 | 964 | กก. | 27 | 26028 | 3 | 2892 | 28920
| - ลวดผูกเหล็ก | 72 | กก. | 33 | 2376 | 0 | 0 | 2376
| รวมงานโครงสร้างชั้นฐานราก และตอม่อ |  |  |  | 1962398 |  | 352347 | 2314745
1.3 | งานโครงสร้างชั้น 1
| - ทรายหยาบรองพื้น | 40 | ลบ.ม. | 495 | 19800 | 91 | 3640 | 23440
| - ทรายถมในคาน | 80 | ลบ.ม. | 495 | 39600 | 91 | 7280 | 46880
1.3.1 | งานคอนกรีตโครงสร้าง
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์ | 125 | ลบ.ม. | 2420 | 302500 | 485 | 60625 | 363125
1.3.2 | งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
| - แบบหล่อคอนกรีต | 750 | ตร.ม. | 320 | 240000 | 0 | 0 | 240000
| - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต | 750 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 99750 | 99750
| - ตะปู | 188 | กก. | 36 | 6768 | 0 | 0 | 6768
1.3.3 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| - เหล็กเส้นกลม RB6 SR24 | 1821 | กก. | 28 | 50988 | 4 | 7284 | 58272
| - เหล็กเส้นกลม RB9 SR24 | 1622 | กก. | 27 | 43794 | 4 | 6488 | 50282
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40 | 3375 | กก. | 27 | 91125 | 3 | 10125 | 101250
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 | 1342 | กก. | 27 | 36234 | 3 | 4026 | 40260
| - ลวดผูกเหล็ก | 114 | กก. | 33 | 3762 | 0 | 0 | 3762
| - เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม @ 0.20 ม. | 350 | ตร.ม. | 35 | 12250 | 5 | 1750 | 14000
1.3.4 | งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป
| - แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ หนา 0.05 ม.รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม. | 310 | ตร.ม. | 242 | 75020 | 25 | 7750 | 82770
| รวมงานโครงสร้างชั้น 1 |  |  |  | 921841 |  | 208718 | 1130559
1.4 | งานโครงสร้างชั้น 2
1.4.1 | งานคอนกรีตโครงสร้าง
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์ | 90 | ลบ.ม. | 2420 | 217800 | 485 | 43650 | 261450
1.4.2 | งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
| - แบบหล่อคอนกรีต | 830 | ตร.ม. | 320 | 265600 | 0 | 0 | 265600
| - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต | 830 | ตร.ม. |  | 0 | 133 | 110390 | 110390
| - ตะปู | 208 | กก. | 36 | 7488 | 0 | 0 | 7488
1.4.3 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| - เหล็กเส้นกลม RB6 SR24 | 933 | กก. | 28 | 26124 | 4 | 3732 | 29856
| - เหล็กเส้นกลม RB9 SR24 | 1423 | กก. | 27 | 38421 | 4 | 5692 | 44113
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40 | 3686 | กก. | 27 | 99522 | 3 | 11058 | 110580
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 | 1088 | กก. | 27 | 29376 | 3 | 3264 | 32640
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40 | 691 | กก. | 27 | 18657 | 3 | 2073 | 20730
| - ลวดผูกเหล็ก | 117 | กก. | 33 | 3861 | 0 | 0 | 3861
| - เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม @ 0.20 ม. | 350 | ตร.ม. | 35 | 12250 | 5 | 1750 | 14000
1.4.4 | งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป
| - แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ หนา 0.05 ม.รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม. | 300 | ตร.ม. | 242 | 72600 | 25 | 7500 | 80100
| รวมงานโครงสร้างชั้น 2 |  |  |  | 791699 |  | 189109 | 980808
1.5 | งานโครงสร้างชั้น หลังคา
1.5.1 | งานคอนกรีตโครงสร้าง
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์ | 10 | ลบ.ม. | 2420 | 24200 | 485 | 4850 | 29050
1.5.2 | งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
| - แบบหล่อคอนกรีต | 100 | ตร.ม. | 320 | 32000 | 0 | 0 | 32000
| - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต | 100 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 13300 | 13300
| - ตะปู | 25 | กก. | 36 | 900 | 0 | 0 | 900
1.5.3 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| - เหล็กเส้นกลม RB6 SR24 | 183 | กก. | 28 | 5124 | 4 | 732 | 5856
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40 | 604 | กก. | 27 | 16308 | 3 | 1812 | 18120
| - ลวดผูกเหล็ก | 11 | กก. | 33 | 363 | 0 | 0 | 363
1.5.4 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ชั้นหลังคา
| - PLATE 150 x 150 x 9 mm. | 65 | แผ่น | 100 | 6500 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 6500
| - DOWEL DB16 SD40 | 127 | กก. | 27 | 3429 | 3 | 381 | 3810
TRUSS 1
| - เหล็กกล่อง ขนาด 75x75x2.3mm. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 30.8 กก.) | 7 | ท่อน | 1018 | 7126 | 291 | 2037 | 9163
| - เหล็กกล่อง ขนาด 150x75x3.2mm ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 65.04 กก.) | 12 | ท่อน | 1542 | 18504 | 540 | 6480 | 24984
TRUSS 2
| - เหล็กกล่อง ขนาด 75x75x2.3mm. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 30.8 กก.) | 19 | ท่อน | 1018 | 19342 | 291 | 5529 | 24871 |  |  |  | 34.8 |  | 7.67
| - เหล็กกล่อง ขนาด 150x75x3.2mm ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 65.04 กก.) | 65 | ท่อน | 1542 | 100230 | 540 | 35100 | 135330 |  |  |  | 34.8 |  | 7.67 | 15.34
| - แปสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสีขึ้นรูปเย็น รูปตัว Z Z12515@ รวมวัสดุติดตั้ง | 672 | เมตร | 205 | 137760 | 0 | 0 | 137760 |  |  |  | 2.5
| - อุปกรณ์ติดตั้งแปเหล็ก | 1 | L/S | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  |  |  | 2.5
| - ค่าแรงติดตั้งแปเหล็กชุบสังกะสี | 549 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 13725 | 13725 |  |  |  | 32.5
| - เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม @ 0.20 ม. (กั้นระหว่างคูหา) | 100 | ตร.ม. | 35 | 3500 | 5 | 500 | 4000 |  |  |  | 5.4167
| - ทำสีรองพื้นกันสนิมชนิด Epoxy 2 เที่ยว และทำสีทับหน้าด้วยสี Polyyurethane | 218 | ตร.ม. | 140 | 30520 | 35 | 7630 | 38150
| รวมงานโครงสร้างชั้น หลังคา |  |  |  | 410806 |  | 92076 | 502882
1.6 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่จอดรถ
งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ T1, T2
1.6.1 | งานเหล็กรูปพรรณ T1
| - เหล็ก H 300x150x6.5x9 มม. น้ำหนัก 220.2 กก./ท่อน | 5 | ท่อน | 7927 | 39635 | 2642 | 13210 | 52845
| - เหล็ก H 244x175x7x11 มม. น้ำหนัก 264.6 กก./ท่อน | 10 | ท่อน | 9526 | 95260 | 3175 | 31750 | 127010
| - PLATE 900x175x18 มม. | 9 | แผ่น | 1400 | 12600 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 12600
| - PLATE 350x450x18 มม. | 9 | แผ่น | 1400 | 12600 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 12600
| - PLATE 9 มม. (ตัด) | 210 | กก. | 55 | 11550 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 11550
| - J-Bolt M19 มม.ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. | 72 | ตัว | 250 | 18000 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 18000
| - Bolt M20 grade 8.8 | 72 | ตัว | 45 | 3240 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 3240
| - แปสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสีขึ้นรูปเย็น รูปตัว Z Z12515 รวมวัสดุติดตั้ง | 252 | เมตร | 205 | 51660 | 0 | 0 | 51660
| - อุปกรณ์ติดตั้งแปเหล็ก | 1 | L/S | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| - ค่าแรงติดตั้งแปเหล็กชุบสังกะสี | 209 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 5225 | 5225
| - Sagrod ขนาด 15 มม.(Zine coated) ยาว 1.00 ม. | 48 | ท่อน | 100 | 4800 | 20 | 960 | 5760
| - Bracing 12 มม. ยาว 7.2 ม + Turn Buckle 15 มม. | 16 | ชุด | 200 | 3200 | 0 | 0 | 3200
| - ทำสีรองพื้นกันสนิมชนิด Epoxy 2 เที่ยว และทำสีทับหน้าด้วยสี Polyyurethane | 120 | ตร.ม. | 140 | 16800 | 35 | 4200 | 21000
1.6.2 | งานเหล็กรูปพรรณ T2
| - เหล็ก H 150x75x5x7 มม. น้ำหนัก 84 กก./ท่อน | 10 | ท่อน | 3024 | 30240 | 1008 | 10080 | 40320
| - แปสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสีขึ้นรูปเย็น รูปตัว Z Z10015@0.80 ม. รวมวัสดุติดตั้ง | 144 | เมตร | 160 | 23040 | 0 | 0 | 23040
| - อุปกรณ์ติดตั้งแปเหล็ก | 1 | L/S | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| - ค่าแรงติดตั้งแปเหล็กชุปสังกะสี | 87 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 2175 | 2175
| - PLATE 250x150x10 มม. | 26 | แผ่น | 200 | 5200 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 5200
| - Chemical bolt M12 ยาว 0.15 ม. | 104 | ชุด | 150 | 15600 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 15600
| - ทำสีรองพื้นกันสนิมชนิด Epoxy 2 เที่ยว และทำสีทับหน้าด้วยสี Polyyurethane | 50 | ตร.ม. | 140 | 7000 | 35 | 1750 | 8750
| รวมงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่จอดรถ |  |  |  | 355425 |  | 69350 | 424775
| รวมงานโครงสร้าง |  |  |  | 4445169 |  | 911600 | 5356769
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานหลังคา | [14 empty] | 290 | 70
| - หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม. ปิดทับด้วย Aluminum foil โดยผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน | 580 | ตร.ม. | 675 | 391500 | 105 | 60900 | 452400 |  |  | 804550 |  |  |  |  | 280 | 25
| - FLASHING ครอบสันหลังคา | 39 | เมตร | 260 | 10140 | 50 | 1950 | 12090
| - FLASHING ครอบข้างหลังคา | 32 | เมตร | 260 | 8320 | 50 | 1600 | 9920 | [7 empty] | 570 | 95
| - เชิงชายแผ่นเหล็ก หนา 5 มม. | 74 | ม. | 650 | 48100 | 150 | 11100 | 59200 |  |  | 81210 | งวดที่ 5
2.2 | งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.โครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี | 600 | ตร.ม. | 298 | 178800 | 75 | 45000 | 223800 | ฝ 31 |  | 25 | 1.25
| - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม.โครงคร่าว T-BAR | 60 | ตร.ม. | 326 | 19560 | 52 | 3120 | 22680 | ฝ 34 | [5 empty] | 123002
| - ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดมีรูระบายอากาศ หนา 4 มม. ติดตั้งเว้นร่องรอยต่อ 5 มม. อุดรอยต่อด้วย MS HYBRID MODIFIED SILICONE โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 226 | ตร.ม. | 272 | 61472 | 75 | 16950 | 78422 | ฝ 12 | [5 empty] | 2066095
| - บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2" x 2" (ติดตั้งกับ ฝ83) | 300 | เมตร | 33 | 9900 | 40 | 12000 | 21900
2.3 | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ | [9 empty] | #N/A |  |  | #N/A
| - ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น | 1895 | ตร.ม. | 284 | 538180 | 89 | 168655 | 706835 | ผ-1 |  | 27
| - เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. | 640 | ม. | 79 | 50560 | 44 | 28160 | 78720 |  |  | 250
2.4 | งานฉาบปูน | [9 empty] | 277 |  |  | 1841 | 48
| - ฉาบปูนเรียบผนัง | 3994 | ตร.ม. | 120 | 479280 | 80 | 319520 | 798800 | [6 empty] | 2.4
| - จับเซี้ยม | 3300 | ม. | 25 | 82500 | 30 | 99000 | 181500 |  |  | 1765855 | งวดที่ 5 |  |  | 50.4
| - เซี้ยม PVC สำเร็จรูป | 3300 | ม. | 30 | 99000 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 99000 | [6 empty] | 1891.4
2.5 | งานตกแต่งผิวผนัง
| - ผิวผนังฉาบปูน บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8X16 นิ้ว | 390 | ตร.ม. | 350 | 136500 | 166 | 64740 | 201240 | ผ-11 |  |  |  | 50.4 | 100.8
| - เกล็ดระบายอากาศ (Louver) โปร่งแสง ขนาดประมาณ 100x400 มม. (Louver B 400 TYPE-II หรือขนาดเดียวกับ เกล็ดระบายอากาศเหล็กเคลือบสีพับขึ้นรูป) ผลิตจากเรซิ่นคุณภาพสูงเสริมแรงด้วยใยแก้ว ค่าการส่งผ่านของแสงไม่น้อยกว่า 50% ค่าการส่งผ่านความร้อนไม่เกิน 47% ผิวชั้นบนเคลือบฟิล์มป้องกัน UV ความหนารวมไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาด 2x4 นิ้ว โครงซอย 2x2 นิ้ว | 66 | ตร.ม. | 2100 | 138600 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 138600 | ผ-53
| - เซาะร่อง PVC สำเร็จรูป | 260 | ม. | 50 | 13000 | 50 | 13000 | 26000 | ผ-66
| - ผนังก่ออิฐช่องลม แบบโปร่ง/แบบมีลิ้นกันฝน ขนาด 19X19X8 ซม. การติดตั้งให้เสียบเหล็กยึดตลอดแนวผนังทุกระยะ 3 ก้อนทาสีน้ำอะคริลิก 100% | 6 | ตร.ม. | 400 | 2400 | 91 | 546 | 2946 | ผ-67 |  |  | 395 | 80
| - คิ้วลบมุมกระเบื้อง พีวีซี สำหรับกระเบื้อง 8"x8" ชิ้น | 500 | ม. | 12 | 6000 | 30 | 15000 | 21000
2.6 | งานตกแต่งผิวพื้น | [10 empty] | 280 | 25
| - ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ชเลนประเภทเนื้อเดียวตลอดความหนา (ลูกตั้งลูกนอนบันได) ขนาด 60 x 120 ซม. ผิวเรียบมัน/ผิวเรียบด้าน/ผิวเลียนแบบหินธรรมชาติ/ผิวมี Texture เล็กน้อย | 80 | ตร.ม. | 606 | 48480 | 222 | 17760 | 66240 | พ-13 |  | 294
| - ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ชเลนประเภทเนื้อเดียวตลอดความหนา (Homogmeais Poreclain ขนาด 60 x 60 นิ้ว ผิวสลับมันหรือสลับด้าน | 660 | ตร.ม. | 606 | 399960 | 222 | 146520 | 546480 | พ-14 |  | 305
| - ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว | 400 | ตร.ม. | 350 | 140000 | 158 | 63200 | 203200 | พ-21 |  |  | 0 | 0
| - ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทำเส้นทะแยงเซาะร่องลายก้างปลา | 70 | ตร.ม. | 0 | 0 | 45 | 3150 | 3150 | พ-45
| - บัวเชิงผนังพีวีซีเนื้อแข็งตัน ขนาด 4 นิ้ว หนา 9 มม. | 720 | ม. | 120 | 86400 | 60 | 43200 | 129600
| - บัวตกแต่งผนัง ขนาด 0.10 x 0.10 x 0.05 ม. | 64 | ม. | 180 | 11520 | 80 | 5120 | 16640
2.7 | งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ | [9 empty] | ม. | ม. | ตร.ม.
| - ป1 | 8 | ชุด | 7900 | 63200 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 63200 |  |  | 1 | 2.05 | 2.05 | 16.4 | 33.62 | 7175 |  |  | - ป1
| - ป2 | 8 | ชุด | 8750 | 70000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 70000 |  |  | 0.9 | 2.05 | 1.845 | 14.76 | 27.2322 |  |  |  | - ป2
| - ป3 | 16 | ชุด | 4150 | 66400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 66400 |  |  | 0.8 | 2.05 | 1.64 | 26.24 | 43.0336 |  |  |  | - ป3
| - ป4 | 24 | ชุด | 7500 | 180000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 180000 |  |  | 0.9 | 2.05 | 1.845 | 44.28 | 81.6966 |  |  |  | - ป4
| - ป5 | 8 | ชุด | 11100 | 88800 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 88800 |  |  | 1.8 | 2.05 | 3.69 | 29.52 | 108.9288 |  |  |  | - ป5
| - น1 | 8 | ชุด | 6700 | 53600 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 53600 |  |  | 1.4 | 1.6 | 2.24 | 17.92 | 40.1408 |  |  |  | - น1
| - น2 | 24 | ชุด | 6500 | 156000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 156000 |  |  | 1.8 | 1.2 | 2.16 | 51.84 | 111.9744 |  |  |  | - น2
| - น3 | 8 | ชุด | 4200 | 33600 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 33600 |  |  | 1.4 | 1 | 1.4 | 11.2 | 15.68 |  |  |  | - น3
| - น4 | 16 | ชุด | 5100 | 81600 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 81600 |  |  | 1.4 | 1.2 | 1.68 | 26.88 | 45.1584 |  |  |  | - น4
| - น5 | 8 | ชุด | 5600 | 44800 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 44800 |  |  | 0.7 | 1.6 | 1.12 | 8.96 | 10.0352 |  |  |  | - น5
| - น6 | 8 | ชุด | 3300 | 26400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 26400 |  |  | 0.7 | 0.95 | 0.665 | 5.32 | 3.5378 |  |  |  | - น6
| - น7 | 8 | ชุด | 2100 | 16800 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 16800 |  |  | 0.7 | 0.6 | 0.42 | 3.36 | 1.4112 |  |  |  | - น7
| - น8 | 16 | ชุด | 4200 | 67200 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 67200 |  |  | 0.7 | 1.2 | 0.84 | 13.44 | 11.2896 |  |  |  | - น8
| - น9 | 8 | ชุด | 3300 | 26400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 26400 |  |  | 0.7 | 0.95 | 0.665 | 5.32 | 3.5378 |  |  |  | - น9
| - น10 | 8 | ชุด | 3300 | 26400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 26400 |  |  | 0.9 | 1.2 | 1.08 | 8.64 | 9.3312 |  |  |  | - น10
2.8 | งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม | [13 empty] | 546.6076
| - โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น | 16 | ชุด | 4850 | 77600 | 450 | 7200 | 84800 |  |  | 1001200
| - อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง | 16 | ชุด | 2300 | 36800 | 450 | 7200 | 44000
| - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว | 16 | อัน | 155 | 2480 | 103 | 1648 | 4128
| - กระจกเงา เป็นกระจกเงาเปลือยกรอบ สูง 1.00 ม. ยาวตามขนาดเคาน์เตอร์ | 16 | ที่ | 1000 | 16000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 16000
| - สายฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง) | 16 | อัน | 300 | 4800 | 70 | 1120 | 5920
| - ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลส | 16 | ชุด | 180 | 2880 | 130 | 2080 | 4960
| - ขอแขวนผ้า เป็นสแตนเลส | 16 | ชุด | 100 | 1600 | 70 | 1120 | 2720
| - ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง) | 16 | ชุด | 400 | 6400 | 70 | 1120 | 7520
| - ที่วางสบู่ แบบกระเบื้องเคลือบขาว | 16 | ชุด | 370 | 5920 | 120 | 1920 | 7840
| - TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.10 ม.) | 16 | ม. | 1000 | 16000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 16000
| - TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.15 ม.) | 19 | ม. | 1250 | 23750 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 23750 |  |  | 1218838 | งวดที่ 7
2.9 | งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)
| - ทาสีฝ้าเพดาน | 826 | ตร.ม. | 45 | 37170 | 34 | 28084 | 65254
| - ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายใน-ภายนอก | 3894 | ตร.ม. | 50 | 194700 | 34 | 132396 | 327096
2.1 | งานอื่น ๆ
| - เคาน์เตอร์ คสล. ผิวหน้าบุกระเบื้อง 0.60 x 1.20 ม. กว้าง 0.60 ม. | 20 | ตร.ม. | 4535 | 90700 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 90700
| - ซิงค์สแตนเลสล้างจานหลุมเดียวมีที่วางจานฝังเคาน์เตอร์ | 8 | ชุด | 3900 | 31200 | 350 | 2800 | 34000
| - จมูกบันไดอลูมิเนียม แบบ 6 ร่อง กว้าง 2" หนา 5 ม.ม. | 210 | เมตร | 200 | 42000 | 40 | 8400 | 50400
| - ราวบันได ท่อสแตนเลส 1.5 นิ้ว | 50 | ม. | 340 | 17000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 17000
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก ป1 | 15 | ตร.ม. | 900 | 13500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 13500 |  |  | 2 | 8 | 0
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก ป5 | 17 | ตร.ม. | 900 | 15300 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 15300 |  |  | 2 | 9 | 0
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น1 | 7 | บาน | 600 | 4200 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 4200 |  |  | 1.1 | 8 | 0
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น2 | 24 | บาน | 600 | 14400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 14400 |  |  | 1.1 | 24 | 0
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น3 | 5 | บาน | 600 | 3000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3000 |  |  | 0.9 | 8 | 0
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น4 | 13 | บาน | 600 | 7800 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 7800 |  |  | 1.1 | 16 | 0
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น5 | 7 | บาน | 600 | 4200 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 4200 |  |  | 1.2 | 8 | 0
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น6 | 4 | บาน | 600 | 2400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2400 |  |  | 0.6 | 8 | 0
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น7 | 4 | บาน | 600 | 2400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2400 |  |  | 0.6 | 8 | 0
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น8 | 14 | บาน | 600 | 8400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 8400 |  |  | 1.2 | 16 | 0
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น9 | 4 | บาน | 600 | 2400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2400 |  |  | 0.6 | 8 | 0
| - อุปกรณ์บังแสง น1 ขนาด 5.80x1.50 ม. | 22 | ตร.ล. | 750 | 16500 | 100 | 2200 | 18700 |  |  | 1.6 | 0 | 8 | 0
| - อุปกรณ์บังแสง น2 ขนาด 5.80x1.51 ม. | 62 | ตร.ล. | 750 | 46500 | 100 | 6200 | 52700 |  |  | 1.2 | 0 | 24 | 0
| - อุปกรณ์บังแสง น3 ขนาด 5.80x1.52 ม. | 14 | ตร.ล. | 750 | 10500 | 100 | 1400 | 11900 |  |  | 1 | 0 | 8 | 0
| - อุปกรณ์บังแสง น4 ขนาด 5.80x1.53 ม. | 33 | ตร.ล. | 750 | 24750 | 100 | 3300 | 28050 |  |  | 1.2 | 0 | 16 | 0
| - อุปกรณ์บังแสง น5 ขนาด 5.80x1.54 ม. | 11 | ตร.ล. | 750 | 8250 | 100 | 1100 | 9350 |  |  | 1.6 | 0 | 8 | 0
| - งานกำจัดปลวกระบบเดินท่อ PE ใต้อาคาร ฉีด , พ่นและอัดน้ำยาลงดิน | 415 | ตร.ม. | 100 | 41500 | 50 | 20750 | 62250
| - งานแผ่นป้ายประวัติอาคารสเตนเลส ตามรายการมาตรฐาน | 1 | แผ่น | 3000 | 3000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3000
| - งานสร้างรั้วสังกะสีชั่วคราว สูง 2.00 ม. พร้อมรื้อถอนเมื่องานเสร็จเรียบร้อย | 60 | ม. | 195 | 11700 | 0 | 0 | 11700
2.11 | งานหลังคาโรงจอดรถและลานซักล้าง
| - หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม. ปิดทับด้วย Aluminum foil โดยผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน | 310 | ตร.ม. | 675 | 209250 | 105 | 32550 | 241800 |  |  | 914010
| - แผ่นปิดครอบมุม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ชนิดเคลือบสี | 94 | เมตร | 260 | 24440 | 50 | 4700 | 29140
2.12 | งานอื่น ๆ
| - งานฐานรั้วตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 x 6.50 ม. (โรงรถ+ซักล้าง) | 60 | ม. | 500 | 30000 | 200 | 12000 | 42000
| - งานรั้วเหล็ก ตามแบบ 1 | 9 | ชุด | 3600 | 32400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 32400
| - งานรั้วเหล็ก ตามแบบ 2 | 9 | ชุด | 5000 | 45000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 45000
| - งานรั้วเหล็ก ตามแบบ 3 | 9 | ชุด | 5300 | 47700 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 47700
| รวมงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 5197862 |  | 1419479 | 6617341
3 | งานระบบไฟฟ้าภายใน
3.1 | งานระบบไฟฟ้าภายใน
| - CONSUMER UNIT ขนาด 12 ช่องพร้อมเมนต์ 63 A. พร้อมแป้นพลาสติก | 8 | ชุด | 3590 | 28720 | 900 | 7200 | 35920
| - CIRCUIT BREAKER 10-32 A. | 80 | อัน | 161 | 12880 | 0 | 0 | 12880
| - CIRCUIT BREAKER ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1P 10 - 32 A. | 16 | อัน | 1390 | 22240 | 0 | 0 | 22240
| - MCCB 2 POLE 50AT. 60 AF. 50 KA. พร้อมกล่อง + ระบบกราวด์ | 8 | ชุด | 1500 | 12000 | 100 | 800 | 12800
| - ชุด BREAKER 10-32 A. พร้อมกล่องและหน้ากาก พร้อมแป้นพลาสติก | 48 | ชุด | 300 | 14400 | 70 | 3360 | 17760
| - ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 140 มม. ใช้หลอด LED ขนาดไม่เกิน 13 W. | 32 | ชุด | 360 | 11520 | 80 | 2560 | 14080
| - ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ ใส่หลอด LED. ขนาด 9 W. | 40 | ชุด | 300 | 12000 | 70 | 2800 | 14800
| - ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ ใส่หลอด LED. ขนาด 18 W. | 104 | ชุด | 350 | 36400 | 70 | 7280 | 43680
สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง | 16 | ชุด | 95 | 1520 | 80 | 1280 | 2800
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง | 72 | ชุด | 125 | 9000 | 90 | 6480 | 15480
| - สวิทช์ 2 ทาง พร้อมกล่องและหน้ากาก | 16 | ชุด | 195 | 3120 | 80 | 1280 | 4400
| - เต้ารับ 16 A. 250 V. พร้อมกล่อง และหน้ากากเต้ารับคู่ (2P+G) | 136 | ชุด | 170 | 23120 | 90 | 12240 | 35360
3.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 3 ม. | 48 | ท่อน | 120 | 5760 | 90 | 4320 | 10080
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 3 ม. | 160 | ท่อน | 50 | 8000 | 70 | 11200 | 19200
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 3 ม. | 160 | ท่อน | 40 | 6400 | 70 | 11200 | 17600
| - เบ็ดเตล็ด (กล่องต่อสาย,อุปกรณ์เดินท่อ,ข้อต่อเข้ากล่อง,ข้อต่อ,ท่ออ่อน ฯลฯ) | 8 | L/S | 3000 | 24000 | 0 | 0 | 24000
3.3 | สายไฟฟ้า
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 1.5 ตร.มม. | 40 | ม้วน | 623 | 24920 | 500 | 20000 | 44920
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม. | 24 | ม้วน | 923 | 22152 | 700 | 16800 | 38952
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 4 ตร.มม. | 16 | ม้วน | 1393 | 22288 | 1000 | 16000 | 38288
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 16 ตร.มม. | 240 | เมตร | 62 | 14880 | 20 | 4800 | 19680
3.4 | อุปกรณ์ระบบสายดิน
| - กราวด์รอด ชนิดแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม. | 12 | ชุด | 950 | 11400 | 300 | 3600 | 15000
พร้อมอุปกรณ์ระบบสายดิน ขนาด 6 ตร.มม
3.5 | ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์
ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์ (TV. LAN) ภายใน
| - ตู้ Rack ขนาด 6U ลึก 40 CM | 8 | ตู้ | 1500 | 12000 | 100 | 800 | 12800 |  |  | 0
| - แผงควบคุมสายระบบอินเตอร์เน็ต Switch 8-Port | 8 | ชุด | 1890 | 15120 | 70 | 560 | 15680 |  |  | 0
| - เต้ารับ(LAN) RJ45 CAT6 พร้อมกล่องและฝา | 24 | ชุด | 250 | 6000 | 30 | 720 | 6720 |  |  | 0
| - เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม พร้อมกล่องและฝา | 24 | ชุด | 145 | 3480 | 90 | 2160 | 5640 |  |  | 0
| - สาย UTP Cat 6 | 400 | เมตร | 15 | 6000 | 10 | 4000 | 10000 |  |  | 0
| - สาย RG6 | 400 | เมตร | 8 | 3200 | 10 | 4000 | 7200 |  |  | 0
| - LINK หัว RJ45 พร้อม LOCKING PLUG jacket | 32 | ชุด | 20 | 640 | 10 | 320 | 960 |  |  | 0
| - สปริตเตอร์ภายใน 4 ทาง | 8 | ตัว | 300 | 2400 | 10 | 80 | 2480 |  |  | 0
| - เบ็ดเตล็ดงานระบบสื่อสาร ท่อ + อุปกรณ์ ต่อ ฯลฯ | 8 | หลัง | 1850 | 14800 | 0 | 0 | 14800 |  |  | 0
3.5 | ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์ ภายนอก
ระบบเครือข่ายข้อมูล ภายนอก
| - LINK หัว RJ45 พร้อม LOCKING PLUG jacket | 16 | ชุด | 20 | 320 | 10 | 160 | 480
| - ตู้ Wallack | 1 | ชุด | 2100 | 2100 | 200 | 200 | 2300
| - PE OUTDOOR w/Cross Filler,23 AWG (ภายนอกมีสลิง) | 100 | เมตร | 25 | 2500 | 10 | 1000 | 3500
| - sino timemer | 1 | ตัว | 500 | 500 | 100 | 100 | 600
| - switchcisco cbs110 | 1 | ตัว | 1800 | 1800 | 100 | 100 | 1900
| - Mikrotik | 1 | ตัว | 1800 | 1800 | 100 | 100 | 1900
| - Drop wire clamp | 10 | ชุด | 10 | 100 | 10 | 100 | 200
ระบบโทรทัศน์ ภายนอก
| - สาย RG6 ภายนอกแบบมีสลิง ชีลด์ 90% | 200 | เมตร | 7 | 1400 | 10 | 2000 | 3400
| - สาย RG11 ภายนอกแบบมีสลิง ชีลด์ 90% | 100 | เมตร | 60 | 6000 | 20 | 2000 | 8000
| - สปริตเตอร์ภายใน 4 ทาง | 5 | ตัว | 300 | 1500 | 20 | 100 | 1600
| - สปริตเตอร์ภายใน 3 ทาง | 3 | ตัว | 300 | 900 | 20 | 60 | 960
| - สปริตเตอร์ภายใน 2 ทาง | 8 | ตัว | 300 | 2400 | 20 | 160 | 2560
| - หัว F-TYPE แบบบีบ | 30 | ตัว | 10 | 300 | 10 | 300 | 600
| - Drop wire clamp | 5 | ตัว | 10 | 50 | 10 | 50 | 100
| รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน |  |  |  | 412030 |  | 152270 | 564300 |  |  | 282150
4 | งานระบบไฟฟ้าภายนอก
4.1 | รื้อถอนขนย้ายหม้อแปลงและอุปกรณ์เดิมพร้อมนำส่งคืน | 1 | งาน | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
4.2 | เสาและคอน
| - เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 ม. | 3 | ต้น | 4042 | 12126 | 800 | 2400 | 14526
| - สมอบกพร้อมสายยึดโยง | 3 | ชุด | 950 | 2850 | 300 | 900 | 3750
| - คอนกรีต | 1 | ลบ.ม. | 2260 | 2260 | 485 | 485 | 2745
4.3 | ฟิวส์และกันฟ้า
| - DROP OUT FUSE CUTOUT 200 A. 27 kV.(ฉนวนครอบกับดักฟ้าผ่า ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากสัตว์) | 3 | ชุด | 5613 | 16839 | 200 | 600 | 17439
| - กันฟ้าแรงสูง ขนาด 19 - 21 kV. (ฉนวนครอบกับดักฟ้าผ่า ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากสัตว์) | 3 | ชุด | 3690 | 11070 | 100 | 300 | 11370
| - L.T. FUSE SWITCH 400 A. 500 V. พร้อมฟิวส์ครบชุด | 6 | ชุด | 1036 | 6216 | 100 | 600 | 6816
| - กันฟ้าแรงต่ำ ขนาด 2.5 kA. 500 V. | 24 | ชุด | 450 | 10800 | 80 | 1920 | 12720
4.4 | สายไฟฟ้าแรงสูงและท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW-A ขนาด 25 ตร.มม. | 300 | เมตร | 15 | 4500 | 25 | 7500 | 12000
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 25 ตร.มม. | 250 | เมตร | 88 | 22000 | 25 | 6250 | 28250
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 50 ตร.มม. | 320 | เมตร | 168 | 53760 | 40 | 12800 | 66560
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 120 ตร.มม. | 400 | เมตร | 420 | 168000 | 60 | 24000 | 192000
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 150 ตร.มม. | 40 | เมตร | 545 | 21800 | 70 | 2800 | 24600
| - MCCB 3 POLE 125 AT. 250 AF. พร้อมตู้เหล็กกันน้ำ W440XH610XD250 MM. | 1 | ชุด | 9500 | 9500 | 500 | 500 | 10000
ฝา 2 ชั้น (ฝาหน้าใส) ,หลังคาตรง ,ความหนา 1MM., +บาร์กราวด์
| - ท่อ IMC Ø 2 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม. | 2 | ท่อน | 853 | 1706 | 165 | 330 | 2036
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง LB,ENTRANCE CAP,หางปลา,ท่อเหล็กอ่อน ชนิดกันน้ำฯลฯ | 1 | งาน | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| - ฟรีฟอร์มรัดสายหุ้ม ขนาด 25 ตร.มม. | 20 | ชุด | 60 | 1200 | 10 | 200 | 1400
| - แร็ก 7 ช่องเหล็กชุบสังกะสี หนา 5 มม.ตามแบบการไฟฟ้า พร้อมลูกรอกแรงต่ำ 4 ลูก | 14 | ชุด | 510 | 7140 | 50 | 700 | 7840
| - แร็ก 3 ช่องเหล็กชุบสังกะสี หนา 5 มม.ตามแบบการไฟฟ้า พร้อมลูกรอกแรงต่ำ 2 ลูก | 7 | ชุด | 350 | 2450 | 50 | 350 | 2800
4.5 | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าถนน
| ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าถนน ประกอบด้วย | 3 | ชุด | 19500 | 58500 | 1500 | 4500 | 63000
- MCCB 2 POLE 60 AT. 100 AF. 50 KA. at 220 V. จำนวน 2 ชุด
- Street Lighting Control Relay, Mercury Contactor ขนาด 60 A. 220 V.
พร้อม Photo Switch จำนวน 1 ชุด ใช้สาย THW ขนาด 16 ตร.มม.
- กล่องเหล็กชนิดกันน้ำมีหลังคา ฝา 2ชั้น (ฝานอกกระจก)
ขนาด 440 x 610 x 250 mm ความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 mm
ใช้ภายนอกอาคาร IP45 (มอก.513-2553 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
| - ท่อ IMC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 ม. | 8 | ท่อน | 500 | 4000 | 105 | 840 | 4840
| - ท่อเหล็ก อ่อน ชนิดกันน้ำ 1 1/2 นิ้ว | 8 | เมตร | 267 | 2136 | 35 | 280 | 2416
4.6 | โคมไฟถนนและไฟสนาม
| - ชุดโคมไฟถนน LED ขนาด 120 W. | 15 | ชุด | 3050 | 45750 | 200 | 3000 | 48750
| - ขาจับกิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ ชนิดปรับได้ รุ่นหนาเหล็กรางน้ำแบบรีดร้อน ขนาด 5 มม. | 15 | ชุด | 1200 | 18000 | 500 | 7500 | 25500
พร้อมขากิ่งโคม ชุบกัลวาไนซ์ 1.5” ยาว 2 เมตร ระยะยื่น 1.5 เมตร
พร้อมน๊อตยึด และรื้อขาเดิมออกส่งคืน
| รวมงานระบบไฟฟ้าภายนอก |  |  |  | 485603 |  | 83755 | 569358 |  |  | #N/A | งวดสุดท้าย
5 | งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน
| - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 25 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 64 | ท่อน | 95 | 6080 | 80 | 5120 | 11200
| - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 18 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 100 | ท่อน | 50 | 5000 | 80 | 8000 | 13000
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5 | 1 | L/S | 5000 | 5000 | 1700 | 1700 | 6700
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 100 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 45 | ท่อน | 608 | 27360 | 182.4 | 8208 | 35568
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 55 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 100 | ท่อน | 171 | 17100 | 80 | 8000 | 25100
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 40 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 40 | ท่อน | 108 | 4320 | 80 | 3200 | 7520
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 8.5 | 1 | L/S | 18300 | 18300 | 5000 | 5000 | 23300
| - Stop Valve (Angle Valve) dia. 15 มม. | 48 | เครื่อง | 80 | 3840 | 50 | 2400 | 6240
| - ก๊อกน้ำบอลสนาม (HB) dia. 15 มม. | 32 | อัน | 106 | 3392 | 20 | 640 | 4032
| - ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD) พร้อม P-TRAP ขนาด dia. 50 มม. ใช้แบบชนิดมีบ่าดักกลิ่นด้วยน้ำ (Bell Trap) | 32 | อัน | 520 | 16640 | 200 | 6400 | 23040
| - ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 30 ลิตร ฝังใต้พื้นลานซักล้างก่ออิฐล้อมรอบ พร้อมฝาเหล็กแผ่น 3 มม. มีหูหิ้ว ทาสี | 8 | ใบ | 4000 | 32000 | 800 | 6400 | 38400
| - ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 100 มม. | 16 | อัน | 1000 | 16000 | 400 | 6400 | 22400
| - ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 50 มม. | 40 | อัน | 865 | 34600 | 200 | 8000 | 42600
| - Flexible Connection ขนาด ศก. 100 มม. | 8 | ชุด | 1050 | 8400 | 200 | 1600 | 10000
| - ค่าขุดและฐานราก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 1600 ลิตร | 8 | งาน | 6000 | 48000 | 1500 | 12000 | 60000
| รวมระบบประปาสุขาภิบาลภายใน |  |  |  | 246032 |  | 83068 | 329100 |  |  | 269100 | งวดที่ 8
6 | งานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก
6.1 | (ระบบท่อเมนจ่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์)
| ท่อ PB ชั้น 160 PSI. dia. 50 มม. | 300 | ม. | 168 | 50400 | 25 | 7500 | 57900
| ผาอุดปลายท่อ ท่อ PB dia.50 mm. | 2 | อัน | 157 | 314 | 0 | 0 | 314
| สามทาง ท่อ PB dia.50x40X50 mm. | 5 | อัน | 400 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| สามทางลด ท่อ PB dia.40x25x40 mm. | 1 | อัน | 250 | 250 | 0 | 0 | 250
| ข้อต่อตรงเกลียวนอก ท่อ PB dia.50x2" | 2 | อัน | 315 | 630 | 0 | 0 | 630
| ข้อต่อตรงเกลียวใน ท่อ PB dia.50x2" | 2 | อัน | 315 | 630 | 0 | 0 | 630
| ขุดและซ่อมถนน และคอนกรีต(วางท่อ PB) | 1 | งาน | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
ศูนย์เด็กเล็ก
| สามทางลดแบบสวมล๊อค ท่อ PB dia.50x25x50 mm. | 1 | อัน | 456 | 456 | 0 | 0 | 456
| ท่อ PB ชั้น 160 PSI. dia. 25 มม. | 150 | ม. | 64 | 9600 | 20 | 3000 | 12600
| มาตรวัดน้ำ dia.25 mm. มอก.1021-2534 | 1 | เครื่อง | 1850 | 1850 | 120 | 120 | 1970
| ประตูน้ำทองแดงเจือ dia.25 mm. มอก.431-2529 | 2 | เครื่อง | 578 | 1156 | 120 | 240 | 1396
| ท่อสแตนเลส dia.25 mm. ยาว 0.50 ม. รวมเกลียว(ขาตั้งมาตร) | 2 | อัน | 93 | 186 | 0 | 0 | 186
| ข้องอเกลียวนอกเกลียวใน 90 องศา (ผม.) สแตนเลส dia.25 mm. | 2 | อัน | 160 | 320 | 0 | 0 | 320
| แท่น ค.ส.ล. สำหรับมาตรวัดน้ำ | 1 | แท่น | 200 | 200 | 50 | 50 | 250
| ก๊อกน้ำบอลสนาม (HB) dia. 15 มม.พร้อมอุปกรณ์ต่อ PB | 4 | จุด | 500 | 2000 | 20 | 80 | 2080
6.2 | (มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ และระบบท่อจ่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์ เข้าอาคารตึกแถว
| ท่อ PB ชั้น 160 PSI. dia. 40 มม. | 20 | ม. | 117 | 2340 | 18 | 360 | 2700
| ท่อ PB ชั้น 160 PSI. dia. 25 มม. | 350 | ม. | 58 | 20300 | 9 | 3150 | 23450
| สามทางลด ท่อ PB dia.50x40x50 mm. | 3 | อัน | 400 | 1200 | 0 | 0 | 1200
| สามทางลด ท่อ PB dia.40x25x40 mm. | 8 | อัน | 250 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| ผาอุดปลายท่อ ท่อ PB dia.40 mm. | 2 | อัน | 115 | 230 | 0 | 0 | 230
| ข้องอ 90 องศา ท่อ PB dia.40 mm. | 4 | อัน | 115 | 460 | 0 | 0 | 460
| ข้องอ 90 องศา ท่อ PB dia.25 mm. | 24 | อัน | 32 | 768 | 0 | 0 | 768
| ข้อต่อตรงเกลียวใน ท่อ PB dia.25x1" | 16 | อัน | 97 | 1552 | 0 | 0 | 1552
| ข้อลดเหลี่ยม dia.1"x3/4" | 16 | อัน | 31 | 496 | 0 | 0 | 496 |  |  | 2200
| ข้อลดเหลี่ยม dia.3/4"x1/2" | 16 | อัน | 25 | 400 | 0 | 0 | 400 |  |  | 3300 | 1980
| ข้อต่อ (Coupling) ของมาตรวัดน้ำ dia. 15 mm. | 8 | คู่ | 65 | 520 | 0 | 0 | 520
| ท่อสั้นยาว 150 มม. (แสตนเลส) dia.15 mm. | 16 | อัน | 110 | 1760 | 0 | 0 | 1760
| ข้องอเกลียวนอก-เกลียวใน (แสตนเลส) dia.15 mm. | 16 | อัน | 80 | 1280 | 0 | 0 | 1280
| แท่น ค.ส.ล. พร้อมกล่องเหล็กครอบ | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 75 | 150 | 2150
| งานรื้อถอนและติดตั้งหัวดับเพลิง ขนาด 6"x4 1/2"x2 1/2"x2 1/2" | 4 | เครื่อง | 0 | 0 | 3000 | 12000 | 12000
พร้อมน๊อตและยาง และเทแท่น
| รวมระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก |  |  |  | 110298 |  | 26650 | 136948 |  |  | #N/A | งวดที่ 8
7 | งานการทาง
7.1 | งานปรับพื้นที่ถมดิน (เครื่องจักร)
| - ตัดต้นไม้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมขนย้าย | 1 | L/S | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
| - ปรับพื้นที่ ขูดลอกวัชพืชเดิม บริเวณที่ก่อสร้าง | 2180 | ตร.ม. | 0 | 0 | 12 | 26160 | 26160
| - ถมดินสูงเฉลี่ย 0.8 ม. | 1744 | ลบ.ม. | 215 | 374960 | 25 | 43600 | 418560 |  |  | 0
| - ดินถมเผื่อบดอัดแน่น 60 % | 1047 | ลบ.ม. | 215 | 225105 | 25 | 26175 | 251280 |  |  | 0
| - ขุดคลองระบายน้ำ ปรับแต่ง SLOPE ตามแบบ | 1 | L/S | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000
7.2 | งานลานคอนกรีต | [9 empty] | #N/A |  |  | 79
| - ทรายรองพื้นหนา 0.05 ม. | 15 | ลบ.ม. | 365 | 5475 | 50 | 750 | 6225 | [5 empty] | 146
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์ | 25 | ลบ.ม. | 2420 | 60500 | 306 | 7650 | 68150 |  |  |  | 11.5 | 34.5 | 225 | 11.25 | 3.375
| - เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม @ 0.20 ม. | 250 | ตร.ม. | 30 | 7500 | 5 | 1250 | 8750 |  |  |  | 6.9 | 3.45 |  |  | 14.625
| - เหล็ก DOWEL BAR RB19 x 0.50 | 300 | กก. | 29 | 8700 | 3 | 900 | 9600 |  |  |  | 18.4 | 37.95
| - ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต | 100 | ม. | 0 | 0 | 40 | 4000 | 4000 |  |  |  | 2200
| - ยางหยอด JOINT | 100 | ม. | 25 | 2500 | 5 | 500 | 3000 |  |  |  | 1760
| - แบบหล่อถนนคอนกรีต | 1 | L/S | 6000 | 6000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 6000 |  |  |  | 1056 |  |  |  | 200
| - ค่าบ่มผิวคอนกรีต | 230 | ตร.ม. | 0 | 0 | 7 | 1610 | 1610 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 200
7.3 | งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ | [9 empty] | 8390
| - บ่อพักคอนกรีตขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝาคอนกรีต | 16 | บ่อ | 3950 | 63200 | 1060 | 16960 | 80160 | [6 empty] | 70.75
| - งานวางท่อระบายน้ำ Dia.0.30 ม. พร้อมชั้นฐาน | 75 | ม. | 1200 | 90000 | 400 | 30000 | 120000 | [6 empty] | 3.5
| - งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ม. พร้อมฝาคอนกรีต | 35 | ม. | 2450 | 85750 | 1100 | 38500 | 124250 |  |  |  |  | 1046.4 |  | 0.2
| - งานรางระบายน้ำรูปตัว V ขนาด 0.30 ม. | 35 | ม. | 1100 | 38500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 38500 | [6 empty] | 74.45
| - งานดาดคอนกรีตรางระบายน้ำกว้าง 1.00 ม. ความยาว 32 เมตร ตามแบบ | 35 | ม. | 3100 | 108500 | 1100 | 38500 | 147000
| - งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ | 6 | จุด | 1500 | 9000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 9000
| รวมงานการทาง |  |  |  | 1085690 |  | 254555 | 1340245 |  |  | 524520 | งวดที่ 8
8 | งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า
| - หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 315 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap 230/400 V. 4 W. | 1 | เครื่อง | 353000 | 353000 | 9000 | 9000 | 362000
| - มาตรพลังงานไฟฟ้าขนาด 15 (45) A.220 V.1 Ph. 2 W. 50 Hz. ตามมาตรฐาน กฟภ. | 8 | เครื่อง | 1200 | 9600 | 150 | 1200 | 10800
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า |  |  |  | 362600 |  | 10200 | 372800 |  |  | 10800 | งวดที่ 10
9 | งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาล
| - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศขนาด 1,600 ลิตร พร้อมฝา | 8 | ใบ | 4990 | 39920 | 1600 | 12800 | 52720
| - มาตรวัดน้ำ dia.15 มม. | 8 | เครื่อง | 955 | 7640 | 200 | 1600 | 9240
| - หัวดับเพลิงขนาด∅6"x4 1/2"x2 1/2"x2 1/2" | 2 | เครื่อง | 45000 | 90000 | 2500 | 5000 | 95000
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาล |  |  |  | 137560 |  | 19400 | 156960 |  |  | 9240 | งวดที่ 10
10 | งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล
| - พัดลมโคจรชนิดติดฝ้าเพดาน ขนาด 16 นิ้ว มอก.934-2558 | 32 | เครื่อง | 1530 | 48960 | 350 | 11200 | 60160
| - เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A20B) ขนาด 15 ปอนด์มีตู้เก็บ 1 ถัง มอก. 332-2537 | 1 | ชุด | 2056 | 2056 | 0 | 0 | 2056
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบระบบเครื่องกล |  |  |  | 51016 |  | 11200 | 62216 |  |  | 60160 | งวดที่ 10
3.5 | ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์
ระบบ TV. LAN ภายใน
| - ตู้ Rack ขนาด 6U ลึก 40 CM | 0 | ตู้ | 1500 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0
| - แผงควบคุมสายระบบอินเตอร์เน็ต Switch 8-Port | 0 | ชุด | 1890 | 0 | 70 | 0 | 0 |  |  | 0
| - เต้ารับ(LAN) RJ45 CAT6 พร้อมกล่องและฝา | 0 | ชุด | 250 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0
| - เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม พร้อมกล่องและฝา | 0 | ชุด | 145 | 0 | 90 | 0 | 0 |  |  | 0
| - สาย UTP Cat 6 | 0 | เมตร | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0
| - สาย RG6 | 0 | เมตร | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0
| - LINK หัว RJ45 พร้อม LOCKING PLUG jacket | 0 | ชุด | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0
| - สปริตเตอร์ภายใน 4 ทาง | 0 | ตัว | 300 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0
| - เบ็ดเตล็ดงานระบบสื่อสาร ท่อ + อุปกรณ์ ต่อ ฯลฯ | 0 | ชุด | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0
| - PE OUTDOOR w/Cross Filler,23 AWG (ภายนอกมีสลิง) | 100 | เมตร
| - ท่อร้อยสายพร้อมตัวล็อค | 10 | ชุด
| - ชุดเต้ารับตัวเมีย | 8 | ชุด
| - sino timemer | 1 | ตัว
| - switchcisco cbs110 | 1 | ตัว
| - Mikrotik | 1 | ตัว
| - Drop wire clamp | 10 | ชุด
| ระบบโทรทัศน์ ประกอบด้วย | 1 | งาน | 9100 | 9100 | 0 | 0 | 9100
| - สาย RG6 ภายนอกแบบมีสลิง ชีลด์ 90% | 200 | เมตร
| - สาย RG11 ภายนอกแบบมีสลิง ชีลด์ 90% | 100 | เมตร
| - สปริตเตอร์ภายใน 4 ทาง | 1 | ตัว | 300
| - สปริตเตอร์ภายใน 3 ทาง | 3 | ตัว
| - สปริตเตอร์ภายใน 2 ทาง | 8 | ตัว
| - หัว F-TYPE แบบบีบ | 4 | ตัว | 7
| - Drop wire clamp | 5 | ตัว
| - แจ็คเสียบจากบล็อคเข้าเครื่องทีวีตัวผู้ | 12 | ตัว
| - ชุดเต้ารับตัวเมีย | 8 | ชุด
ตู้ Rack HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM
| - เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด2สาย(RJ11) พร้อมกล่องและฝา | 3 | ชุด | 145 | 435 | 30 | 90 | 525
| - สายโทรศัพท์ ชนิด TIEV-CC ขนาด Ø 0.65 มม. 2 Pair | 1 | ม้วน | 550 | 550 | 600 | 600 | 1150
| - สาย UTP Cat 6 | 100 | เมตร | 20 | 2000 | 10 | 1000 | 3000
| - TELEPHONE TERMINAL BOX 20 คู่สาย | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 1200
| - ติดตั้งเสาอากาศดิจิตอลทีวี พร้อมเดินสาย | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 1300
| - แผงควบคุมสายระบบอินเตอร์เน็ต Switch 8-Port | 1 | ชุด | 1890 | 1890 | 70 | 70 | 1960
Note on A588: WincoolV5:

## ปร.4 (พ)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝ่ายคลังรวมการ กองบิน 46 (อาคารหมายเลข 2055) ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก แบบเลขที่ |  | 69 006
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก
คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
(ค่าก่อสร้าง)
1 | ค่าเช่าบริการ MOBILE CRANE
| - ค่าเช่ารถเครน เคลื่นย้าย บ. จำนวน 3 เครื่อง | 1 | งาน | 24000 |  | 8000 | 3 | 24000
2 | ค่าเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบขนาด 200 แรงม้า
| - ค่าเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขุดตัดดินพื้นที่ก่อสร้าง 3000 ตร.ม. | 1 | งาน | 40000 |  | 8000 | 5 | 40000
3 | ค่าเช่าบริการ รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า
| - ค่าเช่ารถเกลี่ยดิน ปรับพื้นที่ก่อสร้าง 3000 ตร.ม. | 1 | งาน | 30000 |  | 10000 | 3 | 30000
4 | ค่าเช่าบริการ รถบดสั่นสะเทือนล้อเหล็กผิวเรียบ ขนาด 10 ตัน
| - ค่าเช่าบดสั่นสะเทือนล้อเหล็กผิวเรียบ บดอัดดินพื้นที่ก่อสร้าง 3000 ตร.ม. | 1 | งาน | 10000 |  | 5000 | 2 | 10000
|  |  | รวมค่าใช้จ่าย | 104000
|  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7280
|  |  | ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 111280

## งวดงานใหม่
การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน
ปรับปรุงอาคารฝ่ายคลังรวมการ กองบิน 46 (อาคารหมายเลข 2055) ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก |  |  |  | #N/A
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 3 งวด |  |  |  | #N/A
โดยมีรายละเอียดดังนี้ |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 11686000
งวดที่ | จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น | งานที่ส่งมอบ | แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองบิน ๔๖ ให้เริ่มทำงาน |  |  |  | 1168600
1 | 33 | - ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขออนุมัติใช้วัสดุทุกรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง, ผู้รับจ้างต้องทำงานรื้อถอน พร้อมขนย้าย งานลอกสีอาคารเดิม ทำความสะอาดก่อนทาสี, ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น, เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล., งานฉาบปูน, ผนังแผ่นเหล็กรีดลอน (G550), งานติดตั้ง ผนังตาข่ายโครงคร่าวเหล็ก, งานตกแต่งผิวผนัง, งานตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12X12, งานติดตั้งประตูเหล็กรางเลื่อน, งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยวรวมรองพื้น 1เที่ยว), งานกำจัดปลวกระบบเจาะพื้นฝังฝาทองเหลือง, งานทำสีตัวอักษรชื่ออาคารพร้อมติดตั้งตำแหน่งเดิม, งานซ่อมพื้นภายนอกปิดช่องว่างส่วนที่อาคารทรุดตัว, งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า, งานระบบประปาและสุขาภิบาล, ทำความสะอาดบ่อเกรอะ-บ่อซึม, ระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอกตามแบบและรายการแล้วเสร็จ | 30 |  | 33
2 | 33 | - ผู้รับจ้างทำงานฝ้าเพดาน, งานตกแต่งผิวพื้นผิวพื้นโพลียูรีเทน, งานเดินสายไฟฟ้าอุปกรณ์ ระบบสายดิน,ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์, ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าตามแบบและรายการ แล้วเสร็จ | 60 |  | r
3 | 34 | - ผู้รับจ้างทำงานติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนแขวน, ติดตั้งบานประตูห้องน้ำ PVC, งานปรับขนาดบานประตูกระจกอลูมิเนียมเดิม, งานซ่อมคืนสภาพประตู-หน้าต่างเดิมทั้งหมด พร้อมทำความสะอาด, งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม, งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน, งานติดตั้งงานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล, งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคารตามแบบ และรายการแล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย | 90 |  | 33 | 34 | 67
- ผุ้รับจ้างควรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบรายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้างก่อน 15 วัน เพื่อตรวจและแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการก่อสร้าง
รวม 3 งวด | 100 |  | 90
หมายเหตุ | 1. ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบกับงานในงวดอื่น ๆ
- ผุ้รับจ้างควรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบรายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้างก่อน 15 วัน เพื่อตรวจและแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการก่อสร้าง

## แบ่งงวด
กลุ่มงาน /งาน อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝ่ายคลังรวมการ กองบิน 46 (อาคารหมายเลข 2055) ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก แบบเลขที่ |  | 69 006
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก
คำนวณราคาโดย |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
|  |  |  | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท ) | ( บาท )
1 | งานรื้อถอน | [8 empty] | 1440237
1.1 | งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย | [8 empty] | 475278.21 | 475278.21 | 489680.58
| - งานรื้อถอนผนังเหล็กรีดลอน (ส่วนที่ชำรุด) | 30 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 750 | 750 | รื้อขนไป | 417403 | 503233 | 459971
| - งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบ ทุกชนิด) | 14 | ตร.ม. | 0 | 0 | 40 | 560 | 560 | รื้อขนไป | 59630
| - งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) | 148 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 7400 | 7400 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนพื้น EPOXY | 300 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 7500 | 7500 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) | 27 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 1350 | 1350 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด | 3 | ชุด | 0 | 0 | 180 | 540 | 540 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเดิม | 1 | L/S | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนผนังลวดตาข่ายถักสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน พร้อมประตู | 52 | ตร.ม. | 0 | 0 | 70 | 3640 | 3640 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนฝ้าเพดานโครงคร่าว ที-บาร์ | 150 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 3750 | 3750 | รื้อขนไป
| - งานรื้อเพดานตะแกรงเหล็กกันนกพร้อมโครงคร่าว | 75 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 1875 | 1875 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) | 2 | ชุด | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | รื้อขนไป
| - งานรื้อเครื่องปรับอากาศเดิมทั้งหมด ทำความสะอาดพร้อมส่งคืน | 1 | L/S | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | รื้อขนไป | 477033 | 503233 | 459971
1.2 | งานรื้อถอนอื่น ๆ
| - งานลอกสีอาคารเดิมเพื่อทาสีใหม่ ขัดทำความสะอาดก่อนทาสี รองพื้นปูนเก่าอาคาร | 240 | ตร.ม. | 0 | 0 | 5 | 1200 | 1200
| รวมงานรื้อถอน |  |  |  | 0 |  | 38665 | 38665
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานวัสดุแผ่นยิปซั่มบอร์ด-แผ่นเรียบ
| - ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าว T-BAR (ธรรมดา) | 140 | ตร.ม. | 352 | 49280 | 52 | 7280 | 56560
| - ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าว T-BAR (ทนชื้น) | 12 | ตร.ม. | 393 | 4716 | 52 | 624 | 5340
ฝ้าเพดานแผงลวดตาข่าย โครงคร่าวเหล็ก
| - ฝ3 ฝ้าเพดานตะแกรงเหล็กฉีก โครงคร่าว เหล็กกล่อง 50 x 25 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ทำสีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว สีน้ำมันทาทับหน้า 2 เที่ยว | 75 | ตร.ม. | 600 | 45000 | 200 | 15000 | 60000
2.2 | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ | [11 empty] | #N/A
| - ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น | 15 | ตร.ม. | 298 | 4470 | 94 | 1410 | 5880
| - เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. | 20 | ม. | 100 | 2000 | 44 | 880 | 2880
2.3 | งานฉาบปูน
| - ฉาบปูนเรียบผนัง | 25 | ตร.ม. | 84 | 2100 | 87 | 2175 | 4275
| - จับเซี้ยมปูน | 25 | ม. | 25 | 625 | 30 | 750 | 1375
| - เซี้ยม PVC สำเร็จรูป | 25 | ม. | 30 | 750 | 30 | 750 | 1500
2.4 | ผนังแผ่นเหล็กรีดลอน (G550 )
| - ผ3 ผนังเหล็กรีดลอน ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) เปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ชำรุดผุเป็นสนิม และปิดช่องระบายอากาศเดิม | 30 | ตร.ม. | 290 | 8700 | 70 | 2100 | 10800
| - FLASHING (ครอบสำหรับวงกบหน้าต่างและประตู) ติดตั้งเพิ่มเติม | 40 | ม. | 260 | 10400 | 200 | 8000 | 18400
| - ตะปูเกลียวยึดหลังคาเหล็กรีดลอน | 300 | ตัว | 2 | 600 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 600
2.5 | ผนังตาข่ายโครงคร่าวเหล็ก
| - ผ4 ลวดตาข่ายถักรูปสี่เหลียมขนมเปียกปูน ขนาดช่องตาข่าย 1"x1.5"x3.2 มม. (เบอร์ 10) | 50 | ตร.ม. | 160 | 8000 | 130 | 6500 | 14500
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 20.2 กก.) | 15 | ท่อน | 495 | 7425 | 170 | 2550 | 9975
| - PLATE 6 มม. + BOLTE 9 มม. | 13 | ชุด | 400 | 5200 | 150 | 1950 | 7150
2.6 | งานตกแต่งผิวผนัง
| - ผ2 ผิวบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12X12 นิ้ว | 53 | ตร.ม. | 489 | 25917 | 181 | 9593 | 35510
2.7 | งานตกแต่งผิวพื้น
| - พ1 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12X12 นิ้ว ผิวมัน | 144 | ตร.ม. | 356 | 51264 | 158 | 22752 | 74016
| - พ2 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12X12 นิ้ว ผิวหยาบ | 12 | ตร.ม. | 356 | 4272 | 158 | 1896 | 6168
| - พ3 ผิวพื้นโพลียูรีเทน ชนิดสองส่วนผสม (Two Components) มีความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. | 295 | ตร.ม. | 780 | 230100 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 230100
2.8 | งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
ป1 ประตูเหล็กรางเลื่อน ขนาด 5.00 x 2.50 ม.
| - ลวดตาข่ายถักรูปสี่เหลียมขนมเปียกปูน ขนาดช่องตาข่าย 1"x1.5"x3.2 มม. (เบอร์ 10) | 15 | ตร.ม. | 160 | 2400 | 130 | 1950 | 4350
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 20.2 กก.) | 6 | ท่อน | 495 | 2970 | 170 | 1020 | 3990
| - อุปกรณ์ระบบประตูเลื่อนตามมาตราฐานพร้อมอุปกรณ์ล็อค | 1 | L/S | 5000 | 5000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 5000
ป2 ประตูเหล็กรางเลื่อน ขนาด 2.10 x 2.50 ม.
| - ลวดตาข่ายถักรูปสี่เหลียมขนมเปียกปูน ขนาดช่องตาข่าย 1"x1.5"x3.2 มม. (เบอร์ 10) | 8 | ตร.ม. | 160 | 1280 | 130 | 1040 | 2320
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 20.2 กก.) | 2 | ท่อน | 495 | 990 | 170 | 340 | 1330
| - อุปกรณ์ระบบประตูเลื่อนตามมาตราฐานพร้อมอุปกรณ์ล็อค | 1 | L/S | 3000 | 3000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3000
| ป3 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนแขวน ขนาด 0.90 x 2.00 รวมวงกบ และอุปกรณ์มาตรฐาน | 1 | ชุด | 8000 | 8000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - ป2
| ป4 บานประตูห้องน้ำ PVC บานทึบ ขนาด 0.80 x2.00 รวมวงกบ และอุปกรณ์มาตรฐาน | 2 | ชุด | 4150 | 8300 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 8300 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - ป3
| - งานปรับขนาดบานประตูกระจกอลูมิเนียมเดิม | 1 | L/S | 10000 | 10000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 10000
| - งานซ่อมคืนสภาพประตู-หน้าต่างเดิมทั้งหมดพร้อมทำความสะอาด | 1 | L/S | 15000 | 15000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 15000
2.9 | งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม | [15 empty] | 2.05
| - โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ที่ | 4850 | 9700 | 450 | 900 | 10600 | [8 empty] | 2.13
| - โถปัสสาวะชาย พร้อมก็อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ที่ | 2300 | 4600 | 450 | 900 | 5500
| - อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด | 3500 | 7000 | 450 | 900 | 7900 | [8 empty] | 4.18
| - ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง) | 2 | อัน | 300 | 600 | 70 | 140 | 740
| - ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม | 2 | อัน | 125 | 250 | 25 | 50 | 300
| - ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง | 2 | ที่ | 370 | 740 | 120 | 240 | 980
| - ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง | 2 | ที่ | 370 | 740 | 120 | 240 | 980
| - ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. | 2 | อัน | 180 | 360 | 130 | 260 | 620
| - ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 2" | 2 | ชุด | 150 | 300 | 70 | 140 | 440
| - สต๊อปวาล์ว | 4 | อัน | 80 | 320 | 35 | 140 | 460
| - กระจกเงาแบบติดผนัง ความยาวตามน์เตอร์ | 1 | ที่ | 2500 | 2500 | 450 | 450 | 2950
| - เคาน์เตอร์ คสล. ปู (หินแกรนิตสีดำ) (กว้าง 0.60 ม.) | 1 | ตร.ม. | 8000 | 8000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 8000
2.1 | งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยวรวมรองพื้น1เที่ยว)
| สีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายใน-นอก | 240 | ตร.ม. | 58 | 13920 | 35 | 8400 | 22320
- สีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว
- สีทับหน้า 2 เที่ยว
| งานทาสีน้ำมัน | 200 | ตร.ม. | 47 | 9400 | 34 | 6800 | 16200
- สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว
- สีน้ำมันทาทับหน้า 2 เที่ยว
| - ทาสีเหลืองดำขอบฟุตบาท เสาไฟฟ้า และทาสีซองจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคาร | 20 | ตร.ม. | 47 | 940 | 34 | 680 | 1620
2.11 | งานอื่น ๆ
| - งานแผ่นป้ายประวัติอาคารทองเหลืองหรือสเตนเลส ตามรายการมาตรฐาน | 1 | แผ่น | 3000 | 3000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3000
| - งานกำจัดปลวกระบบเจาะพื้นฝังฝาทองเหลือง | 110 | จุด | 150 | 16500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 16500
| - งานทำสีตัวอักษรชื่ออาคารพร้อมติดตั้งตำแหน่งเดิม | 1 | L/S | 3500 | 3500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3500
| - งานซ่อมพื้นภายนอกปิดช่องว่างส่วนที่อาคารทรุดตัว | 1 | L/S | 5000 | 5000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 5000
| รวมงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 605129 |  | 108800 | 713929
3 | งานระบบไฟฟ้า
3.1 | งานระบบไฟฟ้าภายใน
| - LOAD CENTER 3 Ph. 4 W. S/N .ขนาด 24 ช่อง BUS BAR 100 A. | 1 | ชุด | 9225 | 9225 | 900 | 900 | 10125
MAIN CIRCUIT BREAKER 3P 100 AF.
| - CIRCUIT BREAKER 10-32 A. | 24 | อัน | 161 | 3864 | 0 | 0 | 3864
| - ชุด BREAKER 10-32 A. พร้อมกล่องและหน้ากาก พร้อมแป้นพลาสติก | 12 | ชุด | 300 | 3600 | 70 | 840 | 4440
| - ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 140 มม. ใช้หลอด LED ขนาดไม่เกิน 13 W. | 4 | ชุด | 360 | 1440 | 80 | 320 | 1760
| - โคมไฟ Hibay LED กำลังไฟไม่เกิน 200 วัตต์ ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 24,000 ลูเมน ระยะส่องสว่าง 12 - 15 เมตร มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 | 12 | ชุด | 4500 | 54000 | 80 | 960 | 54960
| - Floodlight LED กำลังไฟไม่เกิน 200 วัตต์ ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 24,000 ลูเมน มี Surge Protection 4KV มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 | 4 | ชุด | 4500 | 18000 | 80 | 320 | 18320
| - LED Panel Light 40W ขนาด 60x60cm | 32 | ชุด | 1000 | 32000 | 115 | 3680 | 35680
| - ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ ใส่หลอด LED. ขนาด 18 W. | 10 | ชุด | 400 | 4000 | 95 | 950 | 4950
| - ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 140 มม. ใช้หลอด LED ขนาดไม่เกิน 13 W. | 4 | ชุด | 240 | 960 | 115 | 460 | 1420
สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง | 3 | ชุด | 83 | 249 | 80 | 240 | 489
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง | 8 | ชุด | 116 | 928 | 90 | 720 | 1648
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง | 4 | ชุด | 149 | 596 | 100 | 400 | 996
| - เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา (2P+G) พร้อมกล่องและฝา | 26 | ชุด | 186 | 4836 | 90 | 2340 | 7176
| - เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา (2P+G) แบบฝังพื้น (POP-UP) | 4 | ชุด | 1400 | 5600 | 500 | 2000 | 7600
3.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 3 ม. | 40 | ท่อน | 120 | 4800 | 90 | 3600 | 8400
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 3 ม. | 60 | ท่อน | 50 | 3000 | 70 | 4200 | 7200
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 3 ม. | 20 | ท่อน | 40 | 800 | 70 | 1400 | 2200
| - ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม. | 40 | ท่อน | 93 | 3720 | 66 | 2640 | 6360
| - ท่อ EMT Ø 3/4 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม. | 20 | ท่อน | 134 | 2680 | 72 | 1440 | 4120
| - ท่อ EMT Ø 1 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม. | 20 | ท่อน | 191 | 3820 | 84 | 1680 | 5500
| - ท่อเหล็ก อ่อน 1/2 นิ้ว | 100 | ม. | 10 | 1000 | 11 | 1100 | 2100
| - ท่อเหล็ก อ่อน 3/4 นิ้ว | 100 | ม. | 12 | 1200 | 12 | 1200 | 2400
| - ท่อ IMC Ø 1 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม. (เข้าตู้โหลด) | 2 | ท่อน | 561 | 1122 | 114 | 228 | 1350
| - เบ็ดเตล็ด (กล่องต่อสาย,อุปกรณ์เดินท่อ,ข้อต่อเข้ากล่อง,ข้อต่อ ฯลฯ) | 1 | L/S | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
3.3 | สายไฟฟ้า
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 1.5 ตร.มม. | 15 | ม้วน | 616 | 9240 | 500 | 7500 | 16740
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม. | 20 | ม้วน | 912 | 18240 | 700 | 14000 | 32240
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 4 ตร.มม. | 14 | ม้วน | 1376 | 19264 | 1000 | 14000 | 33264
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 25 ตร.มม. | 100 | ม. | 96 | 9600 | 25 | 2500 | 12100
3.4 | อุปกรณ์ระบบสายดิน
| - ระบบกราวด์ตู้ แท่งโลหะชนิดป้องกันการผุกร่อน หรือเหล็กหุ้มทองแดง ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ ท่อ สายขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตร.มม. ต่อด้วยยูแคล้มป์ | 1 | ชุด | 950 | 950 | 300 | 300 | 1250
3.5 | ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์
ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์ โทรศัพท์ (TV. LAN) ภายใน
| - Gigabit Switching Hub 16 Port ZYXEL GS1900-16 (8'') | 1 | ตัว | 3750 | 3750 | 500 | 500 | 4250
| - หัว Lan Cat 6 US-1002A LINK | 20 | หัว | 20 | 400 | 10 | 200 | 600
| - ชุด เต้ารับ LAN พร้อมSocket Link US-1006SL | 15 | ชุด | 250 | 3750 | 50 | 750 | 4500
| - ชุด เต้ารับโทรศัพท์ พร้อมSocket Link | 10 | ชุด | 250 | 2500 | 50 | 500 | 3000
| - ชุด เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม พร้อมSocket Link | 1 | ชุด | 250 | 250 | 50 | 50 | 300
| - ชุดจานดาวเทียม KU สายRG6 พร้อมกล่องรับสัญญาณ | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 500 | 500 | 3000
| - สายโทรศัพท์ ขนาด2 คู่ | 300 | ม. | 10 | 3000 | 10 | 3000 | 6000
| - สายแลน CAT6 UTP LINK (US-9106A-1) | 300 | ม. | 15 | 4500 | 10 | 3000 | 7500
| - Media Converter Single Mode TP-LINK (TL-FC311A-2) | 1 | ตัว | 615 | 615 | 100 | 100 | 715
| - Media Converter Single Mode TP-LINK (TL-FC311B-2) | 1 | ตัว | 615 | 615 | 100 | 100 | 715
| - Patch Cord SC-FC (UPC) SM Simplex ยาว 3 เมตร | 2 | เส้น | 75 | 150 | 100 | 200 | 350
| - ตู้ RACK ขาด 6 U | 1 | ตู้ | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 1800
| - งานรื้อถอน และติดตั้งกลับคืนระบบสื่อสาร | 1 | L/S | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| รวมงานระบบไฟฟ้า |  |  |  | 267264 |  | 79118 | 346382
4 | งานระบบประปาและสุขาภิบาล | [12 empty] | 0.07 | #N/A
4.1 | งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน
| งานท่อระบบประปา | [12 empty] | 0.07 | 0
| - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 18 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2561 | 10 | ท่อน | 51 | 510 | 128 | 1280 | 1790 |  |  |  |  | 120 | 0.07 | 8.4
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5 | 1 | L/S | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0.07 | 0
| งานท่อระบบสุขาภิบาล | [12 empty] | 0.07 | 0
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 200 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2561 | 5 | ท่อน | 1869 | 9345 | 500 | 2500 | 11845 |  |  |  |  | 400 | 0.07 | 28
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 100 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2561 | 6 | ท่อน | 575 | 3450 | 428 | 2568 | 6018 |  |  |  |  | 400 | 0.07 | 28
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 55 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2561 | 10 | ท่อน | 162 | 1620 | 171 | 1710 | 3330 |  |  |  |  | 160 | 0.07 | 11.2
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 8.5 | 1 | L/S | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0.07 | 0
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 200 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2561 | 2 | ท่อน | 1831 | 3662 | 1000 | 2000 | 5662
4.2 | ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ
| - ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร | 1 | ชุด | 4990 | 4990 | 1800 | 1800 | 6790
| - ค่าขุดและฐานรากพร้อมเสาเข็ม ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป PE ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร | 1 | ใบ | 5800 | 5800 | 1700 | 1700 | 7500
4.3 | บ่อพักน้ำเสีย
| - บ่อซึม ขนาด 1.00 ม. 4 วง (ตามแบบ) | 1 | ใบ | 2500 | 2500 | 1650 | 1650 | 4150
| - บ่อพักน้ำสำเร็จรูป ค.ล.ล. ขนาด 0.50x0.50 ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. | 3 | ใบ | 800 | 2400 | 350 | 1050 | 3450
4.4 | ค่าขุดวางระบบประปาสุขาภิบาล
| - ตัดคอนกรีตพื้นอาคารขุดวางระบบท่อระบบประปาสุขาภิบาลพร้อมซ่อมพื้นกลับคืน | 1 | L/S | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  |  |  | 0.07 | #N/A
4.5 | ค่าสูบทำความสะอาดบ่อเกรอะ-บ่อซึม
| - งานสูบทำความสะอาดบ่อเกรอะ-บ่อซึม (เดิม) | 1 | L/S | 0 | 0 | 400 | 400 | 400
| - เติมจุลินทรีย์ ขนาด 20 ลิตร (บ่อใหม่-บ่อเก่า) | 2 | L/S | 1600 | 3200 | 0 | 0 | 3200
4.6 | งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก
| - รัดแยก 160-1" | 1 | อัน | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - ท่อ PB ชั้น 160 PSI. dia. 25 มม. | 100 | ม. | 64 | 6400 | 20 | 2000 | 8400
| - ประตูน้ำทองแดงเจือ dia.25 mm. มอก.431-2529 | 2 | เครื่อง | 578 | 1156 | 120 | 240 | 1396
| - ท่อสแตนเลส dia.25 mm. ยาว 0.50 ม. รวมเกลียว(ขาตั้งมาตร) | 2 | อัน | 93 | 186 | 0 | 0 | 186
| - ข้องอเกลียวนอกเกลียวใน 90 องศา (ผม.) สแตนเลส dia.25 mm. | 2 | อัน | 160 | 320 | 0 | 0 | 320
| - แท่น ค.ส.ล. สำหรับมาตรวัดน้ำ | 1 | แท่น | 200 | 200 | 50 | 50 | 250
| - ก๊อกน้ำบอลสนาม (HB) dia. 15 มม.พร้อมอุปกรณ์ต่อ PB | 4 | จุด | 500 | 2000 | 20 | 80 | 2080
| - ท่อปลอก GSP dia. 50 mm. X 6.00 m. | 2 | ท่อน | 1006 | 2012 | 150 | 300 | 2312
| - ข้อต่อ อุปกรณ์ ท่อ PB | 1 | L/S | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000
| - ตัดผิวจราจรพร้อมขุดซ่อมถนน deep patch | 1 | L/S | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000
| รวมงานระบบประปาและสุขาภิบาล |  |  |  | 81251 |  | 19328 | 100579
5 | งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล
5.1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) /เครื่อง ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ รวมค่าติดตั้งพร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา 2 ครั้ง/ปี
| - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. | 2 | เครื่อง | 23500 | 47000 | 0 | 0 | 47000 |  |  |  |  | 3000
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 2/53 (ราคาพร้อมติดตั้ง)
| - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด 18,000 บีทียู/ชม. | 1 | เครื่อง | 28600 | 28600 | 0 | 0 | 28600
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 3/53 (ราคาพร้อมติดตั้ง)
| - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด 36,000 บีทียู/ชม. | 3 | เครื่อง | 45500 | 136500 | 0 | 0 | 136500 | เพิ่มท่อทองแดง
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุช่างโยธาที่ 4120 ชย.ทอ. 6/53 (ราคาพร้อมติดตั้ง)
5.2 | พัดลมแบบระบายอากาศชนิดติดฝ้าเพดาน Centrifugal มอก. 934-2533
| - พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อระบายอากาศ 10" | 9 | เครื่อง | 2000 | 18000 | 500 | 4500 | 22500 | 220/1/50
5.3 | เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
| - เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A20B) ขนาด 15 ปอนด์มีตู้เก็บ 1 ถัง มอก. 332-2537 | 2 | ชุด | 2056 | 4112 | 0 | 0 | 4112
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบระบบเครื่องกล |  |  |  | 234212 |  | 4500 | 238712
6 | งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร
| - มาตรวัดน้ำ dia.25 mm. มอก.1021-2534 | 1 | เครื่อง | 1850 | 1850 | 120 | 120 | 1970
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร |  |  |  | 1850 |  | 120 | 1970
| - แบบหล่อคอนกรีต | 170 | ตร.ม. | 320 | 54400 | 0 | 0 | 54400
| - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต | 170 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 22610 | 22610
| - ตะปู | 45 | กก. | 36 | 1620 | 0 | 0 | 1620
1.2.3 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| - เหล็กเส้นกลม RB6 SR24 | 92 | กก. | 28 | 2576 | 4 | 368 | 2944
| - เหล็กเส้นกลม RB9 SR24 | 310 | กก. | 27 | 8370 | 4 | 1240 | 9610
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 | 1042 | กก. | 27 | 28134 | 3 | 3126 | 31260
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40 | 2393 | กก. | 27 | 64611 | 3 | 7179 | 71790
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40 | 964 | กก. | 27 | 26028 | 3 | 2892 | 28920
| - ลวดผูกเหล็ก | 72 | กก. | 33 | 2376 | 0 | 0 | 2376
| รวมงานโครงสร้างชั้นฐานราก และตอม่อ |  |  |  | 1962398 |  | 352347 | 2314745
1.3 | งานโครงสร้างชั้น 1
| - ทรายหยาบรองพื้น | 40 | ลบ.ม. | 495 | 19800 | 91 | 3640 | 23440
| - ทรายถมในคาน | 80 | ลบ.ม. | 495 | 39600 | 91 | 7280 | 46880
1.3.1 | งานคอนกรีตโครงสร้าง
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์ | 125 | ลบ.ม. | 2420 | 302500 | 485 | 60625 | 363125
1.3.2 | งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
| - แบบหล่อคอนกรีต | 750 | ตร.ม. | 320 | 240000 | 0 | 0 | 240000
| - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต | 750 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 99750 | 99750
| - ตะปู | 188 | กก. | 36 | 6768 | 0 | 0 | 6768
1.3.3 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| - เหล็กเส้นกลม RB6 SR24 | 1821 | กก. | 28 | 50988 | 4 | 7284 | 58272
| - เหล็กเส้นกลม RB9 SR24 | 1622 | กก. | 27 | 43794 | 4 | 6488 | 50282
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40 | 3375 | กก. | 27 | 91125 | 3 | 10125 | 101250
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 | 1342 | กก. | 27 | 36234 | 3 | 4026 | 40260
| - ลวดผูกเหล็ก | 114 | กก. | 33 | 3762 | 0 | 0 | 3762
| - เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม @ 0.20 ม. | 350 | ตร.ม. | 35 | 12250 | 5 | 1750 | 14000
1.3.4 | งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป
| - แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ หนา 0.05 ม.รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม. | 310 | ตร.ม. | 242 | 75020 | 25 | 7750 | 82770
| รวมงานโครงสร้างชั้น 1 |  |  |  | 921841 |  | 208718 | 1130559
1.4 | งานโครงสร้างชั้น 2
1.4.1 | งานคอนกรีตโครงสร้าง
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์ | 90 | ลบ.ม. | 2420 | 217800 | 485 | 43650 | 261450
1.4.2 | งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
| - แบบหล่อคอนกรีต | 830 | ตร.ม. | 320 | 265600 | 0 | 0 | 265600
| - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต | 830 | ตร.ม. |  | 0 | 133 | 110390 | 110390
| - ตะปู | 208 | กก. | 36 | 7488 | 0 | 0 | 7488
1.4.3 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| - เหล็กเส้นกลม RB6 SR24 | 933 | กก. | 28 | 26124 | 4 | 3732 | 29856
| - เหล็กเส้นกลม RB9 SR24 | 1423 | กก. | 27 | 38421 | 4 | 5692 | 44113
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40 | 3686 | กก. | 27 | 99522 | 3 | 11058 | 110580
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 | 1088 | กก. | 27 | 29376 | 3 | 3264 | 32640
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40 | 691 | กก. | 27 | 18657 | 3 | 2073 | 20730
| - ลวดผูกเหล็ก | 117 | กก. | 33 | 3861 | 0 | 0 | 3861
| - เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม @ 0.20 ม. | 350 | ตร.ม. | 35 | 12250 | 5 | 1750 | 14000
1.4.4 | งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป
| - แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ หนา 0.05 ม.รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม. | 300 | ตร.ม. | 242 | 72600 | 25 | 7500 | 80100
| รวมงานโครงสร้างชั้น 2 |  |  |  | 791699 |  | 189109 | 980808
1.5 | งานโครงสร้างชั้น หลังคา
1.5.1 | งานคอนกรีตโครงสร้าง
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์ | 10 | ลบ.ม. | 2420 | 24200 | 485 | 4850 | 29050
1.5.2 | งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
| - แบบหล่อคอนกรีต | 100 | ตร.ม. | 320 | 32000 | 0 | 0 | 32000
| - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต | 100 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 13300 | 13300
| - ตะปู | 25 | กก. | 36 | 900 | 0 | 0 | 900
1.5.3 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| - เหล็กเส้นกลม RB6 SR24 | 183 | กก. | 28 | 5124 | 4 | 732 | 5856
| - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40 | 604 | กก. | 27 | 16308 | 3 | 1812 | 18120
| - ลวดผูกเหล็ก | 11 | กก. | 33 | 363 | 0 | 0 | 363
1.5.4 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ชั้นหลังคา
| - PLATE 150 x 150 x 9 mm. | 65 | แผ่น | 100 | 6500 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 6500
| - DOWEL DB16 SD40 | 127 | กก. | 27 | 3429 | 3 | 381 | 3810
TRUSS 1
| - เหล็กกล่อง ขนาด 75x75x2.3mm. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 30.8 กก.) | 7 | ท่อน | 1018 | 7126 | 291 | 2037 | 9163
| - เหล็กกล่อง ขนาด 150x75x3.2mm ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 65.04 กก.) | 12 | ท่อน | 1542 | 18504 | 540 | 6480 | 24984
TRUSS 2
| - เหล็กกล่อง ขนาด 75x75x2.3mm. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 30.8 กก.) | 19 | ท่อน | 1018 | 19342 | 291 | 5529 | 24871 |  |  |  |  | 7.67
| - เหล็กกล่อง ขนาด 150x75x3.2mm ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 65.04 กก.) | 65 | ท่อน | 1542 | 100230 | 540 | 35100 | 135330 |  |  |  |  | 7.67 | 15.34
| - แปสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสีขึ้นรูปเย็น รูปตัว Z Z12515@ รวมวัสดุติดตั้ง | 672 | เมตร | 205 | 137760 | 0 | 0 | 137760
| - อุปกรณ์ติดตั้งแปเหล็ก | 1 | L/S | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| - ค่าแรงติดตั้งแปเหล็กชุบสังกะสี | 549 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 13725 | 13725
| - เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม @ 0.20 ม. (กั้นระหว่างคูหา) | 100 | ตร.ม. | 35 | 3500 | 5 | 500 | 4000
| - ทำสีรองพื้นกันสนิมชนิด Epoxy 2 เที่ยว และทำสีทับหน้าด้วยสี Polyyurethane | 218 | ตร.ม. | 140 | 30520 | 35 | 7630 | 38150
| รวมงานโครงสร้างชั้น หลังคา |  |  |  | 410806 |  | 92076 | 502882
1.6 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่จอดรถ
งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ T1, T2
1.6.1 | งานเหล็กรูปพรรณ T1
| - เหล็ก H 300x150x6.5x9 มม. น้ำหนัก 220.2 กก./ท่อน | 5 | ท่อน | 7927 | 39635 | 2642 | 13210 | 52845
| - เหล็ก H 244x175x7x11 มม. น้ำหนัก 264.6 กก./ท่อน | 10 | ท่อน | 9526 | 95260 | 3175 | 31750 | 127010
| - PLATE 900x175x18 มม. | 9 | แผ่น | 1400 | 12600 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 12600
| - PLATE 350x450x18 มม. | 9 | แผ่น | 1400 | 12600 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 12600
| - PLATE 9 มม. (ตัด) | 210 | กก. | 55 | 11550 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 11550
| - J-Bolt M19 มม.ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. | 72 | ตัว | 250 | 18000 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 18000
| - Bolt M20 grade 8.8 | 72 | ตัว | 45 | 3240 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 3240
| - แปสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสีขึ้นรูปเย็น รูปตัว Z Z12515 รวมวัสดุติดตั้ง | 252 | เมตร | 205 | 51660 | 0 | 0 | 51660
| - อุปกรณ์ติดตั้งแปเหล็ก | 1 | L/S | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| - ค่าแรงติดตั้งแปเหล็กชุบสังกะสี | 209 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 5225 | 5225
| - Sagrod ขนาด 15 มม.(Zine coated) ยาว 1.00 ม. | 48 | ท่อน | 100 | 4800 | 20 | 960 | 5760
| - Bracing 12 มม. ยาว 7.2 ม + Turn Buckle 15 มม. | 16 | ชุด | 200 | 3200 | 0 | 0 | 3200
| - ทำสีรองพื้นกันสนิมชนิด Epoxy 2 เที่ยว และทำสีทับหน้าด้วยสี Polyyurethane | 120 | ตร.ม. | 140 | 16800 | 35 | 4200 | 21000
1.6.2 | งานเหล็กรูปพรรณ T2
| - เหล็ก H 150x75x5x7 มม. น้ำหนัก 84 กก./ท่อน | 10 | ท่อน | 3024 | 30240 | 1008 | 10080 | 40320
| - แปสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสีขึ้นรูปเย็น รูปตัว Z Z10015@0.80 ม. รวมวัสดุติดตั้ง | 144 | เมตร | 160 | 23040 | 0 | 0 | 23040
| - อุปกรณ์ติดตั้งแปเหล็ก | 1 | L/S | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| - ค่าแรงติดตั้งแปเหล็กชุปสังกะสี | 87 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 2175 | 2175
| - PLATE 250x150x10 มม. | 26 | แผ่น | 200 | 5200 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 5200
| - Chemical bolt M12 ยาว 0.15 ม. | 104 | ชุด | 150 | 15600 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 15600
| - ทำสีรองพื้นกันสนิมชนิด Epoxy 2 เที่ยว และทำสีทับหน้าด้วยสี Polyyurethane | 50 | ตร.ม. | 140 | 7000 | 35 | 1750 | 8750
| รวมงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่จอดรถ |  |  |  | 355425 |  | 69350 | 424775
| รวมงานโครงสร้าง |  |  |  | 4445169 |  | 911600 | 5356769
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานหลังคา | [13 empty] | 290 | 70
| - หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม. ปิดทับด้วย Aluminum foil โดยผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน | 580 | ตร.ม. | 675 | 391500 | 105 | 60900 | 452400 | [6 empty] | 280 | 25
| - FLASHING ครอบสันหลังคา | 39 | เมตร | 260 | 10140 | 50 | 1950 | 12090
| - FLASHING ครอบข้างหลังคา | 32 | เมตร | 260 | 8320 | 50 | 1600 | 9920 | [6 empty] | 570 | 95
| - เชิงชายแผ่นเหล็ก หนา 5 มม. | 74 | ม. | 650 | 48100 | 150 | 11100 | 59200
2.2 | งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.โครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี | 600 | ตร.ม. | 298 | 178800 | 75 | 45000 | 223800 | ฝ 31
| - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม.โครงคร่าว T-BAR | 60 | ตร.ม. | 326 | 19560 | 52 | 3120 | 22680 | ฝ 34 |  |  |  |  | 123002
| - ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดมีรูระบายอากาศ หนา 4 มม. ติดตั้งเว้นร่องรอยต่อ 5 มม. อุดรอยต่อด้วย MS HYBRID MODIFIED SILICONE โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 226 | ตร.ม. | 272 | 61472 | 75 | 16950 | 78422 | ฝ 12 |  |  |  |  | 2066095
| - บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2" x 2" (ติดตั้งกับ ฝ83) | 300 | เมตร | 33 | 9900 | 40 | 12000 | 21900
2.3 | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ | [11 empty] | #N/A
| - ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น | 1895 | ตร.ม. | 284 | 538180 | 89 | 168655 | 706835 | ผ-1
| - เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. | 640 | ม. | 79 | 50560 | 44 | 28160 | 78720
2.4 | งานฉาบปูน | [11 empty] | 1841 | 48
| - ฉาบปูนเรียบผนัง | 3994 | ตร.ม. | 120 | 479280 | 80 | 319520 | 798800 | [5 empty] | 2.4
| - จับเซี้ยม | 3300 | ม. | 25 | 82500 | 30 | 99000 | 181500 | [5 empty] | 50.4
| - เซี้ยม PVC สำเร็จรูป | 3300 | ม. | 30 | 99000 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 99000 | [5 empty] | 1891.4
2.5 | งานตกแต่งผิวผนัง
| - ผิวผนังฉาบปูน บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8X16 นิ้ว | 390 | ตร.ม. | 350 | 136500 | 166 | 64740 | 201240 | ผ-11 |  |  |  | 0
| - เกล็ดระบายอากาศ (Louver) โปร่งแสง ขนาดประมาณ 100x400 มม. (Louver B 400 TYPE-II หรือขนาดเดียวกับ เกล็ดระบายอากาศเหล็กเคลือบสีพับขึ้นรูป) ผลิตจากเรซิ่นคุณภาพสูงเสริมแรงด้วยใยแก้ว ค่าการส่งผ่านของแสงไม่น้อยกว่า 50% ค่าการส่งผ่านความร้อนไม่เกิน 47% ผิวชั้นบนเคลือบฟิล์มป้องกัน UV ความหนารวมไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาด 2x4 นิ้ว โครงซอย 2x2 นิ้ว | 66 | ตร.ม. | 2100 | 138600 | (ค่าของ + ค่าแรง) |  | 138600 | ผ-53
| - เซาะร่อง PVC สำเร็จรูป | 260 | ม. | 50 | 13000 | 50 | 13000 | 26000 | ผ-66
| - ผนังก่ออิฐช่องลม แบบโปร่ง/แบบมีลิ้นกันฝน ขนาด 19X19X8 ซม. การติดตั้งให้เสียบเหล็กยึดตลอดแนวผนังทุกระยะ 3 ก้อนทาสีน้ำอะคริลิก 100% | 6 | ตร.ม. | 400 | 2400 | 91 | 546 | 2946 | ผ-67
| - คิ้วลบมุมกระเบื้อง พีวีซี สำหรับกระเบื้อง 8"x8" ชิ้น | 500 | ม. | 12 | 6000 | 30 | 15000 | 21000
2.6 | งานตกแต่งผิวพื้น
| - ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ชเลนประเภทเนื้อเดียวตลอดความหนา (ลูกตั้งลูกนอนบันได) ขนาด 60 x 120 ซม. ผิวเรียบมัน/ผิวเรียบด้าน/ผิวเลียนแบบหินธรรมชาติ/ผิวมี Texture เล็กน้อย | 80 | ตร.ม. | 606 | 48480 | 222 | 17760 | 66240 | พ-13
| - ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ชเลนประเภทเนื้อเดียวตลอดความหนา (Homogmeais Poreclain ขนาด 60 x 60 นิ้ว ผิวสลับมันหรือสลับด้าน | 660 | ตร.ม. | 606 | 399960 | 222 | 146520 | 546480 | พ-14
| - ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว | 400 | ตร.ม. | 350 | 140000 | 158 | 63200 | 203200 | พ-21
| - ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ ทำเส้นทะแยงเซาะร่องลายก้างปลา | 70 | ตร.ม. | 0 | 0 | 45 | 3150 | 3150 | พ-45
| - บัวเชิงผนังพีวีซีเนื้อแข็งตัน ขนาด 4 นิ้ว หนา 9 มม. | 720 | ม. | 120 | 86400 | 60 | 43200 | 129600
| - บัวตกแต่งผนัง ขนาด 0.10 x 0.10 x 0.05 ม. | 64 | ม. | 180 | 11520 | 80 | 5120 | 16640
2.7 | งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
| - ป1 | 8 | ชุด | 7900 | 63200 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 63200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - ป1
| - ป2 | 8 | ชุด | 8750 | 70000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - ป2
| - ป3 | 16 | ชุด | 4150 | 66400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 66400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - ป3
| - ป4 | 24 | ชุด | 7500 | 180000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 180000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - ป4
| - ป5 | 8 | ชุด | 11100 | 88800 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 88800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - ป5
| - น1 | 8 | ชุด | 6700 | 53600 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 53600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - น1
| - น2 | 24 | ชุด | 6500 | 156000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 156000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - น2
| - น3 | 8 | ชุด | 0 | 0 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - น3
| - น4 | 16 | ชุด | 5100 | 81600 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 81600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - น4
| - น5 | 8 | ชุด | 5600 | 44800 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 44800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - น5
| - น6 | 8 | ชุด | 3300 | 26400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 26400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - น6
| - น7 | 8 | ชุด | 2100 | 16800 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 16800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - น7
| - น8 | 16 | ชุด | 4200 | 67200 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 67200 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - น8
| - น9 | 8 | ชุด | 3300 | 26400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 26400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - น9
| - น10 | 8 | ชุด | 3300 | 26400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 26400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - น10
2.8 | งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม | [12 empty] | 0
| - โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น | 16 | ชุด | 4850 | 77600 | 450 | 7200 | 84800
| - อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง | 16 | ชุด | 2300 | 36800 | 450 | 7200 | 44000
| - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว | 16 | อัน | 155 | 2480 | 103 | 1648 | 4128
| - กระจกเงา เป็นกระจกเงาเปลือยกรอบ สูง 1.00 ม. ยาวตามขนาดเคาน์เตอร์ | 16 | ที่ | 1000 | 16000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 16000
| - สายฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง) | 16 | อัน | 300 | 4800 | 70 | 1120 | 5920
| - ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลส | 16 | ชุด | 180 | 2880 | 130 | 2080 | 4960
| - ขอแขวนผ้า เป็นสแตนเลส | 16 | ชุด | 100 | 1600 | 70 | 1120 | 2720
| - ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง) | 16 | ชุด | 400 | 6400 | 70 | 1120 | 7520
| - ที่วางสบู่ แบบกระเบื้องเคลือบขาว | 16 | ชุด | 370 | 5920 | 120 | 1920 | 7840
| - TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.10 ม.) | 16 | ม. | 1000 | 16000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 16000
| - TOP กรุหินธรรมชาติ (กว้าง 0.15 ม.) | 19 | ม. | 1250 | 23750 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 23750
2.9 | งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมรองพื้น1เที่ยว)
| - ทาสีฝ้าเพดาน | 826 | ตร.ม. | 45 | 37170 | 34 | 28084 | 65254
| - ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายใน-ภายนอก | 3894 | ตร.ม. | 50 | 194700 | 34 | 132396 | 327096
2.1 | งานอื่น ๆ
| - เคาน์เตอร์ คสล. ผิวหน้าบุกระเบื้อง 0.60 x 1.20 ม. กว้าง 0.60 ม. | 20 | ตร.ม. | 4535 | 90700 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 90700
| - ซิงค์สแตนเลสล้างจานหลุมเดียวมีที่วางจานฝังเคาน์เตอร์ | 8 | ชุด | 3900 | 31200 | 350 | 2800 | 34000
| - จมูกบันไดอลูมิเนียม แบบ 6 ร่อง กว้าง 2" หนา 5 ม.ม. | 210 | เมตร | 200 | 42000 | 40 | 8400 | 50400
| - ราวบันได ท่อสแตนเลส 1.5 นิ้ว | 50 | ม. | 340 | 17000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 17000
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก ป1 | 15 | ตร.ม. | 900 | 13500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 13500
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก ป5 | 17 | ตร.ม. | 900 | 15300 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 15300
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น1 | 7 | บาน | 600 | 4200 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 4200
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น2 | 24 | บาน | 600 | 14400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 14400
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น3 | 5 | บาน | 600 | 3000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3000
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น4 | 13 | บาน | 600 | 7800 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 7800
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น5 | 7 | บาน | 600 | 4200 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 4200
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น6 | 4 | บาน | 600 | 2400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2400
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น7 | 4 | บาน | 600 | 2400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2400
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น8 | 14 | บาน | 600 | 8400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 8400
| - ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียมพร้อมชุดล็อก น9 | 4 | บาน | 600 | 2400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 2400
| - อุปกรณ์บังแสง น1 ขนาด 5.80x1.50 ม. | 22 | ตร.ล. | 750 | 16500 | 100 | 2200 | 18700 |  |  |  |  | 0
| - อุปกรณ์บังแสง น2 ขนาด 5.80x1.51 ม. | 62 | ตร.ล. | 750 | 46500 | 100 | 6200 | 52700 |  |  |  |  | 0
| - อุปกรณ์บังแสง น3 ขนาด 5.80x1.52 ม. | 14 | ตร.ล. | 750 | 10500 | 100 | 1400 | 11900 |  |  |  |  | 0
| - อุปกรณ์บังแสง น4 ขนาด 5.80x1.53 ม. | 33 | ตร.ล. | 750 | 24750 | 100 | 3300 | 28050 |  |  |  |  | 0
| - อุปกรณ์บังแสง น5 ขนาด 5.80x1.54 ม. | 11 | ตร.ล. | 750 | 8250 | 100 | 1100 | 9350 |  |  |  |  | 0
| - งานกำจัดปลวกระบบเดินท่อ PE ใต้อาคาร ฉีด , พ่นและอัดน้ำยาลงดิน | 415 | ตร.ม. | 100 | 41500 | 50 | 20750 | 62250
| - งานแผ่นป้ายประวัติอาคารสเตนเลส ตามรายการมาตรฐาน | 1 | แผ่น | 3000 | 3000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 3000
| - งานสร้างรั้วสังกะสีชั่วคราว สูง 2.00 ม. พร้อมรื้อถอนเมื่องานเสร็จเรียบร้อย | 60 | ม. | 195 | 11700 | 0 | 0 | 11700
2.11 | งานหลังคาโรงจอดรถและลานซักล้าง
| - หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม. ปิดทับด้วย Aluminum foil โดยผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน | 310 | ตร.ม. | 675 | 209250 | 105 | 32550 | 241800
| - แผ่นปิดครอบมุม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ชนิดเคลือบสี | 94 | เมตร | 260 | 24440 | 50 | 4700 | 29140
2.12 | งานอื่น ๆ
| - งานฐานรั้วตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 x 6.50 ม. (โรงรถ+ซักล้าง) | 60 | ม. | 500 | 30000 | 200 | 12000 | 42000
| - งานรั้วเหล็ก ตามแบบ 1 | 9 | ชุด | 3600 | 32400 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 32400
| - งานรั้วเหล็ก ตามแบบ 2 | 9 | ชุด | 5000 | 45000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 45000
| - งานรั้วเหล็ก ตามแบบ 3 | 9 | ชุด | 5300 | 47700 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 47700
| รวมงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 5164262 |  | 1419479 | 6583741
3 | งานระบบไฟฟ้าภายใน
3.1 | งานระบบไฟฟ้าภายใน
| - CONSUMER UNIT ขนาด 12 ช่องพร้อมเมนต์ 63 A. พร้อมแป้นพลาสติก | 8 | ชุด | 3590 | 28720 | 900 | 7200 | 35920
| - CIRCUIT BREAKER 10-32 A. | 80 | อัน | 161 | 12880 | 0 | 0 | 12880
| - CIRCUIT BREAKER ชนิดกันไฟรั่ว/ไฟดูด 1P 10 - 32 A. | 16 | อัน | 1390 | 22240 | 0 | 0 | 22240
| - MCCB 2 POLE 50AT. 60 AF. 50 KA. พร้อมกล่อง + ระบบกราวด์ | 8 | ชุด | 1500 | 12000 | 100 | 800 | 12800
| - ชุด BREAKER 10-32 A. พร้อมกล่องและหน้ากาก พร้อมแป้นพลาสติก | 48 | ชุด | 300 | 14400 | 70 | 3360 | 17760
| - ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 140 มม. ใช้หลอด LED ขนาดไม่เกิน 13 W. | 32 | ชุด | 360 | 11520 | 80 | 2560 | 14080
| - ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ ใส่หลอด LED. ขนาด 9 W. | 40 | ชุด | 300 | 12000 | 70 | 2800 | 14800
| - ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ ใส่หลอด LED. ขนาด 18 W. | 104 | ชุด | 350 | 36400 | 70 | 7280 | 43680
สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง | 16 | ชุด | 95 | 1520 | 80 | 1280 | 2800
| - สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง | 72 | ชุด | 125 | 9000 | 90 | 6480 | 15480
| - สวิทช์ 2 ทาง พร้อมกล่องและหน้ากาก | 16 | ชุด | 195 | 3120 | 80 | 1280 | 4400
| - เต้ารับ 16 A. 250 V. พร้อมกล่อง และหน้ากากเต้ารับคู่ (2P+G) | 136 | ชุด | 170 | 23120 | 90 | 12240 | 35360
3.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 3 ม. | 48 | ท่อน | 120 | 5760 | 90 | 4320 | 10080
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 3 ม. | 160 | ท่อน | 50 | 8000 | 70 | 11200 | 19200
| - ท่อ UPVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 3 ม. | 160 | ท่อน | 40 | 6400 | 70 | 11200 | 17600
| - เบ็ดเตล็ด (กล่องต่อสาย,อุปกรณ์เดินท่อ,ข้อต่อเข้ากล่อง,ข้อต่อ,ท่ออ่อน ฯลฯ) | 8 | L/S | 3000 | 24000 | 0 | 0 | 24000
3.3 | สายไฟฟ้า
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 1.5 ตร.มม. | 40 | ม้วน | 623 | 24920 | 500 | 20000 | 44920
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม. | 24 | ม้วน | 923 | 22152 | 700 | 16800 | 38952
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 4 ตร.มม. | 16 | ม้วน | 1393 | 22288 | 1000 | 16000 | 38288
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 16 ตร.มม. | 240 | เมตร | 62 | 14880 | 20 | 4800 | 19680
3.4 | อุปกรณ์ระบบสายดิน
| - กราวด์รอด ชนิดแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม. | 12 | ชุด | 950 | 11400 | 300 | 3600 | 15000
พร้อมอุปกรณ์ระบบสายดิน ขนาด 6 ตร.มม
3.5 | ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์
ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์ (TV. LAN) ภายใน
| - ตู้ Rack ขนาด 6U ลึก 40 CM | 8 | ตู้ | 1500 | 12000 | 100 | 800 | 12800
| - แผงควบคุมสายระบบอินเตอร์เน็ต Switch 8-Port | 8 | ชุด | 1890 | 15120 | 70 | 560 | 15680
| - เต้ารับ(LAN) RJ45 CAT6 พร้อมกล่องและฝา | 24 | ชุด | 250 | 6000 | 30 | 720 | 6720
| - เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม พร้อมกล่องและฝา | 24 | ชุด | 145 | 3480 | 90 | 2160 | 5640
| - สาย UTP Cat 6 | 400 | เมตร | 15 | 6000 | 10 | 4000 | 10000
| - สาย RG6 | 400 | เมตร | 8 | 3200 | 10 | 4000 | 7200
| - LINK หัว RJ45 พร้อม LOCKING PLUG jacket | 32 | ชุด | 20 | 640 | 10 | 320 | 960
| - สปริตเตอร์ภายใน 4 ทาง | 8 | ตัว | 300 | 2400 | 10 | 80 | 2480
| - เบ็ดเตล็ดงานระบบสื่อสาร ท่อ + อุปกรณ์ ต่อ ฯลฯ | 8 | หลัง | 1850 | 14800 | 0 | 0 | 14800
3.5 | ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์ ภายนอก
ระบบเครือข่ายข้อมูล ภายนอก
| - LINK หัว RJ45 พร้อม LOCKING PLUG jacket | 16 | ชุด | 20 | 320 | 10 | 160 | 480
| - ตู้ Wallack | 1 | ชุด | 2100 | 2100 | 200 | 200 | 2300
| - PE OUTDOOR w/Cross Filler,23 AWG (ภายนอกมีสลิง) | 100 | เมตร | 25 | 2500 | 10 | 1000 | 3500
| - sino timemer | 1 | ตัว | 500 | 500 | 100 | 100 | 600
| - switchcisco cbs110 | 1 | ตัว | 1800 | 1800 | 100 | 100 | 1900
| - Mikrotik | 1 | ตัว | 1800 | 1800 | 100 | 100 | 1900
| - Drop wire clamp | 10 | ชุด | 10 | 100 | 10 | 100 | 200
ระบบโทรทัศน์ ภายนอก
| - สาย RG6 ภายนอกแบบมีสลิง ชีลด์ 90% | 200 | เมตร | 7 | 1400 | 10 | 2000 | 3400
| - สาย RG11 ภายนอกแบบมีสลิง ชีลด์ 90% | 100 | เมตร | 60 | 6000 | 20 | 2000 | 8000
| - สปริตเตอร์ภายใน 4 ทาง | 5 | ตัว | 300 | 1500 | 20 | 100 | 1600
| - สปริตเตอร์ภายใน 3 ทาง | 3 | ตัว | 300 | 900 | 20 | 60 | 960
| - สปริตเตอร์ภายใน 2 ทาง | 8 | ตัว | 300 | 2400 | 20 | 160 | 2560
| - หัว F-TYPE แบบบีบ | 30 | ตัว | 10 | 300 | 10 | 300 | 600
| - Drop wire clamp | 5 | ตัว | 10 | 50 | 10 | 50 | 100
| รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน |  |  |  | 412030 |  | 152270 | 564300
4 | งานระบบไฟฟ้าภายนอก
4.1 | รื้อถอนขนย้ายหม้อแปลงและอุปกรณ์เดิมพร้อมนำส่งคืน | 1 | งาน | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
4.2 | เสาและคอน
| - เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 ม. | 3 | ต้น | 4042 | 12126 | 800 | 2400 | 14526
| - สมอบกพร้อมสายยึดโยง | 3 | ชุด | 950 | 2850 | 300 | 900 | 3750
| - คอนกรีต | 1 | ลบ.ม. | 2260 | 2260 | 485 | 485 | 2745
4.3 | ฟิวส์และกันฟ้า
| - DROP OUT FUSE CUTOUT 200 A. 27 kV.(ฉนวนครอบกับดักฟ้าผ่า ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากสัตว์) | 3 | ชุด | 5613 | 16839 | 200 | 600 | 17439
| - กันฟ้าแรงสูง ขนาด 19 - 21 kV. (ฉนวนครอบกับดักฟ้าผ่า ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากสัตว์) | 3 | ชุด | 3690 | 11070 | 100 | 300 | 11370
| - L.T. FUSE SWITCH 400 A. 500 V. พร้อมฟิวส์ครบชุด | 6 | ชุด | 1036 | 6216 | 100 | 600 | 6816
| - กันฟ้าแรงต่ำ ขนาด 2.5 kA. 500 V. | 24 | ชุด | 450 | 10800 | 80 | 1920 | 12720
4.4 | สายไฟฟ้าแรงสูงและท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW-A ขนาด 25 ตร.มม. | 300 | เมตร | 15 | 4500 | 25 | 7500 | 12000
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 25 ตร.มม. | 250 | เมตร | 88 | 22000 | 25 | 6250 | 28250
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 50 ตร.มม. | 320 | เมตร | 168 | 53760 | 40 | 12800 | 66560
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 120 ตร.มม. | 400 | เมตร | 420 | 168000 | 60 | 24000 | 192000
| - สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 150 ตร.มม. | 40 | เมตร | 545 | 21800 | 70 | 2800 | 24600
| - MCCB 3 POLE 125 AT. 250 AF. พร้อมตู้เหล็กกันน้ำ W440XH610XD250 MM. | 1 | ชุด | 9500 | 9500 | 500 | 500 | 10000
ฝา 2 ชั้น (ฝาหน้าใส) ,หลังคาตรง ,ความหนา 1MM., +บาร์กราวด์
| - ท่อ IMC Ø 2 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม. | 2 | ท่อน | 853 | 1706 | 165 | 330 | 2036
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง LB,ENTRANCE CAP,หางปลา,ท่อเหล็กอ่อน ชนิดกันน้ำฯลฯ | 1 | งาน | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| - ฟรีฟอร์มรัดสายหุ้ม ขนาด 25 ตร.มม. | 20 | ชุด | 60 | 1200 | 10 | 200 | 1400
| - แร็ก 7 ช่องเหล็กชุบสังกะสี หนา 5 มม.ตามแบบการไฟฟ้า พร้อมลูกรอกแรงต่ำ 4 ลูก | 14 | ชุด | 510 | 7140 | 50 | 700 | 7840
| - แร็ก 3 ช่องเหล็กชุบสังกะสี หนา 5 มม.ตามแบบการไฟฟ้า พร้อมลูกรอกแรงต่ำ 2 ลูก | 7 | ชุด | 350 | 2450 | 50 | 350 | 2800
4.5 | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าถนน
| ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าถนน ประกอบด้วย | 3 | ชุด | 19500 | 58500 | 1500 | 4500 | 63000
- MCCB 2 POLE 60 AT. 100 AF. 50 KA. at 220 V. จำนวน 2 ชุด
- Street Lighting Control Relay, Mercury Contactor ขนาด 60 A. 220 V.
พร้อม Photo Switch จำนวน 1 ชุด ใช้สาย THW ขนาด 16 ตร.มม.
- กล่องเหล็กชนิดกันน้ำมีหลังคา ฝา 2ชั้น (ฝานอกกระจก)
ขนาด 440 x 610 x 250 mm ความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 mm
ใช้ภายนอกอาคาร IP45 (มอก.513-2553 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
| - ท่อ IMC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 ม. | 8 | ท่อน | 500 | 4000 | 105 | 840 | 4840
| - ท่อเหล็ก อ่อน ชนิดกันน้ำ 1 1/2 นิ้ว | 8 | เมตร | 267 | 2136 | 35 | 280 | 2416
4.6 | โคมไฟถนนและไฟสนาม
| - ชุดโคมไฟถนน LED ขนาด 120 W. | 15 | ชุด | 3050 | 45750 | 200 | 3000 | 48750
| - ขาจับกิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ ชนิดปรับได้ รุ่นหนาเหล็กรางน้ำแบบรีดร้อน ขนาด 5 มม. | 15 | ชุด | 1200 | 18000 | 500 | 7500 | 25500
พร้อมขากิ่งโคม ชุบกัลวาไนซ์ 1.5” ยาว 2 เมตร ระยะยื่น 1.5 เมตร
พร้อมน๊อตยึด และรื้อขาเดิมออกส่งคืน
| รวมงานระบบไฟฟ้าภายนอก |  |  |  | 485603 |  | 83755 | 569358
5 | งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน
| - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 25 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 64 | ท่อน | 95 | 6080 | 80 | 5120 | 11200
| - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 18 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 100 | ท่อน | 50 | 5000 | 80 | 8000 | 13000
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5 | 1 | L/S | 5000 | 5000 | 1700 | 1700 | 6700
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 100 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 45 | ท่อน | 608 | 27360 | 182.4 | 8208 | 35568
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 55 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 100 | ท่อน | 171 | 17100 | 80 | 8000 | 25100
| - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 40 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532 | 40 | ท่อน | 108 | 4320 | 80 | 3200 | 7520
| - ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 8.5 | 1 | L/S | 18300 | 18300 | 5000 | 5000 | 23300
| - Stop Valve (Angle Valve) dia. 15 มม. | 48 | เครื่อง | 80 | 3840 | 50 | 2400 | 6240
| - ก๊อกน้ำบอลสนาม (HB) dia. 15 มม. | 32 | อัน | 106 | 3392 | 20 | 640 | 4032
| - ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD) พร้อม P-TRAP ขนาด dia. 50 มม. ใช้แบบชนิดมีบ่าดักกลิ่นด้วยน้ำ (Bell Trap) | 32 | อัน | 520 | 16640 | 200 | 6400 | 23040
| - ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 30 ลิตร ฝังใต้พื้นลานซักล้างก่ออิฐล้อมรอบ พร้อมฝาเหล็กแผ่น 3 มม. มีหูหิ้ว ทาสี | 8 | ใบ | 4000 | 32000 | 800 | 6400 | 38400
| - ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 100 มม. | 16 | อัน | 1000 | 16000 | 400 | 6400 | 22400
| - ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 50 มม. | 40 | อัน | 865 | 34600 | 200 | 8000 | 42600
| - Flexible Connection ขนาด ศก. 100 มม. | 8 | ชุด | 1050 | 8400 | 200 | 1600 | 10000
| - ค่าขุดและฐานราก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 1600 ลิตร | 8 | งาน | 6000 | 48000 | 1500 | 12000 | 60000
| รวมระบบประปาสุขาภิบาลภายใน |  |  |  | 246032 |  | 83068 | 329100
6 | งานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก
6.1 | (ระบบท่อเมนจ่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์)
| ท่อ PB ชั้น 160 PSI. dia. 50 มม. | 300 | ม. | 168 | 50400 | 25 | 7500 | 57900
| ผาอุดปลายท่อ ท่อ PB dia.50 mm. | 2 | อัน | 157 | 314 | 0 | 0 | 314
| สามทาง ท่อ PB dia.50x40X50 mm. | 5 | อัน | 400 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| สามทางลด ท่อ PB dia.40x25x40 mm. | 1 | อัน | 250 | 250 | 0 | 0 | 250
| ข้อต่อตรงเกลียวนอก ท่อ PB dia.50x2" | 2 | อัน | 315 | 630 | 0 | 0 | 630
| ข้อต่อตรงเกลียวใน ท่อ PB dia.50x2" | 2 | อัน | 315 | 630 | 0 | 0 | 630
| ขุดและซ่อมถนน และคอนกรีต(วางท่อ PB) | 1 | งาน | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
ศูนย์เด็กเล็ก
| สามทางลดแบบสวมล๊อค ท่อ PB dia.50x25x50 mm. | 1 | อัน | 456 | 456 | 0 | 0 | 456
| ท่อ PB ชั้น 160 PSI. dia. 25 มม. | 150 | ม. | 64 | 9600 | 20 | 3000 | 12600
| มาตรวัดน้ำ dia.25 mm. มอก.1021-2534 | 1 | เครื่อง | 1850 | 1850 | 120 | 120 | 1970
| ประตูน้ำทองแดงเจือ dia.25 mm. มอก.431-2529 | 2 | เครื่อง | 578 | 1156 | 120 | 240 | 1396
| ท่อสแตนเลส dia.25 mm. ยาว 0.50 ม. รวมเกลียว(ขาตั้งมาตร) | 2 | อัน | 93 | 186 | 0 | 0 | 186
| ข้องอเกลียวนอกเกลียวใน 90 องศา (ผม.) สแตนเลส dia.25 mm. | 2 | อัน | 160 | 320 | 0 | 0 | 320
| แท่น ค.ส.ล. สำหรับมาตรวัดน้ำ | 1 | แท่น | 200 | 200 | 50 | 50 | 250
| ก๊อกน้ำบอลสนาม (HB) dia. 15 มม.พร้อมอุปกรณ์ต่อ PB | 4 | จุด | 500 | 2000 | 20 | 80 | 2080
6.2 | (มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ และระบบท่อจ่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์ เข้าอาคารตึกแถว
| ท่อ PB ชั้น 160 PSI. dia. 40 มม. | 20 | ม. | 117 | 2340 | 18 | 360 | 2700
| ท่อ PB ชั้น 160 PSI. dia. 25 มม. | 350 | ม. | 58 | 20300 | 9 | 3150 | 23450
| สามทางลด ท่อ PB dia.50x40x50 mm. | 3 | อัน | 400 | 1200 | 0 | 0 | 1200
| สามทางลด ท่อ PB dia.40x25x40 mm. | 8 | อัน | 250 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| ผาอุดปลายท่อ ท่อ PB dia.40 mm. | 2 | อัน | 115 | 230 | 0 | 0 | 230
| ข้องอ 90 องศา ท่อ PB dia.40 mm. | 4 | อัน | 115 | 460 | 0 | 0 | 460
| ข้องอ 90 องศา ท่อ PB dia.25 mm. | 24 | อัน | 32 | 768 | 0 | 0 | 768
| ข้อต่อตรงเกลียวใน ท่อ PB dia.25x1" | 16 | อัน | 97 | 1552 | 0 | 0 | 1552
| ข้อลดเหลี่ยม dia.1"x3/4" | 16 | อัน | 31 | 496 | 0 | 0 | 496
| ข้อลดเหลี่ยม dia.3/4"x1/2" | 16 | อัน | 25 | 400 | 0 | 0 | 400
| ข้อต่อ (Coupling) ของมาตรวัดน้ำ dia. 15 mm. | 8 | คู่ | 65 | 520 | 0 | 0 | 520
| ท่อสั้นยาว 150 มม. (แสตนเลส) dia.15 mm. | 16 | อัน | 110 | 1760 | 0 | 0 | 1760
| ข้องอเกลียวนอก-เกลียวใน (แสตนเลส) dia.15 mm. | 16 | อัน | 80 | 1280 | 0 | 0 | 1280
| แท่น ค.ส.ล. พร้อมกล่องเหล็กครอบ | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 75 | 150 | 2150
| งานรื้อถอนและติดตั้งหัวดับเพลิง ขนาด 6"x4 1/2"x2 1/2"x2 1/2" | 4 | เครื่อง | 0 | 0 | 3000 | 12000 | 12000
พร้อมน๊อตและยาง และเทแท่น
| รวมระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก |  |  |  | 110298 |  | 26650 | 136948
7 | งานการทาง
7.1 | งานปรับพื้นที่ถมดิน (เครื่องจักร)
| - ตัดต้นไม้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมขนย้าย | 1 | L/S | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
| - ปรับพื้นที่ ขูดลอกวัชพืชเดิม บริเวณที่ก่อสร้าง | 2180 | ตร.ม. | 0 | 0 | 12 | 26160 | 26160
| - ถมดินสูงเฉลี่ย 0.8 ม. | 1744 | ลบ.ม. | 215 | 374960 | 25 | 43600 | 418560
| - ดินถมเผื่อบดอัดแน่น 60 % | 1047 | ลบ.ม. | 215 | 225105 | 25 | 26175 | 251280
| - ขุดคลองระบายน้ำ ปรับแต่ง SLOPE ตามแบบ | 1 | L/S | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000
7.2 | งานลานคอนกรีต | [11 empty] | 79
| - ทรายรองพื้นหนา 0.05 ม. | 15 | ลบ.ม. | 365 | 5475 | 50 | 750 | 6225 |  |  |  |  | 146
| - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์ | 25 | ลบ.ม. | 2420 | 60500 | 306 | 7650 | 68150 |  |  |  |  | 225 | 11.25 | 3.375
| - เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม @ 0.20 ม. | 250 | ตร.ม. | 30 | 7500 | 5 | 1250 | 8750 | [6 empty] | 14.625
| - เหล็ก DOWEL BAR RB19 x 0.50 | 300 | กก. | 29 | 8700 | 3 | 900 | 9600
| - ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต | 100 | ม. | 0 | 0 | 40 | 4000 | 4000
| - ยางหยอด JOINT | 100 | ม. | 25 | 2500 | 5 | 500 | 3000
| - แบบหล่อถนนคอนกรีต | 1 | L/S | 6000 | 6000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 6000 | [6 empty] | 200
| - ค่าบ่มผิวคอนกรีต | 230 | ตร.ม. | 0 | 0 | 7 | 1610 | 1610 | [6 empty] | 200
7.3 | งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ
| - บ่อพักคอนกรีตขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝาคอนกรีต | 16 | บ่อ | 3950 | 63200 | 1060 | 16960 | 80160 | [5 empty] | 70.75
| - งานวางท่อระบายน้ำ Dia.0.30 ม. พร้อมชั้นฐาน | 75 | ม. | 1200 | 90000 | 400 | 30000 | 120000 | [5 empty] | 3.5
| - งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ม. พร้อมฝาคอนกรีต | 35 | ม. | 2450 | 85750 | 1100 | 38500 | 124250 | [5 empty] | 0.2
| - งานรางระบายน้ำรูปตัว V ขนาด 0.30 ม. | 35 | ม. | 1100 | 38500 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 38500 | [5 empty] | 74.45
| - งานดาดคอนกรีตรางระบายน้ำกว้าง 1.00 ม. ความยาว 32 เมตร ตามแบบ | 35 | ม. | 3100 | 108500 | 1100 | 38500 | 147000
| - งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ | 6 | จุด | 1500 | 9000 | (ค่าของ+ค่าแรง) |  | 9000
| รวมงานการทาง |  |  |  | 1085690 |  | 254555 | 1340245
8 | งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า
| - หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 315 kVA. 3 Ph. 50 Hz. 22 kV. + 2 x 2.5 % tap 230/400 V. 4 W. | 1 | เครื่อง | 353000 | 353000 | 9000 | 9000 | 362000
| - มาตรพลังงานไฟฟ้าขนาด 15 (45) A.220 V.1 Ph. 2 W. 50 Hz. ตามมาตรฐาน กฟภ. | 8 | เครื่อง | 1200 | 9600 | 150 | 1200 | 10800
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า |  |  |  | 362600 |  | 10200 | 372800
9 | งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาล
| - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศขนาด 1,600 ลิตร พร้อมฝา | 8 | ใบ | 4990 | 39920 | 1600 | 12800 | 52720
| - มาตรวัดน้ำ dia.15 มม. | 8 | เครื่อง | 955 | 7640 | 200 | 1600 | 9240
| - หัวดับเพลิงขนาด∅6"x4 1/2"x2 1/2"x2 1/2" | 2 | เครื่อง | 45000 | 90000 | 2500 | 5000 | 95000
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาล |  |  |  | 137560 |  | 19400 | 156960
10 | งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล
| - พัดลมโคจรชนิดติดฝ้าเพดาน ขนาด 16 นิ้ว มอก.934-2558 | 32 | เครื่อง | 1530 | 48960 | 350 | 11200 | 60160
| - เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A20B) ขนาด 15 ปอนด์มีตู้เก็บ 1 ถัง มอก. 332-2537 | 1 | ชุด | 2056 | 2056 | 0 | 0 | 2056
| รวมงานครุภัณฑ์ระบบระบบเครื่องกล |  |  |  | 51016 |  | 11200 | 62216
3.5 | ระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรทัศน์
ระบบ TV. LAN ภายใน
| - ตู้ Rack ขนาด 6U ลึก 40 CM | 0 | ตู้ | 1500 | 0 | 100 | 0 | 0
| - แผงควบคุมสายระบบอินเตอร์เน็ต Switch 8-Port | 0 | ชุด | 1890 | 0 | 70 | 0 | 0
| - เต้ารับ(LAN) RJ45 CAT6 พร้อมกล่องและฝา | 0 | ชุด | 250 | 0 | 30 | 0 | 0
| - เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม พร้อมกล่องและฝา | 0 | ชุด | 145 | 0 | 90 | 0 | 0
| - สาย UTP Cat 6 | 0 | เมตร | 15 | 0 | 10 | 0 | 0
| - สาย RG6 | 0 | เมตร | 8 | 0 | 10 | 0 | 0
| - LINK หัว RJ45 พร้อม LOCKING PLUG jacket | 0 | ชุด | 20 | 0 | 10 | 0 | 0
| - สปริตเตอร์ภายใน 4 ทาง | 0 | ตัว | 300 | 0 | 10 | 0 | 0
| - เบ็ดเตล็ดงานระบบสื่อสาร ท่อ + อุปกรณ์ ต่อ ฯลฯ | 0 | ชุด | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| - PE OUTDOOR w/Cross Filler,23 AWG (ภายนอกมีสลิง) | 100 | เมตร
| - ท่อร้อยสายพร้อมตัวล็อค | 10 | ชุด
| - ชุดเต้ารับตัวเมีย | 8 | ชุด
| - sino timemer | 1 | ตัว
| - switchcisco cbs110 | 1 | ตัว
| - Mikrotik | 1 | ตัว
| - Drop wire clamp | 10 | ชุด
| ระบบโทรทัศน์ ประกอบด้วย | 1 | งาน | 9100 | 9100 | 0 | 0 | 9100
| - สาย RG6 ภายนอกแบบมีสลิง ชีลด์ 90% | 200 | เมตร
| - สาย RG11 ภายนอกแบบมีสลิง ชีลด์ 90% | 100 | เมตร
| - สปริตเตอร์ภายใน 4 ทาง | 1 | ตัว | 300
| - สปริตเตอร์ภายใน 3 ทาง | 3 | ตัว
| - สปริตเตอร์ภายใน 2 ทาง | 8 | ตัว
| - หัว F-TYPE แบบบีบ | 4 | ตัว | 7
| - Drop wire clamp | 5 | ตัว
| - แจ็คเสียบจากบล็อคเข้าเครื่องทีวีตัวผู้ | 12 | ตัว
| - ชุดเต้ารับตัวเมีย | 8 | ชุด
ตู้ Rack HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM
| - เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด2สาย(RJ11) พร้อมกล่องและฝา | 3 | ชุด | 145 | 435 | 30 | 90 | 525
| - สายโทรศัพท์ ชนิด TIEV-CC ขนาด Ø 0.65 มม. 2 Pair | 1 | ม้วน | 550 | 550 | 600 | 600 | 1150
| - สาย UTP Cat 6 | 100 | เมตร | 20 | 2000 | 10 | 1000 | 3000
| - TELEPHONE TERMINAL BOX 20 คู่สาย | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 1200
| - ติดตั้งเสาอากาศดิจิตอลทีวี พร้อมเดินสาย | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 1300
| - แผงควบคุมสายระบบอินเตอร์เน็ต Switch 8-Port | 1 | ชุด | 1890 | 1890 | 70 | 70 | 1960
Note on A588: WincoolV5:

## รายละเอียดประกอบ ปร4(พ)
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ
รายการ | (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ)
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  | #REF!
สถานที่ก่อสร้าง |  | #REF!
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | #REF!
คำนวณราคาโดย |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน | #REF! | พ.ศ. | #REF!
1. เหตุผลจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน |  | หมายเหตุ
รวมค่าใช้จ่าย
|  |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

## คำนวณ
คอนกรีต
113.09
50.26
| 62.83 | 6.283
|  | 3.1415 | 0.94245 | 4.0839
29.21
1.7526
63.61
6.361
| คอนกรีต | 14.3966 | 0.71983 | 15.1164
652
[10 empty] | 32.6 | 4.89 | 37.49
| ไม้แบบ | 37.69 | 0.1 | 3.769
|  | 25.13 | 0.1 | 2.513
|  | 29.21 | 0.3 | 8.763
|  | 28.27 | 0.4 | 11.308
26.353
| ทรายหยาบ | 4 | รองพื้น
|  | 63.61 | 0.4 | 25.444 | 7.6332 | 33.0772
4
37.0772
2 | rb9 | 37.69 | 252 | ท่อน | 1.17 | 1.42
2 |  | 36.75 | 504 |  | 1.64 | 1.89
2 |  | 35.81 |  |  | 1.99 | 2.24
2 |  | 34.87 |  |  | 2.28 | 2.53
2.01 |  | 33.92 |  |  | 2.53 | 2.78
2.02 |  | 32.98 |  |  | 2.74 | 2.99
2.03 |  | 32.04 |  |  | 2.94 | 3.19
2.04 |  | 31.1 |  |  | 3.11 | 3.36
2.06 |  | 30.15 |  |  | 3.27 | 3.52
2.08 |  | 29.21 |  |  | 3.42 | 3.67
2.1 |  | 28.27 |  |  | 3.55 | 3.8
2.12 |  | 27.33 |  |  | 3.67 | 3.92
2.15 |  | 26.38 |  |  | 3.78 | 4.03
2.18 |  | 25.44 |  |  | 3.88 | 4.13
2.2 |  | 441.94 |  |  | 3.98 | 4.23
2.25 |  | 508.4 |  |  | 4.06 | 4.31 |  |  | 29.21 | 6 | 175.26
2.29 |  | 983.12 |  |  | 4.14 | 4.39 |  |  | 29.21 | 116.84
2.34 |  | 175.26 |  |  | 4.22 | 4.47 |  |  |  | 117
2.4 |  | 2108.72 | 210.872 |  | 4.28 | 4.53 |  |  |  | 163.8 | 16.38
2.47 |  |  | 10.5436 |  | 4.34 | 4.59 |  |  |  |  | 0.819
2.55 |  |  | 221.4156 |  | 4.4 | 4.65 |  |  |  |  | 17.199
2.64 |  |  | 225 |  | 4.44 | 4.69 |  |  |  |  | 20
2.75 |  |  |  |  | 4.49 | 4.74 |  |  |  |  | 44.4
2.88 |  | RB9 | 1122.75 |  | 4.52 | 4.77
3.05 |  | RB6 | 44.4 |  | 4.56 | 4.81
3.29 |  | DB16 | 90.48 |  | 4.58 | 4.83
3.67 |  |  |  |  | 4.61 | 4.86
4.42 |  |  |  |  | 4.62 | 4.87
4.28 |  |  |  |  | 4.64 | 4.89
4.13 |  |  |  |  | 4.64 | 4.89
3.96 |  |  |  |  | 4.65 | 4.9
3.79 | [5 empty] | 122.89 | 983.12
3.6
3.39
3.16
2.9
2.61 |  |  | 2 | 4 | 8
2.27 |  |  | 0.5 | 12 | 6
1.87 |  |  |  |  | 14 | 0.7 | 14.7 | 1.47
1.33 | [7 empty] | 4.41
105.28 | 421.12 | [6 empty] | 6 | 90.48
113.09
|  |  | 67.92 |  |  | 29.21 | 11.684
|  |  | 45.17 |  |  |  | 67.92
79.604
ฉาบ
29.21 | 0.4 | 11.684
37.69 | 0.1 | 3.769
66.9 |  | 15.453
30
ลาน | [7 empty] | 96
565 |  | ทรายหยาบ | 28.25 | 4.2375 | 32.4875 |  |  | 50
|  | คอนกรีต | 56.5 | 2.825 | 59.325 |  |  | 176
28.25
28.25
593.25
ท่าเทียบเรือ
F1 |  |  | B1 |  |  | B2 |  |  | PS | 23
คอนกรีต | 0.75 |  | คอนกรีต | 1.44 |  | คอนกรีต | 0.56 |  | คอนกรีต | 1.15
ไม้แบบ | 6 |  | ไม้แบบ | 18 |  | ไม้แบบ | 7 |  | ไม้แบบ | 2
RB9 | 12 |  | RB6 | 133.1 |  | RB6 | 52.43 |  | RB6 | 80
DB12 | 90 |  | DB12 | 90 |  | DB12 | 56
ทรายหยาบ | 0.08
คอนกรีตหยาบ | 0.08 |  | B3 |  |  | C1 |  |  | S1 | 1.2
|  |  | คอนกรีต | 0.28 |  | คอนกรีต | 0.24 |  | คอนกรีต | 0.06
|  |  | ไม้แบบ | 3.5 |  | ไม้แบบ | 4.8 |  | ไม้แบบ | 1.2
|  |  | RB6 | 26.77 |  | RB6 | 30.82 |  | RB9 | 10
|  |  | DB16 | 31.5 |  | DB12 | 24 |  | DB12 | 10.8
|  |  | คอนกรีต | 4.48 | 5
|  |  | ไม้แบบ | 42.5 | 43
|  |  | RB6 | 323.12 | 16.156 | 339.276 | 33.9276 | 34 | 2.22 | 75.48
|  |  | RB9 | 22 | 1.1 | 23.1 | 2.31 | 3 | 4.99 | 14.97
|  |  | DB12 | 270.8 | 13.54 | 284.34 | 28.434 | 29 | 8.88 | 257.52
|  |  | DB16 | 31.5 | 1.575 | 33.075 | 3.3075 | 5 | 15.78 | 78.9
[5 empty] | 63.6 | 190.8 |  | 28.27
[6 empty] | 9.54 |  | 11.308 | 33.924
200.34
เฟี้ยม
28.27
37.7
|  | 65.97 | 197.91
|  |  | 9.8955 |  | 113.09 | 49.49
|  |  | 207.8055 | [7 empty] | 49.49
33.92
3.769
[5 empty] | 37.69 | 3.769 |  |  |  |  | 87.179 | 261.537
พื้นฐาน
37.69 | 251.2667 |  | คอนกรีต | 6.283
36.75 | 252 |  | ไม้แบบ | 5.65
35.8 | 504 | เมตร | ทรายหยาบ | 3.1415
34.87 |  |  | RB9 | 946.03
33.92
32.98
32.04 | 946.03
31.1 |  |  | คอนกรีต | 14.368 | 1.4368 | 15.8048 |  | 16 | 48
30.15 |  |  | ไม้แบบ | 28.89 | 1.4445 | 30.3345 |  | 30 | 90
29.31 |  |  | ทรายหยาบ | 28.5855 | 8.5756 | 37.1611 |  | 40 | 120
28.27 |  |  | RB9 | 1982.97 | 138.8079 | 2121.7779 | 212.1778 | 215 | 645 | 3218.55
27.33 |  |  | RB6 | 252.2 | 12.61 | 264.81 | 26.481 | 30 | 90 | 199.8
26.38
25.44
442.03
[6 empty] | 11.62 | 23.24
[6 empty] | 29.05 | 3 | 87.15
[6 empty] | 28.43 | 3 | 85.29
172.44
ผนัง |  | คอนกรีต | 1.724 |  |  | 193.6667
172.44 |  | ไม้แบบ | 23.24 |  |  | 194
252.2 |  | ทรายหยาบ |  |  |  | 252.2 |  | 67.92
|  | RB9 | 172.44 |  |  |  |  | 63.61
|  | RB6 | 252.2 |  |  |  |  | 4.31
1.724
พื้น |  | คอนกรีต | 6.361 |  |  | 63.61
|  | ไม้แบบ |  |  |  | 6.361 | 25.444
|  | ทรายหยาบ | 25.444
|  | RB9 | 864.5 |  | 430.43
[5 empty] | 434.07 | 6.361
[5 empty] | 864.5 | 10
63.61
ทางเดิน | 230 | ตร.ม.
36.06
24.88 |  | 23 | 2.3 | 25.3
7.72 | [5 empty] | 113.09 | 5.6545 | 29.21 | 37.69
50.99 | [5 empty] | 50.26 | 1.6964 | 11.684 | 3.769 | 15.453
50.99 | [5 empty] | 62.83 | 7.3509 |  |  | 62.83
51.11 | [5 empty] | 3.1415 |  |  |  | 78.283
59.07 | [5 empty] | 0.15707 |  |  |  | 3.9141
10.06 | [5 empty] | 3.2986 |  |  |  | 82.1971
18 | [9 empty] | 246.5915
308.88 | 30.888 | 1.5444 | 32.4324
ทาสีภายนอก
|  | 24.24 | 72.72 |  | 3.48 | [9 empty] | 16.4
[5 empty] | 2 | [9 empty] | 18.2
[5 empty] | 3.48 |  |  |  | ทาสีภายนอก |  | 54.74 |  |  |  | 16.3
[5 empty] | 6.97 |  |  |  | ทาสีภายใน |  | 178.77 |  |  |  | 37.8
[5 empty] | 2.05 | [5 empty] | 233.51 |  |  |  | 88.7 | 221.75
17.98
54.74
[10 empty] | 2.05 | 3 | 6.15
[10 empty] | 6.97 | 1 | 6.97
[10 empty] | 3.48 | 2 | 6.96
[10 empty] | 3.48 | 6 | 20.88
[10 empty] | 2.02 | 1 | 2.02
42.98
ผนังเมทัลชีท
93.27
95.95
4.27
85.07
|  |  |  | 278.56 | 13.928 | 292.488
ผนังลวดตาข่าย
0.5
2.85
4.65 | [6 empty] | 20.45
5.5 | [6 empty] | 4.2
13.5 | 40.5 | [5 empty] | 4.2
28.85
57.7
3.7
2
5.7 | 2.85
| 43.35 | 2.1675
45.5175
[5 empty] | 13 | 3
39
15
15
5.3
5.3
39
79.6
13.2667
8.2
8.2
11.6
4.2
4.2
|  |  |  | 36.4 | 1.82
38.22
ป1
| 2.3 | 6 | 13.8 | [8 empty] | 1.2 | 18 | 21.6
| 5 | 3 | 15 | [8 empty] | 30 | 4 | 120
| 1.05 | 2 | 2.1 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 141.6
|  |  | 30.9 | 5.15 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 23.6
| 2.1 | 3 | 6.3
| 2.3 | 2 | 4.6
| 1.05 | 1 | 1.05
|  |  | 11.95 | 1.9917
5.44
4.65
2.85
|  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 30 | 4 | 120
|  |  |  | 13.44 | 40.32 |  |  |  |  | 1.2 | 18 | 21.6
[12 empty] | 141.6 | 23.6
25
|  |  |  | 7 | 3.5
43.82

## % ความก้าวหน้า
รายละเอียดผลงานก่อสร้าง ส 4/63 ประจำสัปดาห์ที่ 1 (23 มี.ค. - 29 มี.ค.63)
งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2002 (คลังเก็บพัสดุรับ - ส่งเสด็จ) ที่ บน.46
งวดที่ | จำนวนเงิน (บาท) | ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ค่าของงาน % | ผลงานเป็น % |  |  |  | % / งวด | หมายเหตุ
[7 empty] | ครั้งก่อน | ครั้งนี้ | รวม | เหลือ
1 | 864850 | 1 | รื้อถอนทั้งหมด |  |  | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 16 | 45วัน |  | 21075 | 26782.11 | 2.2318 |  |  | 0
50% | 23 มี.ค. - 6 พ.ค.63 | 2 | งานทำฐานราก และพื้นอาคาร |  |  | 20.56 | 0 | 6 | 6 | 14.56 |  |  |  | 44264 | 56250.6912 | 4.6876 |  |  | 0
|  | 3 | งานโครงสร้างอาคาร |  |  | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |  |  |  | 161040 | 204649.632 | 17.0541 |  |  | 0
|  | 4 | งานโครงหลังคา |  |  | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 7.29 |  |  |  | 55700 | 70783.56 | 5.8986 |  |  | 0
|  | 5 | งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคาและชายน้ำ |  |  | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |  |  |  | 62650 | 79615.62 | 6.6346 |  |  | 0
|  |  | งวด 1 |  |  | 50 | 0 | 8 | 8 | 42
2 | 846850 | 5 | งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคาและชายน้ำ |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 45วัน |  | 86228 | 109578.5424 | 9.1315 |  |  | 0
50% | 7 พ.ค. - 20 มิ.ย.63 | 6 | งานฝ้าเพดาน |  |  | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 7 | งานก่อผนัง |  |  | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 5.36
|  | 8 | งานตกแต่งผิวผนัง |  |  | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |  |  |  |  | 4
|  | 9 | งานตกแต่งผิวพื้น |  |  | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 10.54
|  | 10 | งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง |  |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | [7 empty] | 1328547.7586 | 0 | 97.7778
|  | 11 | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า |  |  | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 10.34
|  | 12 | งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล |  |  | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |  |  |  | 9270 | 11780.316 | 0.98169 |  |  | 0
|  | 13 | งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ |  |  | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  |  | 107150 | 136166.22 | 11.3472 |  |  | 0
|  | 14 | งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร (แท่นวางพรม) |  |  | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |  |  |  | 175192 | 222633.9936 | 18.5528 |  |  | 0
|  | 15 | งานทาสีทั้งหมด |  |  | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |  |  |  | 849679 | 1079772.0732 | 89.981 |  |  | 0
|  | 16 | งานกำจัดปลวก |  |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  |  | 3798 | 4826.4984 | 0.40221 |  |  | 0
|  | 17 | งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร |  |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  |  |  | 704409 | 895162.9572 | 74.5969 |  |  | 0
|  | 18 | งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ |  |  | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 3.59 |  |  |  | 34500 | 43842.6 | 3.6536 |  |  | 0
|  | 19 | งานอื่น ๆ |  |  | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  |  | 4630 | 4954.1 | 0.41284 |  |  | 0
|  |  | งวด 2 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 4348 | 5525.4384 | 0.46045 |  |  | 0
|  |  | รวมงวด 1 + 2 |  |  | 100 |  |  | 8 | 92 | 8 | -0.23
[13 empty] | 7.77 | 2323933 | 2952328.3524 | 1200000 | -1752328.3524 | 1328547.7586 | #N/A
Note on J27: plan46: % งานทั้งหมด = งวด 1 + งวด 2
Note on K27: plan46: % งานที่เหลือทั้งหมด
Note on N28: plan46: % แผนงานที่วางไว้

## กราฟ
| สป.1 | สป.2 | สป.3 | สป.4 | สป.5 | สป.6 | สป.7 | สป.8 | สป.9 | สป.10 | สป.11 | สป.12
| 1 - 4 /11/61 | 5 - 11/11/61 | 12 - 18/11/61 | 19 - 25/11/61 | 26 - 2/12/61 | 3 - 9/12/61 | 10 - 16/12/61 | 17 - 23/12/61 | 24 - 30/12/61 | 31 - 7/01/62 | 8 - 14/01/62 | 15 - 19/01/62
| 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 80
แผนงานตามสัญญาจ้าง | 5 | 13.75 | 22.5 | 31.25 | 40 | 48.75 | 57.5 | 66.25 | 75 | 83.75 | 92.5 | 100 | 1.25
แผนงานผู้รับจ้าง | 4.2 | 11.62 | 19.04 | 26.46 | 28.071 | 35.491 | 46 | 56 | 63.42 | 71.542 | 85 | 100
ผลการปฏิบัติงานจริง | สป.1: 0; สป.2: 6.26

## ขอใช้พัสดุ
ตารางสรุปส่งตรวจวัสดุ
สัญญาเลขที่ 4/63 |  | งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2002 (คลังเก็บพัสดุรับ-ส่งเสด็จฯ) ที่ บน.46
ผู้รับจ้าง | ห้างหุ้นส่วยจำกัด เจ้าเหนือ |  | น.ควบคุมงาน ร.อ.ณัฐพงษ์ เพิ่มพูลบุญ
ลำดับ | รายการ | วัสดุตามรายการก่อสร้าง | วัสดุที่ผู้รับจ้างเสนอ | ผลการพิจารณา
......... ถูกต้อง
......... ไม่ถูกต้อง
หมายเหตุ
ผู้ตรวจ .................................................
(............................................)
ตำแหน่ง ..................................................
............ / ................. / .......
นายงานผู้รับจ้าง ......................................................
ผู้ควบคุมงาน .............................................................

## บช ครุภัณฑ์
รายละเอียดครุภัณฑ์สายช่างโยธา ที่ติดตั้งใหม่
สัญญาจ้างที่ 10/2560 “ปรับปรุงโถส้วมเรือนแถวอาศัยข้าราชการ กลุ่มที่ 1 ที่ บน.46”
ลำดับ | รายการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ระบบไฟฟ้า | รุ่น/รายละเอียด | จำนวน/หน่วยนับ | สถานที่ติดตั้ง/หน่วยผู้ใช้ | ราคาครุภัณฑ์
|  |  |  | โวล์ท/เฟส/แอมป์ |  |  |  | ค่าของ | ค่าแรง | ราคารวม VAT 7%
1 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3032 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
2 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3033 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
3 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3036 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
4 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมฝาเหล็กหล่อ | DOS | 2,000 ลิตร | - | ST - 05/BK | 10 ใบ | อาคาร 3037 / ผสก.บก.บน.46 | 180000 | 10000 | 203300 | 203300
| รวมเป็นเงิน | [6 empty] | 720000 | 40000 | 813200 | 813200

## ปริมาณงานต่อวัน
สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
รายการ | คน/งาน | ปริมาณเฉลิ่ย/คน | ปริมาณงานต่อวัน |  | หมายเหตุ
|  |  | จำนวน | หน่วย
1.งานดินและการขนย้ายวัสดุ
1.เกลี่ยดิน | 1 | 0.017 | 60 | ตร.ม. | พื้นที่ธรรมดา
2.ขุดดิน | 1 | 0.667 | 1.5 | ลบ.ม. | ดินธรรมดา
3.ขุดดินธรรมดา | 1 | 0.455 | 2.2 | ลบ.ม | ดินเหนียวปนทราย
4.ขุดดินด้วย BACKHOE | 1 | 0.022 | 45 | ลบ.ม. | ห้องใต้ดิน
5.ขุดหลุมฐานราก .8 x .8 x1 | 1 | 0.4 | 2.5 | หลุม | ดินเหนียวปนทราย
6.ขุดร่องฝังท่อระบาย .6 x .6 | 2 | 0.25 | 8 | ม. | ดินร่วนปนทราย
7.ถมดินระยะห่าง 12 ม. | 1 | 0.357 | 2.8 | ลบ.ม. | คนหนึ่งตักใส่บุ้งกี๋
8.ถมดินระยะห่าง 2-3 ม. | 1 | 0.333 | 3 | ลบ.ม. | พร้อมเกลี่ยเสมอ
9.โกยหิน #2 จากรถลงข้างรถ | 1 | 0.071 | 14 | ลบ.ม.
10.แบกหิน #2 จากเรือขึ้นรถ | 1 | 0.25 | 4 | ลบ.ม.
11.แบกหินฝุ่นขึ้นรถด้วยบุ้งกี๋ | 1 | 0.333 | 3 | ลบ.ม.
12.โกยทรายจากรถลงข้างรถ | 1 | 0.022 | 45 | ลบ.ม.
13.แบกทรายจากที่กองขึ้นรถ | 1 | 0.154 | 6.5 | ลบ.ม.
14.ตักหิน #2 จากพื้นขึ้นรถ | 2 | 0.105 | 19 | ลบ.ม. | ห่างกัน 12 ม.
15.รื้อทุบทิ้งตึกเก่าเฉพาะกำแพง | 1 | 0.25 | 4 | ลบ.ม. | ผนังอิฐหนา 10 ซม.
16.ย่อยอิฐหักพร้อมเกลี่ยถม | 1 | 0.5 | 2 | ลบ.ม. | คนงานหญิง
17.ยกอิฐมอญขึ้นที่สูง 3 ม. มีทางลาด | 1 | 0 | 15000 | ก้อน | ใช้เข่งหาบ 2 ใบ
18.ยกอิฐบล็อกขึ้นที่สูง 3ม. มีทางลาด | 1 | 0.002 | 550 | ก้อน | ใช้เข่งหาบ 2 ใบ
19.ขนทรายจากเรือมากองที่พื้นระยะทาง 15 ม. | 5 | 0.182 | 27.5 | ลบ.ม. | 2 คนตัก 3 คนแบก
20.ย้ายอิฐมอญจากพื้นขึ้นที่สูง30 ม. | 3 | 0 | 120000 | ก้อน | มีปั้นจั่นช่วยงานตึกสูง
21.ย้ายเหล็กเส้นชึ้นวางที่สูง | 4 | 0.078 | 51.5 | ตัน | มีปั้นจั่นช่วย สูง 42 ม
2.งานตอกเข็ม
1.ตัดหัวเสา-เสี้ยมปลายเสา | 1 | 0.025 | 40 | ต้น | ต้องยกเลื่อนเสาเอง
2.ถากหรือเสี้ยมเข็มไม้ dia. 4"-6" | 1 | 0.019 | 52.5 | ต้น
3.เข็มไม้ dia. 3" (4 เกลอ) | 4 | 0.053 | 75 | ต้น | งานรั้วริมน้ำ
4.เข็มไม้ dia. 4" x 4 ม. | 6 | 0.073 | 82.5 | ต้น | พื้นที่ธรรมดา
5.เข็มไม้ dia. 5" x 5 ม. | 6 | 0.114 | 52.5 | ต้น
6.เข็มไม้ dia. 6" x 6 ม. | 8 | 0.246 | 32.5 | ต้น
7.เข็มไม้ dia. 4"-6" | 4 | 0.1 | 40 | ต้น | เสี้ยมปลายและแบกตั้ง
8.เข็มไม้ dia.16" x16 ม. | 6 | 0.6 | 10 | ต้น | ตอกด้วยเครื่อง
9.CONCRETE 6-12 M. | 6 | 0.2 | 30 | ต้น | ตอกด้วยเครื่อง
10.CONCRETE 21 M. | 6 | 1 | 6 | ต้น | ตอกด้วยเครื่องรวมย้ายปั้นจั่น
11.เข็มเจาะ dia.0.5 x 21 M. | 5 | 8.333 | 0.6 | ต้น | สถานที่คับแคบ
12.สกัดหัวเสาเข็ม | 3 | 1.5 | 2 | ต้น
13.สกัดหัวเสาเข็มเจาะ | 3 | 1.5 | 2 | ต้น
14.เทคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 4 | 0.08 | 50 | ลบ.ม.
15.ปรับพื้นที่-ปักผัง | 5 | 0.05 | 100 | ตร.ม.
16.งานเสาเข็มเจาะ Dia. 50 ซม. | 3 | 3 | 1 | ต้น
รับน้ำหนัก 50ตัน/ต้น
5.งานเหล็ก
1.ดัดเหล็กและผูกเหล็ก(โครงสร้างทั่วไป) | 2 | 0.04 | 50 | ก.ก. | ขนาด dia.6-dia.12 มม.
| 2 | 0.022 | 90 | ก.ก. | ขนาด dia.15-dia.28 มม.
2.เชื่อมทำลูกกรงบันไดแบบเรียบ แนวตั้ง | 2 | 0.125 | 16 | ม. | ไม่รวมร้อยราว PVC
3.ดัดเหล็ก-เชื่อมหน้าต่าง ลวดลายอิฐ | 1 | 0.5 | 2 | บาน | ตัดเหล็กเตรียมไว้แล้ว
4.ติดตั้งประตูเหล็กดัด | 2 | 0.25 | 8 | บาน | ช่าง 1 คนลูกมือ 1คน
5.ติดตั้งประตูเหล็กยืดTOWN HOUSE | 4 | 2 | 2 | ชุด | ช่าง 1 คนลูกมือ 1คน
6.ติดตั้งประตูเหล็กม้วน | 3 | 3 | 1 | ชุด
7.ทำโครงหลังคาเหล็ก TRUSS | 4 | 0.8 | 5 | ม. | แบบ DOUBLE HOWE
3.งานช่างปูน
1.ผสมคอนกรีตด้วยกะบะ | 3 | 0.667 | 4.5 | ลบ.ม. | ลบ.ม.
2.ผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสม | 6 | 0.343 | 17.5 | ลบ.ม. | วัสดุผสมห่าง 3-6 ม.
3.เทปูนทรายรองพื้นหนา 5 ซม | 1 | 0.091 | 11 | ตร.ม. | สำหรับงานหินขัดทรายล้าง
4.เทปูนทรายหนา 4-5 ซม | 1 | 0.114 | 8.8 | ตร.ม. | ทำผิวขัดมัน
5.เทปูนทรายหนา 5 ซม. | 1 | 0.057 | 17.5 | ตร.ม.
6.ทำพื้นหินขัด | 2 | 0.118 | 17 | ตร.ม. | ไม่รวมขัดลงเงา
7.ทำพื้นทรายล้าง | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม.
8.เทพื้นคอนกรีตหนา 10 ซม. | 1 | 0.1 | 10 | ตร.ม. | เฉลี่ยจากคน 3 คน
9.เทพื้นคอนกรีต | 1 | 0.667 | 1.5 | ตร.ม. | ผสมกะบะ
10.เทพื้นคอนกรีตขัดมันหนา 8-10 ซม. | 4 | 0.16 | 25 | ตร.ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 3
11.เทพื้นคอนกรีตหนา 14 ซม. | 8 | 0.048 | 165 | ตร.ม. | มีปั้นจั่นยกปูนให้-ตึกสูง
12.เทคอนกรีตถนน | 1 | 0.571 | 1.8 | ลบ.ม | ผสมกะบะ
13.เทคอนกรีตเสา ขนาด 0.3 x 0.3 x 3 ม. | 2 | 0.154 | 13 | ม.
14.เทคอนกรีตเสา | 2 | 1.481 | 1.4 | ลบ.ม | เทด้วยกระป๋อง
15.เทคอนกรีตคานระดับสูง 3 ม | 3 | 2 | 1.5 | ลบ.ม | ส่งถังปูนโดยโยน
16.CONCRETE PUMP | 1 | 0.029 | 35 | ลบ.ม | ต่อชั่วโมง
17.เทคอนกรีต TOWER CRANE | 1 | 0.1 | 10 | ลบ.ม | ต่อชั่วโมง
18.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.125 | 8 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐระยะต่ำ
19.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.001 | 1100
20.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ สูง 3 ม. | 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐระยะสูง
21.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.002 | 550
22.ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม.ไม่เซาะร่อง | 1 | 0.154 | 6.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
| 1 | 0.008 | 120 | ก้อน | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
23.ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม. เซาะร่อง | 1 | 0.02 | 50 | ก้อน | มีคนส่งปูน
24.ก่ออิฐ บปก โชว์แนว แต่งหน้าเดียว | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
| 1 | 0.012 | 85 | ก้อน | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
25.ก่ออิฐมอญโชว์แนว | 1 | 0.2 | 5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
26.ก่อกำแพงหินหนา 30 ซม. | 2 | 1.333 | 1.5 | ตร.ม. | 1 คนก่อ 1 คนตัดหิน
27.กรุกระเบื้องโมเสคผนัง | 2 | 0.444 | 4.5 | ตร.ม.
28.บุหินกาบผนัง | 1 | 0.455 | 2.2 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยคัด-ตัดหิน
29.ฉาบปูน ผนัง | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
30.ฉาบปูนบัว | 1 | 0.222 | 4.5 | ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
31.ฉาบปูน คาน 3 ด้าน 30 x 50 x 50 ซม. | 1 | 1.111 | 0.9 | ม. | รวมจับเซี้ยมแต่งแนว
32.ฉาบปูนเสา 4 ด้าน 30 x 30 ซม. | 1 | 1 | 1 | ม. | รวมจับเซี้ยมแต่งแนว
33.ฉาบปูนเสากลม dia. 40 ซม. | 1 | 0.5 | 2 | ม.
34.ทำหินขัดเสากลม dia. 40 ซม | 2 | 1 | 2 | ม. | ไม่รวมขัด
35.ทำผนังทรายล้าง | 2 | 0.182 | 11 | ตร.ม. | ไม่รวมรองพื้น
36.ทำผนังกรวดล้าง | 1 | 0.208 | 4.8 | ตร.ม. | ไม่รวมรองพื้น
37.ปูกระเบื้องโมเสค ขนาด 2" | 1 | 0.4 | 2.5 | ตร.ม. | รวมแต่งปูนทราย
38.ปูกระเบื้องเคลือบผนังขนาด 4"x4" | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | ไม่รวบฉาบรองพื้น
39.ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 6"x6" | 1 | 0.333 | 3 | ตร.ม.
40.ปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 8" x 8" | 1 | 0.143 | 7 | ตร.ม. | ไม่รวมปรับระดับ
41.ปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 12"x12" | 1 | 0.007 | 150 | แผ่น
| 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม.
42.ปูพื้นหินอ่อน ขนาด 30 x 50 x 01 ซม | 2 | 1.111 | 1.8 | ตร.ม. | รวมงานปรับระดับ
43.ปูกระเบื้องด่านเกวียน | 1 | 0.4 | 2.5 | ตร.ม.
44.ปูหินกาบ | 1 | 0.333 | 3 | ตร.ม.
45.เทคอนกรีตโครงสร้าง | 5 | 0.143 | 35 | ลบ.ม.
46.ทำไม้แบบ และติดตั้ง | 3 | 0.13 | 23 | ตร.ม.
47.ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 200 กก./ตร.ม. | 3 | 0.055 | 55 | ตร.ม.
48.ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 300 กก./ตร.ม. | 3 | 0.067 | 45 | ตร.ม.
49.เทคอนกรีตทับหน้าเสริมเหล็ก dia 6 มม. | 4 | 0.114 | 35 | ตร.ม.
50.ผสมน้ำยากันซึมคอนกรีต | 2 | 0.05 | 40 | กก.
51. งานทำพื้น คสล. หนา 8 ซม. เสริมเหล็ก | 4 | 0.062 | 65 | ตร.ม.
ขนาด 6 มม. @ 0.20 # ม.
52.ติดตั้ง WATER STOP | 3 | 0.12 | 25 | ม.
53.ก่ออิฐมอญหนาเต็มแผ่น | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
54.เอ็น คสล. 0.10x0.10 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
0.10x0.20 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
0.10x0.30 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
0.10x0.40 ม. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
55.งานติดตั้งฝาวัสดุแผ่นและคร่าวไม้ | 4 | 0.133 | 30 | ตร.ม.
56.งานเสาเอ็นและทับหลัง คสล. | 5 | 0.5 | 10 | ม.
57.ทำทับหลังผิวทรายล้าง | 5 | 0.556 | 9 | ม.
58.บุวัสดุกันเสียงสะท้อน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
59.ติดตั้งพาทิเคิลบอร์ด หนา 3.5 มม. ผิวเมลามีน 2 ด้าน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
60.เท คสล.หนา 15 ซม.เสริมเหล็ก RB9 @0.20 # 2 ชั้น | 4 | 0.133 | 30 | ตร.ม.
61.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
62.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" แต่งแนว 1 ด้าน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
63.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" แต่งแนว 2 ด้าน | 3 | 0.086 | 35 | ตร.ม.
64.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" กันฝน | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
65.ก่ออิฐดินเผาท้องถิ่น | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
66.ผนังไม้อัดสักปิดทับ 1 ด้าน | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
67.ก่ออิฐบล็อคระบายอากาศ | 3 | 0.086 | 35 | ตร.ม.
68.เกล็ดระบายอากาศเหล็กเคลือบสี | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
69.METEL SHEET โครงเคร่าเหล็ก | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
71.แผ่นสำเร็จรูป GRC ทำสี FLUOCARBON |  |  |  | ตร.ม.
71.ทำผิวพื้นขัดมัน | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
72.ทำผิวกันซึมบนหลังคา | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
73.ทำพื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม | 5 | 0.025 | 200 | ตร.ม.
74.ทำพื้นขัดมันพรม หนา 1.75 ปอนด์ สีเรียบ |  |  |  | ตร.ม.
75.ติดตั้งบัวเชิงผนัง - ไม้แดง 3/4"x4" ย้อมสีโอ๊ค | 4 | 0.08 | 50 | ม.
- กระเบื้อง | 4 | 0.1 | 40 | ม.
- ขัดมัน | 4 | 0.133 | 30 | ม.
- หินอ่อน สูง 0.10 ม. | 4 | 0.133 | 30 | ม.
76.พื้นปูกระเบื้องไพโรเกรส 4"x8" | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
77.ปูบล็อคซีแพค | 4 | 0.1 | 40 | ตร.ม.
78.ทำพื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ | 4 | 0.013 | 300 | ตร.ม.
79.ขัดหยาบ | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
80.ปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8" ขอบทรายล้าง | 4 | 0.08 | 50 | ตร.ม.
81.ทำพื้นผิวหินขัด | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
82.ทำผิวปูนสลัด | 3 | 0.015 | 200 | ตร.ม.
83.บุหินแกรนิต |  |  |  | ตร.ม.
-84.ผนังไม้อัดสักปิดทับ 1 ด้าน | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
85.ทำผิวกรวดล้าง | 3 | 0.1 | 30 | ตร.ม.
86.งานฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง กว้าง 1" ลึก 1/2" | 3 | 0.038 | 80 | ตร.ม.
87.ทำผิวเกล็ดอลูมิเนียมสำเร็จรูปสีธรรมชาติ | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
88.สลัดเม็ดปูนทราย | 3 | 0.015 | 200 | ตร.ม.
89.แต่งปูนทราย (พ่นทรายทาสี) | 3 | 0.03 | 100 | ตร.ม.
90.สลัดปูนสี |  |  |  | ตร.ม.
91.ขัดหยาบตีเส้นผิวแกร่ง | 3 | 0.03 | 100 | ตร.ม.
92.ขัดมันเรียบทำผิวแกร่ง | 3 | 0.03 | 100 | ตร.ม.
93.ปูบล็อคประดับของ C-PAC | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
94.ปูกระเบื้องโมเสด 2"x2" | 3 | 0.075 | 40 | ตร.ม.
95.พื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
96.จับเซี้ยมคาน-เสา | 4 | 0.2 | 20 | ม.
97.ขัดพื้นไม้ |  |  |  | ตร.ม.
98.ทำผิวปูนทราย+กาวซีเมนต์ | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
99.ขั้นบันไดผิวทรายล้าง |  |  |  | ตร.ม.
100.ปูกระเบื้องสลับทรายล้าง | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
101.บุตาข่าย CHAIN LINK |  |  |  | ตร.ม.
102.ทำผิว HARDENER | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
4.งานช่างไม้
1.ตั้งเสาไม้ 6" x 4 ม. ติดยึด | 2 | 0.308 | 6.5 | ต้น
2.ตั้งเสาไม้ | 5 | 0.286 | 17.5 | ต้น | เสายาว 5-6 ม.
3.ทำแบบหล่อคอนกรีตคานพร้อมติดตั้ง | 2 | 0.2 | 10 | ตร.ม. | บ้านพักอาศัย
4.ทำแบบหล่อคอนกรีตพื้น พร้อมติดตั้ง | 2 | 0.25 | 8 | ตร.ม. | บ้านพักอาศัย
5.ทำแบบหล่อคอนกรีตฐานรากพร้อมติดตั้ง | 3 | 0.214 | 14 | ตร.ม. | อาคาร 17 ชั้น
6.ทำแบบหล่อคอนกรีต แบบเทพื้น-คานคอนกรีตต่อเนื่องและตั้งค้ำยัน | 1 | 0.167 | 6 | ตร.ม.
7.ผูกนั่งร้านไม้ไผ่ | 3 | 0.013 | 225 | ตร.ม.
8.ทำโครงหลังคาไม้ | 3 | 0.25 | 12 | ตร.ม. | ไม่รวมการมุงหลังคา
9.ทำโครงหลังคาสังกะสี | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม.
10.ทำโครงหลังคาไม้ไผ่ | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม.
11.ทำโครงหลังคากระเบื้อง | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม. | กระเบื้องลอนใยหิน
12.ทำโครงหลังคา MONIER | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม.
13.มุงหลังคาสังกะสี | 2 | 0.033 | 60 | แผ่น
14.มุงหลังคาสังกะสี | 1 | 0.083 | 12 | ตร.ม.
15.มุงหลังคากระเบื้อง | 2 | 0.044 | 45 | ตร.ม. | กระเบื้องลอนใยหิน
16.มุงหลังคาแบบวิบูลย์ศรี | 1 | 0.005 | 200 | แผ่น
17.มุงหลังคา MONIER | 1 | 0.091 | 11 | ตร.ม. | 1 ตร.ม./11 แผ่น
18.มุงหลังคาด้วยจาก | 1 | 0.003 | 300 | ตับ
19.ตีคร่าวและทำฝ้า | 1 | 0.182 | 5.5 | ตร.ม. | กระเบื้องกระดาษ
20.คร่าวไม้ 0.4 x 0.4 | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม.
21.คร่าวไม้ 0.6 x 0.6 | 1 | 0.2 | 5 | ตร.ม.
22.คร่าวอลูมินั่ม 0.6 x 0.6 | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม.
23.คร่าวอลูมินั่ม 0.6 x 1.2 | 1 | 0.08 | 12.5 | ตร.ม.
24.คร่าวชุบสังกะสี | 1 | 0.143 | 7 | ตร.ม.
25.วางตง-คาน | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
26.ทำบันไดไม้ขนาดกว้าง 1.5ม | 2 | 0.333 | 6 | ขั้น | ไม่รวมราว
27.ทำบันไดไม้มีพุก | 2 | 0.889 | 2.3 | ม. | ขนาด 1 x 2.5 ม.
28.ทำบันไดไม้แบบเจาะ | 2 | 1 | 2 | ม.
29.ตีระแนงไม้ | 1 | 0.033 | 30 | ตร.ม. | ความสูงเท่าบ้าน 2ชั้น
30.ตีฝาไม้ทับเกล็ด | 1 | 0.143 | 7 | ตร.ม.
31.ตีฝาไม้บังใบ เข้าลิ้น | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม.
32.ตีฝาตั้งทับเกล็ด | 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม.
33.ตีฝารั้วสังกะสี | 1 | 0.017 | 60 | แผ่น
34.ตีฝารั้วด้วยไม้ | 1 | 0.1 | 10 | ม. | ไม้ 0.5"x6" รั้วสูงไม่เกิน 2 ม.
35.ไสบาก แต่งเสา | 1 | 0.2 | 5 | ต้น | เสายาวไม่เกิน 3 ม.
36.ไสบาก แต่งเสา | 1 | 0.333 | 3 | ต้น | เสายาวเกิน 3 ม.
37.ไสไม้ฝา | 1 | 0.033 | 30 | ตร.ม. | ไม้ 0.5" x 6"
38.ไสไม้ฝา | 1 | 0.013 | 80 | ตร.ม. | ไสด้านเดียว
39.ไสไม้พื้น | 1 | 0.024 | 42.5 | ตร.ม. | ไสด้านเดียว
40.ไสพื้น | 1 | 0.05 | 20 | ตร.ม.
41.ปูพื้นไม้ตีชิด | 1 | 0.111 | 9 | ตร.ม. | ไม้กว้าง 8"
42.ปูพื้นไม้เข้าลิ้น | 1 | 0.25 | 4 | ตร.ม. | ไม้กว้าง 4"
43.ปูพื้นไม้ปาเก้เข้าลิ้น | 1 | 0.4 | 2.5 | ตร.ม. | ขัดด้วยเครื่อง
44.ปูพื้นโมเสคปาเก้ | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | ขัดด้วยเครื่อง
45.ตั้งคร่าวและตีระแนง | 1 | 0.05 | 20 | ตร.ม. | ช่องห่างไม่เกิน 10ซม
46.ตีไม้ระแนงฝ้า | 1 | 0.025 | 40 | ตร.ม. | ระดับพื้นมีผู้ช่วย 1 คน
47.ทำฝ้าเพดานธรรมดา | 1 | 0.167 | 6 | ตร.ม. | ไม้ 0.5"x6"
48.ทำโครงและตีฝาไม้อัดขนาด 6 มม. 2 ด้าน | 2 | 0.111 | 18 | ตร.ม. | เคร่าห่าง 0.4x0.4
49.ทำโครงไม้ตีฝ้าเพดาน กระเบื้อง 4 มม. | 2 | 0.2 | 10 | ตร.ม. | เคร่าห่าง 0.4x0.4
50.ทำลูกกรงไม้ ใช้เครื่องกลึง | 1 | 0.05 | 20 | อัน | 2" x 2" x 1.05 ม
51.ติดตั้งลูกกรงไม้-ราวไม้ | 1 | 0.667 | 1.5 | ม.
52.ติดตั้งลูกกรงเหล็ก | 1 | 0.5 | 2 | ม.
53.ทำวงกบไม้สัก | 1 | 0.5 | 2 | ช่อง
54.ทำหน้าต่างธรรมดา | 1 | 2.5 | 0.4 | ช่อง
55.ทำกรอบบานหน้าต่าง ขนาด 0.8 x 1.05 | 1 | 0.2 | 5 | บาน | ทำด้วยเครื่องจักร
56.ทำประตูไม้ลูกฟักขนาด 0.8 x 2.00 | 1 | 1.25 | 0.8 | บาน | ทำด้วยมือ
57.ทำประตูใหญ่ขนาด 2 x 3 ม. | 1 | 4 | 0.3 | ช่อง
58.ทำประตูสังกะสี | 1 | 0.25 | 4 | ช่อง | กรอบไม้ยาง
59.ทำประตูไม้ยาง | 1 | 0.333 | 3 | ช่อง | กรอบและฝากรุด้วยไม้ยาง
60.ติดตั้งวงกบขนาด 1.05x1.6 | 2 | 0.2 | 10 | วง
61.ติดตั้งวงกบ | 1 | 0.167 | 6 | ช่อง
62.ติดตั้งบานหน้าต่างขนาด 0.8 x 1.05 | 1 | 0.125 | 8 | บาน | บานพับแบบ WHITO
63.ติดตั้งบานประตูไม้ ลูกบิดขนาด 0.9 x 2.00 | 2 | 0.4 | 5 | บาน
64.ติด/ปรับบานพับประตูหน้าต่าง | 1 | 0.1 | 10 | กะแบะ
65.ประกอบโครงเหล็กหลังคาซีแพค | 4 | 0.2 | 20 | ตร.ม.
66.ติดตั้งเชิงชาย | 4 | 0.4 | 10 | ม.
67.ติดตั้งปิดลอน | 4 | 0.267 | 15 | ม.
68.ติดตั้งSKYLIGHT | 5 | 0.2 | 25 | ตร.ม.
69.ติดตั้งครอบปิดจั่ว | 3 | 1 | 3 | ชุด
70.ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน | 3 | 0.13 | 23 | ตร.ม.
71.บุอลูมิเนียมฟอล์ย 2 หน้า | 3 | 0.13 | 23 | ตร.ม.
72.พ่นโพลียูริเทนโฟม หนา 1 ซม. | 4 | 0.089 | 45 | ตร.ม.
73.งานฝ้าเพดานคอนกรีตเปลือย | 4 | 0.105 | 38 | ตร.ม.
74.งานฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ | 5 | 0.132 | 38 | ตร.ม.
75.งานฝ้าเพดานวัสดุแผ่นและคร่าวไม้ | 5 | 0.125 | 40 | ตร.ม.
76.ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. | 4 | 0.133 | 30 | ตร.ม.
เคร่า T-BAR
77.ติดตั้งฝ้าไม้ระแนงโครงคร่าวไม้ยาง . | 3 | 0.06 | 50 | ตร.ม.
อาบน้ำยา @ 0.5 m
78.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 2" x 2" | 2 | 0.111 | 18 | ม.
ขัดเรียบย้อมสี
79.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 2" | 2 | 0.111 | 18 | ม.
ทาสีน้ำมัน
80.งานฉาบร่องแต่งแนวใต้พื้นสำเร็จรูป | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
81.ติดตั้งฝ้า ACOUSTIC | 4 | 0.089 | 45 | ตร.ม.
82.ฉาบปูนเรียบใต้พื้นหล่อในที่ | 3 | 0.15 | 20 | ตร.ม.
83.ติดตั้งไมโครไฟเบอร์ หนา 2 1/2" | 4 | 0.1 | 40 | ตร.ม.
84.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 2" x 2" | 3 | 0.167 | 18 | ม.
ขัดเรียบย้อมสี
85.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 2" | 3 | 0.167 | 18 | ม.
ทาสีน้ำมันสีขาว
86.ติดตั้งคิ้วไม้สัก ห้องล็อบบี้ | 3 | 0.167 | 18 | ม.
87.ประตูไม้ ประตูเหล็ก ประตูอลูมิเนียม | 4 | 2 | 2 | ชุด
พร้อมวงกบ และอุปกรณ์
88.หน้าต่างไม้ หน้าต่างอลูมิเนียม กระจก | 4 | 2 | 2 | ชุด
พร้อมวงกบและอุปกรณ์
89.ติดตั้งช่องแสงกระจกติดตาย | 3 | 1 | 3 | ชุด
90.ติดตั้งช่องลมตะแกรงเหล็ก 1"# โครงไม้ | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
1/2"x1/2" ขนาดกว้าง 0.25
91.ติดตั้งมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม บานประตู | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
บานหน้าต่าง |  |  |  | ชุด
92.ประกอบและติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ด 2ช่อง | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
93.ติดตั้งบานช่องท่อ 0.4x1.00 ม. | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
94.ติดตั้งบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชา 0.9x3.0 | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
95.ลูกกรงระเบียงปูนปั้น | 3 | 0.6 | 5 | ม.
96.ลูกกรงชั้นลอย | 3 | 0.3 | 10 | ม.
.งานช่างประปา
1.ติดตั้งอ่างล้างมือ | 1 | 0.25 | 4 | อ่าง
2.ติดตั้งอ่างอาบน้ำ | 3 | 3 | 1 | ชุด
3.ติดตั้งกระจก | 1 | 0.111 | 9 | ชุด
4.ติดตั้งหิ้งวางของ | 1 | 0.08 | 12.5 | ชุด
5.ติดตั้งที่ใส่สบู่ | 1 | 0.057 | 17.5 | ชุด
6.ติดตั้งที่ใส่กระดาษ | 1 | 0.057 | 17.5 | ชุด
7.ติดตั้งที่แขวนผ้า | 1 | 0.08 | 12.5 | ชุด
8.ติดตั้งขอเกี่ยวผ้า | 1 | 0.04 | 25 | ชุด
9.ติดตั้งที่ปัสสาวะชายแบบแขวน | 2 | 0.4 | 5 | ที่ | รวมอุปกรณ์
10.ติดตั้งส้วมแบบนั่งราบ | 1 | 0.25 | 4 | ที่ | มีงานปูนบ้างเล็กน้อย
11.ติดตั้งส้วมแบบนั่งยองๆ | 1 | 0.133 | 7.5 | ที่ | มีงานปูน
12.ติดตั้งก็อกน้ำทั่วไป | 1 | 0.083 | 12 | จุด | เดินท่อเรียบร้อย PVC
13.เดินท่อน้ำ PVC รวมงานสกัด | 1 | 0.083 | 12 | ม. | บ้านพักอาศัย
14.เดินท่อน้ำทิ้งPVCรวมงานสกัด | 1 | 0.1 | 10 | ม. | บ้านพักอาศัย
15.เดินท่อส้วมPVC รวมงานสกัด | 1 | 0.125 | 8 | ม. | บ้านพักอาศัย
16.เดินท่อน้ำประปา ท่อเหล็ก | 2 | 0.2 | 10 | ม. | มีงานสกัดบ.พักอาศัยอาคารสูงมีเว้นช่องรูไว้ให้ก่อนหน้าแล้ว
17.เดินท่อน้ำ PVC ขนาดไม่เกิน dia. 2" | 2 | 0.1 | 20 | ม.
18.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | 1 | 1 | 1 | ตัว | บ้านพักอาศัย
19.ติดตั้งตะแกรงกรองผงดักกลิ่น | 3 | 0.75 | 4 | ชุด
20.ทำเคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต ก. 0.60 ม. | 4 | 2 | 2 | ชุด
21.ติดตั้งฉากกั้นห้องน้ำ SE-F 50 | 3 | 1 | 3 | ชุด
22.ติดตั้งมาตรวัดน้ำ Dia. 1/2" | 3 | 1 | 3 | ชุด
23.ติดตั้งGATE VALVE Dia. 3/4" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
24.ติดตั้งANGLE VALVE Dia. 1/2" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
25.ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนอัตโนมัติ | 3 | 1.5 | 2 | เครื่อง
26.ติดตั้งFLOOR DRAIN Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
27.ติดตั้งFLOOR CLEAN OUT Dia. 4" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
28.ติดตั้งFLEXIBLE RUBBER Dia.4" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
29.ติดตั้งROOF DRAIN Dia. 3" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
30.ติดตั้งVENT THROUGH ROOF Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
Dia. 1 1/4" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
31.ติดตั้งบ่อพักสำเร็จรูป คสล. | 4 | 2 | 2 | บ่อ
ขนาด 0.03*0.03 ม.
32.ติดตั้งบ่อดักไขมัน | 4 | 2 | 2 | บ่อ
33.ติดตั้งบ่อดักขยะ | 4 | 2 | 2 | บ่อ
34.ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป BIOTOL : BT-19E | 4 | 2 | 2 | ชุด
35.ประกอบและติดตั้งท่อส้วม PVC. Dia. 6" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 4" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
36.ประกอบและติดตั้งท่อส้วม PVC. Dia. 6" | 3 | 0.06 | 50 | ม.
Dia. 4" | 3 | 0.06 | 50 | ม.
37.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC. Dia. 2 1/2" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
38.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC. Dia. 2 1/2" | 3 | 0.075 | 40 | ม.
Dia. 2" | 3 | 0.075 | 40 | ม.
39.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำใช้ PVC. Dia. 1" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 3/4" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 1/2" | 3 | 0.6 | 5 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
40.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำใช้ PVC. Dia. 1" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 3/4" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 1/2" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
41.ประกอบและติดตั้งท่ออากาศ PVC. Dia. 2" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 1 1/2" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
42.ประกอบและติดตั้งท่ออากาศ PVC. Dia. 2" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 1 1/2" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
43.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำฝน PVC. Dia. 3" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
Dia. 1" | 3 | 0.5 | 6 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม.
44.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำฝน PVC. Dia. 3" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia. 1" | 3 | 0.067 | 45 | ม.
45.ประกอบและติดตั้งท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน | 3 | 0.067 | 45 | ม.
Dia 200 mm.
46.ติดตั้งประตูน้ำ Dia. 1" | 3 | 1 | 3 | อัน
47.คาน์เตอร์ คสล. ผิวบุกระเบื้อง | 3 | 3 | 1 | ม.
48.ทำแท่นติดตั้งปั้ม | 3 | 1.5 | 2 | แท่น
49.ติดตั้งCHECK VALVE 0 2" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
50.งานรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด | 4 | 0.4 | 10 | ม.
51.ติดตั้งMODULATING FLOAT VALVE Dia. 1" | 3 | 1 | 3 | ชุด
52.ติดตั้งFOOT VALVE (PVC) Dia. 1" | 3 | 1 | 3 | ชุด
53.ติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป | 3 | 3 | 1 | ชุด
54.ติดตั้งช่องทำความสะอาดท่อ FCO Dia. 4" |  |  |  | ชุด
55.ติดตั้งPRESSURE GAUGE | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
56.ติดตั้งHOSE BIBB Dia. 1" | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
57.ติดตั้งSINK สแตนเลส หลุมเดี่ยวพร้อมก๊อกน้ำ | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
58.ติดตั้งก๊อกสนามบอล์ลวาล์ว Dia. 1/2" |  |  |  | ชุด
59.ติดตั้งก๊อกน้ำเตี้ยบอล์ลวาล์ว Dia. 1/2" |  |  |  | ชุด
60.ติดตั้งกล่องไฟ | 4 | 0.667 | 6 | ชุด
61.ติดตั้งUNION Dia. 1 1/2"
62.ติดตั้งAREA DRAIN Dia. 2" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
งานช่างสี
1.ขูดสีเก่าออก | 1 | 0.154 | 6.5 |  | ตร.ม.
2.ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง | 1 | 0.014 | 72.5 |  | ตร.ม.
3.ทาสีพลาสติค 1 ครั้ง | 1 | 0.017 | 57.5 |  | ตร.ม.
4.ทาสีน้ำพลาสติค เพดาน | 1 | 0.125 | 8 |  | ตร.ม. |  | 2 เที่ยว
5.ทาสีน้ำพลาสติค ผนัง | 1 | 0.074 | 13.5 |  | ตร.ม. |  | 2 เที่ยวไม่รวมรองพื้น
6.ทาแชลแล็ค 1 ครั้ง | 1 | 0.04 | 25 |  | ตร.ม.
7.ทาแชลแลคประตูไม้อัดขนาด 0.9 x 2.00 | 1 | 0.069 | 14.5 |  | ตร.ม. |  | 2 เที่ยว
8.พ่นสีน้ำมัน | 1 | 0.05 | 20 |  | ตร.ม. |  | ในเวลา 1 ชม.
9.พ่นสีระเบิด | 1 | 0.133 | 7.5 |  | ตร.ม. |  | ในเวลา 1 ชม.
10.ทาสีน้ำปูน | 1 | 0.036 | 27.5 |  | ตร.ม. |  | 1 เที่ยว
11.ทาสีน้ำมันผนัง | 1 | 0.061 | 16.5 |  | ตร.ม. |  | 1 เที่ยว
12.ทาสีน้ำมัน หน้าต่างกรอบไม้ | 1 | 0.167 | 6 |  | บาน |  | 2 เที่ยว
13.ทาสีน้ำมันครั้งที่ 1 | 1 | 0.027 | 37.5 |  | ตร.ม.
14.ทาสีน้ำมันทับหน้า | 1 | 0.036 | 27.5 |  | ตร.ม.
15.ทาน้ำมันวานิชเงาประตูขนาด 0.9 x 2.00 | 1 | 0.5 | 2 |  | บาน |  | 2 เที่ยวไม่รวม การขัดถู
16.ทาวานิชพื้นไม้ | 1 | 0.1 | 10 |  | ตร.ม. |  | 1 เที่ยว
17.ขัดพื้นไม้ด้วยเครื่องขัด | 1 | 0.025 | 40 |  | ตร.ม.
18.ขัดกระดาษทราย ประตูลูกฟักลวดลาย | 1 | 1 | 1 |  | บาน |  | ลูกมือ
19.ผูกนั่งร้านไม้ไผ่เพื่อทาสี | 3 | 0.017 | 175 |  | ตร.ม. |  | ไม่เกิน 3 ชั้น
20.ทาสีเคลือบผิวพื้น | 3 | 0.055 | 55 |  | ตร.ม.
21.ทาสีโครงเหล็กหลังคา | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
22.ทาน้ำยาเคลือบแข็งพื้นไม้ | 3 | 0.05 | 60 |  | ตร.ม.
23.ทาสีกันสนิม | 3 | 0.055 | 55 |  | ตร.ม.
24.ทาน้ำยาเคลือบผิวพื้น URETHANE | 3 | 0.05 | 60 |  | ตร.ม.
25.ทาน้ำยาเคลือบแข็งวงกบ | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
26.ทาสีน้ำมัน -ประตู-หน้าต่าง | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
27.ทาสีพลาสติกส่วนปูนสลัดดอกเซาะร่อง | 3 | 0.055 | 55 |  | ตร.ม.
28.ทาเส้นจราจร | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
29.ทาน้ำยากันเชื้อรา | 3 | 0.06 | 50 |  | ตร.ม.
8.งานช่างไฟฟ้า
1.เดินสายไฟ เดินลอยตีกิ๊บ | 1 | 0.222 | 4.5 | จุด | ตึกแถวไม่รวมการติดตั้งโคมบ้านพักอาศัย
2.เดินสายไฟพร้อมสกัดปูนฝัง ร้อยท่อ | 2 | 0.5 | 4 | จุด | ท่อฝังผนัง
3.ติดไฟฟ้าเดินสายธรรมดา | 1 | 0.333 | 3 | ดวง
4.ติดตั้งหลอดฟลูโอเรสเซ็นต์ | 1 | 0.25 | 4 | จุด | 1X40W พร้อมโป๊ะ
5.ติดตั้งกระดิ่งไฟฟ้า | 1 | 0.167 | 6 | จุด | TOWN HOUSE
6.ติดตั้งโคมไฟระย้า | 2 | 0.5 | 4 | ชุด
7.อาคารไม้ | 1 | 0.182 | 5.5 | จุด
8.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | 0.286 | 3.5 | จุด
9.ฝังท่อ PVC | 1 | 0.25 | 4 | จุด
10.ฝังท่อ EMT | 1 | 0.435 | 2.3 | จุด
11.ตู้ CUT OUT | 1 | 0.25 | 4 | ชุด
12.SAFETY SWITCH | 1 | 0.5 | 2 | ชุด
13.ติดตั้งสวิทซ์
- สวิทช์ทางเดียว | 3 | 0.6 | 5 | จุด
- สวิทช์สามทาง | 3 | 1 | 3 | จุด
14.ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า
- เต้ารับเดี่ยว | 3 | 0.75 | 4 | จุด
- เต้ารับคู่ | 3 | 0.75 | 4 | จุด
15.ติดตั้งกริ่งไฟฟ้า พร้อมสวิทซ์และงานเดินสาย | 3 | 1 | 3 | ชุด
16.ติดตั้งLOAD CENTER 12 ช่อง | 2 | 1 | 2 | ชุด
17. เดินสายลอยสำหร้บแอร์ | 3 | 0.6 | 5 | จุด
18. เดินสายลอยสำหรับ JUNGTION BOX | 3 | 0.6 | 5 | จุด
19.ติดตั้งปลั๊กสายอากาศโทรทัศน์ | 3 | 0.75 | 4 | จุด
20.ติดตั้งปลั๊กโทรศัพท์ | 3 | 0.6 | 5 | จุด
21.ติดตั้งแผงสวิทช์และ CIRCUIT BREAKER | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
22.เดินสายเมน | 3 | 0.75 | 4 | จุด
23.PUPLEX RECEPTACLE 2P+G 15A 250V. |  |  |  | ชุด
UNIVERSAL TYPE
24.ติดตั้งตู้ PANEL BOARD | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
25.ติดตั้งพัดลมติดเพดาน | 3 | 0.75 | 4 | ชุด
26.ติดตั้งSTRAINER Dia. 3" |  |  |  | ชุด
27. ติดตั้งTELEPHONE TERMINAL BOX | 3 | 0.75 | 4 | ชุด
28.ติดตั้ง TELEPHONE OUTLET | 3 | 0.75 | 4 | จุด
29. เดินสาย TIEV สำหรับ TELEPHONE OUTLET | 3 | 0.6 | 5 | จุด
30.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
-ขนาด 12,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 22,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 27,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 28,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
- ขนาด 36,000 BTU/HR | 3 | 3 | 1 | เครื่อง
31.พัดลม
- AIR FLOW 400 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 360 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 300 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 280 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 180 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 150 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 100 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 80 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 60 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
- AIR FLOW 40 CFM | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
32.FRESH AIR GRILL
- 14"x10" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
- 24"x18" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
- 16"x14" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
- 14"x12" | 3 | 0.6 | 5 | ชุด
33.AIR DUCT 24"x10" | 3 | 0.6 | 5 | ม.
34.ติดตั้งKF ขนาด 1500 CFM CETLING MOUNT | 3 | 1 | 3 | ชุด
STATIC FRESS 0.8 INWG.
35.CONTROL EQUIPMENT | 3 | 1.5 | 2 | ชุด
10.งานช่างอื่นๆ
1.ติดตั้งแขวนรางผ้าม่าน | 1 | 0.063 | 16 | ม. |  | ไม่รวมการเย็บผ้าม่าน
2.ปูพรมทอ/ถัก พร้อมยางรองพื้น | 2 | 0.022 | 90 | ตร.ม. |  | ห้องขนาด 5 x 6 ม.
3.ปูกระเบื้องยางพื้น | 1 | 0.05 | 20 | ตร.ม. |  | พื้นเรียบแล้ว
4.ปูกระเบื้องยางบันได | 1 | 0.118 | 8.5 | ขั้น |  | กว้าง 1.2 ม.
5.ปูพรม PVC,WALL TO WALL | 3 | 0.01 | 300 | ตร.ม. |  | พื้นที่ผืนเดียว
6.ปิด WALL PAPER | 1 | 0.032 | 31 | ตร.ม. |  | ผนังเรียบ
7.ปิด WALL PAPER เสา | 1 | 0.08 | 12.5 | ตร.ม.
8.ติดตั้ง BAR COUNTER L-SHAPE | 2 | 0.308 | 6.5 | ม. |  | เฉพาะงานติดตั้งเข้าที่
9.ติดตั้งตู้เสื้อผ้าจากพื้นชนเพดาน | 3 | 0.333 | 9 | ม. |  | เฉพาะงานติดตั้งเข้าที่
10.ทำตู้เสื้อผ้าชนเพดาน | 1 | 2.222 | 0.5 | ม. |  | ทำประกอบในโรงงาน
11.ทำเก้าอี้รับประทานอาหาร แบบธรรมดา | 1 | 1.25 | 0.8 | ตัว |  | ทำด้วยมือ
12.ขึงรั้วลวดหนาม | 2 | 0.007 | 300 | ม.
13.บัดกรีรางน้ำและท่อ | 1 | 0.1 | 10 | ม.
14.ตั้งถังส้วม ขนาด dia.1.0 ม. | 1 | 0.1 | 10 | ใบ
15.ราวกันตกระเบียง | 3 | 0.3 | 10 | ม.
16.ปั้นบัวหยดน้ำ (รอบหน้าต่าง-ประตู-ครีบ) | 3 | 0.375 | 8 | ม.
17.บันไดพร้อมราวบันได ขึ้นชั้นบน | 3 | 3 | 1 | ชุด
18.งานกำจัดปลวก | 3 | 0.012 | 250 | ตร.ม.
19.ม้านั่ง คสล. บุกระเบื้องเซรามิก 8"x8" | 4 | 0.571 | 7 | ม.
20.บัวปั้นหยดน้ำ | 4 | 0.4 | 10 | ม.
21.ทำราวระเบียงกันตก BL-1 |  |  |  | ม.
22.ทำราวระเบียงกันตก BL-2 |  |  |  | ม.
23.ทำราวกันตกบบนกระถางต้นไม้ | 4 | 0.4 | 10 | ม.
24.ติดตั้งลูกตั้งลูกนอนบันไดปูกระเบื้องไพโรเกรส |  |  |  | ม.
25.ติดตั้งลูกตั้งลูกนอนบันไดปูไม้เนื้อแข็ง |  |  |  | ชั้น
1 1/2"x11"x1 ม.
26.แสตนเลส 1-0 1 1/2" + 1-0 1" |  |  |  | ม.
27.ทำบัวปูนปั้น ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 3 | 0.2 | 15 | ม.
28.ทำระบบกันซึม | 3 | 0.02 | 150 | ตร.ม.
(ระเบียง,ห้องน้ำ,หลังคา คสล.)
29.ติดตั้งขั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 10" |  |  |  | ม.
30.ติดตั้งราวบันไดไม้แดง 2" x 4" |  |  |  | ม.
31.งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนสังกะสี |  |  |  | ม.
32.งานติดตั้งท่อระบายน้ำสังกะสีจากรางระบายน้ำ |  |  |  | ม.
33.ขอบคันหิน |  |  |  | ม.
34.ทาสีตีเส้น 0.10 ม. | 2 | 0.04 | 50 | ม.
35.งานป้องกันและกำจัดปลวกชนิดถาวร | 3 | 0.015 | 200 | ตร.ม.
36.TRANSVERS EXPANSION JIOST | 4 | 0.16 | 25 | ม.
37.ถมดินลูกรัง | 5 | 0.25 | 20 | ลบ.ม.
38.ถมดินบริเวณปลูกหญ้า | 5 | 0.2 | 25 | ลบ.ม.
39.ปลูกหญ้า | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
40.ถนน C-PAC รุ่น คดกริด หนา 6 ซม. | 4 | 0.04 | 100 | ตร.ม.
41.ขอบคันหิน C-PAC |  |  |  | ม.
42.ทางเท้า | 4 | 0.02 | 200 | ตร.ม.
43.ถนน,ลานจอดรถ | 4 | 0.031 | 130 | ตร.ม.
44.สนามหญ้า | 4 | 0.031 | 130 | ตร.ม.

## %งาน
รายละเอียดผลงานก่อสร้างประจำสัปดาห์ที่ 1 (1 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61)
งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1003 ฝขอ.ผนบ.บน.46
งวดที่ | ลำดับ | รายการ | ค่าของงาน | ผลงานเป็น % |  |  |  | หมายเหตุ | ราคาแต่ละรายการ | FACTOR F | VAT 7% | ราคารวมเป็นเงิน | คิดเป็นร้อยละของราคาทั้งโครงการ
|  |  | คิดเป็น % | ครั้งก่อน | ครั้งนี้ | รวม | เหลือ
| 1 | รื้อถอนทั้งหมด | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |  | 14300 | 1.2708 | 1.07 | 18172.44 | 1.8172 | 14300 | 18172.44 | 1.5144
| 2 | งานหลังคาพร้อมฉนวนกันความร้อน | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | [6 empty] | 80812 | 102695.8896 | 8.558
| 3 | งานฝ้าเพดาน | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | [6 empty] | 63428 | 80604.3024 | 6.717
1 | 5 | งานผนังอาคาร | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | [6 empty] | 41210 | 52369.668 | 4.3641
45% | 7 | งานผิวพื้น | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | [6 empty] | 77820 | 98893.656 | 8.2411
| 8 | งานเทพื้น คสล. | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | [6 empty] | 2460 | 3126.168 | 0.26051
| 9 | งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | [6 empty] | 181864 | 231112.7712 | 19.2594
| 10 | งานติดตั้งสุขภัณฑ์ | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | [6 empty] | 13588 | 17267.6304 | 1.439
2 | 11 | งานทาสี | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | [6 empty] | 147300 | 187188.84 | 15.5991
55% | 12 | งานระบบกันซึมหลังคา | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | [6 empty] | 42000 | 53373.6 | 4.4478
| 13 | งานอุปกรณ์บังแสง | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | [6 empty] | 136080 | 172930.464 | 14.4109
| 14 | งานระบบไฟฟ้า | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | [6 empty] | 37017 | 47041.2036 | 3.9201
| 16 | งานระบบประปาและสุขาภิบาล | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | [6 empty] | 29248 | 37168.3584 | 3.0974
| 17 | งานครุภัณฑ์สุขาภิบาล | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | [6 empty] | 15000 | 16050 | 1.3375
| 18 | งานครุภัณฑ์ปรับอากาศ | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | [6 empty] | 58002 | 62062.14 | 5.1718
| 19 | งานอื่นๆ | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | [6 empty] | 29960 | 38073.168 | 3.1728
|  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 970089 | 1218130.2996 | 1200000 | -18130.2996
Note on K3: plan46: ใช้ราคาจาก ปร4
Note on L3: plan46: ใช้ ค่าจาก ปร 5 ก
Note on M3: plan46: ใช้ค่าจาก ปร 5 ข
Note on N3: plan46: K * L และ K * M
Note on O3: plan46: = 100 * N(ราคารวมเป็นเงิน) / วงเงินก่อสร้าง

## งวดงาน
การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน
ปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุงขั้นกลางระบบ AVIONICS บ.ข.19/ก บน.4
ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 7 งวด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
งวดที่ | จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น | งานที่ส่งมอบ | แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับตั้งแต่เริ่มสัญญา
1 | 13 | - งานปรับพื้นที่,วางผัง,ขุดหลุมทำฐานราก,ทำเสาตอม่อ,เทคาน,ทำโครงสร้างเทพื้น,ตั้งเสา, ติดตั้งโครงสร้างหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม,ทำงานวิศวกรรมโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 60 |  | #REF! |  |  | #REF!
2 | 17 | - ทำงานมุงหลังคา, ทำงานก่ออิฐผนังทั้งหมด, ทำงานฉาบปูน ผนังภายใน ภายนอก ทั้งหมด, ทำงานระบบประปาสุขาภิบาลแล้วเสร็จ, เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ทำงานฝ้าเพดาน, ทำงานฝ้าชายคา, ทำงานวัสดุผิวพื้น,วัสดุผิวผนัง ภายในห้องน้ำทั้งหมด, ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ, ชุดประตูและผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 120 | 60 | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 | 9 | - ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง, ทำงานวัสดุผิวพื้นอาคาร, ติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป พร้อมฉนวนโพลีสไตรีน แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 150 | 30 |  |  |  | 0 | 9
4 | 19 | - ติดตั้งระบบแผงควบคุมไฟฟ้า, ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง, ติดตั้งสวิตซ์ และเต้ารับไฟฟ้า, ทำงานระบบไฟฟ้าภายนอก, งานระบบสื่อสารภายนอก แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 180 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 19 | - ติดตั้งระบบครุภัณฑ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จตามแบบ และรายการ | 210 | 30 | 238712 |  |  | 238712
6 | 18 | - ติดตั้งระบบครุภัณฑ์ปรับอากาศ แล้วเสร็จตามแบบและรายการ | 240 | 30 | #REF! | #REF! |  | #REF!
7 | 5 | - ทาสีอาคาร, ทำงานอาคารโรงจอดรถ, ติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร, ทดสอบการทำงานของงานระบบต่าง ๆ ของอาคารให้ใช้งานได้ดี, ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือ แล้วเสร็จตามแบบ และรายการ ทุกประการ | 270 | 30 | #REF! |  |  | #REF!
รวม 7 งวด | 100 |  | 270 |  |  |  |  | 0

## ปร.1
แบบ ปร.1 แผ่นที่ ....../........
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแบบ/คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ต่อหน่วย | บาท

## ปร.2
แบบ ปร.2 แผ่นที่...../.....
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน และเหล็กเสริมคอนกรีต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | คอนกรีต | ไม้แบบ | ไม้ค้ำยัน | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร |  |  |  |  | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร |  |  |  |  | หมายเหตุ
|  | ลบ.ม. | ตร.ม. | 6 มม. | 9 มม. | 12 มม. | 15 มม. | 19 มม. | 25 มม. | 12 มม. | 16 มม. | 20 มม. | 25 มม. | 28 มม.

## ปร.3
แบบ ปร.3 แผ่นที่...../.......
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานไม้
โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแลล/คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | ชนิดไม้ | ขนาดหน้าไม้ | ความยาว | จำนวน | ปริมาณ | หมายเหตุ
|  |  | นิ้ว | เมตร |  | ฟ3

## Sheet4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่ 560008
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน